## RIG
KODE | ALAT | NAME PLATE | Lokasi | Jumlah | Ukuran Pipa | Panjang Pipa | Keterangan
001 | Rig Ontel Dari Hari Serang (Via Yusron Bor) | RIG 904590 OT | WS
002 | Rig Semi Elektro (Listrik/Diesel) Dari Agus Saketi | RIG 904591 OT | WS
003 | Rig Hydroulik Mini Dari Cina (Warna Biru) OH120 | RIG 904592 OT | WS
004 | Rig Gantung Dari Kang Doel Jakarta | RIG 904593 OT | WS
005 | Rig OH 120 Rakitan Bogor Pak Eko | RIG 904594 OT | WS
006 | Rig OH 120 Rakitan Bogor Pak Eko | RIG 904595 OT | WS
007 | Rig OH 120 Rakitan Bogor Pak Eko | RIG 904596 OT | WS
008 | Rig OH 120 Rakitan Bogor Pak Eko | RIG 904597 OT | WS
009 | Rig Semi elektro (Listrik/Diesel) Dari Bojonegoro Jatim | RIG 904598 OT | WS
010 | Rig OH240 Rakitan Bogor Pak Eko | RIG 904599 OT | Cibaliung ( Iyus ) | 24 |  |  | 2.5m 11 & 3m 13
011 | Rig Uki Bekasi Gawangan | RIG 904600 OT | Pasir Walet (Jaman)
012 | Rig Jaenal Rakit di WS | RIG 904601 OT | WS
013 | Rig Kiki Sabiru Bandung (via pak budi bandung) | RIG 904602 OT | WS
014 | Rig Belum Jadi (dari fajar bantul jogja) | RIG 904603 OT | WS |  |  |  | dikanibal
015 | Rig Eko Solo Warna Kuning | RIG 904604 OT | Pasir Kadu (Jenal)
016 | Rig Landi Cikande Tangerang | RIG 904605 OT | Kandang Ayam Sukabumi (Epul) | 45 |  |  | 3m 30, dan 4,5m 15btg | 90 | 67.5 | 157.5
017 | Rig Agus Rakit Di Workshop | RIG 904606 OT | WS
018 | Rig Agus Rakit Di Workshop (Buat BP pompa) | RIG 904607 OT | WS
019 | Rig Agus Rakit Di Workshop Rig Multi Dengan 1 Mesin | RIG 904608 OT | WS
020 | Rig Supriono Ciboleger (via Pak Oman) | RIG 904609 OT | Kalimantan (Dayat)
021 | Rig Adul Depok/Tangerang | RIG 904610 OT | PT SKI (Maman)
022 | Rig Ontel Dari Nasrullah | RIG 904611 OT | WS
023 | Rig Sukma 1 Pandeglang TBM | RIG 904612 OT | WS
024 | Rig Sukma 2 Pandeglang TBM | RIG 904613 OT | PT. COSMAX (Solikin) | 53 | 2,5 dan 3 |  | 2.5m 8 & 3m 45
025 | Rig Sukma 3 Pandeglang TBM | RIG 904614 OT | Cirinten
026 | Rig Adul Depok/Tangerang | RIG 904615 OT | WS
027 | Rig DTH 01 Kuning plus compressor 750 CFM 20 Bar | DTH 802154 OT | Caringin bogor (Pak Hery) | 33 btg |  |  |  | 99
028 | Rig DTH 02 Merah plus compressor 750CFM 20 bar | DTH 802155 OT | Ciomas (Amin) | 0
029 | Compressor 655CFM 10 Bar dari cilegon via ari bandung | CP 9012238 OT | WS
030 | Compresso 390CFM 10 bar Dari cina bareng DTH 02 | CP 9012239 OT | WS
031 | Rig Sondir | SR 4612404 OT | WS
032 | Genset silent dari zul | GS 1238942 OT | Cigeulis (Jendi)
033 | Stemper Kuda | ST 0056894 OT | Ujang |  |  |  | Dalam Perbaikan
034 | Hammer beton | HM 0056895 OT | WS
035 | Scaffolding | SC 0056896 OT | WS
| Compressor 750 CFM 20 Bar |  | Caringin bogor (Pak Hery)
| Compressor 750 CFM 20 bar |  | Ciomas (Amin)
38 | Bu Diah |  | WS

## Stang Bor
STANG BOR
NO | JENIS STANG BOR | DIAMETER | UKURAN | PANJANG | PANJANG | BANYAKNYA | BANYAKNYA
1 | PIPA STANG BOR CUBING | 3 INCH | 89 | 4.5 | M | 31 | Btg | 31
2 | PIPA STANG BOR CUBING | 2.5 INCH | 73 | 2-3 | M | 45 | Btg | 45
3 | PIPA STANG BOR CUBING | 2.5 INCH | 73 | 4 | M | 41 | Btg | 41
4 | PIPA STANG BOR CUBING | 2.5 INCH | 73 | 4.5 | M | 86 | Btg | 86
5 | PIPA STANG BOR CUBING | 2 INCH | 73 | 3 | M | 17 | Btg | 17
6 | PIPA STANG BOR DRAT KASAR | 2 INCH |  | 3 | M | 42 | Btg | 42
7 | PIPA STANG BOR DTH | 2 INCH |  |  |  | 65 | Btg | 65
8
9
10 | [7 empty] | 327
TOTAL | [5 empty] | 327 BTG | 327 BTG

## Team Lapangan
No | Lokasi | No Order | NO HP | Status | Team 1 | Team 2 | pty | AIR SIRKULASI | LISTRIK 3 PHASE | Kabel Terpasang |  |  |  | Sudah DI lepas | Pompa Pumping | Pompa Air | AKSES MOBIL | Progres | tgl | Target Kedalaman | Actual Kedalaman | Tegangan tanpa Beban |  |  | Tegangan Dengan Beban |  |  | Kwh Awal | Kwh Akhir | Total Pemakaian | Abudemen | Suply KWH | Harga per Kwh | Biaya PJU | Total Suply | Keterangan | Summery
[10 empty] | Sementara | keterangan | Permanen | Keterangan | [8 empty] | R | S | T | R | S | T | [10 empty] | Legend
31 | BDX Taman Tekno titik 2 |  | 081316484395 | Done | Unyil | ifan | [7 empty] | no |  |  |  | 100% | [19 empty] | Negosiasi
2 | Mancak 1A |  |  | Pending | Ifan | Bahri | [7 empty] | y |  |  |  | 0 | [19 empty] | Penawaran
59 | PT. SSO ADR Group |  |  | Pending | sobirin | [8 empty] | no | [23 empty] | Persiapan Team
60 | HIKMATULLAH |  |  | Pending | Nasrullah | [8 empty] | no | [23 empty] | Mobilisasi
62 | PT. Fujikura Kasei Indonesia |  |  | Pending | [9 empty] | no | [23 empty] | Pengeboran
37 | DAK TYPE 1-1 Citasuk Padarincang |  | 085966333331 | Negosiasi | Amin | [32 empty] | Finishing
38 | DAK TYPE 1-2 Pontang |  | 085966333331 | Pending | Sobirin | [32 empty] | Pending
39 | DAK TYPE 1-3 Pontang |  | 085966333331 | Pending | Sobirin | [32 empty] | Done
55 | RS PRIMA MEDIKA LEGOK |  | 085319823282 | Pending | sobirin
25 | Mutiara Kasih Langgeng, Cilegon |  | 087882243086 | Pending | Cancel | [8 empty] | y |  |  |  | 0% | [17 empty] | Negosiasi
26 | Malang Pak Grivin |  |  | Pending | Cancel | [8 empty] | y |  |  |  | 0% | [17 empty] | Penawaran
82 | desa sukacai |  |  | Pending | Solikin |  |  |  |  | 200 meter 3 phas | dari bandung | 0 | belum ada | y | done |  | mobil truk | 7%
1 | Cianjur |  |  | Done | Asikin | Opan |  | Uje | [5 empty] | y |  |  |  | 100% |  | 90 | 86 | 220 | 220 | 220 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Tidak terdata
3 | Mancak 1B |  | 082242255891/0895622289968 | Done | Ifan | Bahri | [7 empty] | y |  |  |  | 100%
4 | Mancak 2 |  | 083836288712 | Done | Nandi | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
5 | Sukarena |  | 085780099230 | Done | Amin | Maman | [7 empty] | y |  |  |  | 100%
6 | Baros |  | 081315619147 | Done | Jaenal | Iwan | [7 empty] | y |  |  |  | 100%
7 | Malang |  | 082130359786 | Done | Saepul | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
8 | Sindang Sari |  | 087774700086 | Done | Pudoli | [8 empty] | y |  |  |  | 100% | [9 empty] | 67842.28 | 68553.98 | 711.7 | 500 | 211.7 | 1699 |  | 359678.3
9 | Kedong Soka |  | 082190745063 | Done | Ano | solikin | [7 empty] | y |  |  |  | 100%
10 | Kentrong |  | 081373107957 | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
11 | Cikolelet |  | 081286534826 | Done | Danton | [8 empty] | y |  |  |  | 100% | [17 empty] | TIDAK ADA SUPLY
12 | BuniHara |  | 081280326434 | Done | Hidayat | Adul | [7 empty] | y |  |  |  | 100% | [13 empty] | 203,00+779,00 | 1,650 | 33,384+128,108 | 367,222+1,409,189 | Perlu Siku Tebal
13 | Sayar |  | 081293425452 | Done | Wawan | [8 empty] | y |  |  |  | 100% |  |  |  | 217 | 179 | 213 | 202 | 177 | 205
14 | Lialang |  | 081286932747 | Done | Muadi | [8 empty] | y |  |  |  | 100% | [9 empty] | 8331.38 | 9340.72 | 1009.34 |  | 509.34 | 1,650 | 83.762 | 921.382
15 | Teritih |  | 081373107957 | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
18 | Suralaya |  | 085697497531 | Done | Asikin | Akar | [7 empty] | y |  |  |  | 100%
19 | Ponpes Al-Rahmah, Walantaka |  | 081373107957 | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
20 | PT. Cuan |  | 081373107957 | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100% | [17 empty] | Negosiasi
21 | TPA Cianjur |  |  | Done | Solikin | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
22 | Wonokoyo Cikande |  | 081293425452 | Done | Wawan | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
23 | PDAM Nganjuk |  | 081323419339 | Done | Joko/Oasis | [8 empty] | y |  |  |  | 100% |  | 120 | [15 empty] | casing 12 inch, Reaming 18 Inch
24 | BO Meyoeng |  | 081373107957 | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100% | [17 empty] | LISTRIK PABRIK
27 | Desa Salira |  | 082242255891/0895622289968 | Done | Ifan | [8 empty] | y |  |  |  | 100% |  | 70
28 | Balikpapan |  | 082120342890 | Done | Subcon | [8 empty] | y |  |  |  | 100% |  | 100 | [17 empty] | Persiapan
29 | PP LONDON Bulukumba makasar |  | 082297181496 | Done | Hidayat | [8 empty] | y |  |  |  | 90% |  | 160
34 | PT. LOTTE CEMICAL INDONESIA |  | 081238180038 | Done | Agus | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
35 | PT. SULFINDO |  | 081320151520 | Done | Kentug | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
36 | PT. HK ACSET Probolingo |  | 081384604117 | Done | epul | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
54 | PT. ELBEKA Tangerang |  |  | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
61 | PT. Gunung Langit Baja |  |  | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100%
57 | PT. SINAR MONAS |  |  | Done | Sobirin | [8 empty] | y |  |  |  | 100% | 2025-04-17
32 | PUPR Sumedang |  | 085880229952/085722392674 | Done | Danton | [5 empty] | beli dari iyeng | 400 meter |  | Y | done |  |  | 100%
33 | PT. BROCO Tangerang |  | 081297275112 | Done | Ifan | [12 empty] | 90%
46 | DAK SWAKELOLA 7 Cikeusal ( Cimaung ) |  | 085966333331 | Done | Sobirin |  | 4 | AIR 5 Meter, ambil dari susukan | 15 meter -+ | 20 meter 3 phas | dari pln | 20 meter | dari pln | Y | done |  | mobil truk | 100%
49 | DAK SWAKELOLA 10 Cikande (parigi) |  | 085966333331 | Done | Sobirin |  | 7 | 70 meter, ambil dari kolam bumdes | 60 meter -+ | 60 meter 3 phas | punya pa sobirin | 47 meter | dari pln | Y | done | tidak ada | mobil truk | 100%
56 | PT. TEP LAMPUNG |  | 082373089500 | Done | epul |  |  |  |  | 50 meter 3 phas | bawa dari ws | 20 meter | dari tep | y | done | tidak ada | mobil truk | 100%
63 | PT. Alam Sutra Cikupa titik 1 |  |  | Done | Hidayat |  |  |  |  | 200 meter 3 phas | bawa dari ws | 200 meter | dari client | y | done | tidak ada | mobil truk | 100% | 2025-05-15
64 | Ybm Biliant ds cilayang |  |  | Done | isro |  |  |  |  | 0 | pakai alkon | 20 meter | dari pln | y | done | tidak ada | mobil truk | 100%
66 | PT ULI |  |  | Done | Sobirin |  |  |  |  | 30 meter 3 phas | punya pa sobirin | 30 meter | punya pt uli | y | done | tidak ada | mobil truk | 100 | [17 empty] | nunggu hasil lab
40 | DAK SWAKELOLA 1 Cinangka (pasauran) |  | 085966333331 | Done | gandi |  | 1 | 80 meter, tarik selang dari masjid | 100 meter -+ | 100 meter 3 phas | beli dari iyeng | 100 meter |  | Y | done | tidak ada | Mobil truk | 100% | [17 empty] | pasang pompa permanen
41 | DAK SWAKELOLA 2 Cinangka (bulakan) |  | 085966333331 | Done | rosid |  | 2 | AIR LANGSIR | 200 Meter -+ | 150 meter 3 phas | beli dari iyeng | 150 meter |  | Y | 0,5hp 3" |  | Mobil truk | 100% | [17 empty] | pasang pompa permanen
45 | DAK SWAKELOLA 6 Cikeusal ( Katulis ) |  | 085966333331 | Done | Likin |  | 3 | AIR LANGSIR | 30 meter -+ | 50 meter 3 phas | beli dari iyeng |  |  | Y |  | tidak ada | mobil pick up | 100% | [17 empty] | pasang pompa permanen
47 | DAK SWAKELOLA 8 Cikeusal ( Sukaraja ) |  | 085966333331 | Done | Sobirin |  | 5 | AIR LANGSIR | 30 meter -+ | 20 meter 3 phas | punya pa sobirin | 20 meter | dari pln | Y | 4" 2hp 3-25 |  | mobil truk | 100% | [17 empty] | keluar gas
48 | DAK SWAKELOLA 9 Cikeusal ( Cikeusal ) |  | 085966333331 | Done | Sobirin |  | 6 | AIR LANGSIR | 100 meter -+ | 100 meter 3 phas | punya pa sobirin | 100 meter | beli dari iyeng | Y | 3" 2hp 1ph 3" |  | mobil truk | 100%
50 | DAK SWAKELOLA 11 Mancak (angsana) |  | 085966333331 | Done | Ifan |  |  | 100 meter tarik selang air dari masjid | 100 meter -+ | 50 meter 3 phas | bawaan alat | 20 meter | dari pln | belum | done | tidak ada | mobil truk mepet | 100%
51 | DAK SWAKELOLA 12 Puser Tirtyasa t1 kantor desa |  | 085966333331 | Done | Unyil |  |  |  |  | 20 meter 3 phas | punya unyil | 10 meter | biaya saja | belum | done | tidak ada | mobil pick up | 100% | [17 empty] | pasang pompa permanen
52 | DAK SWAKELOLA 13 puser tirtayasa t2 pondok |  | 085966333331 | Done | Unyil |  |  |  |  | 50 meter 3 phas | punya unyil | sudah ada | sudah ada | belum | done | tidak ada | mobil pick up | 100% | [17 empty] | pasang pompa permanen
53 | RS JANNAH Serang |  | 08111203421 | Done | Amin | salim |  |  |  | 100 meter 3 phas | bawa dari ws | 10 meter | dari rs |  | done | tidak ada | mobil pick up | 100% | [17 empty] | bor samping
85 | ponpes wanayasa purwakarta |  | 081213548544 | Done | Unyil |  |  |  |  | 150 meter 3 phas | punya unyil+ws | [6 empty] | 100%
30 | BDX Taman Tekno titik 1 |  | 081316484395 | Done | Ifan |  |  |  |  | 100 meter 3 phas | bawa dari alat | tidak ada | dari client | no | tidak ada | tidak ada | mobil truk | 100%
42 | DAK SWAKELOLA 3 Cinangka (karang suraga) |  | 085966333331 | Done | Amin |  |  | 100 meter, tarik selang dari mushola | 30 meter -+ | 20 meter 3 phas | dari pln |  |  |  |  | 0,75hp 3" | Mobil truk | 100%
43 | DAK SWAKELOLA 4 cinangka (cikolelet) |  | 085966333331 | Done | Iyus |  |  | AIR LANGSIR | 50 meter -+ | 20 meter 3 phas | bawa dari ws |  |  |  |  | 0,5hp 3" | Mobil truk/elektro | 100%
65 | PT. Alam Sutra Cikupa titik 2 (Duta Realtindo) |  | 081290089898 | Done | Hidayat |  |  |  |  | 350 meter 3 phas | dari ws | 0 | belum daftar | no | tidak ada | tidak ada | mobil truk | 100%
16 | Kaduguling Cemplang, Ciomas |  | 085780099230 | Done | Doni | sopian |  |  |  | 0 | pakai DTH | 20 meter | dari pln | y | 4" 2hp 1ph 5-17 | tidak ada | mobil truk | 100% | [9 empty] | 14249.38 | 14791.74 | 542.36 |  | 42.36 | 1,650 | 6.966 | 76.628 | koring 4 inch
17 | Tanjungsari Pabuaran |  | 081315619147 | Done | Amin | Amin |  |  |  | 0 | tida ada | 20 meter | dari pln | y | 3" 0,5hp | tidak ada | mobil truk | 100% | [9 empty] | 9493.33 | [7 empty] | nunggu dth
83 | PT. CULLET TANGERANG |  |  | Done | Sobirin |  |  |  |  | 3 phas | punya pa sobirin | 0 | dari pabrik | y | done |  | mobil truk | 100%
84 | RS HERMINA CIRUAS |  |  | Done | Doni |  |  |  |  | 100 meter 3 phas | bekas dari sayar epul | 0 | dari rs | y | done |  | mobil truk | 100%
73 | DAK PUPR Kota Serang Curug 1 Kamanisan |  | 085711269174 | Done | Isro |  |  | Noga Pratama |  | 35 meter 3 phas | pakai alkon | 35 meter | dari pln/oasis | y | tidak ada | tidak ada | mobil pick up | 95% | [17 empty] | tinggal pumping
70 | Pasirmae 2 Cipeucang BBWS |  | 087871515004 | Done | kentung |  |  |  |  | 50 meter 3 phas | bawa dari ws | 0 | belum daftar | no | tidak ada | 0,5hp 3"-ganti baru | mobil truk | 60%
71 | Koncang Cipeucang BBWS |  | 087871515004 | Done | Kasbari |  |  |  |  | 250 meter 3 phas | bawa dari ws | 0 | belum daftar | no | 4" 3hp 3phas 4" | tidak ada | mobil truk | 90% | [17 empty] | pumpig test
72 | Pasirmae 1 Cipeucang BBWS |  | 087871515004 | Done | Kasbari |  |  |  |  | 200 meter 3 phas | bawa dari ws/sumedang | 0 | belum daftar | no | tidak ada | tidak ada | mobil truk | 20%
74 | DAK PUPR Kota Serang Curug 2 Pancalaksana |  | 085711269174 | Done | Kentung |  |  | Noga Pratama |  | 80 meter 3 phas | bawa dari ws | 0 | belum daftar | y | done | tidak ada | mobil truk | 98% | [17 empty] | pasang kwh permanen
75 | DAK PUPR Kota Serang Curug 3 Sukawana |  | 085711269174 | Done | Unyil |  |  | Noga Pratama |  | 100 meter 3 phas | punya unyil | 60 meter | dari pln/oasis | y | done | tidak ada | mobil truk | 95% | [17 empty] | pasang pompa permanen
76 | DAK PUPR Kota Serang Curug 4 Tinggar |  | 085711269174 | Done | Unyil |  |  | Galaxy Teknik |  | 50 meter 3 phas | punya unyil | 20 meter | dari pln | y | 3ph 4" 3hp 3phas | tidak ada | mobil truk | 95% | [17 empty] | pasang pompa permanen
77 | DAK PUPR Kota Serang Curug 5 Sukalaksana |  | 085711269174 | Done | Likin |  |  | Galaxy Teknik |  | 65 meter 3 phas | bawa dari ws | 83 meter | dari pln/oasis | y | done | 0,5hp 3" | mobil truk | 95% | [17 empty] | tinggal pumping
78 | DAK PUPR Kota Serang Curug 5 Cipete |  | 085711269174 | Done | Unyil |  |  | Galaxy Teknik |  | 150 meter 3 phas | punya pa unyil | 0 | belum daftar | y | done | tidak ada | mobil truk | 95% | [17 empty] | pasang kwh permanen
79 | DAK PUPR Kota Serang Cikentang Sayar |  | 085711269174 | Done | epul |  |  | Oasis Teknik |  | 100 meter 3 phas | di bawa ke hermina | 0 | belum daftar | y | done | 0,5hp 3" | mobil pick up | 95%
80 | DAK PUPR Kota Serang Sukawana Serang |  | 085711269174 | Done | Sobirin |  |  | Oasis Teknik |  | 0 | pakai dongfeng | 37 meter | dari pln+beli | y | done | tidak ada | mobil pick up | 95% | [17 empty] | pasang pompa permanen
81 | DAK PUPR Kota Serang Bendung kasemen |  | 085711269174 | Done | Sobirin |  |  | Oasis Teknik |  | 0 | pakai dongfeng | 20 meter | dari pln | y | done | tidak ada | mobil pick up | 95% | [17 empty] | pasang pompa permanen
85 | AGINCOURT BATANG TORU |  | 08116207202 | Done | epul |  |  |  |  | 150 meter 3 phas | bawa dari workshop | 0 | dari pt | no |  |  | mobil truk | 1%
86 | DESA CITASUK |  | 087882243086 | Done | Doni |  |  |  |  | 0 | tida ada | 0 |  | y |  |  |  | 100%
82 | PT. CEP Kalimantan sipa 2 |  | 085219598819 | Done | Hidayat |  |  |  |  | 150 meter 3 phas | bawa dari ws | 0 | dari client | no |  |  |  | 100%
83 | PT. CEP Kalimantan sipa 3 |  | 085219598819 | Done | Hidayat |  |  |  |  | 150 meter 3 phas | bawa dari ws | 0 | dari client | no |  |  |  | 100%
84 | PT. CEP Kalimantan sipa 4 |  | 085219598819 | Done | Hidayat |  |  |  |  | 150 meter 3 phas | bawa dari ws | 0 | dari client | no |  |  |  | 90%
87 | PT. JEMLA |  | 081213189192 | Done | asep |  |  |  |  | 100 meter 3 phas | bawa dari ws | 50 meter | dari client | no |  |  |  | 90%
88 | PT.SIN YUEN LAMPUNG |  | 081287187586 | Done | Doni | [12 empty] | 100%
89 | Ternak Ayam Munjul-Paneglang |  | 081315619147 | Done | Jaenal | [12 empty] | 100%
90 | DAK PUPR Kota Serang Kel.Sukawana |  | 085714791932 | Done | Jaman | [12 empty] | %
91 | DAK PUPR Kota Serang Kel.Tinggar |  | 083155910942 | Done | Iyus | [12 empty] | %
92 | DAK PUPR Kota Serang Kel.Curug Manis |  | +62 812-8080-8118 | Done | Nasrullah | [12 empty] | %
93 | PT.SNCP Bogor |  | +62 813-1932-920 | Pengeboran | muhidin | [12 empty] | %
94 | YBM Brilian desa mekarsari sajira |  | 081219196286 | Pengeboran | muhidin | [12 empty] | %
95 | YBM Buyut Mekar |  | +62 857-1479-1932 | Pengeboran | Zaman | [12 empty] | %
96 | PKS Bojong Juruh |  | +62 852-1648-2478 | Pengeboran | Waslim | [12 empty] | %
97 | Sukabumi |  | +62 853-6356-4155 | Pengeboran | epul | [12 empty] | %
98 | Caringin - Bogor |  | 0812-8032-6434 | Pengeboran | Hidayat | [12 empty] | %
99 | PAMSIMAS DESA CIBALIUNG |  | 0852-8205-1424 |  | Unyil | [12 empty] | %
100 | PAMSIMAS DESA CIBURIAL |  | 0852-8205-1424 |  | Unyil | [12 empty] | %
101 | PAMSIMAS DESA PAMARAYAN (keras) |  | 0852-8205-1424 | [14 empty] | %
102 | PAMSIMAS DESA PASIR KADU |  | 0852-8205-1424 |  | Jaenal | [12 empty] | %
103 | PAMSIMAS DESA SUKACAI (keras) |  | 0852-8205-1424 | [14 empty] | %
104 | PAMSIMAS DESA BANJARASARI (wargun) |  | 0852-8205-1424 |  | Unyil | [12 empty] | %
105 | PAMSIMAS DESA KERSARATU |  | 0852-8205-1424 |  | Maman | [12 empty] | %
106 | PAMSIMAS DESA PARAKANLIMA |  | 0852-8205-1424 | [14 empty] | %
107 | [17 empty] | %
%
%
%
Note on L45: HP: kabel sudah di bawa ke ws
Note on N45: HP: kabel sudah di bawa ke ws
Note on L61: Hambil dari pancalaksana

## Team OG
| Nama |  | No Tlp | 2026-07-20 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | Pekerjaan di tgl 15/07/2026 | Pekerjaan 20/7/26 | Pekerjaan di tgl 16/07/2026 | List pekerjaan
1 | Adang | WS | +62 857-1104-6870 | Y | Y | Y | Ambil memori cctv, otev 2 2 nya dan depan gt, cek dengan gino alat2 | bikin code di mata bor | Kirim Polymer & foam agen, lab kesda, di siapkan | Meja
2 | Adul | WS | +62 812-8080-8118 | Y | Y | Y | Panel, Chain Hoist | rapihkan alat rig utk parkiran | Panel, Chain Hoist | Kursi
3 | Dapung | WS | +62 838-2928-8782 | Y | Y | Y | Servis truk | buat meja kantor utk ruangan direktur | Servis truk/ganti ban mobil truk | Rak alat di sebelah timur
4 | Amin | WS | +62 857-8009-9230 | Y | Y | Y | Pumping Test (selesai) | loging lokasi sayar | benerin alat bor di ws | Pedestal,pasang H beam
5 | Gatra | WS | +62 823-2090-4586 | N | N | Y | Persiapan RS Bun | buat panel utk stok |  | Alat untuk di dapur bersih
6 | Jaman | WS | +62 857-1479-1932 | Y | Y | Y | Buat meja, buat winch | lanjut pasang paving |  | Chain Hosit
7 | Tono | WS | +62 821-2373-8955 | Y | Y | Y | Paving, meja, penutup otev, kipas plafon, rak alat dan panel surya |  |  | memanga paving & meja
8 | Asmar | WS | +62 877-3962-8872 | Y | Y | Y | Paving, meja, penutup otev, kipas plafon, rak alat dan panel surya |  |  | memanga paving & meja
9 | Cakung | WS | +62 8134791375 | Y | Y | Y | Paving, meja, penutup otev, kipas plafon, rak alat dan panel surya |  |  | memanga paving & meja
10 | Erik | WS | +62 895-622419917 | Y | Y | Y | Paving, meja, penutup otev, kipas plafon, rak alat dan panel surya |  |  | memanga paving & meja
11 | Epul | WS | +62 853-6356-4155 |  | y | T |  |  |  | Penomoran semua rig
12 | Ipah | Ktr | +62 858-9306-9542 | Y | y | Y |  |  |  | Servis stemper ke pak uajng lontar
13 | Via | Ktr | +62 858-9275-8937 | Y | y | Y |  |  |  | Servis jig hammer
14 | Cris | Ktr | +62 812-1375-8522 | Y | y | Y |  |  |  | Buat Meja kantor folding
15 | Mui | Ktr | +62 831-4362-5801 | Y | y | Y
16 | Nopi | Ktr | +62 878-1032-8399 | Y | y | Y
17 | Ali | Ktr | +62 859-4319-9621 | Y | y | Y
18 | Anton | Ktr | +62 881-5460-826 | Y | y | Y
19 | Arya | Ktr | +62 859-3953-4896 |  | y | Y
20 | Sekar | Ktr | +62 821-2567-8451 |  | N | T
21 | Holil | Ktr | +62 857-7688-9227 | L | y | L
22 | Chaeul | GT | +62 882-0175-14767 |  |  | Y
23 | Daniela | GT | +62 881-0124-98621 | Y |  | Y
24 | Gino | GT | +62 895-3830-99074 | Y |  | Y
25 | Andre | OTEV | +62 812-2021-9998 |  |  | T
26 | Lafi | OTEV |  |  |  | Y
27 | Budi | OTEV |  | Y |  | Y
28 | Nana | OTEV |  |  |  | Y
29 | Japra | OTEV |  |  |  | Y
30 | Waslim | Prelance | +62 852-1648-2478 |  |  | L
31 | Rohiman | Prelance | +62 858-8580-0085 |  |  | L
31 | DEDE | Prelance | +62 812-1294-8442 |  |  | L
| Zaenal | WS | +62 813-1561-9147 | Y

## Salira (hidden)
Team Pak Ifan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-10-30 | Mobilisasi alat |  | 0
2024-10-31 |  | titik bor masih jadi perdebatan | 0 | 0
2024-11-01 | angkat alat ke lokasi bor |  | 0 | 0
2024-11-02 | buat spull bak |  | 0 | 0
2024-11-03 | rakit alat |  | 0 | 0
2024-11-04 | ambil matrial ke workshop |  | 0 | 0
2024-11-05 | persiapan perbaikan alat untuk mulai pengeboran |  | 0 | 0
2024-11-06 | progres kedalaman 1 M 8 inch tricon gigi | kendala ns macet dan waterlos | 1 | 1
2024-11-07 | kendala as gardan udah habis , perbaikan gardan dan mata bor baru masuk 30 CM |  | 1.3 | 0.3
2024-11-08 | las gigi nanas dan pasang lagi gardan pengeboran dapet 1 meter | perlu casing untuk nutup urugan 10 inch | 2.3 | 1
2024-11-09 | pengeboran sudah di kedalaman 5 M |  | 5 | 2.7
2024-11-10 | Geser titik karena kena pondasi kali progres kedalaman baru 3 M |  | 3 | -2
2024-11-11 | progres kedalaman 4,5 M PDC 8 inch |  | 4.5 | 1.5
2024-11-12 | progres kedalaman 6 M PDC 8 inch |  | 6 | 1.5
2024-11-13 | progres kedalaman 7 M PDC 8 inch |  | 7 | 1
2024-11-14 | progres kedalaman 8 M PDC 8 inch |  | 8 | 1
2024-11-15 | progres kedalaman 9 M PDC 8 inch | minta di buatkan coring 6 inch | 9 | 1
2024-11-16 | progres kedalaman 9,5 M PDC 8 inch |  | 9.5 | 0.5
2024-11-17 | progres kedalaman 10,5 M PDC 8 inch |  | 10.5 | 1
2024-11-18 | progres kedalaman 11,25 M PDC 8 inch |  | 11.25 | 0.75
2024-11-19 | progres kedalaman 11,75 M PDC 8 inch |  | 11.75 | 0.5
2024-11-20 | progres kedalaman 12,75 M PDC 8 inch | belum ada laporan | 12.75 | 1
2024-11-21 | progres kedalaman 13,25 M PDC 8 inch |  | 13.25 | 0.5
2024-11-22 | progres kedalaman 13,75 M PDC 8 inch |  | 13.75 | 0.5
2024-11-23 | progres kedalaman 14,25 M PDC 8 inch |  | 14.25 | 0.5
2024-11-24 | progres kedalaman 14,75 M PDC 8 inch |  | 14.75 | 0.5
2024-11-25 | progres kedalaman 15,25 M PDC 8 inch |  | 15.25 | 0.5
2024-11-26 | progres kedalaman 15,75 M PDC 8 inch |  | 15.75 | 0.5
2024-11-27 | progres kedalaman 16,75 M Coring PDC 6 inch |  | 16.75 | 1
2024-11-28 | progres kedalaman 15,75 M PDC 8 inch |  | 15.75 | -1
2024-11-29 | progres kedalaman 16,25 M PDC 8 inch |  | 16.25 | 0.5
2024-11-30 | progres kedalaman 16,75 M PDC 8 inch |  | 16.75 | 0.5
2024-12-01 | progres kedalaman 17,15 M PDC 8 inch |  | 17.15 | 0.4
2024-12-02 | progres kedalaman 17,65 M PDC 8 inch |  | 17.65 | 0.5
2024-12-03 | hujan dan mati lampu sampai malem |  | 17.65 | 0
2024-12-04 | progres kedalaman 18,65 M PDC 8 inch |  | 18.65 | 1
2024-12-05 | progres kedalaman 19,65 M PDC 8 inch |  | 19.65 | 1
2024-12-06 | progres kedalaman 17,65 M coring pdc 6 inch hanya dapat 50 cm |  | 17.65 | -2
2024-12-07 | Ngebor ulang pakai pdc 8 inc dapat 1.5 meter progress kedlman 19,15 m |  | 19.15 | 1.5
2024-12-08 | Ngebor ulang pakai pdc 8 inc dapat 0,6 meter progress kedlman 19,75 m |  | 19.75 | 0.6
2024-12-09 | progres kedalaman 20,25 M PDC 8 inch | Ganti mata bor | 20.25 | 0.5
2024-12-10 | progres kedalaman 21 M PDC 8 inch | Ganti mata bor pdc 6x8 inch | 21 | 0.75
2024-12-11 | progres kedalaman 21,5 M PDC 6 ke 8 inch |  | 21.5 | 0.5
2024-12-12 | progres kedalaman 22 M PDC 6 ke 8 inch |  | 22 | 0.5
2024-12-13 | progres kedalaman 22,40 M PDC 6 ke 8 inch |  | 22.4 | 0.4
2024-12-14 | progres kedalaman 22,90 M PDC 6 ke 8 inch |  | 22.9 | 0.5
2024-12-15 | progres kedalaman 23,40 M PDC 6 ke 8 inch |  | 23.4 | 0.5
2024-12-16 | progres kedalaman 24,40 M PDC 6 ke 8 inch |  | 24.4 | 1
2024-12-17 | progres kedalaman 25,15 M PDC 6 ke 8 inch |  | 25.15 | 0.75
2024-12-18 | progres kedalaman 25,65 M PDC 6 ke 8 inch |  | 25.65 | 0.5
2024-12-19 | progres kedalaman 26,06 M PDC 6 ke 8 inch |  | 26.06 | 0.41
2024-12-20 | progres kedalaman 26,65 M PDC 6 ke 8 inch |  | 26.65 | 0.59
2024-12-21 | progres kedalaman 27,65 M PDC 6 ke 8 inch |  | 27.65 | 1
2024-12-22 | progres kedalaman 27,85 M PDC 6 ke 8 inch | kendala swipel patah | 27.85 | 0.2
2024-12-23 | progres kedalaman 28,25 M PDC 6 ke 8 inch |  | 28.25 | 0.4
2024-12-24 | progres kedalaman 29,45 M PDC 6 ke 8 inch |  | 29.45 | 1.2
2024-12-25 | progres kedalaman 29,95 M PDC 6 ke 8 inch |  | 29.95 | 0.5
2024-12-26 | progres kedalaman 30,95 M PDC 6 ke 8 inch |  | 30.95 | 1
2024-12-27 | progres kedalaman 32,45 M PDC 6 ke 8 inch | Mata bor perlu di crosscheck | 32.45 | 1.5
2024-12-28 | progres kedalaman 32,95 M PDC 6 ke 8 inch |  | 32.95 | 0.5
2024-12-29 | progres kedalaman 33,95 M PDC 6 ke 8 inch |  | 33.95 | 1
2024-12-30 | Progress kedalaman 35,95 mtr PDC 8 Inch | Ketemu pasir dikedalaman 34 sampai 35 mtr | 35.95 | 2
2024-12-31 | Progress kedalaman 37,95 mtr PDC 8 Inch |  | 37.95 | 2
2025-01-01 | Progress kedalaman 39,95 mtr PDC 8 Inch |  | 39.95 | 2
2025-01-02 | Progress kedalaman 40,45 mtr PDC 8 Inch | bantuin bongkar menara di kedungsoka | 40.45 | 0.5
2025-01-03 | Progress kedalaman 42,45 mtr PDC 8 Inch |  | 42.45 | 2
2025-01-04 | Progress kedalaman 44,45 mtr pdc 8 Inc | kendala bearing NS hancur | 44.45 | 2
2025-01-05 | Progress kedalaman 46,45 mtr pdc 8 Inc | ganti bearing NS | 46.45 | 2
2025-01-06 | Progress kedalaman 47,45 mtr pdc 8 Inc | Kendala bearing NS hancur, bongkar NS ganti bearing | 47.45 | 1
2025-01-07 | Progress kedalaman 48,45 mtr pdc 8 Inc | target 50 M | 48.45 | 1
2025-01-08 | progres reaming ulang sampai kedalman 40 M kendala membal/mampet |  | 48.45 | 0
2025-01-09 | Progress kedalaman 49,45 mtr pdc 8 Inc |  | 49.45 | 1
2025-01-10 | Progress kedalaman 51,95 mtr pdc 8 Inc | Rencana konstruksi pekerjaan | 51.95 | 2.5
2025-01-11 | Progress kedalaman 51,95 mtr pdc 8 Inc | Spulling, angkat semua stangbor logging | 51.95 | 0
2025-01-12 | Progress kedalaman 51,95 mtr pdc 8 Inc | Logging dan konstruksi | 51.95 | 0
2025-01-13 | ngreming pake matabor trikon sampai kdalaman 42 meter | ngelubangin kesing 6 inc 9 batang pake bor, benerin swipel + ganti packing | 42 | -9.95
2025-01-14 | reaming matabor trikon sampai kdalaman 48 meter |  | 48 | 6
2025-01-15 | reaming matabor trikon sampai kdalaman 49 meter |  | 49 | 1
2025-01-16 | reaming matabor trikon sampai kdalaman 50 meter |  | 50 | 1
2025-01-17 | reaming matabor trikon sampai kdalaman 51 meter |  | 51 | 1
2025-01-18 | reaming matabor trikon sampai kdalaman 51,5 meter |  | 51.5 | 0.5
2025-01-19 | kontruksi |  | 51.5 | 0
2025-01-20 | pumping test | kendala kabel power panas | 51.5 | 0
2025-01-21 | pumping test |  | 51.5 | 0
2025-01-22 | angkat pompa dan pasang penggerak kembali |  | 51.5 | 0
2025-01-23 | service ns dan turun mata bor 4 inch baru 17 btg |  | 51.5 | 0
2025-01-24 | Progress Pengeboran 53 Mtr pakai PDC 4 Inch | Kendala pormasi masih keras | 53 | 1.5
2025-01-25 | Progress pengeboran 54 Mtr pakai PDC 4 Inch | Kendala pormasi masih keras | 54 | 1
2025-01-26 | Progress kedalaman 56 mtr pakai PDC 4 Inch | Kendala pormasi masih keras | 56 | 2
2025-01-27 | Progress pengeboran 58 mtr pakai PDC Inch | Service swipel ganti packing swipel | 58 | 2
2025-01-28 | spuling tapi pasiran gak naik perlu di kenalkan | req bentonit | 58 | 0
2025-01-29 | Progress kedalaman 60 mtr pakai PDC 4 Inch |  | 60 | 2
2025-01-30 | Progress kedalaman 61 mtr pakai PDC 4 Inch |  | 61 | 1
2025-01-31 | pumping test |  | 61 | 0
2025-02-01 | setting alat kembali dan service |  | 61 | 0
2025-02-02 | Progress kedalaman 62 mtr pakai PDC 4 Inch | dinamo penggerak | 62 | 1
2025-02-03 | Progress kedalaman 63 mtr pakai PDC 4 Inch |  | 63 | 1
2025-02-04 | Progress pengeboran 64,5 mtr pake PDC 4 Inc dapat 1,5 mtr |  | 64.5 | 1.5
2025-02-05 | Progress pengeboran 65,5 mtr pake PDC 4 Inc |  | 65.5 | 1
2025-02-06 | Progress pengeboran 66,5 mtr pake PDC 4 Inc |  | 66.5 | 1
2025-02-07 | Progress pengeboran 67,5 mtr pake PDC 4 Inc |  | 67.5 | 1
2025-02-08 | Progress pengeboran 68,5 mtr pake PDC 4 Inc |  | 68.5 | 1
2025-02-09 | Progress pengeboran 69,25 mtr pake PDC 4 Inc |  | 69.25 | 0.75
2025-02-10 | angkat smua stang bor, reming 4 inch dapat 3 meter |  | 54.5 | -14.75
2025-02-11 | Progress reaming 58 M |  | 58 | 3.5
2025-02-12 | Progress reaming 62 M |  | 62 | 4
2025-02-13 | Progress reaming 64 M |  | 64 | 2
2025-02-14 | Progress reaming 66 M |  | 66 | 2
2025-02-15 | Progress reaming 68 M |  | 68 | 2
2025-02-16 | spuling pembersihan lubang bor |  | 68 | 0
2025-02-17 | pumping test |  | 68 | 0
2025-02-18 | pumping test |  | 68 | 0
2025-02-19 | pumping test |  | 68 | 0
2025-02-20 | pumping test |  | 68 | 0
2025-02-21 | pemasangan pompa permanen |  | 68 | 0
2025-02-22 | pumping test |  | 68 | 0
2025-02-23 | pemasangan gravel dan pengecoran |  | 68 | 0
2025-02-24 | bantu pasang elektroda , bongkar alat dan urug kembali spul bak |  | 68 | 0
2025-02-25 | angkut alat ke pinggir jalan |  | 68 | 0
2025-02-26 | ngangkutin alat |  | 68 | 0
2025-02-27 | sudah selesai angkut alat |  | 68 | 0
2025-02-28 | hari ini rencana libur pulang dulu
2025-03-01 | libur
2025-03-02 | libur
2025-03-03 | Mobilisasi alat

## Wonokoyo Cikande (hidden)
Team Pak wawan
No | TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
| 2024-10-09 | Mobilisasi alat |  | 0
| 2024-10-14 | rakit alat |  | 0 | 0
| 2024-10-15 | rakit alat |  | 0 | 0
1 | 2024-10-16 | sakit |  | 0 | 0
| 2024-10-17 | gali spulbak |  | 0 | 0
| 2024-10-18 | gali spulbak sudah selesai | siapkan mata bor triwing 8 inch | 0 | 0
| 2024-10-19 | plester spul bak |  | 0 | 0
1 | 2024-10-20 | gak ada laporan |  | 0 | 0
| 2024-10-21 | baru selesai rakit alat dan bisa mulai pengeboran |  | 0 | 0
| 2024-10-22 | progres kedalaman 3 M | minta di buatkan mata bor triwing 8 inch | 3 | 3
| 2024-10-23 | progres kedalaman 912 M mata bor pdc 8 inch |  | 12 | 9
| 2024-10-24 | progres kedalaman 16 M mata bor pdc 8 inch |  | 16 | 4
| 2024-10-25 | progres kedalaman 29 M mata bor pdc 8 inch |  | 29 | 13
| 2024-10-26 | progres kedalaman 37 M mata bor pdc 8 inch |  | 37 | 8
1 | 2024-10-27 | libur |  | 37 | 0
| 2024-10-28 | progres kedalaman 42 M mata bor pdc 8 inch |  | 42 | 5
| 2024-10-29 | progres kedalaman 54 M mata bor pdc 8 inch |  | 54 | 12
1 | 2024-10-30 | libur |  | 54 | 0
| 2024-10-31 | kendala swifel rusak | perlu gerinda | 54 | 0
1 | 2024-11-01 | belum ada penambahan progres |  | 54 | 0
| 2024-11-02 | perbaikan alat |  | 54 | 0
1 | 2024-11-03 | libur |  | 54 | 0
| 2024-11-04 | progres kedalaman 58,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 58.5 | 4.5
| 2024-11-05 | progres kedalaman 65,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 65.5 | 7
1 | 2024-11-06 | libur |  | 65.5 | 0
1 | 2024-11-07 | operator masih sakit |  | 65.5 | 0
1 | 2024-11-08 | operator masih sakit |  | 65.5 | 0
1 | 2024-11-09 | operator masih sakit |  | 65.5 | 0
| 2024-11-10 | progres kedalaman 76 M mata bor pdc 8 inch | perlu NS 100 | 76 | 10.5
| 2024-11-11 | perbaikan NS |  | 76 | 0
| 2024-11-12 | progres kedalaman 78 M mata bor pdc 8 inch |  | 78 | 2
| 2024-11-13 | progres kedalaman 79,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 79.5 | 1.5
1 | 2024-11-14 | gak ada laporan |  | 79.5 | 0
1 | 2024-11-15 | sakit |  | 79.5 | 0
1 | 2024-11-16 | sakit |  | 79.5 | 0
| 2024-11-17 | progres kedalaman 86 M mata bor pdc 8 inch |  | 86 | 6.5
| 2024-11-18 | progres kedalaman 88,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 88.5 | 2.5
1 | 2024-11-19 | gak ada laporan | req pipa stangbor | 88.5 | 0
1 | 2024-11-20 | libur | belum ada laporan | 88.5 | 0
1 | 2024-11-21 | libur |  | 88.5 | 0
1 | 2024-11-22 | libur |  | 88.5 | 0
1 | 2024-11-23 | gak ada laporan |  | 88.5 | 0
1 | 2024-11-24 | gak ada laporan |  | 88.5 | 0
| 2024-11-25 | progres kedalaman 107 M mata bor pdc 8 inch |  | 107 | 18.5
1 | 2024-11-26 | gak ada laporan |  | 107 | 0
| 2024-11-27 | progres kedalaman 112 M mata bor pdc 8 inch |  | 112 | 5
1 | 2024-11-28 | gak ada laporan |  | 112 | 0
| 2024-11-29 | progres kedalaman 115 M mata bor pdc 8 inch |  | 115 | 3
| 2024-11-30 | progres kedalaman 117,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 117.5 | 2.5
1 | 2024-12-01 |  |  | 117.5 | 0
| 2024-12-02 | progres kedalaman 120 M mata bor pdc 8 inch |  | 120 | 2.5
| 2024-12-03 | progres kedalaman 121 M mata bor pdc 8 inch |  | 121 | 1
| 2024-12-04 | progres kedalaman 123,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 123.5 | 2.5
1 | 2024-12-05 | sakit |  | 123.5 | 0
| 2024-12-06 | nyabut pipa |  | 125 | 1.5
1 | 2024-12-07 | libur |  | 125 | 0
1 | 2024-12-08 | libur |  | 125 | 0
1 | 2024-12-09 | libur |  | 125 | 0
| 2024-12-10 | pengangkatan stangbor buat ganti mata bor |  | 125 | 0
| 2024-12-11 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 32 meter |  | 32 | -93
| 2024-12-12 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 43 meter |  | 43 | 11
| 2024-12-13 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 55 meter |  | 55 | 12
1 | 2024-12-14 |  |  | 55 | 0
1 | 2024-12-15 |  |  | 55 | 0
| 2024-12-16 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 90 meter |  | 90 | 35
| 2024-12-17 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 119 meter |  | 119 | 29
| 2024-12-18 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 124 meter |  | 124 | 5
| 2024-12-19 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 125 meter |  | 125 | 1
| 2024-12-20 | reaming mata bor 10 inch kedalaman 130 meter |  | 130 | 5
| 2024-12-21 | ganti mata bor ke 8 inch |  | 130 | 0
| 2024-12-22 | reaming mata bor 8 inch kedalaman 142 meter |  | 142 | 12
| 2024-12-23 | reaming mata bor 8 inch kedalaman 158 meter |  | 158 | 16
| 2024-12-24 | reaming mata bor 8 inch kedalaman 164 meter |  | 164 | 6
1 | 2024-12-25 | libur |  | 164 | 0
| 2024-12-26 | service ns dan pengangkatan stangbor karena mampet |  | 164 | 0
| 2024-12-27 | reaming mata bor 8 inch kedalaman 166 meter |  | 166 | 2
| 2024-12-28 | reaming mata bor 8 inch kedalaman 170 meter |  | 170 | 4
| 2024-12-29 | reaming mata bor 8 inch kedalaman 173 meter |  | 173 | 3
| 2024-12-30 | Progress kedalaman 180 mtr mata bor PDC 8 Inch | Alhamdulillah lancar tinggal reaming aja | 180 | 7
| 2024-12-31 | angkat pipa ganti mata bor reaming 10 inch |  | 130 | -50
1 | 2025-01-01 | libur |  | 130 | 0
| 2025-01-02 | perbaikan as yang patah |  | 130 | 0
| 2025-01-03 | Progress kedalaman 136 mtr mata bor 10 Inch |  | 136 | 6
| 2025-01-04 | Masukin mata bor 10 Inc baru sampai buttom (bawah) |  | 136 | 0
1 | 2025-01-05 | libur |  | 136 | 0
| 2025-01-06 | perbaikan ns |  | 136 | 0
| 2025-01-07 | Progress kedalaman 162 mtr mata bor 10 Inch |  | 162 | 26
1 | 2025-01-08 | libur sakit |  | 162 | 0
1 | 2025-01-09 | libur sakit |  | 162 | 0
| 2025-01-10 | Progress kedalaman 165 mtr mata bor 10 Inch |  | 165 | 3
| 2025-01-11 | Progress kedalaman 168 mtr mata bor 10 Inch |  | 168 | 3
| 2025-01-12 | Progress kedalaman 168 mtr mata bor 10 Inch |  | 168 | 0
| 2025-01-13 | baru selesai service ballvave |  | 168 | 0
| 2025-01-14 | Progress kedalaman 171,5 mtr mata bor 10 Inch |  | 171.5 | 3.5
| 2025-01-15 | perbaikan ns |  | 171.5 | 0
| 2025-01-16 | angat stangbor buat ganti mata bor |  | 171.5 | 0
| 2025-01-17 | reaming mata bor tricon baru 71 M |  | 71 | -100.5
| 2025-01-18 | reaming mata bor tricon baru 155 M |  | 155 | 84
1 | 2025-01-19 |  |  | 155 | 0
| 2025-01-20 | reaming mata bor tricon tinggal satu batang lagi sampai bottom |  | 176 | 21
| 2025-01-21 | reaming mata bor tricon baru 181 M | rencana besok kontruksi dan logging | 181 | 5
| 2025-01-22 | masih nyepul |  | 181 | 0
| 2025-01-23 | masih nyepul |  | 181 | 0
1 | 2025-01-24 | Belum ada info report progress dari petugas yg disampaikan |  | 181 | 0
1 | 2025-01-25 | Belum ada info report progress dari petugas yg disampaikan |  | 181 | 0
1 | 2025-01-26 | Belum ada info report progress dari petugas yg disampaikan |  | 181 | 0
| 2025-01-27 | reaming ulang kembali untuk naikan lumpur |  | 181 | 0
| 2025-01-28 | spuling |  | 181 | 0
| 2025-01-29 | spuling |  | 181 | 0
| 2025-01-30 | kontruksi |  | 181 | 0
| 2025-01-31 | spuling |  | 181 | 0
| 2025-02-01 | spuling |  | 181 | 0
| 2025-02-02 | pumping test |  | 181 | 0
| 2025-02-03 | pumping test |  | 181 | 0
|  |  |  | 181 | 0
-181
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
| 2025-05-01 | Progres hari ini seting alat jebaka
| 2025-05-02 | masih angkat pipa 1 1/4 inc naik 4 mtr
2025-05-03
| 2025-05-04 | perbaikan alat perangkapnya untuk mengambil pipa 1 1/4 inc
2025-05-05
2025-05-06
| 2025-05-07 | jebakan masih belum nyangkut
| 2025-05-08 | jebakan masih belum nyangkut
| 2025-05-09 | jebakan masih belum nyangkut
| 2025-05-10 | jebakan masih belum nyangkut
| 2025-05-11 | jebakan masih belum nyangkut
| 2025-05-12 | kabel yg menggumpal terangkat tapi pipa tidak terangkat
| 2025-05-13 | di borehole camera
| 2025-05-14 | masih belum ada progres
| 2025-05-15 | proses penurunan pipa untuk dorong rantai
| 2025-05-16 | pengelasan socket pipa
| 2025-05-17 | pengelasan socket pipa
| 2025-05-18 | perlu perubahan jebakan
| 2025-05-19 | menurunkan alat untuk mengambil rantai
2025-05-20
| 2025-05-21 | mengangkat tambang pakai capitan terlebih dahulu
| 2025-05-22 | proses persiapan untuk pengambilan pipa 2 inchi
2025-05-23
2025-05-24
| 2025-05-25 | masih persiapan alat
| 2025-05-26 | penguraian kabel sampai terlihat rantai , coba di angkat menggunakan jepitan tapi tidak terangkat
| 2025-05-27 | masih proses pengangkatan kabel dan rantai
| 2025-05-28 | kabel dan rantai sudah terangkat
2025-05-29
| 2025-05-30 | llibur
| 2025-05-31 | proses pengangkatan pipa galvanis | Panjang 7 cm , 6 pcs . Mata gerinda tipis 1 dus
| 2025-06-01 | proses pengangkatan pipa galvanis | baud ukuran kunci 24 ,
| 2025-06-02 | pipa galvanis baru terangkat 5 btg sisa 16 btg | titip pak holil
| 2025-06-03 | pipa galvanis sudah terangkat 14 btg sisa 7 btg
| 2025-06-04 | pipa gi dan pompa sudah terangkat semua | buat laporan kronologis mulai dari pompa mati
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
2025-06-10
2025-06-11
2025-06-12
2025-06-13
2025-06-14
2025-06-15
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
| 2025-06-20 | sudah selesai tinggal demob alat
2025-06-21
2025-06-22
| 2025-06-23 | demob alat

## Kedungsoka (hidden)
Team Pak Doni
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-06-29 | Mobilisasi Alat | Team rizki
2024-06-30 | perapihan lokasi
2024-07-01 | baru selesai rakit alat
2024-07-02 | progres baru dapet 8 M mata bor pdc 6 inch |  | 8
2024-07-05 | progres baru dapet 10 M mata bor pdc 6 inch |  | 10
2024-07-07 | reaming 8 inch | reaming ulang | 9
2024-07-08 | reaming 8 inch |  | 12 | 3
2024-07-09 | mata bor 6x8 inch | pa ano dan pa adul | 14 | 2
2024-07-10 | progres dapet 70 CM mata bor pdc 6x8 inch | service gardan baru bor dari jam 5 sampai jam 11 | 14.7 | 0.7
2024-07-11 | pengangkat stangbor karena air sirkulasi mampet dari jam 8-12 |  | 14.7 | 0
2024-07-11 | lanjut turun lagi stang bor sampai kedalaman 15,5 | lembur sampai jam 11 | 15.5 | 0.8
2024-07-12 | progres 0,6 M ada perbaikan capit udang | lembur sampai jam 11 | 16.01 | 0.51
2024-07-13 | progres 55 CM | lembur sampai jam 11 | 16.56 | 0.55
2024-07-14 | progres 70 CM | lembur sampai jam 11 | 17.26 | 0.7
2024-07-15 | progres kedalaman 1,27 M | lembur sampai jam 11 | 18.53 | 1.27
2024-07-16 | progres kedalaman 1 M | lembur sampai jam 11 | 19.53 | 1
2024-07-17 | progres kedalaman 1 M | lembur sampai jam 11 | 20.53 | 1
2024-07-18 | progres kedalaman 0,63 M |  | 21.16 | 0.63
2024-07-19 | progres kedalaman 1,63 M | lembur sampai jam 11 | 22.76 | 1.6
2024-07-20 | progres kedalaman 1,80 M | lembur sampai jam 11 | 24.56 | 1.8
2024-07-21 | progres kedalaman 2,10 M | lembur sampai jam 11 | 26.66 | 2.1
2024-07-22 | progres kedalaman 1,40 M | lembur sampai jam 11 | 28.06 | 1.4
2024-07-23 | progres kedalaman 2 M | lembur sampai jam 11 | 30.06 | 2
2024-07-24 | progres kedalaman 2 M | lembur sampai jam 11 | 32.06 | 2
2024-07-25 | progres kedalaman 1,56 M |  | 33.62 | 1.56
2024-07-26 | progres kedalaman 1,94 M | lembur sampai jam 11 | 35.56 | 1.94
2024-07-27 | progres kedalaman 1,90 M | lembur sampai jam 11 | 37.46 | 1.9
2024-07-28 | progres kedalaman 1,86 M | lembur sampai jam 11 | 39.32 | 1.86
2024-07-29 | progres kedalaman 1,50 M | lembur sampai jam 11 | 40.82 | 1.5
2024-07-30 | aktifitas sementara reparasi stangbor biar kuat di sambungannya | request tap kanan lagi dalam perjalanan | 40.82 | 0
2024-07-31 | aktifitas sementara reparasi stangbor biar kuat di sambungannya |  | 40.82 | 0
2024-08-01 | pengelasan tapkanan |  | 40.82 | 0
2024-08-02 | pengangkat stangbor yang patah , Alhamdulillah terangkat |  | 40.82 | 0
2024-08-03 | sempat di lakukan pengeboran ,tapi patah lagi dan sudah terangkat kembali |  | 40.82 | 0
2024-08-04 | penguatan kembali pada stangbor dengan di las pake kawat las lb 52 |  | 40.82 | 0
2024-08-05 | pengelasan stangbor |  | 40.82 | 0
2024-08-06 | progres kedalaman 1,30 M | lembur sampai jam 11 | 42.12 | 1.3
2024-08-07 | progres kedalaman 1,30 M | lembur sampai jam 11 | 43.42 | 1.3
2024-08-08 | progres kedalaman 0,25 M |  | 43.67 | 0.25
2024-08-09 | progres kedalaman 0,80 M | lembur sampai jam 19,30 | 44.47 | 0.8
2024-08-10 | progres kedalaman 1,80 M | patah as gardan | 46.27 | 1.8
2024-08-11 | progres kedalaman 0,70 M | patah as gardan | 46.97 | 0.7
2024-08-12 | progres kedalaman 1 M | lembur sampai jam 11 | 47.97 | 1
2024-08-13 | progres kedalaman 1,5 M mata bor 8 inch | lembur sampai jam 11 | 49.47 | 1.5
2024-08-14 | service as capit udang yang patah di workshop |  | 49.47 | 0
2024-08-15 | progres kedalaman 0,20 M |  | 49.7 | 0.23
2024-08-16 | progres kedalaman 70 cm |  | 50.4 | 0.7
2024-08-17 | libur |  | 50.4 | 0 | 1.45
2024-08-18 | stang bor putus langsung di akalin |  | 50.4 | 0 | 2.5
2024-08-19 | progres harian dapat 30 cm |  | 50.7 | 0.3
2024-08-20 | progres harian dapat 50 cm |  | 51.2 | 0.5 | 1.6
2024-08-21 | angkat semua stangbor karena tersumbat |  | 51.2 | 0
2024-08-22 | progres harian dapat 22 cm |  | 51.42 | 0.22 | 1.8
2024-08-23 | perbaikan spulkop dan pengelasan rig |  | 51.42 | 0 | 1.3
2024-08-24 | service penggerak gardan |  | 51.42 | 0
2024-08-25 | progres harian dapat 1 m |  | 52.42 | 1 | 1.1
2024-08-26 | progres harian dapat 50 cm |  | 52.92 | 0.5 | 1.3
2024-08-27 | service gardan |  | 52.92 | 0 | 1.8
2024-08-28 | progres harian dapat 43 cm |  | 53.35 | 0.43
2024-08-29 | progres harian dapat 30 cm |  | 53.65 | 0.3 | 1.6
2024-08-30 | progres harian dapat 20 cm |  | 53.85 | 0.2
2024-08-31 | as gardan patah lagi |  | 53.85 | 0
2024-09-01 | service as gardan |  | 53.85 | 0
2024-09-02 | progres harian dapat 39 cm |  | 54.24 | 0.39
2024-09-03 | stangbor patah lagi dan hari ini coba di angkat semua |  | 54.24 | 0
2024-09-04 | baru selesai angkat stangbor | bikin jebakan mata bor | 54.24 | 0
2024-09-05 | angkat mata bor yang putus | turun pipa sampai mata bor yang patah | 54.24 | 0
2024-09-06 | pengelasan kembali mata bor yang putus |  | 54.24 | 0
2024-09-07 | pengelasan pipa bor |  | 54.24 | 0
2024-09-08 | pengelasan soket yang udah aus dan di balik dratnya |  | 54.24 | 0
2024-09-09 | progres harian dapat 1,28 m |  | 55.52 | 1.28
2024-09-10 | progres harian dapat 1 m |  | 56.52 | 1 | 1.6
2024-09-11 | progres harian dapat 1,40 m |  | 57.92 | 1.4 | 1.5
2024-09-12 | progres harian dapat 1,32 m |  | 59.24 | 1.32 | 70
2024-09-13 | progres harian dapat 1,5 m |  | 60.74 | 1.5
2024-09-14 | progres harian dapat 1,15 m |  | 61.89 | 1.15
2024-09-15 | progres harian dapat 61 cm |  | 62.5 | 0.61
2024-09-16 | progres harian dapat 1 m |  | 63.5 | 1
2024-09-17 | patah as gardan |  | 63.5 | 0
2024-09-18 | service gardan |  | 63.5 | 0
2024-09-19 | belum ada penambahan progres | kendala mati lampu dari jam 1 sampe sore | 63.5 | 0
2024-09-20 | perbaikan spulkop yang retak |  | 63.5 | 0
2024-09-21 | progres harian dapat 1,5 m |  | 65 | 1.5
2024-09-22 | patah as gardan |  | 65 | 0
2024-09-23 | progres harian dapat 90 cm |  | 65.9 | 0.9
2024-09-24 | tidak ada penambahan progres | kendal MCB ngejepret | 65.9 | 0
2024-09-25 | progres harian dapat 1,40 m |  | 67.3 | 1.4
2024-09-26 | progres harian dapat 70 cm |  | 68 | 0.7
2024-09-27 | progres harian dapat 1 m |  | 69 | 1
2024-09-28 | progres harian dapat 50 cm |  | 69.5 | 0.5
2024-09-29 | progres harian dapat 50 cm |  | 70 | 0.5
2024-09-30 | progres harian dapat 50 cm |  | 70.5 | 0.5
2024-10-01 | progres harian dapat 1,50 m |  | 72 | 1.5
2024-10-02 | progres harian dapat 1,60 m |  | 73.6 | 1.6
2024-10-03 | progres harian dapat 40 cm | kendala stangbor patah | 74 | 0.4 | 1.5
2024-10-04 | pengelasan kembali stangbor |  | 74 | 0 | 1.4
2024-10-05 | progres harian dapat 1,20 m |  | 75.2 | 1.2 | 1.5
2024-10-06 | progres harian dapat 1,20 m |  | 76.4 | 1.2 | 1.4
2024-10-07 | progres harian dapat 1,44 m |  | 77.84 | 1.44 | 1.35
2024-10-08 | progres harian dapat 70 cm |  | 78.54 | 0.7 | 1.3
2024-10-09 | progres harian dapat 1,2 m |  | 79.74 | 1.2 | 1.4
2024-10-10 | patah as gardan lagi |  | 79.74 | 0
2024-10-11 | perbaikan alat bor |  | 79.74 | 0
2024-10-12 | progres harian dapat 1,3 m |  | 81.04 | 1.3
2024-10-13 | progres harian dapat 1,10 m |  | 82.14 | 1.1
2024-10-14 | progres harian dapat 25 cm |  | 82.39 | 0.25
2024-10-15 | progres harian dapat 50 cm |  | 82.89 | 0.5
2024-10-16 | patah stangbor |  | 82.89 | 0
2024-10-17 | masih ngakalin stangbor yang patah |  | 82.89 | 0
2024-10-18 | baru ke angkat pipa |  | 82.89 | 0
2024-10-19 |  |  | 82.89 | 0
2024-10-20 | libur |  | 82.89 | 0
2024-10-21 | belum ada penambahan progres |  | 82.89 | 0
2024-10-22 | perbaikan alat sempat patah gigi nanas |  | 82.89 | 0
2024-10-23 | progres harian dapat 1 m |  | 83.89 | 1
2024-10-24 | masih perbaikan alat belum ada penambahan progres |  | 83.89 | 0
2024-10-25 | masih perbaikan alat belum ada penambahan progres |  | 83.89 | 0
2024-10-26 | masih perbaikan alat belum ada penambahan progres |  | 83.89 | 0
2024-10-27 | masih perbaikan alat belum ada penambahan progres |  | 83.89 | 0
2024-10-28 | progres harian dapat 34 cm |  | 84.23 | 0.34 | 1.5
2024-10-29 | progres harian dapat 1,08 m |  | 85.31 | 1.08
2024-10-30 | progres harian dapat 60 cm |  | 85.91 | 0.6
2024-10-31 | progres harian dapat 30 cm |  | 86.21 | 0.3
2024-11-01 | progres harian dapat 70 cm |  | 86.91 | 0.7
2024-11-02 | patah as gigi nanas |  | 86.91 | 0
2024-11-03 |  |  | 86.91 | 0
2024-11-04 |  |  | 86.91 | 0
2024-11-05 |  |  | 86.91 | 0
2024-11-06 | kendala patah as pinyonnya lagi |  | 86.91 | 0
2024-11-07 | progres kedalaman sudah di 87,7 M |  | 87.7 | 0.79
2024-11-08 | progres kedalaman sudah di 88,42 M |  | 88.42 | 0.72
2024-11-09 | patah stangbor |  | 90 | 1.58
2024-11-10 |  |  | 90 | 0
2024-11-11 | masih belum keangkat pipa bor yang patahnya | info air udah mulai surut | 90 | 0
2024-11-12 | pipa baru terangkat 16 batang | sisa 4 btg lagi dari 20 btg | 90 | 0
2024-11-13 | baru turun stangbor untuk nyusul yang patah |  | 90 | 0
2024-11-14 | baru turun stangbor untuk nyusul yang patah |  | 90 | 0
2024-11-15 |  |  | 90 | 0
2024-11-16 |  |  | 90 | 0
2024-11-17 |  |  | 90 | 0
2024-11-18 |  |  | 90 | 0
2024-11-19 | masih ngakalin stangbor yang patah |  | 90 | 0
2024-11-20 | masih ngakalin stangbor yang patah | sedang perbaikan tap | 90 | 0
2024-11-21 | masih ngakalin stangbor yang patah |  | 90 | 0
2024-11-22 | masih ngakalin stangbor yang patah |  | 90 | 0
2024-11-23 | stangbor yang patah sudah terangkat |  | 90 | 0
2024-11-24 |  |  | 90 | 0
2024-11-25 | perbaikan socket stangbor |  | 90 | 0
2024-11-26 | masih perbaikan alat dan penguatan stangbor |  | 90 | 0
2024-11-27 | masih perbaikan alat dan penguatan stangbor | req socket , napel dan trafo las | 90 | 0
2024-11-28 | masih perbaikan alat dan penguatan stangbor |  | 90 | 0
2024-11-29 | masih proses pengelasan soket |  | 90 | 0
2024-11-30 |  |  | 90 | 0
2024-12-01 |  |  | 90 | 0
2024-12-02 |  |  | 90 | 0
2024-12-03 |  |  | 90 | 0
2024-12-04 | progres kedalaman sudah di 89,40 M |  | 89.4 | -0.6
2024-12-05 | progres kedalaman sudah di 90,20 M |  | 90.2 | 0.8
2024-12-06 | progres kedalaman sudah di 91 M |  | 91 | 0.8
2024-12-07 | progres kedalaman sudah di 91 M |  | 91 | 0
2024-12-08 | pumping test pertama 40 menit, ke 2 29 detik |  | 91 | 0
2024-12-09 | di persiapkan kontruksi |  | 91 | 0
2024-12-10 | pembuatan screen untuk persiapan kontruksi |  | 91 | 0
2024-12-11 | kontruksi |  | 91 | 0
2024-12-12 | kontruksi |  | 91 | 0
2024-12-13 | spuling | pr, belum kirim gravel dan logging | 91 | 0
2024-12-14 |  |  | 91 | 0
2024-12-15 | pumping test air masih tekor hanya bisa bertahan 15 menit |  | 91 | 0
2024-12-16 |  |  | 91 | 0
2024-12-17 |  |  | 91 | 0
2024-12-18 |  |  | 91 | 0
2024-12-19 | pumping dan geo ulang |  | 91 | 0
2024-12-20 |  |  | 91 | 0
2024-12-21 |  |  | 91 | 0
2024-12-22 | pasang pompa ebara 3-25 |  | 91 | 0
2024-12-23 |  | persiapan mobilisasi alat | 91 | 0
2024-12-24 |  |  | 91 | 0
2024-12-25 | Mobilisasi Alat |  | 91 | 0
2024-12-26 | Mobilisasi Alat |  | 91 | 0
2024-12-27 | Mobilisasi Alat |  | 91 | 0
2024-12-28 | Mobilisasi Alat |  | 91 | 0
2024-12-29 | Mobilisasi Alat | Besok team bor diharapkan kumpul di Workshop | 91 | 0
2024-12-30 | Mobilisasi Alat |  | 91 | 0
2024-12-31 | Mobilisasi Alat |  | 91 | 0
2025-01-01 | Mobilisasi Alat |  | 91 | 0
2025-01-02 | Nurunin Menara |  | 91 | 0
2025-01-03 |  |  | 91 | 0
2025-01-04 |  |  | 91 | 0
2025-01-05 |  |  | 91 | 0
2025-01-06 |  |  | 91 | 0
2025-01-07 |  |  | 91 | 0
2025-01-08 |  | Pak Dayat rencana diperbantukan | 91 | 0
2025-01-09 |  |  | 91 | 0
2025-01-10 |  |  | 91 | 0
2025-01-11 |  |  | 91 | 0
2025-01-12 |  |  | 91 | 0
2025-01-13 |  |  | 91 | 0
2025-01-14 |  |  | 91 | 0
2025-01-15 |  |  | 91 | 0
2025-01-16 |  |  | 91 | 0
2025-01-17 |  |  | 91 | 0
2025-01-18 |  |  | 91 | 0
2025-01-19 |  |  | 91 | 0
2025-01-20 |  |  | 91 | 0
2025-01-21 |  |  | 91 | 0
2025-01-22 | baru ngediriin menara kembali |  | 91 | 0
2025-01-23 | pengelasan stangbor dan setting alat |  | 91 | 0
2025-01-24 | libur |  | 91 | 0
2025-01-25 | libur |  | 91 | 0
2025-01-26 | libur |  | 91 | 0
2025-01-27 | libur |  | 91 | 0
2025-01-28 | libur |  | 91 | 0
2025-01-29 | libur |  | 91 | 0
2025-01-30 | ganti stangbor yang dari wonokoyo |  | 91 | 0
2025-01-31 |  |  | 91 | 0
2025-02-01 | pasang jalur air dan pengelasa sok |  | 91 | 0
2025-02-02 | stangbor baru turun 40 M mata bor 4 inch |  | 91 | 0
2025-02-03 | total kedalaman mata bor 4 inc 92 M |  | 92 | 1
2025-02-04 | Progress pengeboran 94 mtr | Kendala keras gak empuk juga gak, stang bor nya sisa 1 mtr | 94 | 2
2025-02-05 | Progress pengeboran 95 mtr |  | 95 | 1
2025-02-06 | kendala sulkop patah |  | 95 | 0
2025-02-07 | service gardan |  | 95 | 0
2025-02-08 | libur |  | 95 | 0
2025-02-09 | service alat |  | 95 | 0
2025-02-10 | Progress pengeboran 96 mtr |  | 96 | 1
2025-02-11 | Progress pengeboran 96,5mtr |  | 96.5 | 0.5
2025-02-12 | Progress pengeboran 97 mtr | kedalaman 110 untuk uji pumping | 97 | 0.5
2025-02-13 | Progress pengeboran 97,5 mtr |  | 97.5 | 0.5
2025-02-14 | Progress pengeboran 97,8 mtr |  | 97.8 | 0.3
2025-02-15 | Progress pengeboran 98,2 mtr |  | 98.2 | 0.4
2025-02-16 | Progress pengeboran 98,7 mtr |  | 98.7 | 0.5
2025-02-17 | Progress pengeboran 99,7 mtr |  | 99.7 | 1
2025-02-18 | Progress pengeboran 100.9 mtr |  | 100.9 | 1.2
2025-02-19 | service gardan |  | 100.9 | 0
2025-02-20 | Progress pengeboran 102 mtr |  | 102 | 1.1
2025-02-21 | Progress pengeboran 102,3 mtr | Kotoran tidak naik (bebatuan keras) | 102.3 | 0.3
2025-02-22 | Progress pengeboran 103 mtr |  | 103 | 0.7
2025-02-23 | Progress pengeboran 103,6 mtr |  | 103.6 | 0.6
2025-02-24 | service gardan dan ganti sling |  | 103.6 | 0
2025-02-25 | Progress pengeboran 105 mtr |  | 105 | 1.4
2025-02-26 | Progress pengeboran 107 mtr |  | 107 | 2
2025-02-27 | Progress pengeboran 108 mtr |  | 108 | 1
2025-02-28 | Progress pengeboran 109 mtr |  | 109 | 1
2025-03-01 | Progress pengeboran 110 mtr |  | 110 | 1
2025-03-02 | Progress pengeboran 111,5 mtr |  | 111.5 | 1.5
2025-03-03 | Progress pengeboran 112,5 mtr |  | 112.5 | 1
2025-03-04 | Progress pengeboran 113,5 mtr |  | 113.5 | 1
2025-03-05 | Progress pengeboran 114,3 mtr |  | 114.3 | 0.8
2025-03-06 | libur sakit |  | 114.3 | 0
2025-03-07 | Progress pengeboran 114,8 mtr |  | 114.8 | 0.5
2025-03-08 | Progress pengeboran 115 mtr |  | 115 | 0.2
2025-03-09 | Progress pengeboran 117 mtr |  | 117 | 2
2025-03-10 | Progress pengeboran 118,5 mtr |  | 118.5 | 1.5
2025-03-11 | Progress pengeboran 120,3 mtr | reaming ulang | 120.3 | 1.8
2025-03-12 | Progress pengeboran 121,5 mtr |  | 121.5 | 1.2
2025-03-13 | angkat stangbor persiapan reaming |  | 121.5 | 0
2025-03-14 | baru selesai naikan stangbor |  | 121.5 | 0
2025-03-15 | turun mata bor coring 5 inch untuk reaming |  | 121.5 | 0
2025-03-16 | pengelasan stangbor |  | 121.5 | 0
2025-03-17 | pemasangan casing |  | 121.5 | 0
2025-03-18 | reaming 5 inch |  | 82 | -39.5
2025-03-19 | reaming 5 inch |  | 83 | 1
2025-03-20 | reaming 5 inch |  | 87 | 4
2025-03-21 | reaming kedalaman 91 M |  | 91 | 4
2025-03-22 | reaming kedalaman 96 M |  | 96 | 5
2025-03-23 | reaming kedalaman 98 M |  | 98 | 2
2025-03-24 | reaming kedalaman 100,5 M |  | 100.5 | 2.5
2025-03-25 | reaming kedalaman 103 M |  | 103 | 2.5
2025-03-26 |  |  | 103 | 0
2025-03-27 |  |  | 103 | 0
2025-03-28 |  |  | 103 | 0
2025-03-29 | libur lebaran |  | 103 | 0
2025-03-30 |  |  | 103 | 0
2025-03-31 |  |  | 103 | 0
2025-04-01 |  |  | 103 | 0
2025-04-02 |  |  | 103 | 0
2025-04-03 |  |  | 103 | 0
2025-04-04 |  |  | 103 | 0
2025-04-05 |  |  | 103 | 0
2025-04-06 |  |  | 103 | 0
2025-04-07 | persiapan untuk mulai kerja kembali , pasang pompa untuk ambil air sirkulasi |  | 103 | 0
2025-04-08 | baru turun stangbor 23 btg tinggal 1 btg lagi sampe botom |  | 103 | 0
2025-04-09 | total kedalaman reaming 110 M | progres 1 M | 110 | 7
2025-04-10 | total kedalaman reaming 111,5 M |  | 111.5 | 1.5
2025-04-11 | total kedalaman reaming 112,5 M |  | 112.5 | 1
2025-04-12 | angkat coring dan terus turun coring |  | 112.5 | 0
2025-04-13 | total kedalaman reaming 114 M | siapkan pompa sp 2-33 | 114 | 1.5
2025-04-14 | total kedalaman reaming 115,5 M |  | 115.5 | 1.5
2025-04-15 | total kedalaman reaming 116,5 M |  | 116.5 | 1
2025-04-16 | total kedalaman reaming 117,5 M | Kendala keras | 117.5 | 1
2025-04-17 | total kedalaman reaming 118,5 M | Kendala keras | 118.5 | 1
2025-04-18 | total kedalaman reaming 119,5 M | Kendala keras | 119.5 | 1
2025-04-19 | total kedalaman reaming 120,5 M | Kendala keras, ngereaming trus di kuras | 120.5 | 1
2025-04-20 | total kedalaman reaming 121,5 M | Mata bor terjepit trus, rencana di kuras Senin | 121 | 0.5
2025-04-21 | total kedalaman reaming 121,5 M | Sedang proses pengurasan masih kentel
2025-04-22 | Sudah pengurasan , tinggal penggangkatan stang bor
2025-04-23 | Stang bor sama coring sudah naik semua,pemasangan baut di pralon pvc | Kendala hujan
2025-04-24 | Bongkar Pompa, pompa keluar air kecil | Perlu ganti kipas pompa
2025-04-25 | Setting pompa summersible ke workshop | Kendala air keluar kecil
2025-04-26 | Instalasi pipa dan nurunin pompa ke sumur
2025-04-27 | Pemasangan pipa 24 Batang, test air 39 Menit masih keruh di tambah lagi jadi total 25 batang | Kendala Tersumbat
2025-04-28 | Instalasi pompa air sering tekor | siapkan casing 4 inch 7 btg, dan acesoris, redus 4x5
2025-04-29 | Pemasangan pipa pvc Penambahan 1 btang total 115 meter, pipa pvc patah | Penambahan pipa pvc yang 1 1/4 inch
2025-04-30
2025-05-01 | Tali tambang sudah terangkat semua, tinggal 16 batang pipa pvc | sementara di pending
2025-05-02 | Naikin pompa dan test pompa sudah hidup | Bersihkan pompa yang di sumur
team pak nandi pindah sementara ke tj sari
2025-10-28 | demobilisasi dari citasuk
2025-10-29 | demobilisasi dari citasuk
2025-10-30 | libur
2025-10-31 | alat sudah dilokasi pengeboran
2025-11-01
2025-11-02 | kedalaman 19 meter mata bit DTH 8" | siapkan penampungan solar | 19 | 19
2025-11-03 | kedalaman 40 meter mata bit DTH 8" | butuh helper 1 orang | 40 | 21
2025-11-04 | kedalaman 73 meter mata bit DTH 8" | tanah lumpur | 73 | 33
2025-11-05 | kedalaman 80 meter mata bit DTH 8" | batuan keras | 80 | 7
2025-11-06 | benerin mesin compresor sama bersihin lubang pengeboran |  |  | -80
2025-11-07 | bikin screen pipa chasing |  |  | 0
2025-11-08 | pemasangan casing baru 18 batang |  |  | 0
2025-11-09 | compresor rusak |  |  | 0
2025-11-10 | nunggu mekanik utuk betulin compresor |  |  | 0
2025-11-11 | service mesin compresor, nyari pompa solar |  |  | 0
2025-11-12 | mesin compresor sudah nyala tapi tekanannya masih drop | hr ini mekanik ke lokasi lagi utk betulin mesin |  | 0
2025-11-13 | masih nunggu mekanik | bawa compressor ke ws |  | 0
2025-11-14 | masih nunggu mekanik | pindah kwh, pasang pompa |  | 0
2025-11-15 | geser mesin kompresor & beres2 alat |  |  | 0
2025-11-16 | nunggu PLN pindah meteran utk persiapan pumping |  |  | 0
2025-11-17 | pumping tes dan mobilisasi |  |  | 0
2025-11-18 | turunin compesor, bikin claman 4"
2025-11-19 | perbaikan mesin compresor
2025-11-20 | perbaikan mesin compresor | minta kunci L ukuran 10 mm buat buka baut L compersor
2025-11-21 | perbaikan mesin compresor
2025-11-22 | perbaikan mesin compresor
2025-11-23 | perbaikan mesin compresor
2025-11-24 | perbaikan mesin compresor | nunggu compresor yang baru datang/sperpart
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13 | mobilisasi kompersor ke lokasi
2025-12-14 | seting alat
2025-12-15 | kedalaman 118 meter mata bit DTH 8" |  | 118 | 118
2025-12-16 | kedalaman 136 meter mata bit DTH 8" |  | 136 | 18
2025-12-17 | kedalaman 145 meter mata bit DTH 8" | sumber air msh kecil | 145 | 9
2025-12-18 | kedalaman 145 meter mata bit DTH 8" | cabut stang bor | 145 | 0
2025-12-19 | Uji Coba Pumping Test | Pake motor 2 hp hcl pompa 2-33 kedalaman 140 meter |  | -145
2025-12-20 | mobilisasi alat k calincing |  |  | 0
2025-12-21 | mobilisasi alat k calincing |  |  | 0
2025-12-22 | mcb sudah dkuatin pompa dpasang di kedalaman 139 M air msh tekor |  |  | 0
2025-12-23 |  |  |  | 0
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03

## PUPR Sumedang (hidden)
Team Pak Danton
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-02-17 | mobilisasi alat |  | 0
2025-02-18 | mobilisasi alat |  | 0
2025-02-19 | setting alat | listrik hari kamis di pasang | 0
2025-02-20 | masih ngangkutin alat |  | 0
2025-02-21 | setting mesin |  | 0
2025-02-22 | seting mesin |  | 0
2025-02-23 | seting mesin | kirm dinamo | 0 | 0
2025-02-24 | progres kedalaman sudah di 1 M |  | 1 | 1
2025-02-25 | progres kedalaman sudah di 1 M |  | 1 | 0
2025-02-26 | progres kedalaman sudah di 1,5 M |  | 1.5 | 0.5
2025-02-27 | progres kedalaman sudah di 14 M |  | 14 | 12.5
2025-02-28 | Progress kedalaman sudah 19 Mtr |  | 19 | 5
2025-03-01 | Progress kedalaman sudah 24 Mtr |  | 24 | 5
2025-03-02 | Progress kedalaman sudah 35Mtr |  | 35 | 11
2025-03-03 | Progress kedalaman sudah 38Mtr | ns ada trouble , lagi di service dulu | 38 | 3
2025-03-04 | Progress kedalaman sudah 39Mtr |  | 39 | 1
2025-03-05 | Progress kedalaman sudah 41Mtr |  | 41 | 2
2025-03-06 | Progress kedalaman sudah 45Mtr |  | 45 | 4
2025-03-07 | Progress kedalaman sudah 47Mtr |  | 47 | 2
2025-03-08 | Progress kedalaman sudah 53 Mtr |  | 53 | 6
2025-03-09 | Progress kedalaman sudah 54 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 54 | 1
2025-03-10 | Progress kedalaman sudah 56 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 56 | 2
2025-03-11 | Progress kedalaman sudah 56,5 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 56.5 | 0.5
2025-03-12 | Progress kedalaman sudah 58,5 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 58.5 | 2
2025-03-13 | Progress kedalaman sudah 69 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 69 | 10.5
2025-03-14 | Progress kedalaman sudah 80 Mtr mata bor pdc 8 inch | target 120 | 80 | 11
2025-03-15 | Progress kedalaman sudah 82 Mtr mata bor pdc 8 inch | kendala putaran dinamo rendah | 82 | 2
2025-03-16 | Progress kedalaman sudah 83 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 83 | 1
2025-03-17 | Progress kedalaman sudah 86 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 86 | 3
2025-03-18 | service puly dinamo |  | 86 | 0
2025-03-19 | Progress kedalaman sudah 86,50 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 86.5 | 0.5
2025-03-20 | Progress kedalaman sudah 87 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 87 | 0.5
2025-03-21 |  |  | 87 | 0
2025-03-22 |  |  | 87 | 0
2025-03-23 | Progress kedalaman sudah 90 Mtr mata bor pdc 8 inch |  | 90 | 3
2025-03-24 | Progress kedalaman sudah 93 Mtr mata bor pdc 8 inch | dinamo ada yang nyolong | 93 | 3
2025-03-25 | service ns |  | 93 | 0
2025-03-26 |  |  | 93 | 0
2025-03-27 |  |  | 93 | 0
2025-03-28 |  |  | 93 | 0
2025-03-29 | libur lebaran |  | 93 | 0
2025-03-30 |  |  | 93 | 0
2025-03-31 |  |  | 93 | 0
2025-04-01 |  |  | 93 | 0
2025-04-02 |  |  | 93 | 0
2025-04-03 |  |  | 93 | 0
2025-04-04 |  |  | 93 | 0
2025-04-05 |  |  | 93 | 0
2025-04-06 |  |  | 93 | 0
2025-04-07 | persiapan mulai kerja kembali |  | 93 | 0
2025-04-08 | nunggu lagi order dinamo penggerak |  | 93 | 0
2025-04-09 | nunggu lagi order dinamo penggerak |  | 93 | 0
2025-04-10 | nunggu lagi order dinamo penggerak |  | 93 | 0
2025-04-11 | nunggu lagi order dinamo penggerak |  | 93 | 0
2025-04-12 | nunggu lagi order dinamo penggerak |  | 93 | 0
2025-04-13 | nunggu lagi order dinamo penggerak |  | 93 | 0
2025-04-14 | sudah mulai pengeboran dengan kedalaman 30 M |  | 30 | -63
2025-04-15 | sudah mulai pengeboran dengan kedalaman 88 M |  | 88 | 58
2025-04-16 | sudah mulai pengeboran dengan kedalaman 93 M |  | 93 | 5
2025-04-17 | Mulai pengeboran masuk 40 cm | Lapisan masih batu | 93.4 | 0.4
2025-04-18 | Mulai pengeboran masuk 20 cm | tabung coring | 93.6 | 0.2
2025-04-19 | Mulai pengeboran coring 6 inch | coring segmen putih | 93.6 | 0
2025-04-20 | Mulai pengeboran coring 6 inch | Pengangkatan pipa 4 batang | 93.6 | 0
2025-04-21 | Pipa terjepit | terjepit dan di siapkan pipa pvc untuk nyepul |  | -93.6
2025-04-22 | Progres kedalaman sudah 50 meter, nyepul pvc | coring 6 inch dari pak waluyo |  | 0
2025-04-23 | sudah coba di spull mentok di kedalaman 65 meter, coba di spul dalam | order pipa glv, dan kirim dongkrak |  | 0
2025-04-24 | Masih progres spull Pinggir menggunakan pipa galvanis 70 meter |  |  | 0
2025-04-25 | Masih proses spull, nunggu pipa galvanis |  |  | 0
2025-04-26 | Masih proses spull sudah masuk 8 Batang | hari ini kirim pipa glv |  | 0
2025-04-27 | Bor Pinggir sudah masuk 14 Batang |  |  | 0
2025-04-28 | Masih proses spull , ngangkat stang bor menggunakan dongkrak | Butuh takel |  | 0
2025-04-29 | Masih proses pengangkatan stang bor |  |  | 0
2025-04-30 | Masih proses pengangkatan stang bor |  |  | 0
2025-05-01 | Masih proses puter kiri |  |  | 0
2025-05-02 |  |  |  | 0
2025-05-03 |  |  |  | 0
2025-05-04 |  |  |  | 0
2025-05-05 |  |  |  | 0
2025-05-06 | puter kiri baru terangkat 14 batang sisa 12 batang |  |  | 0
2025-05-07 | puter kiri ke angkat 1 btg sisa 11 batang |  |  | 0
2025-05-08 | pengangkatan pipa bor untuk ganti tapi kiri |  |  | 0
2025-05-09 | puter kiri ke angkat 1 btg sisa 10 batang |  |  | 0
2025-05-10 | puter kiri ke angkat 2 btg sisa 8 batang |  |  | 0
2025-05-11 |  |  |  | 0
2025-05-12 |  |  |  | 0
2025-05-13 | puter kiri ke angkat 1 btg sisa 7 batang |  |  | 0
2025-05-14 | angkat stangbor ganti tap 89 dari tap 73 | harus di ingatkan pipa bor yg masuk |  | 0
2025-05-15 | masih belum terangkat pipanya | agar pipa bor berurutan |  | 0
2025-05-16 | masih proses bongkar pipa bor |  |  | 0
2025-05-17 | stangbor kengkat 1 btg sisa 6 btg |  |  | 0
2025-05-18 | stangbor kengkat 1 btg sisa 5 btg |  |  | 0
2025-05-19 | masih proses menaikan stangbor |  |  | 0
2025-05-20 | stangbor kengkat 1 btg sisa 4 btg |  |  | 0
2025-05-21 | masih proses menaikan stangbor |  |  | 0
2025-05-22 | stangbor kengkat 1 btg sisa 3 btg |  |  | 0
2025-05-23 | masih proses menaikan stangbor |  |  | 0
2025-05-24 | masih proses menaikan stangbor |  |  | 0
2025-05-25 | stangbor kengkat 1 btg sisa 2 btg |  |  | 0
2025-05-26 | Masih proses pengangkatan stang bor dan penyepulan pakai pipa seperempat |  |  | 0
2025-05-27 | masih berusaha nyusul yg 1 btg lagi |  |  | 0
2025-05-28 | spul pakai pipa 1 1/4 inch |  |  | 0
2025-05-29 | masih proses bongkar pipa bor | pipa galvanis 8 atau 7 inch 1,5 M |  | 0
2025-05-30 | masih di coba puter kiri dan di dongkrak |  |  | 0
2025-05-31 | coba di dongkrak Cuma naik 20 cm |  |  | 0
2025-06-01 | di dongkrak naik 40 cm | langkah selanjutnya di dongrak aja |  | 0
2025-06-02 |  | di siapkan pipa 7 inch panjang 1 1/2 m |  | 0
2025-06-03 |  |  |  | 0
2025-06-04 | belum ada perubahan pipa dan mata coring belum terangkat | 5" 2x2 meter, 7 " 1 meter, 8" 1 meter+widia |  | 0
2025-06-05 |  |  |  | 0
2025-06-06 |  |  |  | 0
2025-06-07 |  |  |  | 0
2025-06-08 |  |  |  | 0
2025-06-09 |  |  |  | 0
2025-06-10 |  |  |  | 0
2025-06-11 | belum ada perubahan pipa dan mata coring belum terangkat |  |  | 0
2025-06-12 | belum ada perubahan pipa dan mata coring belum terangkat |  |  | 0
2025-06-13 | masih belum terangkat pipanya |  |  | 0
2025-06-14 | masih belum terangkat pipanya |  |  | 0
2025-06-15 | masih belum terangkat pipanya |  |  | 0
2025-06-16 | persiapan buat tabung coring untuk nyusul stangbor |  |  | 0
2025-06-17 |  |  | 0 | 0
2025-06-18 | reaming pakai tabung 8 inch kedalaman 40 M |  | 40 | 40
2025-06-19 | reaming pakai tabung 8 inch kedalaman 60 M | persiapan matrial | 60 | 20
2025-06-20 | reaming pakai pdc 6 inch kedalaman 65 M | pesen gravel | 65 | 5
2025-06-21 |  |  | 65 | 0
2025-06-22 |  |  | 65 | 0
2025-06-23 | reaming pakai pdc 6 inch kedalaman 70 M |  | 70 | 5
2025-06-24 | reaming pakai pdc 6 inch kedalaman 80 M |  | 80 | 10
2025-06-25 | reaming pakai pdc 6 inch kedalaman 83 M |  | 83 | 3
2025-06-26 |  |  | 83 | 0
2025-06-27 | baru turun reaming tabung 8 inch kedalman 40 M |  | 40 | -43
2025-06-28 |  |  | 40 | 0
2025-06-29 | baru turun reaming tabung 8 inch kedalman 86 M |  | 86 | 46
2025-06-30 |  |  |  | -86
2025-07-01 | logging |  |  | 0
2025-07-02 | persiapan kontruksi
2025-07-03 | kontruksi
2025-07-04 | spuling
2025-07-05 | pemasangan pompa
2025-07-06 | pengurasan
2025-07-07 | pengurasan
2025-07-08 | pengurasan
2025-07-09
2025-07-10 | demob alat
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13

## Cemplang (hidden)
Team Pak Doni | PROGRES PENGEBORAN LOKASI CEMPLANG
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-08-13 | Pemasangan Listrik | Meteran Awal 14249.38
2024-08-14 | Mobilisasi Alat
2024-08-15 | perakitan alat
2024-08-16 | pembersihan lokasi bor
2024-08-17 | pembuatan spul bak
2024-08-18 | langsir air |  | 0
2024-08-19 | progres kedalaman 2,3 meter mata bor 8 inch |  | 2.3 | 2.3
2024-08-20 | progres kedalaman di 5 M | lembur sampai jam 10 | 5 | 2.7
2024-08-21 | progres kedalaman di 6 M |  | 6 | 1
2024-08-21 | waterlos, lanjut cor
2024-08-22 | waterlos belum ada progres sambil nunggu coran kering |  | 6 | 0
2024-08-23 | progres kedalaman di 7 M |  | 7 | 1
2024-08-24 | progres kedalaman di 9 M |  | 9 | 2
2024-08-25 | progres kedalaman di 11 M |  | 11 | 2
2024-08-26 | progres kedalaman di 11 M | negcor karena waterlos | 11 | 0
2024-08-27 | progres kedalaman di 13,5 M |  | 13.5 | 2.5
2024-08-28 | progres kedalaman di 16 M | request tanah lempung yg bagus | 16 | 2.5
2024-08-29 | belum ada progres air suplai abis dan butuh tanah lempung | haari ini di kirim tanah lempung | 16 | 0
2024-08-30 | belum ada progres | air sudah datang | 16 | 0
2024-08-31 | nunggu lempung |  | 16 | 0
2024-09-01 | progres kedalaman 21 meter | butuh coring 6 inch | 21 | 5
2024-09-02 | progres kedalaman 22 meter |  | 22 | 1
2024-09-03 | progres kedalaman 22 meter | kendala waterloss | 22 | 0
2024-09-04 | progres kedalaman 24 meter | kendala waterloss di 23,5 | 24 | 2
2024-09-05 | langsir air | tidak ada laporan | 24 | 0
2024-09-06 | progres kedalaman 24,5 meter mata bor tricon 8 inch |  | 24.5 | 0.5
2024-09-07 | progres kedalaman 25,5 meter mata bor tricon 8 inch |  | 25.5 | 1
2024-09-08 | progres kedalaman 25,8 meter mata bor tricon 8 inch | butuh coring 6 inch | 25.8 | 0.3
2024-09-09 | progres kedalaman 25,8 meter mata bor tricon 8 inch |  | 25.8 | 0
2024-09-10 | progres kedalaman 25,8 meter mata bor tricon 8 inch |  | 25.8 | 0
2024-09-11 | progres kedalaman 25,8 meter mata bor tricon 8 inch |  | 25.8 | 0
2024-09-12 | progres kedalaman 26 meter mata bor coring 6 inch |  | 26 | 0.2
2024-09-13 | progres kedalaman 26,20 meter mata bor coring 6 inch tricon belah | butuh mesin las | 26.2 | 0.2
2024-09-14 | progres kedalaman 25,8 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 25.8 | -0.4
2024-09-15 | progres kedalaman 26,20 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 26.2 | 0.4
2024-09-16 | progres kedalaman 26,40 meter mata bor coring 6 inch tricon belah |  | 26.4 | 0.2
2024-09-17 | progres kedalaman 26,70 meter mata bor coring 6 inch tricon belah |  | 26.7 | 0.3
2024-09-18 | progres kedalaman 27,20 meter mata bor coring 6 inch tricon belah | butuh air | 27.2 | 0.5
2024-09-19 | progres kedalaman 27,40 meter mata bor coring 6 inch tricon belah |  | 27.4 | 0.2
2024-09-20 | progres kedalaman 27,50 meter mata bor coring 6 inch tricon belah |  | 27.4 | 0
2024-09-21 | progres kedalaman 27,80 meter mata bor coring 6 inch tricon belah |  | 27.8 | 0.4
2024-09-22 | progres kedalaman 28 meter mata bor coring 6 inch tricon belah |  | 28 | 0.2
2024-09-23 | progres kedalaman 28,20 meter mata bor coring 6 inch tricon belah |  | 28.2 | 0.2
2024-09-24 | progres kedalaman 28,40 meter mata bor coring 6 inch tricon belah | ganti mata bor pdc 4,7 inch | 28.4 | 0.2
2024-09-25 | progres kedalaman 26,80 meter mata bor tricone 8 inch | reaming ulang | 26.8 | -1.6
2024-09-26 | progres kedalaman 27,20 meter mata bor tricone 8 inch | reaming ulang | 27.2 | 0.4
2024-09-27 | kehabisan air suplai dan baru sampai jam 4 | kebutuhan cemplang | 27.6 | 0.4
2024-09-28 | progres reaming sudah dikedalaman 27,80 M | plat tebal 5mm uk 13cmx9cm | 27.8 | 0.2
2024-09-29 | progres reaming sudah dikedalaman 28,80 M | mata bor pdc 4 inch | 28.8 | 1
2024-09-30 | progres reaming sudah dikedalaman 29,30 M | stangbor di angkat lagi ganti coring | 29.3 | 0.5
2024-10-01 | progres sudah dikedalaman 29,50 M 6 inch | kendala patah swifel | 29.5 | 0.2
2024-10-02 | progres reaming sudah dikedalaman 28 M | reaming 8 inch pdc hijau | 28 | -1.5
2024-10-03 | progres reaming sudah dikedalaman 28,3 M | reaming 8 inch pdc hijau | 28.3 | 0.3
2024-10-04 | progres reaming sudah dikedalaman 28,8 M | coring 6 inch | 28.8 | 0.5
2024-10-05 | progres reaming sudah dikedalaman 29,3 M | coring 6 inch | 29.3 | 0.5
2024-10-06 | progres reaming sudah dikedalaman 29,3 M | reaming 8 inch pdc hijau | 29.3 | 0
2024-10-07 | progres reaming sudah dikedalaman 29,5 M | coring 6 inch | 29.5 | 0.2
2024-10-08 | progres reaming sudah dikedalaman 30 M pake coring 6 inch |  | 30 | 0.5
2024-10-09 | progres reaming sudah dikedalaman 30,20 M pake coring 6 inch |  | 30.2 | 0.2
2024-10-10 | progres reaming sudah dikedalaman 30 M pake coring 8 inch |  | 30 | -0.2
2024-10-11 | progres reaming sudah dikedalaman 30,80 M pake coring pdc 6 inch |  | 30.8 | 0.8
2024-10-12 | progres reaming sudah dikedalaman 30,80-31,20M pake coring pdc 6 inch |  | 31.2 | 0.4
2024-10-13 | progres reaming sudah dikedalaman 30,80 M pake coring pdc 8 inch |  | 29.3 | -1.9
2024-10-14 | progres reaming sudah dikedalaman 30,80 M pake coring pdc 6 inch |  | 30 | 0.7
2024-10-15 | progres reaming sudah dikedalaman 31,20 M pake coring pdc 6 inch |  | 31.2 | 1.2
2024-10-16 | progres reaming sudah dikedalaman 31,70 M pake coring pdc 4 inch |  | 31.7 | 0.5
2024-10-17 | progres reaming sudah dikedalaman 32,30 M pake coring pdc 4 inch |  | 32.3 | 0.6
2024-10-18 | progres reaming sudah dikedalaman 32,80 M pake coring pdc 4 inch | kirim koring diamond jika sudah datang | 32.8 | 0.5
2024-10-19 | progres reaming sudah dikedalaman 33 M pake coring pdc 4 inch |  | 33 | 0.2
2024-10-20 | progres reaming sudah dikedalaman 34 M pake coring pdc 4 inch |  | 34 | 1
2024-10-21 | progres reaming sudah dikedalaman 32,2 M pake pdc 6 inch |  | 32.2 | -1.8
2024-10-22 | progres reaming sudah dikedalaman 33 M pake pdc 6 inch |  | 33 | 0.8
2024-10-23 | progres reaming sudah dikedalaman 33,30 M pake pdc 6 inch |  | 33.3 | 0.3
2024-10-24 | progres reaming sudah dikedalaman 33,50 M pake pdc 6 inch |  | 33.5 | 0.2
2024-10-25 | progres reaming sudah dikedalaman 34 M pake pdc 6 inch |  | 34 | 0.5
2024-10-26 | progres reaming sudah dikedalaman 37 M pake pdc 4 inch |  | 37 | 3
2024-10-27 | progres reaming sudah dikedalaman 38 M pake pdc 4 inch |  | 38 | 1
2024-10-28 | progres reaming sudah dikedalaman 40,50 M pake pdc 4 inch |  | 40.5 | 2.5
2024-10-29 | progres reaming sudah dikedalaman 31,50 M pake pdc 8 inch |  | 31.5 | -9
2024-10-30 | progres reaming sudah dikedalaman 33,30 M pake pdc 8 inch |  | 33.3 | 1.8
2024-10-31 | progres reaming sudah dikedalaman 35,30 M pake pdc 8 inch |  | 35.3 | 2
2024-11-01 | progres reaming sudah dikedalaman 39,30 M pake pdc 8 inch |  | 39.3 | 4
2024-11-02 | progres reaming sudah dikedalaman 41,30 M pake pdc 8 inch |  | 41.3 | 2
2024-11-03 | progres reaming sudah dikedalaman 42,40 M pake pdc 8 inch |  | 42.4 | 1.1
2024-11-04 | progres reaming sudah dikedalaman 45,50 M pake pdc 8 inch |  | 45.5 | 3.1
2024-11-05 | progres reaming sudah dikedalaman 47,50 M pake pdc 8 inch |  | 47.5 | 2
2024-11-06 | progres reaming sudah dikedalaman 50,09 M pake pdc 8 inch |  | 50.09 | 2.59
2024-11-07 | progres reaming sudah dikedalaman 52 M pake pdc 8 inch |  | 52 | 1.91
2024-11-08 | progres reaming sudah dikedalaman 55 M pake pdc 8 inch |  | 55 | 3
2024-11-09 | progres reaming sudah dikedalaman 57 M pake pdc 8 inch |  | 57 | 2
2024-11-10 | progres reaming sudah dikedalaman 59,5 M pake pdc 8 inch |  | 59 | 2
2024-11-11 | progres reaming sudah dikedalaman 60 pake pdc 8 inch | pengelasam stangbor | 60 | 1
2024-11-12 | progres reaming sudah dikedalaman 62 pake pdc 8 inch | pake bentonit plus apu/kapur | 62 | 2
2024-11-13 | progres reaming sudah dikedalaman 62 pake pdc 8 inch | kendala waterlos kembali di 25 M | 62 | 0
2024-11-14 | pengurugan tanah merah sampai atas, dan pengelasan stangbor yang udah mulai aus |  | 62 | 0
2024-11-15 | baru masuk lagi mata bor pdc 8 inch belum sampai bottom |  | 62 | 0
2024-11-16 | stangbor sempat di kedalaman 20 M tapi sudah terangkat kembali |  | 62 | 0
2024-11-17 | progres reaming sudah dikedalaman 62,5 pake pdc 8 inch |  | 62.5 | 0.5
2024-11-18 | progres reaming sudah dikedalaman 62,5 pake pdc 8 inch | sering terjepit dan waterloss | 62.5 | 0
2024-11-19 | ngentalin air sirkulasi dan nunggu air plus mati lampu 5 jam | di uji puming dan di koordinasikan dengan warga | 62.5 | 0
2024-11-20 | progres reaming sudah dikedalaman 63 pake pdc 8 inch | kendala waterlos di kedalaman 63 | 63 | 0.5
2024-11-21 | pengurugan tanah , potongan batang pisang dan scam untuk menutup waterlos coba turunin stangbor sampai kedalaman 30 M tapi mampet |  | 30 | -33
2024-11-22 | kendala mata bor mangpet kemasukan secam lalu mata bor di naikan kembali |  | 30 | 0
2024-11-23 | mata bor masih suka mampet di kedalaman 52 M |  | 52 | 22
2024-11-24 | akhirnya mata bor di naikan kembali , air sempat gak naik di kedalaman 63 M |  | 63 | 11
2024-11-25 | progres reaming sudah dikedalaman 63,3 pake pdc 8 inch |  | 63.3 | 0.3
2024-11-26 |  |  | 63.3 | 0
2024-11-27 | progres reaming sudah dikedalaman 63,5 pake pdc 8 inch |  | 63.5 | 0.2
2024-11-28 | progres reaming sudah dikedalaman 63,5 pake pdc 8 inch | mata bor masih suka mampet dan nunggu air suply | 63.5 | 0
2024-11-29 | progres reaming sudah dikedalaman 63,7 pake pdc 8 inch |  | 63.7 | 0.2
2024-11-30 | progres reaming sudah dikedalaman 65 pake pdc 8 inch |  | 65 | 1.3
2024-12-01 | coba pumping test kuat 10 menit air masih kotor |  | 65 | 0
2024-12-02 |  |  | 65 | 0
2024-12-03 | mau nyepul air suply habis jadi baru order air suply kembali |  | 65 | 0
2024-12-04 | Angkat pipa paralon spul dan ngurug sumur lagi | Kendala water lost kering | 65 | 0
2024-12-05 | progres reaming sudah dikedalaman 65,70 pake pdc 8 inch |  | 65.7 | 0.7
2024-12-06 | progres reaming sudah dikedalaman 66,50 pake pdc 8 inch |  | 66.5 | 0.8
2024-12-07 | progres reaming sudah dikedalaman 67 pake pdc 8 inch |  | 67 | 0.5
2024-12-08 | progres kedalaman 67 pdc 8 inch, angkat pompa dan kembali urug sumur |  | 67 | 0
2024-12-09 | progres kedalaman 67,30 pdc 8 inch |  | 67.3 | 0.3
2024-12-10 | progres kedalaman 67,50 pdc 8 inch |  | 67.5 | 0.2
2024-12-11 | progres kedalaman 68 pdc 8 inch |  | 68 | 0.5
2024-12-12 | progres kedalaman 68,2 pdc 8 inch | Dinamo ns kebakar, req dinamo buat ns | 68.2 | 0.2
2024-12-13 | perbaiki ns, lepas baut flange,buat baut pengikat flange, pasang seal ns |  | 68.2 | 0
2024-12-14 | progres kedalaman 68,3 pdc 8 inch | proses pengeboran mulai jam 3 sore | 68.3 | 0.1
2024-12-15 | progres kedalaman 68,4 pdc 8 inch | kendala patah stangbor di kedalaman 18 M | 68.4 | 0.1
2024-12-16 | masih ngakalin stangbor yg patah |  | 68.4 | 0
2024-12-17 | stangbor sudah terangkat , tapi mur kopel malah terjath | butuh magnet | 68.4 | 0
2024-12-18 | ganti dinamo , las stangbor dan turun coring 6 inch |  | 68.4 | 0
2024-12-19 | ambil pully ke workshop dan bubut pully , tapi setelah di pasang dinamo malah kebakar |  | 68.4 | 0
2024-12-20 | spull karena lumpur masih pekat |  | 68.4 | 0
2024-12-21 | progres kedalaman 68,8 pdc 8 inch |  | 68.8 | 0.4
2024-12-22 | progres kedalaman 69 pdc 8 inch |  | 69 | 0.2
2024-12-23 | progres kedalaman 69,30 pdc 4 inch | ganti lagi ke pdc 8 inch | 69.3 | 0.3
2024-12-24 | progres kedalaman 70,30 pdc 4 inch |  | 70 | 0.7
2024-12-25 | progres kedalaman 71,3 pdc 4 inch |  | 71.3 | 1.3
2024-12-26 | progres kedalaman 72 pdc 4 inch |  | 72 | 0.7
2024-12-27 | progres kedalaman 73,30 pdc 4 inch |  | 73.3 | 1.3
2024-12-28 | progres kedalaman 69,50 pdc 8 inch |  | 69.5 | -3.8
2024-12-29 | progres kedalaman 73,70 pdc 4 inch |  | 73.7 | 4.2
2024-12-30 | Progress kedalaman 74,2 PDC 4 Inc |  | 74.2 | 0.5
2024-12-31 | Progress kedalaman 74,80 PDC 4 Inc |  | 74.2 | 0
2025-01-01 | libur |  | 74.8 | 0.6
2025-01-02 | Progress kedalaman 75,20 PDC 4 Inc | reaming pakai mata bor dari cikolelet yang susun | 75.2 | 0.4
2025-01-03 | Progress kedalaman 76 PDC 4 Inc |  | 76 | 0.8
2025-01-04 | angkat stang bor, perbaikan ns |  | 76 | 0
2025-01-05 | Progress kedalaman 76,70 PDC 4 Inc |  | 76.7 | 0.7
2025-01-06 | Progress kedalaman 77 PDC 4 Inc |  | 77 | 0.3
2025-01-07 | Progress kedalaman 77,50 PDC 4 Inc |  | 77.5 | 0.5
2025-01-08 | Progress kedalaman 78,30 PDC 4 Inc |  | 78.3 | 0.8
2025-01-09 | Progress kedalaman 79,30 PDC 4 Inc |  | 79.3 | 1
2025-01-10 | Progress kedalaman 80,50 PDC 4 Inc |  | 80.5 | 1.2
2025-01-11 | Libur karena logging di Salira |  | 80.5 | 0
2025-01-12 | Progress kedalaman 81,50 mtr |  | 81.5 | 1
2025-01-13 | Progress kedalaman 82,20 mtr |  | 82.2 | 0.7
2025-01-14 | Progress kedalaman 83 mtr |  | 83 | 0.8
2025-01-15 | Progress kedalaman 84,5 mtr |  | 84.5 | 1.5
2025-01-16 | Progress kedalaman 86 mtr |  | 86 | 1.5
2025-01-17 | Progress kedalaman 86.50 mtr |  | 86.5 | 0.5
2025-01-18 | Progress kedalaman 86.50 mtr |  | 86.5 | 0
2025-01-19 | Progress kedalaman 87 mtr |  | 87 | 0.5
2025-01-20 | Progress kedalaman 87 mtr |  | 87 | 0
2025-01-21 | Progress kedalaman 87 mtr | Water lost | 87 | 0
2025-01-22 | ngurug tanah karena masih waterlos |  | 87 | 0
2025-01-23 | pengecoran untuk menutup waterlos |  | 87 | 0
2025-01-24 | Progress kedalaman 87 mtr | Kendala waterlose, sudah di cor tunggu kering | 87 | 0
2025-01-25 | Progress kedalaman 87 mtr, belum ada tambahan progress | Kendala masih cek permukaan air ada di 53 mtr, turun mata bor jagung 8 Inch buat reming | 87 | 0
2025-01-26 | Progress kedalaman 87 mtr, belum ada tambahan progress | Kendala reming dari kedalaman 25 sampai 50 mata bor terus makan, kemungkinan lubang masih gak lurus | 87 | 0
2025-01-27 | Belum ada info progress |  | 87 | 0
2025-01-28 | progres reaming 5 inch di kedalaman 70 M |  | 70 | -17
2025-01-29 | progres reaming 5 inch di kedalaman 70,6 M |  | 70.6 | 0.6
2025-01-30 | progres reaming 5 inch di kedalaman 70,9 M |  | 70.9 | 0.3
2025-01-31 | progres reaming 5 inch di kedalaman 71,5 M |  | 71.5 | 0.6
2025-02-01 | progres reaming 5 inch di kedalaman 72 M |  | 72 | 0.5
2025-02-02 | progres reaming 5 inch di kedalaman 72,6 M |  | 72.6 | 0.6
2025-02-03 | progres reaming 5 inch di kedalaman 73,7 M |  | 73.7 | 1.1
2025-02-04 | Progress pengeboran 74,5 M | Kendala batuan keras, bor jalan terus, permukaan air ada dikedalaman 15 mtr | 74.5 | 0.8
2025-02-05 | Progress pengeboran 75,2 M |  | 75.2 | 0.7
2025-02-06 | Progress pengeboran 75,8 M |  | 75.8 | 0.6
2025-02-07 | Progress pengeboran 77,3 M |  | 77.3 | 1.5
2025-02-08 | Progress pengeboran 79 M |  | 79 | 1.7
2025-02-09 | Progress pengeboran 81,5 M |  | 81.5 | 2.5
2025-02-10 | Progress pengeboran 82,5 M |  | 82.5 | 1
2025-02-11 | Progress pengeboran 84 M |  | 84 | 1.5
2025-02-12 | Progress pengeboran 85,7 M |  | 85.7 | 1.7
2025-02-13 | Progress pengeboran 86 M | proses pengecoran untuk nutup water los | 86 | 0.3
2025-02-14 | las cleam mata bor tricon jagung, perbaiki swipel, perbaiki seal ns, las clamp stang bor |  | 86 | 0
2025-02-15 | progres reaming pake mata bor tricone 68,5 M |  | 68.5 | -17.5
2025-02-16 | progres reaming pake mata bor tricone 68,5 M |  | 68.5 | 0
2025-02-17 | progres reaming pake mata bor tricone 70 M |  | 70 | 1.5
2025-02-18 | Progress pengeboran 71.20 M matabor tricone |  | 71.2 | 1.2
2025-02-19 | Progress pengeboran 72.50 M matabor 6 Inc tricone |  | 72.5 | 1.3
2025-02-20 | Progress pengeboran 73.30 M matabor 6 Inc tricone |  | 73.3 | 0.8
2025-02-21 | Progress pengeboran 75 M matabor 6 Inc tricone |  | 75 | 1.7
2025-02-22 | Progress pengeboran 76,8 M matabor 6 Inc tricone |  | 76.8 | 1.8
2025-02-23 | Progress pengeboran 78,7 M matabor 6 Inc tricone |  | 78.7 | 1.9
2025-02-24 | Progress pengeboran 86 M matabor 6 Inc tricone |  | 86 | 7.3
2025-02-25 | pengangkatan mata stangbor dan perbaikan swifel |  | 86 | 0
2025-02-26 | borehole camera |  | 86 | 0
2025-02-27 | beli tabung coring dan buat coringan |  | 86 | 0
2025-02-28 | Tidak ada progress lapaoran |  | 86 | 0
2025-03-01 | Tidak ada progress lapaoran |  | 86 | 0
2025-03-02 | cor untuk nutup waterlos | pakai dth | 86 | 0
2025-03-03 | perbaikan stangbor , tambahin widia di coring dan nurunin coring 6 inch |  | 70 | -16
2025-03-04 | turun coring tapi masih nyangkut dan stak di 70 M |  | 70 | 0
2025-03-05 | buat mata bor baru kombinasi 4 inch dan 6 inch |  | 70 | 0
2025-03-06 | reaming coring pdc 5 7/8 kedalaman 80 m |  | 80 | 10
2025-03-07 | reaming coring pdc 5 7/9 kedalaman 84 m |  | 84 | 4
2025-03-08 | reaming coring pdc 5 7/9 kedalaman 84 m |  | 84 | 0
2025-03-09 | reaming coring pdc 5 7/9 kedalaman 87 m | kendala waterlos | 87 | 3
2025-03-10 | reaming coring pdc 5 7/9 kedalaman 84 m | kendala waterlos | 84 | -3
2025-03-11 | perbaikan mata bor dan nurunin mata bor kembali |  | 84 | 0
2025-03-12 | reaming coring pdc 5 7/9 kedalaman 87,7 m |  | 87.7 | 3.7
2025-03-13 | reaming coring pdc 5 7/9 kedalaman 89 m |  | 89 | 1.3
2025-03-14 | angkat stangbor |  | 89 | 0
2025-03-15 | modifikasi mata bor |  | 89 | 0
2025-03-16 | reaming coring pdc 5 7/8 kedalaman 89,50 m |  | 89.5 | 0.5
2025-03-17 | reaming coring pdc 5 7/8 kedalaman 89,80 m |  | 89.8 | 0.3
2025-03-18 | reaming coring pdc 5 7/8 kedalaman 90 m |  | 90 | 0.2
2025-03-19 | bongkar alat |  | 90 | 0
2025-03-20 | bongkar alat |  | 90 | 0
2025-03-21 |  |  | 90 | 0
2025-03-22 |  |  | 90 | 0
2025-03-23 | kontruksi |  | 90 | 0
2025-03-24 | pumping test |  | 90 | 0
2025-03-25 | demob alat elektro pak amin |  | 90 | 0
2025-03-26 |  |  | 90 | 0
2025-03-27 |  |  | 90 | 0
2025-03-28 |  |  | 90 | 0
2025-03-29 |  |  | 90 | 0
2025-03-30 |  |  | 90 | 0
2025-03-31 |  |  | 90 | 0
2025-04-01 |  |  | 90 | 0
2025-04-02 |  |  | 90 | 0
2025-04-03 |  |  | 90 | 0
2025-04-04 |  |  | 90 | 0
2025-04-05 |  |  | 90 | 0
2025-04-06 |  |  | 90 | 0
2025-04-07 | sudah mulai bor di kedalaman 87 M | persiapkan service kompresor | 90 | 0
2025-04-08 | perbaikan compressor | estimasi 5 hari | 87 | -3
2025-04-09 | perbaikan compressor |  |  | -87
2025-04-10 | perbaikan compressor |  |  | 0
2025-04-11 | perbaikan compressor
2025-04-12 | perbaikan compressor
2025-04-13 | perbaikan compressor
2025-04-14 | perbaikan compressor
2025-04-15 | perbaikan compressor
2025-04-16 | perbaikan compressor
2025-04-17 | perbaikan compressor
2025-04-18 | perbaikan compressor
2025-04-19 | perbaikan compressor
2025-04-20 | perbaikan compressor
2025-04-21 | perbaikan compressor
2025-04-22 | perbaikan compressor
2025-04-23 | perbaikan compressor
2025-04-24 | perbaikan compressor
2025-04-25 | perbaikan compressor
2025-04-26 | perbaikan compressor
2025-04-27 | perbaikan compressor
2025-04-28 | perbaikan compressor
2025-04-29 | perbaikan compressor
2025-04-30 | perbaikan compressor
2025-05-01 | perbaikan compressor
2025-05-02 | perbaikan compressor
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13 | bawa srangbor masih kurang dan setting alat
2025-05-14 | mobilisasi compresor dan sudah mulai pengeboran kedalaman 92 M | kendala dth mampet | 92
2025-05-15 | progres kedalaman 105 M | kerja sampe jam 2 | 105 | 13
2025-05-16 | progres kedalaman 108 M | solar harus di ukur pemakaiannya | 108 | 3
2025-05-17 | kendala stangbor terjepit |  | 108 | 0
2025-05-18 | kendala stangbor terjepit | turun ke tj sari | 108 | 0
2025-05-19 | masih ngakalin stangbor yg terjepit | di puter balik | 108 | 0
2025-05-20 | persiapan spul pinggir menggunakan pipa galvanis 1/2 inch | di siapkan tap kiri dan pipa ulir kiri | 108 | 0
2025-05-21 |  | di kirimkan pipa CRI | 108 | 0
2025-05-22 |  |  | 108 | 0
2025-05-23 | masih ngakalin stangbor |  | 108 | 0
2025-05-24 | pipa yang terjepit sudah terangkat |  | 108 | 0
2025-05-25 | pembuatan screen penambahan casing dari 70-100 M |  | 108 | 0
2025-05-26 | pembuatan sok dalam untuk kontruksi |  | 108 | 0
2025-05-27 | reaming menggunakan mata bor belimbing |  | 108 | 0
2025-05-28 | perbaikan mata bor coring |  | 108 | 0
2025-05-29 | perbaikan mata bor coring |  | 108 | 0
2025-05-30 | kontruksi 5 inch |  | 108 | 0
2025-05-31 | persiapan untuk pemasangan pompa |  | 108 | 0
2025-06-01 | pumping test kuat 40 detik di kedalaman 100 M | minta di buatkan sock untuk dth 3 inch | 108 | 0
2025-06-02 | pengangkatan pompa persiapan di dalamin lagi | koordinasi dengan mas joko | 108 | 0
2025-06-03 | persiapan sok untuk DTH 3 inch |  | 108 | 0
2025-06-04 | tes dth 3 inch tekanan angin kurang kenceng |  | 108 | 0
2025-06-05 |  |  | 108 | 0
2025-06-06 |  |  | 108 | 0
2025-06-07 |  |  | 108 | 0
2025-06-08 |  |  | 108 | 0
2025-06-09 | cemplang geser ke tanjung sari dulu |  | 108 | 0
2025-06-10 | nunggu mobil | pakai low preser | 108 | 0
2025-06-11 |  |  | 108 | 0
2025-06-12 |  |  | 108 | 0
2025-06-13 | masih persiapan untuk dalemin lubang menjadi 4 inch |  | 108 | 0
2025-06-14 | progres pengeboran 115 M mata bor 4 inch | target 140 M | 115 | 7
2025-06-15 | libur |  | 115 | 0
2025-06-16 | libur |  | 115 | 0
2025-06-17 |  |  | 115 | 0
2025-06-18 | progres pengeboran 124 M mata bor 4 inch | minta di kirim solar | 124 | 9
2025-06-19 | libur ke wonokoyo | 30 L /jam untuk compressor | 124 | 0
2025-06-20 | libur ke wonokoyo | Mesin 30 L / 2 hari | 124 | 0
2025-06-21 | libur ke wonokoyo |  | 124 | 0
2025-06-22 | progres pengeboran 130 M mata bor 4 inch |  | 130 | 6
2025-06-23 | progres masih sama 130 M | nunggu solar dan oli | 130 | 0
2025-06-24 | progres masih sama 142 M | pakai pompa 2hp sp2-33 CRI 4 Inch | 142 | 12
2025-06-25 | lbur |  | 142 | 0
2025-06-26 | ambil pipa ke workshop | ambil casing ke worksop | 142 | 0
2025-06-27 | pembuatan screen |  | 142 | 0
2025-06-28 | coba pumping test tidak keluar air | compresor di pindahkan ke area muhidin |  | -142
2025-06-29 |  |  |  | 0
2025-06-30 |  |  |  | 0
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25 | mobilisasi compresor ke lapangan
2025-07-26 | bikin sok dalam casing
2025-07-27
2025-07-28 | jeting 1 setengah jam | remin koring 4 inch
2025-07-29
2025-07-30 | hamer dth |  | 148
2025-07-31 | reming 4 inch |  | 120
2025-08-01 | reming 4 inch dan di hamer pakai dth kedalaman 125 M |  | 125 | 5
2025-08-02 | reaming 4 inch kedalaman 128 M |  | 128 | 3
2025-08-03 | libur | minta di krim solar | 128 | 0
2025-08-04 | reaming 4 inch kedalaman 130 M | minta di krim solar | 130 | 2
2025-08-05 | reaming 4 inch kedalaman 130 M | minta di krim solar, tambang, kabel pompa-+ 50 | 130 | 0
2025-08-06 | service dth | angkat pipa bor, pasang pompa, pakai takel atau lainnya | 130 | 0
2025-08-07 | libur | nunggu mekanik |  | -130
2025-08-08 | minta gawangan dan takel |  |  | 0
2025-08-09 | libur |  |  | 0
2025-08-10 | libur | mesin alat dth bawa ke kantor
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18 | perbaikan alat bor
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24 |  | bawa mesin dth
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09 | persiapan alat/seting alat | hujan |  |  | 0
2025-09-10 | pemasangan pipa permanen kedalaman 126 M |  |  |  | 0
2025-09-11 | pekerjaan selesai pindah lokasi ke tanjungsari |  |  |  | 0
2025-09-12 |  |  |  |  | 0
2025-09-13 |  |  |  |  | 0
2025-09-14 |  |  |  |  | 0
2025-09-15 |  |  |  |  | 0
2025-09-16 |  |  |  |  | 0
2025-09-17 |  |  |  |  | 0
2025-09-18 |  |  |  |  | 0
2025-09-19 |  |  |  |  | 0
2025-09-20 |  |  |  |  | 0
2025-09-21 |  |  |  |  | 0
2025-09-22 |  |  |  |  | 0
2025-09-23 |  |  |  |  | 0
2025-09-24 |  |  |  |  | 0
2025-09-25 |  |  |  |  | 0
2025-09-26 |  |  |  |  | 0
2025-09-27 |  |  |  |  | 0
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30

## Malang (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman Total | Progres | MAT Pagi
2024-03-12 | kedalaman 38 meter mata bor pdc 8 inch |  | 38
2024-03-13 | kedalaman 43 meter mata bor pdc 8 inch |  | 43 | 5
2024-03-14 | service dinamo |  | 43 | 0
2024-03-15 | service dinamo |  | 43 | 0
2024-03-16 | service dinamo bikin dudukan dinamo, kedalaman 50 meter |  | 50 | 7
2024-03-17 | kedalaman 52 meter mata bor pdc 8 inch |  | 52 | 2
2024-03-18 | kedalaman 54 meter mata bor pdc 8 inch |  | 54 | 2
2024-03-19 | kedalaman 55,5 meter mata bor pdc 8 inch |  | 55.5 | 1.5
2024-03-20 | kedalaman 58 meter mata bor pdc 8 inch |  | 58 | 2.5
2024-03-21 | service bearing gearbok |  | 58 | 0
2024-03-22 | service bearing gearbok |  | 58 | 0
2024-03-23 | service bearing gearbok |  | 58 | 0
2024-03-24 | kontaktor rusak |  | 58 | 0
2024-03-25 | persiapan alat bor dan cek lubang |  | 58 | 0
2024-03-26 | nunggu kontaktor |  | 58 | 0
2024-03-27 | nunggu kontaktor |  | 58 | 0
2024-03-28 | angkat stang bor cek mata bor |  | 58 | 0
2024-03-29 | kedalaman 59,5 meter mata bor pdc 8 inch |  | 59.5 | 1.5
2024-03-30 | kedalaman 65 meter mata bor pdc 8 inch |  | 65 | 5.5
2024-03-31 | kedalaman 70,5 meter mata bor pdc 8 inch |  | 70.5 | 5.5
2024-04-01 | kedalaman 76.50 meter |  | 76.5 | 6
2024-04-01 | kendala lasan gearbox patah | perbaikan dudukan gearbox | 76.5 | 0
2024-04-02 | service relly gearbox | angkat pipa yg tertimbun pasir | 76.5 | 0
2024-04-03 | angkat stang bor | akibat relly gearbox patah | 76.5 | 0
2024-04-03 | air sirkulasi tida naik |  | 76.5 | 0
2024-04-03 | ganti dinamo win dengan yang baru | lanjut naik stang bor | 76.5 | 0
2024-04-04 | lanjut naik stang bor |  | 76.5 | 0
2024-04-04 | baru dapat 1 batang |  | 76.5 | 0
2024-04-04 | kontaktor kebakar | air sirkulasi belum naik | 76.5 | 0
2024-04-04 | lansung ganti dengan yang baru | lanjut naikan stang bor | 76.5 | 0
2024-04-05 | lanjut naikan stang bor |  | 76.5 | 0
2024-04-05 | stang bor sudah ke angkat semua | lanjut urun pipa | 76.5 | 0
2024-04-06 | kedalaman 78 meter |  | 78 | 1.5
2024-04-07 | kedalaman 80.50 meter |  | 80.5 | 2.5
2024-04-08 | angkat seua stang bor menjelang libur lebaran |  | 80.5 | 0
2024-04-09 | libur lebaran |  | 80.5 | 0
2024-04-10 | libur lebaran |  | 80.5 | 0
2024-04-11 | libur lebaran |  | 80.5 | 0
2024-04-12 | libur lebaran |  | 80.5 | 0
2024-04-13 | kedalaman 90.50 meter |  | 90.5 | 10
2024-04-14 | kedalaman 105.50 meter |  | 105.5 | 15
2024-04-15 | kedalaman 120 meter |  | 120 | 14.5
2024-04-16 | flassing lubang |  | 120 | 0
2024-04-17 | flassing lubang | logging test besok | 120 | 0
2024-04-18 | logging test | cari referensi casing | 120 | 0
2024-04-19 | cari referensi casing baru dapat 1 |  | 120 | 0
2024-04-19 | kedalaman reaming 30 meter 12 inch | lanjut reaming | 30 | -90
2024-04-20 | kedalaman reaming 32 meter 12 inch |  | 32 | 2
2024-04-20 | as gearbox patah |  | 32 | 0
2024-04-21 | kedalaman reaming 33 meter 12 inch |  | 33 | 1
2024-04-21 | garpu pin water swipel patah |  | 33 | 0
2024-04-22 | kedalaman reaming 39 meter 12 inch | lanjut reaming | 39 | 6
2024-04-23 | kedalaman reaming 41 meter 12 inch |  | 41 | 2
2024-04-23 | kendala as gigi pully penggerak putaran lepas |  | 41 | 0
2024-04-23 | pin as water swipel retak |  | 41 | 0
2024-04-24 | kedalaman reaming 39-41 m |  | 41 | 0
2024-04-25 | Perbaikan Alat |  | 41 | 0
2024-04-26 | kedalaman reaming 41-46 m |  | 46 | 5
2024-04-27 | kedalaman reaming 46-49.50 m |  | 49.5 | 3.5
2024-04-28 | kedalaman reaming 49-.50-53.50 m |  | 53.5 | 4
2024-04-29 | kedalaman reaming 53.50-55.50 m |  | 55.5 | 2
2024-04-30 | kedalaman reaming 55.50-56.50 m |  | 56.5 | 1
2024-05-01 | kedalaman reaming 56.50-59.50 m |  | 59.5 | 3
2024-05-02 | kedalaman reaming 59.50-60.50 m | Ganti bearing, supply air habis (pompa rusak) | 60.5 | 1
2024-05-03 | kedalaman reaming 59.50-60.50 m |  | 60.5 | 0
2024-05-04 | kedalaman reaming 60.50-63,50 m |  | 63.5 | 3
2024-05-05 | kedalaman reaming 63.50-65.00 m |  | 65 | 1.5
2024-05-06 | kedalaman reaming 65.00-66.50 m |  | 66.5 | 1.5
2024-05-07 | kedalaman reaming 66.50-67.00 m |  | 67 | 0.5
2024-05-08 | kedalaman reaming 67.00-68.00 m |  | 68 | 1
2024-05-09 | kedalaman reaming 68.00-68.50 m |  | 68.5 | 0.5
2024-05-10 | full service alat bor belum ada penambahan progres |  | 68.5 | 0
2024-05-11 | full service alat bor belum ada penambahan progres |  | 68.5 | 0
2024-05-12 | kedalaman reaming 68.50-70.50 m |  | 70.5 | 2
2024-05-13 | kedalaman reaming 70.50-71.10 m |  | 71.1 | 0.6
2024-05-14 | kedalaman reaming 71.10-72 m |  | 72 | 0.9
2024-05-15 | kedalaman reaming 72-72.30 m |  | 72.3 | 0.3
2024-05-16 | kedalaman reaming 72-72.60 m |  | 72.6 | 0.3
2024-05-17 | service gearbok dan as di bawa ke bengkel |  | 72.6 | 0
2024-05-18 | bubut as gardan |  | 72.6 | 0
2024-05-19 | kedalaman reaming 72.60-73.10 m |  | 73.1 | 0.5
2024-05-20 | kedalaman reaming 73.10-73.25 m |  | 73.25 | 0.15
2024-05-21 | kedalaman reaming 73.25-73.40 m |  | 73.4 | 0.15
2024-05-22 | kedalaman reaming 73.25-73.40 m |  | 73.4 | 0
2024-05-23 | kedalaman reaming 73.40-73.60 m |  | 73.6 | 0.2
2024-05-24 | Full up setting mata bor pdc yang baru |  | 73.6 | 0
2024-05-25 | kedalaman reaming 73.60-74.10 m |  | 74.1 | 0.5
2024-05-26 | kedalaman reaming 74.10-76.40 m |  | 76.4 | 2.3
2024-05-27 | kedalaman reaming 76.40-85.00 m |  | 85 | 8.6
2024-05-28 | kedalaman reaming 85.00-86.00 m | patah as jadi service dan setting swiple | 86 | 1
2024-05-29 | kedalaman reaming 86.00-87.00 m , air sirkulasi tidak jalan | service water swifel dan setting | 87 | 1
2024-05-30 | mengatasi kejepit pasir dan spull pasir yang ada di dalam stang | sentor dari samping pipa | 87 | 0
2024-05-31 | masih sepul pasiran |  | 87 | 0
1 Juni 2024 | masih sepul pasiran |  | 87 | 0
2 Juni 2024 | masih sepul pasiran pake pipa galvanis |  | 87 | 0
4 Juni 2024 | masih sepul pasiran pake pipa galvanis |  | 87 | 0
5 Juni 2024 | Setang bor terangkat 9.00 m...Air Sirkulasi normal, |  | 87 | 0
5 Juni 2024 | Cabut piva galvanis |  | 87 | 0
6 Juni 2024 | Full Up Stangbor & Cek mata bor |  | 87 | 0
7 Juni 2024 | Cek Mata Bor, Pengentaran Air Sirkulasi . Fulldown & Flasing |  | 87 | 0
8 Juni 2024 | kedalaman reaming 87.00-90.00 m , air sirkulasi lancar |  | 90 | 3
9 Juni 2024 | kedalaman reaming 90.00-96.00 m , stangbor patah tertinggal 30M |  | 96 | 6
10 Juni 2024 | Melubangi Casing Screen |  | 96 | 0
11 Juni 2024 | Buat drat sambungan tap |  | 96 | 0
12 Juni 2024 | Pengetapan dan Fullup Stangbor |  | 96 | 0
13 Juni 2024 | Ganti Matabor Fulldown |  | 96 | 0
14 Juni 2024 | kedalaman reaming 96.00-102 m |  | 102 | 6
15 Juni 2024 | kedalaman reaming 102-110 m |  | 110 | 8
16 Juni 2024 | kedalaman reaming 110-111.5 m |  | 111.5 | 1.5
17 Juni 2024 | libur lebaran |  | 111.5 | 0
18 Juni 2024 | kedalaman reaming 111.5-115 m |  | 115 | 3.5
19 Juni 2024 | kedalaman reaming 115-120 m |  | 120 | 5
20 Juni 2024 | Konstruksi pipa casing | Gagal Kontruksi Harus Reaming Ulang |  | 0
21 Juni 2024 | cabut casing dan persiapan reaming ke 14 inch |  | 0 | 0
22 Juni 2024 | kedalaman reaming 14 inch 0-15 m |  | 15 | 15
23 Juni 2024 | kedalaman reaming 14 inch 15-20 m |  | 20 | 5
24 Juni 2024 | kedalaman reaming 14 inch 20-24 m |  | 24 | 4
25 Juni 2024 | kedalaman reaming 14 inch 24-30 m | rencana kontruksi lagi | 30 | 6
26 Juni 2024 | gagal kontruksi |  | 30 | 0
29 Juni 2024 | persiapan buat mata bor |  | 30 | 0
30 Juni 2024 | persiapan buat mata bor |  | 30 | 0
1 Juli 2024 | persiapan buat mata bor | minta kunci pipa | 30 | 0
2 Juli 2024 | persiapan buat mata bor seroja |  | 30 | 0
3 Juli 2024 | sudah mulai pengeboran sampai di 35 M | spul bak sempat bocor & rangka mesin ada yg lepas | 35 | 5
4 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 35-40 m Pake Mata Bor Seroja | As Pin Water Swiple Patah | 40 | 5
5 Juli 2024 | buat as swifel yang baru dan tmbal bak spul |  | 40 | 0
7 Juli 2024 | waterlos dan as gearbox patah |  | 42 | 2
8 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 40-43,5 m Pake Mata Bor Seroja |  | 43.5 | 1.5
9 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 43,50-44 m Pake Mata Bor Seroja | mulai batuan keras | 44 | 0.5
10 Juli 2024 | full up mata bor |  | 44 | 0
11 Juli 2024 | pengelasan mata bor |  | 44 | 0
12 Juli 2024 | pengelasan mata bor |  | 44 | 0
13 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 44 - 44,50 m Pake Mata Bor Seroja |  | 44.5 | 0.5
14 Juli 2024 | full up, service mata bor dan water swivel |  | 44.5 | 0
15 Juli 2024 | full down , bearing ns pecah |  | 44.5 | 0
16 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 44,50-46 m Pake Mata Bor Sarang tawon |  | 46 | 1.5
17 Juli 2024 | tidak ada kegiatan karena mati lampu sampe sore |  | 46 | 0
18 Juli 2024 | full up dan set up mata bor baru |  | 46 | 0
19 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 46-48 m |  | 48 | 2
20 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 48 m |  | 48 | 0.5
21 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 48-48,30 m |  | 48.3 | 0.3
22 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 48,30-48,60 m |  | 48.6 | 0.3
23 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 48,60-49,10 m |  | 49.1 | 0.5
24 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 49,10-50 m |  | 50 | 0.9
25 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 50-51 m |  | 51 | 1
26 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 51-52 m |  | 52 | 1
27 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 52-52,60 m |  | 52.6 | 0.6
28 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 52,60-52,80 m | stang bor sempat patah dan berhasil di full up | 52.8 | 0.2
29 Juli 2024 | full up cek mata bor dan stangbor |  | 52.8 | 0
30 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 52,80-53 m |  | 53 | 0.2
31 Juli 2024 | kedalaman reaming 14 inch 53-53,50 m |  | 53.5 | 0.5
1 Agustus 2024 | Full Up Cek Mata Bor Penetrasi sangat Lambat...Ganti Mata Bor, Service Water Swiple. |  | 53.5 | 0
2 Agustus 2024 | servis mata bor reaming,pasang Widia |  | 53.5 | 0
3 Agustus 2024 | Setting Mata Bor...Pemasangan Widia |  | 53.5 | 0
4 Agustus 2024 | Setting Mata Bor...Pemasangan Widia | kendala isi oksigen lama | 53.5 | 0
5 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 53,50-55,50 m |  | 55.5 | 2
6 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 55,50-56,00 m |  | 56 | 0.5
7 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 56,00-56,30 m |  | 56.3 | 0.3
8 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 56,60 m |  | 56.6 | 0.3
9 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 56,30-57,00 m |  | 57 | 0.4
10 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 57,00-57,50 m |  | 57.5 | 0.5
11 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 57,50-58,00 m Pake Tricon Gigi |  | 58 | 0.5
12 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 58,00-58,30 m Pake Tricon Gigi | penetrasi lambat batuan keras | 58.3 | 0.3
13 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 58,30-58,80 m Pake Tricon Gigi |  | 58.8 | 0.5
14 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 58,80-59,50 m Pake Tricon Gigi |  | 59.5 | 0.7
15 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 59,50-60,50 m Pake Tricon Gigi |  | 60.5 | 1
16 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 60,50-61,00 m Pake Tricon Gigi |  | 61 | 0.5
18 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 61,00-61,70 m Pake Tricon Gigi |  | 61.7 | 0.7
19 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 61,70-62,50 m Pake Tricon Gigi |  | 62.5 | 0.8
20 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 62,50-63,50 m Pake Tricon Gigi |  | 63.5 | 1
21 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 63,50-64,00 m Pake Tricon Gigi |  | 64 | 0.5
22 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 64,00-64,70 m Pake Tricon Gigi |  | 64.7 | 0.7
23 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 64,70-65,50 m Pake Tricon Gigi |  | 65.5 | 0.8
24 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 65,50-66,50 m Pake Tricon Gigi |  | 66.5 | 1
25 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 66,50-67 m Pake Tricon Gigi |  | 67 | 0.5
26 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 67-67,65 m Pake Tricon Gigi |  | 67.65 | 0.65
27 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 67,65-68,15 m Pake Tricon Gigi |  | 68.15 | 0.5
28 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 68,15-68,65 m Pake Tricon Gigi |  | 68.65 | 0.5
29 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 68,65-69 m Pake Tricon Gigi |  | 69 | 0.35
30 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 69-69,5 m Pake Tricon Gigi |  | 69.5 | 0.5
31 Agustus 2024 | kedalaman reaming 14 inch 69,5-70,5 m Pake Tricon Gigi |  | 70.5 | 1
2024-09-01 | kedalaman reaming 14 inch 70,5-71,5 m Pake Tricon Gigi |  | 71.5 | 1
2024-09-02 | kedalaman reaming 14 inch 71,5-73 m Pake Tricon Gigi |  | 73 | 1.5
2024-09-03 | kedalaman reaming 14 inch 73-75 m Pake Tricon Gigi |  | 75 | 2
2024-09-04 | kedalaman reaming 14 inch 75-77 m Pake Tricon Gigi |  | 77 | 2
2024-09-05 | kedalaman reaming 14 inch 77-78 m Pake Tricon Gigi |  | 78 | 1
2024-09-06 | kedalaman reaming 14 inch 78-79 m Pake Tricon Gigi |  | 79 | 1
2024-09-07 | kedalaman reaming 14 inch 79-80,20 m Pake Tricon Gigi | mcb rusak | 80.2 | 1.2
2024-09-08 | kedalaman reaming 14 inch 80,2-81 m Pake Tricon Gigi | as gardan patah | 81 | 0.8
2024-09-09 | kedalaman reaming 14 inch 81-82,50 m Pake Tricon Gigi |  | 82.5 | 1.5
2024-09-10 | kedalaman reaming 14 inch 82,50-83 m Pake Tricon Gigi |  | 83 | 0.5
2024-09-11 | kedalaman reaming 14 inch 83.00m - 84.50 m Pake Tricon Gigi |  | 84.5 | 1.5
2024-09-12 | kedalaman reaming 14 inch 84.50m - 85.50 m Pake Tricon Gigi |  | 85.5 | 1
2024-09-13 | kedalaman reaming 14 inch 85.50m - 86.50 m Pake Tricon Gigi |  | 86.5 | 1
2024-09-14 | kedalaman reaming 14 inch 86.50m - 87.50 m Pake Tricon Gigi |  | 87.5 | 1
2024-09-15 | kedalaman reaming 14 inch 87.50m - 88 m Pake Tricon Gigi |  | 88 | 0.5
2024-09-16 | kedalaman reaming 14 inch 88 m - 88,35 m Pake Tricon Gigi |  | 88.35 | 0.35
2024-09-17 | kedalaman reaming 14 inch 88,35 m - 90,00 m Pake Tricon Gigi |  | 90 | 1.65
2024-09-18 | kedalaman reaming 14 inch 90,00-91,00 m Pake Tricon Gigi |  | 91 | 1
2024-09-19 | kedalaman reaming 14 inch 91,00-92,00 m Pake Tricon Gigi |  | 92 | 1
2024-09-20 | kedalaman reaming 14 inch 92,00-93,50 m Pake Tricon Gigi |  | 93.5 | 1.5
2024-09-21 | kedalaman reaming 14 inch 93,50-94,00 m Pake Tricon Gigi |  | 94 | 0.5
2024-09-22 | kedalaman reaming 14 inch 94,00-95,50 m Pake Tricon Gigi |  | 95.5 | 1.5
2024-09-23 | kedalaman reaming 14 inch 95,50-96,50 m Pake Tricon Gigi |  | 96.5 | 1
2024-09-24 | kedalaman reaming 14 inch 96,50-97,50 m Pake Tricon Gigi | angkat pipa ganti mata bor ke sarang tawon | 97.5 | 1
2024-09-25 | kedalaman reaming 14 inch 97,50-98,50 m Pake Tricon Gigi | angkat lagi ganti ke pdc 12 inch | 98.5 | 1
2024-09-26 | perbaikan pin water swifel yang patah | kontruksi | 98.5 | 0
2024-09-27 | kedalaman reaming 14 inch 98,50-100 m Pake Tricon Gigi | siapkan casing 8 inch 4 batang triliun aw abu | 100 | 1.5
2024-09-28 | kedalaman reaming 12 inch 100 m Pake PDC 12 inch | screen di buka dari 60 ke bawah | 100 | 0
2024-09-29 | kedalaman reaming 12 inch 100-105 m Pake PDC 12 inch |  | 105 | 5
2024-09-30 | kedalaman reaming 12 inch 105-111 m Pake PDC 12 inch |  | 111 | 6
2024-10-01 | kedalaman reaming 12 inch 111-115 m Pake PDC 12 inch |  | 115 | 4
2024-10-02 | kedalaman reaming 12 inch 115-117 m Pake PDC 12 inch |  | 117 | 2
2024-10-03 | kedalaman reaming 12 inch 117-120 m Pake PDC 12 inch | revisi justifikasi surat pemberitahuan pak heri | 120 | 3
2024-10-04 | flasing lubang bor |  | 120 | 0
2024-10-05 |  |  | 120 | 0
2024-10-06 | full up stanbor |  | 120 | 0
2024-10-07 | kontruksi |  | 120 | 0
2024-10-08 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-09 | kontruksi baru masuk 13 btg |  | 120 | 0
2024-10-10 | coba di spull dulu |  | 120 | 0
2024-10-11 | coba di spull dulu |  | 120 | 0
2024-10-12 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-13 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-14 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-15 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-16 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-17 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-18 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-19 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-20 | libur operator sakit |  | 120 | 0
2024-10-21 | libur operator sakit | angkat casing | 120 | 0
2024-10-22 | perbaikan alat |  | 120 | 0
2024-10-22 | ngebor di 56 meter pakai mata bor sarang tawon |  | 120 | 0
2024-10-23 | perbaikan alat |  | 120 | 0
2024-10-24 | kedalaman reaming 14 inch 62 M |  | 62 | -58
2024-10-25 | kedalaman reaming 14 inch 75 M |  | 75 | 13
2024-10-26 | kedalaman reaming 14 inch 82 M |  | 82 | 7
2024-10-27 | kedalaman reaming 14 inch 83 M |  | 83 | 1
2024-10-28 | kedalaman reaming 14 inch 97 M |  | 97 | 14
2024-10-29 | perbaikan menara dan puly |  | 97 | 0
2024-10-30 | kedalaman reaming 14 inch 100 M |  | 100 | 3
2024-10-31 | kedalaman reaming 14 inch 120 M |  | 120 | 20
2024-11-01 | Flashing lubang bor | rencana hari ini kontruksi | 120 | 0
2024-11-02 |  |  | 120 | 0
2024-11-03 | gagal kontruksi | rencana reaming ulang 14 inch | 120 | 0
2024-11-04 |  |  | 120 | 0
2024-11-05 |  |  | 120 | 0
2024-11-06 | pengelasan tabung coring untuk persiapan reaming ulang |  | 120 | 0
2024-11-07 | pengelasan widia ke tabung coring |  | 120 | 0
2024-11-08 | cari bahan buat reamer dan pengelasan sayap di tabung coring |  | 120 | 0
2024-11-09 | ngerapihan coring |  | 0 | -120
2024-11-10 | progres reaming coring 14 inch 40 M |  | 40 | 40
2024-11-11 | perbaikan kembali coring 14 inch dengan menambah widia |  | 40 | 0
2024-11-12 | pasang pin lodong ke sarang tawon |  | 40 | 0
2024-11-13 | baru selesai pasang lodong |  | 40 | 0
2024-11-14 | bongkar pipa bor dari kedalaman 45 M |  | 45 | 5
2024-11-15 | pengelasan mata bor dengan menambah widia belah lagi |  | 45 | 0
2024-11-16 | kedalaman reaming 14 inch 47 M | kendala patah gigi nanas dan kovel dratnya | 47 | 2
2024-11-17 | kedalaman reaming 14 inch 48 M | service alat dan pasang pully gear | 48 | 1
2024-11-18 | kedalaman reaming 14 inch 48,5 M |  | 48.5 | 0.5
2024-11-19 | kedalaman reaming 14 inch 48,5 M |  | 48.5 | 0
2024-11-20 | kedalaman reaming 14 inch 48,9 M |  | 48.9 | 0.4
2024-11-21 | kedalaman reaming 14 inch 40 M |  | 40 | -8.9
2024-11-22 | perbaikan alat | pipa casing tertinggal 2 btg 10 inch dan 8 inch | 40 | 0
2024-11-23 | masih perbaikan alat | plat tebal 16mm lebar 10cm panjang 25cm | 42 | 2
2024-11-24 | kedalaman reaming 14 inch 51 M |  | 51 | 9
2024-11-25 | kedalaman reaming 14 inch 51 M |  | 51 | 0
2024-11-26 | kedalaman reaming 14 inch 51 M | kendala baud tanah gear matahari | 51 | 0
2024-11-27 | kedalaman reaming 14 inch 51 M | pemasangan mata bor dan perbaikan pillow seling | 51 | 0
2024-11-28 | kedalaman reaming 14 inch 51,5 M |  | 51.5 | 0.5
2024-11-29 | kedalaman reaming 14 inch 54 M |  | 54 | 2.5
2024-11-30 | kedalaman reaming 14 inch 55 M |  | 55 | 1
2024-12-01 | kedalaman reaming 14 inch 57 M |  | 57 | 2
2024-12-02 | kedalaman reaming 14 inch 58 M | minta di kirim gigi nanas hari ini | 58 | 1
2024-12-03 | kedalaman reaming 14 inch 58 M | perbaikan gardan | 58 | 0
2024-12-04 | belum ada perubahan progress masih diposisi 58 M | Gigi gardan rontok masih dalam perbaikan, batuan keras | 58 | 0
2024-12-05 | masih perbaikan gardan dan setting alat |  | 58 | 0
2024-12-06 | progress kedalaman 58,50 m | kendala penggerak girbox gardan rusak msh dlm perbaikan | 58.5 | 0.5
2024-12-07 | progress kedalaman 58,50 m | menunggu kiriman alat bikin mata bor | 58.5 | 0
2024-12-08 | Progress kedalaman 60 m | kendala batuan keras | 60 | 1.5
2024-12-09 | Progress kedalaman 62 m |  | 62 | 2
2024-12-10 | Progress kedalaman 67 m |  | 67 | 5
2024-12-11 | Progress kedalaman 68 m |  | 68 | 1
2024-12-12 | Progress kedalaman 70 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 70 | 2
2024-12-13 | Progress kedalaman 71,50 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 71.5 | 1.5
2024-12-14 | Progress kedalaman 72 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 72 | 0.5
2024-12-15 | Progress kedalaman 73 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 73 | 1
2024-12-16 | Progress kedalaman 74 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 74 | 1
2024-12-17 | ganti mata bor yang baru tricon jagung 12 inch |  | 74 | 0
2024-12-18 | baru turun mata bor yang baru tricon jagung 12 inch |  | 74 | 0
2024-12-19 | Progress kedalaman 75,5 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 75.5 | 1.5
2024-12-20 | Progress kedalaman 76 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 76 | 0.5
2024-12-21 | Progress kedalaman 78 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 78 | 2
2024-12-22 | Progress kedalaman 78,5 m mata bor tricon jagung 12 inch |  | 78.5 | 0.5
2024-12-23 | Progress kedalaman 82 meter bor tricon jagung 12 inch |  | 82 | 3.5
2024-12-24 | Progress kedalaman 84 meter bor tricon jagung 12 inch |  | 84 | 2
2024-12-25 | Progress kedalaman 87 meter bor tricon jagung 12 inch |  | 87 | 3
2024-12-26 | Progress kedalaman 90 meter bor tricon jagung 12 inch |  | 90 | 3
2024-12-27 | Progress kedalaman 100 meter bor tricon jagung 12 inch | Target 120 mtr, actual kantor 107 atau 110 mtr | 100 | 10
2024-12-28 | Progress kedalaman 101 meter bor tricon jagung 12 inch |  | 101 | 1
2024-12-29 | Progress kedalaman 102,5 meter bor tricon jagung 12 inch |  | 102.5 | 1.5
2024-12-30 | Progress kedalaman 115 | Reaming tabung 12 Inc, batu pasir keras lagi | 115 | 12.5
2024-12-31 |  |  | 115 | 0
2025-01-01 | reaming tabung 12 inch baru masuk stangbor 30 batang | malang perlu tricon belah 16 mm 3kg dan kawat las kuningan | 30 | -85
2025-01-02 | reaming tabung 12 inch baru di kedalaman 38 M | ketemu pipa pvc 10 inch | 38 | 8
2025-01-03 | reaming tabung 12 inch baru di kedalaman 41 M |  | 41 | 3
2025-01-04 | Progress kedalaman 42,50 mtr | Reaming tabung 12 Inc, bantu kuras | 42.5 | 1.5
2025-01-05 | Progress kedalaman 45 mtr | Reaming tabung 12 Inc, mata bor habis, bantu kuras | 45 | 2.5
2025-01-06 | Progress kedalaman 45 mtr |  | 45 | 0
2025-01-07 | Progress kedalaman 45 mtr | service mata bor belum selesai | 45 | 0
2025-01-08 | Progress kedalaman 45 mtr | baru selesai pasang mata bor | 45 | 0
2025-01-09 | Progress kedalaman 45 mtr |  | 45 | 0
2025-01-10 | Progress kedalaman 48 mtr Reaming 12 inch |  | 52 | 7
2025-01-11 | Progress kedalaman 54 mtr, reaming 12 Inc |  | 54 | 2
2025-01-12 | Progress kedalaman 56 mtr Reaming 12 inch | Check and recheck kembali | 56 | 2
2025-01-13 | Progress kedalaman 57 mtr Reaming 12 inch | kendala rel sling patah | 57 | 1
2025-01-14 | Progress kedalaman 57 mtr Reaming 12 inch |  | 57 | 0
2025-01-15 | Progress kedalaman 57 mtr Reaming 12 inch | belum selesai ngelas mata bor kendala hujan terus | 57 | 0
2025-01-16 | baru selesai ngelas mata bor |  | 57 | 0
2025-01-17 | Progress kedalaman 60 mtr Reaming 12 inch |  | 60 | 3
2025-01-18 | Progress kedalaman 65 mtr Reaming 12 inch |  | 65 | 5
2025-01-19 | Progress kedalaman 66,5 mtr Reaming 12 inch |  | 66.5 | 1.5
2025-01-20 | Progress kedalaman 70 mtr Reaming 12 inch |  | 70 | 3.5
2025-01-21 | Progress kedalaman 72 mtr Reaming 12 inch |  | 72 | 2
2025-01-22 | Progress kedalaman 75 mtr Reaming 12 inch |  | 75 | 3
2025-01-23 | Progress kedalaman 80 mtr Reaming 12 inch |  | 80 | 5
2025-01-24 | Progress kedalaman 95 mtr reaming 12 Inch |  | 95 | 15
2025-01-25 | Progress kedalaman 100 mtr reaming 12 Inch |  | 100 | 5
2025-01-26 | Progress kedalaman 100 mtr reaming 12 Inch | Kendala hujan terus, patah pipa kedalaman 76 (baru beres bikin alat) | 100 | 0
2025-01-27 | Progress kedalaman 100 mtr reaming 12 Inch | Kendala hujan terus belum bisa keangkat matabor nya | 100 | 0
2025-01-28 | Progress kedalaman 100 mtr reaming 12 Inch | Kendalanya lagi mngakalin pipa yg patah dikedalam 76,50 mtr | 100 | 0
2025-01-29 | masih ngakalin pipa stangbor yng patah |  | 100 | 0
2025-01-30 | masih ngakalin pipa stangbor yng patah |  | 100 | 0
2025-01-31 | buat alat untuk ngakalin stangbor yang patah |  | 100 | 0
2025-02-01 | taff udah nyangkut di pipa stangbor di bantu dongkrak karena tertimbun pasir |  | 100 | 0
2025-02-02 | masih dalam proses dongkrak |  | 100 | 0
2025-02-03 | masih dalam proses dongkrak | Perlu pipa glv 1 atau 1 1/4" spindo merah perlu 12 btg, shok jika diperlukan kirim dongkrak 50 ton pakai handoyo | 100 | 0
2025-02-04 | Progress pengeboran 100 mtr | Kendala putus pipa di kedlaman 76 mtr, msh dlm thp spuling baru 81 mtr | 100 | 0
2025-02-05 | mata bor yang patah baru terangkat |  | 100 | 0
2025-02-06 | service pipa bor banyak yg patah |  | 100 | 0
2025-02-07 | kedalaman sudah 120 M | rencana kontruksi | 120 | 0
2025-02-08 | kontruksi |  | 120 | 0
2025-02-09 | pemasangan gravel | persiapan pumping | 120 | 0
2025-02-10 | spuling dn grouting | hari kamis pumping test | 120 | 0
2025-02-11 | spuling dan pengangkatan stangbor |  | 120 | 0
2025-02-12 | pengecoran |  | 120 | 0
2025-02-13 | pumping test |  | 120 | 0
2025-02-14 | pumping test |  | 120 | 0
2025-02-15 | pumping test dengan orang pdam | sampai hari senin | 120 | 0
2025-02-16 | pumping test dengan orang pdam | sampai hari senin | 120 | 0
2025-02-17 | pumping test dengan orang pdam | sampai hari senin | 120 | 0
2025-02-18 | pumping test dengan orang pdam | sampai hari senin | 120 | 0
2025-02-19 | pumping test dengan orang pdam
2025-02-20 | pumping test dengan orang pdam
2025-02-21 | pumping test dengan orang pdam
2025-02-22 | pumping test dengan orang pdam
2025-02-23 | pumping test dengan orang pdam
2025-02-24 | pumping test dengan orang pdam
2025-12-19 | jeting
2025-12-20 | nunggu keutusan pimpinan utk pumping
2025-12-21 | team balik kanan dikarnakan blm ada beberapa kesepakatan
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25

## Suralaya Kp Kotak (hidden)
Team Pak asikin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-09-05 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2024-09-06 | seting alat |  | 0 | 0
2024-09-07 | seting alat |  | 0 | 0
2024-09-08 | seting alat |  | 0 | 0
2024-09-09 | gali spulbak |  | 0 | 0
2024-09-10 | gali spulbak |  | 0 | 0
2024-09-11 | plester bak sirkulasi |  | 0 | 0
2024-09-12 | seting alat |  | 0 | 0
2024-09-13 | nunggu mulai hari senin |  | 0 | 0
2024-09-14 | nunggu mulai hari senin |  | 0 | 0
2024-09-15 | nunggu mulai hari senin |  | 0 | 0
2024-09-16 | progres kedalaman 10 meter |  | 10 | 10
2024-09-17 | progres kedalaman 12 meter | butuh oli gardan 2 liter, gemuk, baud 17 6 pcs, v belt b 54 2 pcs | 12 | 2
2024-09-18 | progres kedalaman 12,5 meter | kendala pully rusak , perlu pully 4" as 38 | 12.5 | 0.5
2024-09-19 | progres kedalaman 13 meter |  | 13 | 0.5
2024-09-20 | progres kedalaman 12 meter pake coring 6 inch |  | 12 | -1
2024-09-21 | reaming pake coring 6" segmen |  | 12 | 0
2024-09-22 | coring dapet 1 meter dan trun pdc 8 inch |  | 13 | 1
2024-09-23 | coring dapet 2 meter dan trun pdc 8 inch |  | 15 | 2
2024-09-24 | coring dapet 1 meter dan trun pdc 8 inch |  | 16 | 1
2024-09-25 | coring pdc dapet 1,25 m | butuh oxigen, v belt B41 2 pcs, mata gerinda tipis 6pcs | 17.25 | 1.25
2024-09-26 | progres kedalaman 19 meter |  | 19 | 1.75
2024-09-27 | progres kedalaman 21,5 meter |  | 21.5 | 2.5
2024-09-28 | progres kedalaman 21,5 meter |  | 21.5 | 0
2024-09-29 | progres kedalaman 22 meter |  | 22 | 0.5
2024-09-30 | progres kedalaman 26 meter |  | 26 | 4
2024-10-01 | progres kedalaman 28 meter |  | 28 | 2
2024-10-02 | progres kedalaman 31 meter |  | 31 | 3
2024-10-03 | progres kedalaman 34 meter | ganti tabung 2 M | 34 | 3
2024-10-04 | progres kedalaman 36 meter |  | 36 | 2
2024-10-05 | progres kedalaman 37 meter |  | 37 | 1
2024-10-06 | progres kedalaman 39 meter |  | 39 | 2
2024-10-07 | progres kedalaman 42 meter |  | 42 | 3
2024-10-08 | progres kedalaman 42,5 meter |  | 42.5 | 0.5
2024-10-09 | progres kedalaman 44 meter |  | 44 | 1.5
2024-10-10 | progres kedalaman 47 meter |  | 47 | 3
2024-10-11 | progres kedalaman 50 meter |  | 50 | 3
2024-10-12 | progres kedalaman 53 meter |  | 53 | 3
2024-10-13 | progres kedalaman 55 meter |  | 55 | 2
2024-10-14 | service NS dan set ulang dinamo |  | 55 | 0
2024-10-15 | progres kedalaman 58 meter | reaming 8 inch | 58 | 3
2024-10-16 | progres kedalaman 60 meter |  | 60 | 2
2024-10-17 | progres kedalaman 62 meter | suruh di reaming dulu | 62 | 2
2024-10-18 | progres kedalaman 65 meter |  | 65 | 3
2024-10-19 | progres kedalaman 66 meter |  | 66 | 1
2024-10-20 | progres kedalaman 68 meter |  | 68 | 2
2024-10-21 | progres kedalaman 69 meter |  | 69 | 1
2024-10-22 | progres kedalaman 70 meter | hari ini angkat stang bor mau reaming ke 8 inch | 70 | 1
2024-10-22 | progres kedalaman 70 meter |  | 15 | -55
2024-10-23 | progres reaming pdc 8 inch |  | 21 | 6
2024-10-24 | progres reaming pdc 8 inch | butuh impeler ns 100, v belt b54 2pcs, v belt b42 2 pcs | 33 | 12
2024-10-25 | progres reaming pdc 8 inch 15 M |  | 48 | 15
2024-10-26 | progres reaming pdc 8 inch 12 M |  | 60 | 12
2024-10-27 | progres reaming pdc 8 inch 10 M | kendala kejepit , request 2 dinamo | 70 | 10
2024-10-28 | trouble dinamo kebakar dan kejepit | mcb 25A pipa pvc dan pompa buat pumping | 70 | 0
2024-10-29 | belum ada penambahan progres |  | 70 | 0
2024-10-30 | coba di spull pipanya masih kurang belum sampe dasar |  | 70 | 0
2024-10-31 | spull samping dan pipa stangbor baru terangkat 7 btg |  | 70 | 0
2024-11-01 | belum ada penambahan progres dinamo rusak |  | 70 | 0
2024-11-02 | belum ada penambahan progres kendala ambruk terus |  | 70 | 0
2024-11-03 | progres kedalaman 73 meter mata bor pdc 8 inch |  | 73 | 3
2024-11-04 | progres kedalaman 73,5 meter mata bor pdc 8 inch |  | 73.5 | 0.5
2024-11-05 | progres kedalaman 73,8 meter mata bor pdc 8 inch |  | 73.8 | 0.3
2024-11-06 | progres kedalaman 74,8 meter mata bor coring 6 inch |  | 74.8 | 1
2024-11-07 | progres kedalaman 75,3 meter mata bor coring 6 inch |  | 75.3 | 0.5
2024-11-08 | progres kedalaman 75 meter mata bor coring 6 inch |  | 75 | -0.3
2024-11-09 | progres kedalaman 75 meter mata bor coring 6 inch |  | 75 | 0
2024-11-10 | progres kedalaman 76 meter mata bor coring 6 inch | perlu dongkrak, besi siku | 76 | 1
2024-11-11 | hari nyepulrencana besok baru di dongkrak |  | 76 | 0
2024-11-12 | progres kedalaman 77 meter mata bor coring 6 inch | sempat di dongkrak karena macet | 77 | 1
2024-11-13 | progres kedalaman 77,5 meter mata bor coring 6 inch |  | 77.5 | 0.5
2024-11-14 | belum ada progres karena dinamo kebakar | ANTAR DINAMO | 77.5 | 0
2024-11-15 | progres kedalaman 78 meter mata bor coring 6 inch |  | 78 | 0.5
2024-11-16 | perbaikan alat |  | 78 | 0
2024-11-17 |  |  | 78 | 0
2024-11-18 | bor pake coring dapet 20 CM |  | 78.2 | 0.2
2024-11-19 |  |  | 78.2 | 0
2024-11-20 | progres kedalaman 78 meter mata bor coring 6 inch |  | 79.2 | 1
2024-11-21 | progres kedalaman 78,40 meter mata bor coring 6 inch |  | 78.4 | -0.8
2024-11-22 | progres kedalaman 78,90 meter mata bor coring 6 inch |  | 78.9 | 0.5
2024-11-23 |  |  | 78.9 | 0
2024-11-24 | pipa stangbor patah tertinggal satu batang | req selongsong pipa 5 inch , per , behel, dan oksigen | 78.9 | 0
2024-11-25 | las stangbor dan buat pancingan |  | 78.9 | 0
2024-11-26 | progres kedalaman 79,30 meter mata bor coring 6 inch |  | 79.3 | 0.4
2024-11-27 | progres kedalaman 80,05 meter mata bor coring 6 inch |  | 80.05 | 0.75
2024-11-28 | progres kedalaman 82,05 meter mata bor coring 6 inch | belum di naikin | 82.05 | 2
2024-11-29 | hari ini ganti mata bor pdc 4 inch |  | 82.05 | 0
2024-11-30 | progres kedalaman 83,05 meter mata bor coring 4 inch |  | 83.05 | 1
2024-12-01 | progres kedalaman 84,05 meter mata bor coring 4 inch |  | 84.05 | 1
2024-12-02 | progres kedalaman 85,05 meter mata bor coring 4 inch |  | 85.05 | 1
2024-12-03 | progres kedalaman 85,80 meter mata bor coring 4 inch |  | 85.8 | 0.75
2024-12-04 | progres kedalaman 86,80 meter mata bor PDC 4 inch |  | 86.8 | 1
2024-12-05 | progres kedalaman 87,80 meter mata bor PDC 4 inch |  | 87.8 | 1
2024-12-06 | progres kedalaman 88 meter mata bor PDC 4 inch |  | 88 | 0.2
2024-12-07 | progres kedalaman 88 meter mata bor PDC 4 inch |  | 88 | 0
2024-12-08 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 93 mtr |  | 93 | 5
2024-12-09 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 95 mtr |  | 95 | 2
2024-12-10 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 97 mtr |  | 97 | 2
2024-12-11 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 99 mtr |  | 99 | 2
2024-12-12 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 100 mtr |  | 100 | 1
2024-12-13 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 100,5 mtr |  | 100.5 | 0.5
2024-12-14 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 101,5 mtr |  | 101.5 | 1
2024-12-15 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 102 mtr |  | 102 | 0.5
2024-12-16 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 103 mtr |  | 103 | 1
2024-12-17 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 104 mtr | miss 1 m dengan laporan | 104 | 1
2024-12-18 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 106 mtr |  | 106 | 2
2024-12-19 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 108 mtr |  | 108 | 2
2024-12-20 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 109,5 mtr |  | 109.5 | 1.5
2024-12-21 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 110 mtr |  | 110 | 0.5
2024-12-22 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 112 mtr |  | 112 | 2
2024-12-23 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 112,75 mtr |  | 112.75 | 0.75
2024-12-24 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 114,75 mtr |  | 114.75 | 2
2024-12-25 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 115,50 mtr |  | 115.5 | 0.75
2024-12-26 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 116 mtr | selisih 1,5 M dengan laporan | 116 | 0.5
2024-12-27 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 117 mtr | progres satu setengah meter selisih 0,5 M | 117 | 1
2024-12-28 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 119 mtr |  | 119 | 2
2024-12-29 | Ngebor Pakai PDC 4 Inc progress kedalaman 121 mtr | butuh mata bor tricon untuk reming | 121 | 2
2024-12-30 | Ngangkat setang bor baru dapat 30 btg | libur 2 hari kondisi dilokasi aman, sudah kordinasi dgn Pak Sarmana | 121 | 0
2024-12-31 | libur |  | 121 | 0
2025-01-01 | libur | koordinasi ke pak akar untuk mampir ke workshop bawa mata bor tricon yg dari wonokoyo | 121 | 0
2025-01-02 | buat tabung pelurus untuk reaming 8 inch |  | 121 | 0
2025-01-03 | progres reaming 8 inch di kedalaman 60 M |  | 60 | -61
2025-01-04 | Progress kedalaman 62 mtr | Reaming dapat 2 mtr lambat dibawah lubang 4 Inc | 62 | 2
2025-01-05 | Progress kedalaman 63,5mtr | Reaming dapat 1,5 mtr kondisi batuan keras | 63.5 | 1.5
2025-01-06 | progres reaming 8 inch di kedalaman 73 M | info mang adang, minta kontaktor | 73 | 9.5
2025-01-07 | angkat stangbor karena mata bornya patah tertinggal |  | 73 | 0
2025-01-08 | ngakalin mata bor yang putus |  | 73 | 0
2025-01-09 | di dongrak baru naik 10 CM |  | 73 | 0
2025-01-10 | mata bor yang patah sudah terangkat kembali | request stangbor 2 btg | 73 | 0
2025-01-11 | buat tabung pelurus untuk reaming 8 inch | Target kedalaman 120 mtr | 73 | 0
2025-01-12 | progress kedalaman 76 mtr |  | 76 | 3
2025-01-13 | progress kedalaman 83 mtr |  | 83 | 7
2025-01-14 | progress kedalaman 100 mtr |  | 100 | 17
2025-01-15 | progress kedalaman 103 mtr | kendala stangbor patah | 103 | 3
2025-01-16 | angkat stangbor baru ke angkat 20 btg dan buat pancingan |  | 103 | 0
2025-01-17 | baru terangkat 6 btg |  | 103 | 0
2025-01-18 | masih ngakalain pipa bor yang patah |  | 103 | 0
2025-01-19 | masih ngakalain pipa bor yang patah |  | 103 | 0
2025-01-20 | masih ngakalain pipa bor yang patah |  | 103 | 0
2025-01-21 | masih ngakalain pipa bor yang patah |  | 103 | 0
2025-01-22 | di susul menggunakan tap sudah kena dan terangkat 2 batang |  | 103 | 0
2025-01-23 | progress kedalaman 105 mtr |  | 105 | 2
2025-01-24 | Progress kedalaman 109 mtr | Kendala hujan terus | 109 | 4
2025-01-25 | Progress kedalaman 110 mtr | Kendala batuan keras reming dapat 1 mtr | 110 | 1
2025-01-26 | Progress kedalaman 112 mtr | Reming bornya putus lalu diangkat lanjut turunkan pipa pancingan berhasil | 112 | 2
2025-01-27 | progres kedalaman 114 M |  | 114 | 2
2025-01-28 | progres kedalaman 116 M |  | 116 | 2
2025-01-29 | progres kedalaman 118 M | laporan harian tidak sinkron dengan pernyataan terakhir | 118 | 2
2025-01-30 | progres kedalaman 119 M |  | 119 | 1
2025-01-31 | progres kedalaman 124 M |  | 124 | 5
2025-02-01 | kontruksi |  | 124 | 0
2025-02-02 | spuling | butuh pompa buat pumping | 124 | 0
2025-02-03 | spuling |  | 124 | 0
2025-02-04 | Menurunkan pipa sepul pake pompa baru putus dan sisa 14 batang |  | 124 | 0
2025-02-05 | pumping test |  | 124
2025-02-06 | pumping test |  | 124
2025-02-07 | pumping test |  | 124
2025-02-08 | Demob

## Cianjur (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | kedalaman | Progress
2024-03-29 | Turunkan pipa samapai pipa | Lanjut pengangkatan
2024-03-29 | Di kunci dengan putra kiri sampai kencang, siap di angkat | Menurunklan pipa kembali dengan cara di las
2024-03-29 | Pengangkatan ngu oxygen
2024-03-29 | Pengangkatan Pipa baru dapat 10 btg dari 15 btg
2024-03-30 | Lanjut pengangkatan
2024-03-30 | Menurunklan pipa kembali dengan cara di las | lanjut ngakalin pipa
2024-03-31 | lanjut ngakalin pipa
2024-03-31 | mancing lagi sudah nyangkut dalam proses pengangkatan
2024-03-31 | 5 batang dari 22 batang
2024-03-31 | sisa 17 batng
2024-04-01 | angkat pipa stang bor
2024-04-02 | angkat pipa stang bor dapat 1 batang | lanjut nurunin stang bor
2024-04-02 | sisa 5 batang | lanjut nurunin stang bor
2024-04-03 | lanjut nurunin stang bor | lanjut nurunin stang bor
2024-04-03 | beli oxigen
2024-04-04 | lanjut nurunin stang bor
2024-04-04 | sisa 4 batang
2024-04-05 | angkat pipa | akan di koring 4 atau 5 inch
2024-04-16 | ganti team
2024-04-16 | asikin dan opan
2024-04-17 | nunggu pak opan
2024-04-18 | team baru sampe lokasi
2024-04-19 | service poly gearbox
2024-04-20 | buat koring 6 inch
2024-04-20 | bongkar tap
2024-04-21 | las koring
2024-04-21 | turun koring
2024-04-22 | bersihkan stang bor
2024-04-22 | nurunin stang bor belum sampai dasar
2024-04-23 | bersihkan stang bor
2024-04-23 | nurunin koring baru dapat 43 meter | nurunin koring sampai dasar
2024-04-25 | beli gigi nanas | baru selesai benerin gardan
2024-04-26 | setting gearbox dan gerabah yang putus
2024-04-27 | service alat
2024-04-28 | angkat stang bor kurungan 6inch dari kedalaman 54M | ganti tap
2024-04-29 | percobaan turun pipa 4 inch tapi di angkat lagi karena ada batuan
2024-04-30 | angkat stang bor
2024-05-01 | buat koring 5 inch
2024-05-02 | Ngangkat stangbor gagal | betulin dudukan dinamo dan water swifel
2024-05-03
2024-05-04 | ngakalin pipa
2024-05-05 | ngakalin pipa sampai kedalaman 44 meter mentok
2024-05-05 | diduga ada batu menghalangi | lanjut akalin pipa
2024-05-06 | angkat stang bor coring & ganti coring ke 6 inch
2024-05-07 | service pully & turunin coring 6 inch
2024-05-08 | persiapan borehole camera
2024-05-09 | turun coring 6 inch ketemu pipa yang patah di kedalaman 43 M
2024-05-10 | turun pancingan tap buka coring dapet 4btg
2024-05-11 | turun coring 6 inch untuk ngambil sisa pipa yang terputus
2024-05-12 | angkat stangbor ganti coring 5 inch karena gak masuk
2024-05-13 | turun coring 5 inch ngerabah stangbor yang patah
2024-05-14 | belum ketemu pipa yang patah
2024-05-15 | belum ketemu pipa yang patah dan rencana ganti coring 6 inch
2024-05-16 | angkat stangbor dapet 10 btg listrik mati dan perbaikan ns
2024-05-17 | angkat turun tap. Belum kena
2024-05-18 | masih dalam percobaan ngeraba pipa yang patah
2024-05-19 | ngelas coring buat pancingan biar ngejepit dan lanjut nurunin coring
2024-05-20 | angkat stangbor yang patah dapet 2 btg
2024-05-21 | membuat reducer pipa tubing 73 ke 89 dan turun coring 5 inch
2024-05-22 | melanjutkan turun pipa coring dan buat reducer 2.5 inch ke 3 inch
2024-05-23 | masukan pipa coring ke tap
2024-05-24 | coba nyepul air sirkulasi belum jalan
2024-05-24 | angkat stang bor yang baru turun baru dapet 8 btg
2024-05-25 | full up stangbor, bersihkan lobang stangbor dan buat sub baru di stangbor 89
2024-05-25 | Masih turun stang bor. ( Koring + tap )
2024-05-25 | Ganti sok stangbor 89 pakai shock tcubing 73.
2024-05-25 | Isi oli gardan winch dua duanya.
2024-05-26 | Melanjutkan, turun koring + tap
2024-05-26 | Sebelum mentok dasar di sepul tapi ngeblok. Akhirnya di angkat lagi, full up.
2024-05-26 | Koordinasi untuk membersihkan semua stang bor
2024-05-26 | karena ada kotoran / batu kecil saja gak keluar karena lubang tap kecil
2024-05-27 | Masih turun tap
2024-05-27 | Service water swiple,( bolong)
2024-05-27 | Lanjut turun tap masih kurang 7 btg lagi untuk sampai top stang bawah.
2024-05-28 | Turun tap
2024-05-28 | Service / ganti baut polli gearbok
2024-05-28 | Lanjut turun tap
2024-05-28 | Tap sudah terkonek, hanya digantung saja karena malam gak boleh lembur.
2024-05-28 | Dilanjut besok
2024-05-29 | Angkat stangbor, macet, di sepul juga gak keluar.
2024-05-29 | Siapkan dudukan dongkrak, beli kawat las 1 pack, RD 3,2mm.
2024-05-29 | Nebang kayu buat landasan dongkrak.
2024-05-29 | Coba mendongkrak dan lepas.
2024-05-29 | Diangkat dulu stang bor nya, baru dapat 3btg, keburu sore.
2024-05-30 | full up stangbor, dan mengupdate data stangbor berdasarkan ukuran
2024-05-31 | Turun stangbor untuk konek ke stangbor yang putus
2024-05-31 | Tersambung dan diputar kanan dengan kunci
2024-05-31 | Sudah keras, minta bantuan m. Sofyan. Sampai sore belum bisa terangkat
2024-06-01 | Memutar kanan dengan kunci pipa sudah tidak dapat, akhirnya di dongkrak
2024-06-01 | pipa sudah naik sekitar 1 meter. Di dongkrak
2024-06-02 | Masih lanjut dongkrak stangbor. Sampai sore tadi baru naik 2,20 m
2024-06-03 | Buka pipa stang bor 1 btg.
2024-06-03 | Lanjut dongkrak lagi baru dapat 40 cm.
2024-06-04 | Persiapan buat tumbukan.
2024-06-04 | Bongkar ,/ lepas dongkrak, karena sudah susah untuk naik.
2024-06-04 | Membuat dudukan dinamo untuk rell siling,
2024-06-04 | Buat dudukan tumbukan.
2024-06-05 | Persiapan rubah dudukan dinamo tuntuk tumbukan
2024-06-05 | Buat tumpuan tumbukan
2024-06-05 | Coba di tumbuk, belum bisa turun, keburu sore
2024-06-06 | Numbuk turun stangbor.(Tidak bisa turun, malah stangbor 3 inch nya bengkok)
2024-06-06 | Bongkar skit rig, di ganti kayu, yang dulu dari pipa stang bor dan pada bengkok.
2024-06-06 | Set ulang rig
2024-06-07 | Beli kayu buat bantalan rig dan dongkrak
2024-06-07 | Di dongkrak batu naik sekitar 30 cm
2024-06-07 | Las pipa yang bengkok di potong di luruskan.
2024-06-08 | pengelasan pipa pipa bengkok yang dulunya di buat landasan mesin/rig
2024-06-08 | Pipa tetap di dongkrak
2024-06-09 | Perbaikan/pasang kembali gearbox winch, yang kemarin di rubah untuk tumbukan.
2024-06-09 | Persiapan spul, pasang pipa paralon 1 inch.
2024-06-10 | Persiapan spul samping
2024-06-10 | Mulai spul samping bertahap, baru sampai di 57mtr.
2024-06-10 | Stang bor di gerakkan turun naik (belum bisa)
2024-06-10 | Di coba dengan dongkrak. ( Dongkrak gak naik, mungkin oli nya kurang)
2024-06-10 | besok mau cari oli dulu buat dongkrak.
2024-06-11 | Sepul
2024-06-11 | Angkat dengan dongkrak
2024-06-11 | Baru dapat 6 btg yang naik, keburu sore
2024-06-12 | Dongkrak stangbor yang patah
2024-06-13 | Nunggu tap datang sambil reparasi stangbor
2024-06-14 | Rapi rapi alat stang bor dll sambil menunggu tap datang
2024-06-15 | beres beres di lokasi
2024-06-19 | ngelas tap dan stangbor , baru turun 6 batang
2024-06-20 | Turun tap tapi belum connect , mungkin pipa nyender
2024-06-20 | info pengawas di kasih waktu sampe akhir bulan untuk mengatasi pipa yg patah
2024-06-21 | pipa belum terangkat tap masih belum terkonek
2024-06-22 | pipa belum terangkat tap masih belum terkonek
2024-06-23 | pipa belum terangkat tap masih belum terkonek dan coba rubah pancingan
2024-06-24 | masih menyusuri pipa stangbor yang patah, service stangbor yg bengkok
2024-06-25 | sepul, tambah pipa , perbaikan gearbox , & perbaikan stangbor
2024-06-26 | tambah pipa buat nyepul, perbaikan dudukan dan puly gearbox
2024-06-27 | spul,dan masih mengusahakan konek ke pipa yg patah
2024-06-28 | terkonek ke pipa stangbor yg patah dan baru terangkat 16 btg
2024-06-29 | angkat stangbor , sisa 6 batang lagi
2024-06-30 | tap di angkat lagi, rencana akan di kasih segmen di tabungnya | kerja sampai jam 12
2024-07-01 | libur
2024-07-02 | belum ada kegiatan
2024-07-03 | nambahin pipa tabung 6 inch pake segmen lanjut turun baru sampai di 48 M
2024-07-04 | Nurunin tap + tabung koring panjang 80 cm, karena ada batu yang jatuh
2024-07-04 | Pengangkatan koring batuan yang lepas/jatuh dapat
2024-07-05 | pengelasan tabung coring dan tap di turunkan kurang 1 batang sampe bawah
2024-07-05 | sepul
2024-07-06 | lanjut turun coring sampe mentok
2024-07-06 | di puter enggak mau trun, di angkat lagi baru dapet empat batang | ujan dari jam 2 sampai sore
2024-07-07 | lanjut angkat stangbor sampai selesai, dan rubah tap | pindah titik
2024-07-08 | pindah titik baru |  | 0
2024-07-09 | kedalaman di 15 M |  | 15 | 15
2024-07-10 | progres dapet 15 M |  | 30 | 15
2024-07-11 | progres dapet 11 M |  | 41 | 11
2024-07-12 | progres sudah sampai di kedalaman 56 M |  | 53 | 12
2024-07-13 | progres sudah sampai di kedalaman 55 M |  | 55 | 2
2024-07-14 | progres dapet 1 M |  | 56 | 1
2024-07-15 | searvice gearbox |  | 56 | 0
2024-07-16 | progres dapet 1 M |  | 57 | 1
2024-07-17 | progres dapet 1 M |  | 58 | 1
2024-07-18 | progres dapet 1 M |  | 59 | 1
2024-07-19 | progres dapet 2 M |  | 57 | -2
2024-07-20 | progres dapet 2 M |  | 59 | 2
2024-07-21 | progres dapet 3 M |  | 62 | 3
2024-07-22 | progres dapet 8 M |  | 70 | 8
2024-07-23 | progres dapet 3 M |  | 73 | 3
2024-07-24 | Bongkar as gearbox bawah (patah) |  | 80 | 7
2024-07-24 | Beli /cari as gearbox/gardan |  | 80 | 0
2024-07-24 | pemotongan as gardan dan pengelasan ke capit udangnya |  | 80 | 0
2024-07-24 | langsung di pasang di gearbox |  | 80 | 0
2024-07-24 | progres kedalaman 80 meter. |  | 80 | 0
2024-07-24 | matabor tricon 8 inch |  | 80 | 0
2024-07-25 | kedalaman di 84 M |  | 84
2024-07-26 | kedalaman di 85 M |  | 85
2024-07-27 | kedalaman di 86 M |  | 86
2024-07-28 | sepul dan pembuatan screen |  | 86
2024-07-29 | reparasi pully , di spull air keluar normal , sempat terjepit tap sudah teratasi |  | 86
2024-07-30 | masih nyepull dan perbaikan ns yang rusak
2024-07-31 | ada kendala gearbox macet , stangbor baru terangkat 3 btg
2024-08-01 | service gearbox dan angkat stangbor baru dapat 5 batang
2024-08-02 | angkat lagi stangbor sisa 5 batang | kontruksi/pasang casing
2024-08-03 | selesai pengangkatan stangbor | pasang pompa
2024-08-04 | nyepul baru sampai kedalaman 60 M | pasang pipa ke torn
2024-08-05 | nyepul kurang satu batang lagi, besok di angkat kembali dan buat kleman | beres beres
2024-08-06 | masih nyepul | target demob tanggal 10 agustus
2024-08-06 | angkat stang bor dapat 15 batang | lanjut angkat stang bor
2024-08-07 | kontruksi | kontruksi/pasang casing
2024-08-08 | nyepul setelah kontruksi karena masih banyak kotoran | spul sama pumping
2024-08-09 | pumping test | kendala pompa macet
2024-08-10 | pumping test | request pompa
2024-08-11 | pumping test
2024-08-12 | nyepul dan pasang gravel
2024-08-13 | pumping test
2024-08-14 | pumping test
2024-08-15 | pumping test | pompa di kedalaman 68 M
2024-08-18 | pumping sampai senin jam 5 sore | gali buat saluran instalasi
2024-08-18 | ganti pompa dengan 2 hp
2024-08-19 | pemasang jalur pipa ke toren dan perbaikan dudukan toren | alat bor sudah di workshop hari senin sampai
2024-08-20 | pasang pompa 2 HP dan pumping test
2024-08-21
2024-08-22

## mancak 1 A (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
31 Maret 2024 | masukin tap
31 Maret 2024 | turunin mersin gardan
31 Maret 2024 | spul
31 Maret 2024 | masukin lagi tap
31 Maret 2024 | putar manual | putar kiri
31 Maret 2024 | sisa 2 batang di bawah | cari lahan yang bawah untuk titik selanjutnya
2024-04-01 | cari lahan yang bawah untuk titik selanjutnya
2024-04-01 | putar kiri buat lepas stang bor yang dibawahh | minta bantuan warga untuk bantu angkat pipa
2024-04-02 | minta bantuan warga untuk bantu angkat pipa
2024-04-02 | masih belum ada yang bantuin putar kiri
2024-04-02 | butuh kunci pipa 36
2024-04-03 | putar kanan masih belum bisa | butuh pipa 1 inch buat spul 82 meter
2024-04-04 | putar kanan lagi
2024-04-04 | las stang bor biar kunci gigit di stang bor
2024-04-04 | kendala huja deras | nunggu pipa dari cianjur
2024-04-05 | akalin stang bor
2024-04-05 | las kuningan kunci pipa
2024-04-05 | team 2 orang ke baros | antar pipa 1.5 dari cianjur
2024-04-05 | ipan bantu di mancak 2 | geolistrik cari titik selanjutnya
2024-04-06 | geolistrik cari titik selanjutnya
2024-04-07 | libur lebaran
2024-04-08 | libur lebaran
2024-04-09 | libur lebaran
2024-04-10 | libur lebaran
2024-04-11 | libur lebaran
2024-04-12 | libur lebaran
2024-04-13 | libur lebaran
2024-04-14 | libur lebaran
2024-04-15 | libur lebaran
2024-04-16 | persiapan alat untuk keperluan langsir air dan bor samping | las pipa 1.5
2024-04-17 | buat koring dan las widia
2024-04-17 | las pipa 1.5
2024-04-17 | langsir air
2024-04-18 | buka rel gardan
2024-04-18 | pasang gardan
2024-04-18 | pasang rel gardan
2024-04-18 | las antting buat drat kasar | nurunin pipa 1.5 bor samping
2024-04-19 | nurunin pipa 1.5 bor samping
2024-04-19 | las sambungan pipa
2024-04-19 | stang bor baru masuk 21 batang, kedalaman 63 meter | kirm pipa 1.5 untuk kekurangannya
2024-04-20 | service ns | 14 batang ukuran 1.5 meter
2024-04-20 | las stang bor sisa kekurangan
2024-04-20 | bantu geolistrik
2024-04-21 | masukin stang bor 1.5 inch kedalaman 74 meter
2024-04-21 | spuling
2024-04-22 | spuling
2024-04-22 | nurunin stang bor 1,5 inch kedalaman 77 meter
2024-04-22 | bikin sambungan soket 1 1/4 kombinasi | lanjut spuling
2024-04-23 | lanjut spuling
2024-04-23 | nurunin stang bor 1,5 inch kedalaman 78,5 meter | langsir air dan kebuituhan
2024-04-25 | lanjut spuling
2024-04-26 | las stang bor & nurunin stang bor 1 1/4 di kedalaman 60M
2024-04-27 | nurunin stang bor 1 1/4 sampai kedalaman 79M
2024-04-28 | lanjut spuling & service ns
2024-04-29 | lanjut spuling + las stangbor
2024-04-30 | las stang bor + bantu mancak 2 | lansir air
02 Mei 2024 | Spuling dan langsir air | las stangbor
3 Mei 2024 |  | rakit gearbok yang baru
4 Mei 2024 | spul sampai dasar
4 Mei 2024 | putar kanan kunci pipa meleset
5 Mei 2024 | potong rel menara dan turunin gardan
5 Mei 2024 | pindahin dinamo dan pasang dinamo
5 Mei 2024 | potong stang bor dan las stang bor
6 Mei 2024 | Setting gearbox baru
6 Mei 2024 | las sambungan stang bor
6 Mei 2024 | beli v belt
6 Mei 2024 | putar kanan sambungan as gearbox ga kuat
7 Mei 2024 | las plenes & buat lubang baud
7 Mei 2024 | potong stang bor yang kepanjangan
7 Mei 2024 | di coba puter kanan gearbox gak kuat malah ke bakar
8 Mei 2024 | ambil dinamo
8 Mei 2024 | gearbox rusak
9 Mei 2024 | service gearbok di worksop
10 Mei 2024 | rakit rangkat mesin bor
11 Mei 2024 | masih rakit mesin
12 Mei 2024 | rakit rangka gardan
13 Mei 2024 | rakit rangka gardan
14 Mei 2024 | rakit gardan selesai
15 Mei 2024 | ganti pully gearbox
15 Mei 2024 | Coba puter kanan sudah muter stengah putaran lasan plenes sambungan k stangbor ga kuat patah lagi las nya
15 Mei 2024 | lanjut spuling pakai stangbor 1 1/4
16 Mei 2024 | membuang sambungan pipa 1 1/4 dan spuling
17 Mei 2024 | spuling
17 Mei 2024 | angkat semua stang bor 1 1/4
17 Mei 2024 | puter lagi stang bor 73
17 Mei 2024 | patah lagi lasan lenes as gardan
18 Mei 2024 | las plenes , bantu lansir air dan coba outer lagi asnya patah
19 Mei 2024 | las gardan dan las bud gardan kerja sampai jam 12
20 Mei 2024 | beongkar plenes ,las ulang dan benerin mesin gerinda
21 Mei 2024 | spuling dari salam stangbor pake pvc 1 inch 20 btg
22 Mei 2024 | spuling
22 Mei 2024 | pasang gardan yang awal
22 Mei 2024 | las stanggbor 73 biar bisa pasang swipel
23 Mei 2024 | bikin socket pvc 1 inch dan masukin pipa ke pinggir stangbor sampai mentok
23 Mei 2024 | spuling
24 Mei 2024 | spuling dari pinggir stangbor
24 Mei 2024 | angkat semua pipa pvc 1 inch
24 Mei 2024 | bikin soket lalu di masukin ke dalam stangbor Cuma lubang bawah di tutup dop
25 Mei 2024 | turunin gardan pertama
25 Mei 2024 | tuker dinamo win sama penggerak
25 Mei 2024 | las plenes sambungan as gardan ke stangbor
25 Mei 2024 | bantuin nurunin mesin yang baru
26 Mei 2024 | d puter kanan lagi udah dapet 3/4 putaran as gardan patah
26 Mei 2024 | bongkar as gardan
26 Mei 2024 | sambung lagi as gardan
27 Mei 2024 | pasang bering sama nglas
27 Mei 2024 | pasang mesin lagi buat puter kanan
27 Mei 2024 | coba puter kanan sudah dapat 1/2 putaran as gardan ga kuat patah lgi | BUTUH AS GARDAN
28 Mei 2024 | nggrinda + las as gardan d sambung lagi asnya
28 Mei 2024 | bantuin angkat mesin yang satu lagi
28 Mei 2024 | ganti bering as gardan
29 Mei 2024 | copot dulu Gier d mesin baru
29 Mei 2024 | angkut sasis dan Gier ke titik bor sama warga
29 Mei 2024 | pasang + las bering as
29 Mei 2024 | las plenes as gardan
30 Mei 2024 | las plenes
30 Mei 2024 | puter kanan sudah 3/4 putaran patah lagi
30 Mei 2024 | bongkar as gardan | perlu di kirim as lagi yang lebih besar
31 Mei 2024 | bikin soket PVC 1 inci
31 Mei 2024 | masukin k tngah stangbor sampai mentok
31 Mei 2024 | las as gardan yang patah
1 Juni 2024 | bikin soket PVC 1 inci
1 Juni 2024 | masukin k pinggir stngbor bertahap turunnya
1 Juni 2024 | spuling
1 Juni 2024 | las + seting as gardan biar udah d spul langsung d puter
2 Juni 2024 | spuling sampai mentok
2 Juni 2024 | ganti posisi dinamo yang 15 hp buat Sling yang 5,5 hp buat gardan
2 Juni 2024 | bikin cleman buat stangbor mau pake dongkrak
2 Juni 2024 | sambil nunggu dongkrak
3 Juni 2024 | naikin smua + motongin PVC 1 inci
3 Juni 2024 | bantu langsir air
3 Juni 2024 | naikin gardan
3 Juni 2024 | las cleman buat dongkrak
3 Juni 2024 | ngdongkrak baru dapat 5 cm
4 Juni 2024 | masih ngdongkrak
4 Juni 2024 | nglas clem + sambungan stangbor copot dari las nya
4 Juni 2024 | dongkrak lagi baru dapat 5 cm
4 Juni 2024 | sasis d ganjelnya d tambah lagi karna ambles
4 Juni 2024 | dongkrak baru naik 5 cm
5 Juni 2024 | bikin soket lagi PVC 1 inci
5 Juni 2024 | masukin lagi pipa PVC 1inci biar sambil spul pinggir sambil dongkrak
5 Juni 2024 | dongkrak lagi baru naik 3 cm
6 Juni 2024 | spul pake PVC 1 inci
6 Juni 2024 | bantu langsir air
6 Juni 2024 | pipa PVC sambung sampai mentok sambil d spul
6 Juni 2024 | dongkrak baru dapat 3 cm total 21 cm tahanan sasisnya ambles
7 Juni 2024 | spul pake PVC 1 inci sampai mentok
7 Juni 2024 | dongkrak dapat 4 cm jadi total 25 cm
7 Juni 2024 | las cleman lasannya pada patah semua
8 Juni 2024 | spul sambil dongkrak naik cuma 3 cm total 28 cm
8 Juni 2024 | bantu lokasi titik b
8 Juni 2024 | ganjel dudukan sasis karnakan ambles
9 Juni 2024 | spuling
9 Juni 2024 | tuker posisi dinamo buat puter kanan
9 Juni 2024 | nglas plenes buat sambungan stangbor k as gardan
9 Juni 2024 | puter kanan sudah dapat 3/4 putaran as gardan patah lagi
10 Juni 2024 | bongkar as gardan
10 Juni 2024 | sambung as gardan yang patah
10 Juni 2024 | pasang semua as gardan
11 Juni 2024 | bikin sambungan buat stangbor
11 Juni 2024 | bikin soket PVC 1 inci+masukin
11 Juni 2024 | spul
11 Juni 2024 | las cleman stangbor
11 Juni 2024 | dongkrak blum naik
12 Juni 2024 | dongkrak
12 Juni 2024 | bantu lokasi B angkat smua pipa stangbor d karnakan kejepit
12 Juni 2024 | las Widia di koring 8 buat lokasi B
13 Juni 2024 | spuling
13 Juni 2024 | coba d dongkrak tanahnya ambles coba d ganjel lagi sasis mesin
13 Juni 2024 | d dongkrak lagi sambungan stangbornya patah
14 Juni 2024 | Las sambungan stangbor
14 Juni 2024 | Las clem stangbor
14 Juni 2024 | d coba d dongkrak lagi naik 1 cm
14 Juni 2024 | tanahnya ambles trus
14 Juni 2024 | bantu nurunin stangbor lokasi b
20 Juni 2024 | bantu bongkar +pasang bering gardan lokasi b
20 Juni 2024 | potong stangbor+las plenes buat sambungan as gardan k stangbor
20 Juni 2024 | mau coba puter kanan lagi
21 Juni 2024 | bantu ngbor yang lokasi b sblum datang operatornya
21 Juni 2024 | bikin soket pipa PVC 1 inci
21 Juni 2024 | las stangbor
21 Juni 2024 | mau masukin pipa 1 inci ke dalam stangbor
22 Juni 2024 | ngbor yang lokasi b dapat 1 meter
22 Juni 2024 | trus pas mau d gantung ngjepit trus kayanya widianya abis
23 Juni 2024 | ngangkatin smua stangbor mau d kasih Widia lagi smua koring 8 inci nya
24 Juni 2024 | bantu lansir air, dan turun stangbor
25 Juni 2024 | bantu di lokasi b
26 Juni 2024 | bantu di lokasi b
28 Juni 2024 | berhenti pindah titik b alat di bawa ke kedungsoka
2024-07-03 | angkut balok buat tahanan dongrak dan las stangbor
2024-07-04 | las cleman buat dongkrak
2024-07-04 | coba d dongkrak
2024-07-04 | bantuin angkat stangbor lokasi b | perlu dongrak 2 lagi satu di workshop 1 di reza
2024-07-05 | buat dudukan dongkrak dan support team b
2024-07-06 | belum ada update team sementara focus ke b

## mancak 1 B (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | KEDALAMAN | Progres | MAT Pagi
2024-05-30 | seting alat
2024-05-30 | pasang dinamo
2024-06-04 | Baru selesai perakitan alat besok baru mulai ngebor
2024-06-05 | sampai kedalaman 20 M reaming 8 inch
2024-06-06 | sampai kedalaman 30 M reaming 8 inch
2024-06-07 | Las kupingan pipa
2024-06-08 | sampai kedalaman 37 M reaming 8 inch
2024-06-11 | sampai kedalaman 44 M reaming 8 inch
2024-06-12 | sampai kedalaman 47 M reaming 8 inch
2024-06-14 | masukan coring dan baru 9 batang pipa yang masuk di kedalaman 30 m
2024-06-16 | Total sampai kedalaman 51 M |  | 51
2024-06-20 | Total sampai kedalaman 54 M , service bearing penyon |  | 54
2024-06-22 | Total sampai kedalaman 57.5 M |  | 57.5
2024-06-23 | Total sampai kedalaman 57.5 M | mata bor habis | 57.5
2024-06-24 | Spul dari dalam stangbor
2024-06-25 | progres dapet 50 CM |  | 58
2024-06-26 | progres dapet 25 CM reaming pake coring 8 inch |  | 58.25
2024-06-27 | las Widia segmen
2024-06-27 | masukin lagi koring 8 inci baru 14 batang stangbor
2024-06-28 | ngikis lagi yang 15 batang udah mau nyambung lagi
2024-06-28 | bantuin robohin dan angkut mesin yang d lokasi a buat d bawa k puloampel
2024-06-29 | ngbor dapat 1 meter pake koring 8 inci
2024-06-29 | ada kendala k jepit alhamdulilah udah kena lagi
2024-06-30 | angkat smua stangbor sama koring 8 inci
2024-06-30 | kasih Widia segmen lagi koring 8 inci
2024-06-30 | masukin lagi smua koring 8 inci dapat 50 cm |  | 0
2024-07-01 | progres dapet 1,2 M pake coring 8 inch | reaming ulang, mata bor lebih besar | 52 | 52
2024-07-02 | progres dapet 1,3 M pake coring 8 inch |  | 53.3 | 1.3
2024-07-03 | progres dapet 1 M pake coring 8 inch |  | 54.3 | 1
2024-07-04 | progres dapet 1 M pake coring 8 inch | di jadwalkan untuk di lembur | 55.3 | 1
2024-07-05 | progres dapet 10 cm pake coring 8 inch |  | 55.4 | 0.1
2024-07-08 | dapat 20 cm | ganti mata koring | 55.6 | 0.2
2024-07-09 | angkatin dinamo yang ga d pake |  | 55.6 | 0
2024-07-09 | angkat Pralon 1 inci |  | 55.6 | 0
2024-07-09 | pasang Widia trikon belah di tabung 8 inci |  | 55.6 | 0
2024-07-09 | turunin lagi stangbor 17 batang | reaming ulang | 57.7 | 2.1
2024-07-10 | progres dapet 30 cm pake coring 8 inch | perlu air karena sering slip | 58 | 0.3
2024-07-11 | ngbor dapat 50 cm sementara kdalamn 58,50 meter |  | 58.5 | 0.5
2024-07-11 | bantu langsir air |  | 58.5 | 0
2024-07-11 | coba ngbor pake air airnya ilang ada waterlos d 15 meter k atas |  | 58.5 | 0
2024-07-12 | ngbor dapat 1 meter sementara kedalaman 59,50 meter |  | 59.5 | 1
2024-07-12 | benerin panel |  | 59.5 | 0
2024-07-13 | angkat smua stangbor+koring 8 inci |  | 59.5 | 0
2024-07-13 | ngakalin dulu whaterlose |  | 59.5 | 0
2024-07-13 | masukin lagi koring 8 inci |  | 59.5 | 0
2024-07-14 | ngbor kering lagi dapat 50 cm sementara kedalaman 60 meter |  | 60 | 0.5
2024-07-14 | whaterlose ya blum k tutup keburu air suplainya abis | request air | 60 | 0
2024-07-15 | ngbor kering dapat 60 cm kedalaman 60,60 meter |  | 60.6 | 0.6
2024-07-15 | slip trus |  | 60.6 | 0
2024-07-16 | ngbor pake koring 8 inci dapat 50 cm kedalaman 61,10 mter |  | 61.1 | 0.5
2024-07-17 | ngbor pake koring dapat 40 cm sementara kedalaman 61,50 meter |  | 61.5 | 0.4
2024-07-17 | bantu langsir air |  | 61.5 | 0
2024-07-18 | angkat smua stangbor |  | 61.7 | 0.2
2024-07-18 | kasih tbahan Widia lagi koring 8 inci Karna bawahnya msih bagus |  | 61.7 | 0
2024-07-18 | masukin lagi smua stangbor |  | 61.7 | 0
2024-07-18 | ngbor dapat 20 cm |  | 61.7 | 0
2024-07-18 | ngebor dapat 1 meter sementara kedalaman 62,50 meter |  | 62.7 | 1
2024-07-19 | las kupingan stangbor |  | 62.7 | 0
2024-07-20 | ngbor dapat 70 cm sementara kdalaman63,20 meter |  | 63.2 | 0.5
2024-07-21 | ngbor dapat 1 meter |  | 64.2 | 1
2024-07-21 | sementara kdalaman 64,20meter |  | 64.2 | 0
2024-07-22 | ngbor dapat 30 cm |  | 64.5 | 0.3
2024-07-22 | kendala ngjepit |  | 64.5 | 0
2024-07-23 | ngakalin k jepit alhamdulilah udah kna |  | 65 | 0.5
2024-07-23 | ngbor dapat 50 cm |  | 65 | 0
2024-07-23 | sementara kdalaman 65 meter |  | 65 | 0
2024-07-24 | d angkat smua stangbor sama koring 8 inci |  | 65.2 | 0.2
2024-07-24 | tambah lagi Widia nya |  | 65.2 | 0
2024-07-24 | masukin koring 8 inci + stangbor |  | 65.2 | 0
2024-07-24 | ngbor dapat 20 cm |  | 65.2 | 0
2024-07-24 | kedalaman 65,20 meter |  | 65.2 | 0
2024-07-25 | kedalaman 66,20 meter |  | 66.2 | 1
2024-07-26 | ngbor dapat 70 cm |  | 66.9 | 0.7
2024-07-26 | smentara kdalaman 66,90 meter |  | 66.9 | 0
2024-07-27 | ngbor dapat 40 cm |  | 67.3 | 0.4
2024-07-28 | ngbor dapat 1 m |  | 68.3 | 1
2024-07-29 | ngebor baru dapat 20 cm as gardan patah ,sambung lagi as gardan lanjut ngbor dapat 30 cm,smentara kdalaman 68,80 meter |  | 68.8 | 0.5
2024-07-30 | progres dapet 50 CM |  | 69.3 | 0.5
2024-07-31 | ngbor dapat 50 cm, smentara kdalamn 69,80 meter kras banget rencana mau d angkat dulu smua mau d lihat Widia d koring 8 inci |  | 69.8 | 0.5
2024-08-01 | angkat smua stangbor koring 8 inci, tambahin lagi Widia d koring 8 inci bantu langsir air, masukin lagi smua stangbor sama koring 8 inci |  | 69.8 | 0
2024-08-02 | plester spulbak , ngebor dapet 80 cm total kedalaman di 70,60 M |  | 70.6 | 0.8
2024-08-03 | pengeboran dapet 60 cm , total kedalaman di 71,20 M | kendala waterloss | 71.2 | 0.6
2024-08-04 | pengeboran dapet 1 m , total kedalaman di 72,20 M |  | 72.2 | 1
2024-08-05 | pengeboran dapet 20 cm ke jepit, di dongkrak baru naik 1,5 M | kendala kejepit | 72.4 | 0.2
2024-08-06 | ngakalin stangbor yang terjepit ,dan sudah terangkat semua | request air, oxigen, isolasi dan kabel hois | 72.4 | 0
2024-08-07 | bantu lansir air, ganti kabel hois, las coring dan turun koring 8 inch |  | 72.4 | 0
2024-08-08 | pengeboran dapat 50 cm pake coring 8 inch , formasi batuan keras |  | 72.7 | 0.3
2024-08-09 | pengeboran dapat 40 cm pake coring 8 inch | kendala sering terjepit, reaming ulang dari 68M | 73.1 | 0.4
2024-08-10 | pengeboran dapat 40 cm pake coring 8 inch | kendala sering slip dan terjepit | 73.5 | 0.4
2024-08-11 | angkat stangbor dan coring 8 inch, mau ganti ke coring 6 inch | request air, segment, kawat kuningan | 73.5 | 0
2024-08-12 | buat coring 6 inch pake mata bor widia segmen |  | 73.5 | 0
2024-08-13 | pengeboran sampai kedalaman 75 M menggunakan coring 6 inch |  | 75 | 1.5
2024-08-14 | buat coring 6 inch pake mata widia tricon belah |  | 75 | 0
2024-08-15 | pengeboran dapat 1 M pake coring 6 inch | kendala mampet lumpur | 76 | 1
2024-08-18 | benerin ns | request tricon jagung | 76 | 0
2024-08-18 | masukin air, langsung kehabisan | langsir air, gemuk, kating gerinda tipis, as ns 80 | 76 | 0
2024-08-19 | ngambil tanah merah |  | 76 | 0
2024-08-19 | las kupingan di stang bor |  | 76 | 0
2024-08-19 | bantu langsur air |  | 76 | 0
2024-08-20 | matabor pdcnya mampet d angkat smua stangbor+PDC turunin koring 8 inci ngakalin yang whaterlos alhamdulilah udah naik air sirkulasi cuma air suplainya abis |  | 76 | 0
2024-08-21 | angkat koring 8 inc masukin matabor pdc 8 inci + stangbor 18 batang ganti as ns 80 ngambilin tanah buat ngentelin spulbak |  | 76 | 0
2024-08-22 | benerin swipel lubang swipel d gedein angkut lagi tanah las kupingan stangbor |  | 76 | 0
2024-08-23 | bantu langsir air cabut lagi matabor vdc 8 inci d karnakan mampet lubangnya kecil |  | 76 | 0
2024-08-24 | masukin matabor vdc 8 inci bor ulang dari kedalaman 70 meter sampai 75 meter spuling d kedalaman 74 meter Karna banyak pasir hitam |  | 75 | -1
2024-08-25 | matabor vdc mampet lagi d angkat smua ganti puli ns 80 masukin vdc 8 inci benerin swipel Karna bocor |  | 75 | 0
2024-08-26 | angkat smua stangbor + vdc 8 inci bantu langsir air masukin 5 batang stangbor + trikon gigi 8 inci |  | 75 | 0
2024-08-27 | masukin stangbor 13 batang ngbor dapat 5 meter smentara kedalaman 80 meter | kamis minta air lagi | 80 | 5
2024-08-28 | ngebor dapet 2 m | request air | 82 | 2
2024-08-29 | kedalaman sudah sampai 84,5 M bantu langsir air |  | 84.5 | 2.5
2024-08-30 | ngebor dapat 2 meter smentara kedalaman 86,5 meter udah ga mau turun lagi besok mau d angkat dulu smua takut udah mentok matabor | langsung turun koring 8 inch | 86.5 | 2
2024-08-31 | Sementara kedalaman pake koring 8 inci 74 meter |  | 74 | -12.5
2024-09-01 | bor kering pake koring 8 inci dapat 75 cm smentara kdalaman 74,75 meter ada yang nyumbng langsir air alkonya rusak jadi ngga jadi | perlu langsir air | 74.75 | 0.75
2024-09-02 | bor kering baru dapat 20 cm bantu langsir air ngbor pake air dapat 40 cm smentara kdalaman 75,35 meter |  | 75.35 | 0.6
2024-09-03 | ngbor pake koring 8 inci dapat 1 meter smentara kdalaman 76,35 meter |  | 76.35 | 1
2024-09-04 | ngbor pake koring 8 inci dapat 1,35 meter smentara kdalaman 77,7 meter | perlu lansir air | 77.7 | 1.35
2024-09-05 | angkat besi 1.5 meter |  | 77.7 | 0
2024-09-05 | bantu langsur air |  | 77.7 | 0
2024-09-05 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 1 meter |  | 78.7 | 1
2024-09-06 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 1 meter |  | 79.7 | 1
2024-09-07 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 80 cm |  | 80.5 | 0.8
2024-09-08 | reaming ulang pakai koring 8 inch setelah pasang mata bor | reaming dari 70-80,5 | 80.5 | 0
2024-09-09 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 35 cm |  | 80.85 | 0.35
2024-09-10 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 60 cm |  | 81.45 | 0.6
2024-09-11 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 60 cm |  | 82.05 | 0.6
2024-09-12 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 40 cm | rencana reaming ulang pake tricon gigi | 82.45 | 0.4
2024-09-13 | masukin sisa stang bor pakai trikon gigi 8 inch |  | 82.45 | 0
2024-09-13 | ngebor sampai mentok |  | 82.45 | 0
2024-09-13 | bantu langsir air | mau di angkat lagi ganti koring 8 ich | 82.45 | 0
2024-09-14 | angkat mata bor trikon, kasih widia di pinggir koring 8 inch, masuk lagi koring 8" |  | 82.45 | 0
2024-09-15 | ngebor pakai koring 8 inch dapat 40 cm |  | 82.85 | 0.4
2024-09-16 | pengeboran dapat 15 cm,stang bor patah dari lasan, bikin pancingan tap kiri |  | 83 | 0.15
2024-09-16 | baru masuk 7 batang stang bor pancingan |  | 83 | 0
2024-09-17 | angkat pancingan, bikin kurungan tap kiri, dan di turunin lagi | angkat lagi tap | 83 | 0
2024-09-18 | angkat tap udah kena stangbor yg patah & masukin koring lagi 8 inch |  | 83 | 0
2024-09-19 | progres kedalaman di 82,8 M | butuh langsir air | 82.8 | -0.2
2024-09-20 | progres kedalaman di 83,20 M |  | 83.2 | 0.4
2024-09-21 | progres kedalaman di 84 M |  | 84 | 0.8
2024-09-22 | progres kedalaman di 85 M |  | 85 | 1
2024-09-23 | progres kedalaman di 85,5 M |  | 85.5 | 0.5
2024-09-24 | las dalam stang bor , benerin seal NS dan bantu lansir air |  | 85.5 | 0
2024-09-25 | progres kedalaman di 86 M |  | 86 | 0.5
2024-09-26 | spuling dan bor dapet 20 cm | perlu lansir air | 86.2 | 0.2
2024-09-27 | progres kedalaman di 86,7 M | kendala kejepit lagi | 86.7 | 0.5
2024-09-28 | dongkrak stangbor yang terjepit Cuma naik 10 cm | butuh langsir air | 86.7 | 0
2024-09-29 | spull dari samping stangbor pake pipa pvc 1 1/2 |  | 86.7 | 0
2024-09-30 | spull dari samping stangbor pake pipa pvc 1 1/2 di kedalaman 80 M mentok |  | 86.7 | 0
2024-10-01 | pengangkatan pipa stangbor setelah di putar kiri sisa 2 batang dan mata bor |  | 86.7 | 0
2024-10-02 | turunin tap kiri lagi baru 15 btg dan bantu lansir air | kendala stangbor terjepit | 86.7 | 0
2024-10-03 | turunin tap kiri dapet 1 batang |  | 86.7 | 0
2024-10-04 | spull sampai mentok di atas koring 8 inch |  | 86.7 | 0
2024-10-05 | turun kembali stangbor baru 16 btg dan las as gardan |  | 86.7 | 0
2024-10-06 | lanjut puter kiri udah stangbor udah ke angkat semua | sisa mata bor 8 inch | 86.7 | 0
2024-10-07 | masukin stangbor baru 15 btg bantu lansir air dan bikin kurungan |  | 86.7 | 0
2024-10-08 | sambung stangbor sudah sampe coring bawah coba di dongkrak masih belum naik |  | 86.7 | 0
2024-10-09 | masih nyoba nyusul coring tapi belum kena dan ganti kurungan |  | 86.7 | 0
2024-10-10 | stangbor sudah sampe coring 8 inch tapi masih belum terangkat |  | 86.7 | 0
2024-10-11 | naikan semua stangbor dan ngankut casing dari atas |  | 86.7 | 0
2024-10-12 | bersihan dan hampelas socekt pvc dan beresin alat bor |  | 86.7 | 0
2024-10-13 |  |  | 86.7 | 0
2024-10-14 | persiapan kontruksi |  | 86.7 | 0
2024-10-15 | persiapan kontruksi |  | 86.7 | 0
2024-10-16 | kotruksi Kedalaman 73 meter |  | 86.7 | 0
2024-10-17 | nunggu langsir air |  | 86.7 | 0
2024-10-18 | langsir air |  | 86.7 | 0
2024-10-19 | spul |  |  | -86.7
2024-10-20 | spul dan bantu lansir air
2024-10-21 | ambil pompa di sayar
2024-10-22 | pumping test air masih keruh dan kuat paling 25 menit
2024-10-23 | pumping test air masih keruh dan kuat paling 25 menit
2024-10-24 | pumping test air masih keruh dan kuat paling 25 menit
2024-10-25 | pumping test air masih keruh dan kuat paling 40 menit
2024-10-26 | pumping test air masih keruh dan kuat paling 30 menit
2024-10-27 | pumping test air masih keruh dan kuat paling 30 menit
2024-10-28
2024-10-29 | bongkar alat
2024-10-30 | mobilisasi alat ke salira

## Mancak 2 (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | KEDALAMAN | Progres | MAT Pagi
31 Maret 2024 | masih ngakalin pakai kurungan 5 inch masih belum kena | kasih tawas
2024-04-01 | borehole camera
2024-04-01 | posisi ujung pipa ada di bawah batu | di ke tengahi dulu pipa nya
2024-04-02 | di ke tengahi dulu pipa nya
2024-04-02 | ga berhasih cangkol pipa | bikin koring 6 inch mata segmen
2024-04-03 | bikin koring 6 inch mata segmen
2024-04-03 | turun koring | koring 6 inch
2024-04-04 | koring 6 inch
2024-04-04 | belum tembus batu yang di atas pipa | lanjut koring
2024-04-05 | lanjut koring
2024-04-05 | pipa sudah kena | angkat pipa
2024-04-06 | angkat pipa
2024-04-06 | kendala lepas lagi
2024-04-07 | libur lebaran
2024-04-08 | libur lebaran
2024-04-09 | libur lebaran
2024-04-10 | libur lebaran
2024-04-11 | libur lebaran
2024-04-12 | libur lebaran
2024-04-13 | libur lebaran
2024-04-14 | libur lebaran
2024-04-15 | libur lebaran
2024-04-16 | team baru sampai worksop | nunggu helper
2024-04-17 | nunggu helper
2024-04-18 | hari ini k lokasi
2024-04-18 | beres beres lokasi
2024-04-19 | buat alat untuk nempelin koring 6 inch ke tap | lanjut akalin pipa
2024-04-20 | lanjut akalin pipa
2024-04-20 | belum ada hasil
2024-04-21 | masih belum ada hasil | koring 6 inch di jadikan 8 inch
2024-04-22 | masih belum ada hasil | ganti tap
2024-04-23 | ganti tap
2024-04-23 | turun naik stang bor belum ada hasil
2024-04-24 | masih belum ada hasil untuk ngatasin trouble pipa bor yang patah
2024-04-25 | masih belum ada hasil untuk ngatasin trouble pipa bor yang patah
2024-04-26 | ganti tap
2024-04-27 | ganti tap
2024-04-28 | buat alat untuk nempelin koring 8 inch ke tap | reaming 8 inch sampai 20 meter
2024-04-29 | reaming pake coring 8 inch dan ganti kurungan lagi ke 6 inch | stangbor yang patah sudah masuk kurungan
2024-04-30 | angkat stangbor yang trouble | kunci pipa ambil dari mancak 1
02 Mei 2024 | sedot air di kali, koring turun | terangkat 4 batang, sisa 10 batang di bawah
3 Mei 2024
4 Mei 2024 | angkat koring 6 inch
5 Mei 2024 | bikin koring 4 inch baru masuk 4 batang | lanjut nurunin koring 4 inch
6 Mei 2024 | turun stangbor baru dapet 1 meter
7 Mei 2024 | stangbor patah
9 Mei 2024 | reparasi stang bor
10 Mei 2024 | perbaikan stangbor dan pembuatan tap kiri kurungan 6 inch
11 Mei 2024 | naikin stangbor
12 Mei 2024 | motongin plat di stangbor dan nyepul
13 Mei 2024 | angkat stangbor cek coringan
14 Mei 2024 | perbaikan alat bor
15 Mei 2024 | perbaikan alat bor
16 Mei 2024 | dapet setengah meter pakai stangbor 2 inch
17 Mei 2024 | koring 4 inch baru dapat total 22 meter
18 Mei 2024 | perbaikan stangbor
19 Mei 2024 | perbaikan stangbor
20 Mei 2024 | ambil air
21 Mei 2024 | perbaikan ns
22 Mei 2024 | turun stangbor baru sampai kedalaman 22 meter
23 Mei 2024 | angkat lagi mata bor pdc karena hanya dapet sejengkal lanjut ambil widia | harus di coring
24 Mei 2024 | mancing widia yang patah pakai magnet sambil nunggu kiriman coring
25 Mei 2024 | nyoba ngebor kering masuk 2 jengkal tapi nyepit terus
26 Mei 2024 | hari ini dapet 3 jengkal
27 Mei 2024 | hari ini ngebor dapet 30 cm
28 Mei 2024 | dapet setengah meter perkiraan udah sampe kedalaman 25 M | req kawat las, gerinda tipis dan tebal
29 Mei 2024 | angkat stangbor ngecek coringan , segmentya abis | butuh coring 5 inch
29 Mei 2024 | dan trun lagi pake pdc sudah sampai kedalaman 24M
30 Mei 2024 | angkat matabor pdc ganti coring soalnya ke jepit terus | lanjut bor pakai pdc
31 Mei 2024 | dapet 15cm
1 Juni 2024 | dapet 50cm
2 Juni 2024 | dapet 15cm
3 Juni 2024 | membuat coring dan baru nurunin coring
4 Juni 2024 | Proges dapat setengah meter lebih 2 kali turun naik.total 25.5 M
4 Juni 2024 | soal stang ada yg panjang ada pendek..batu 2 guluntung
5 Juni 2024 | progres hari ini dapet 30 cm
6 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm baru turun sampe kedalaman 26M | req kawat las, gerinda tipis dan tebal
7 Juni 2024 | tidak ada update
8 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm
9 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm
10 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm
11 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm turun sampe kedalaman 27M pake coring 5 inch
12 Juni 2024 | progres hari ini dapet 1 m turun sampe kedalaman 28M pake coring 5 inch
13 Juni 2024 | Spuling dan ambil air dari kali
14 Juni 2024 | Naikan Stangbor
15 Juni 2024 | Pembersihan lubang bor
16 Juni 2024 | Pembersihan lubang bor
17 Juni 2024 | borehole camera |  | 0
20 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm |  | 28 | 28
21 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm |  | 28.5 | 0.5
22 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm |  | 29 | 0.5
23 Juni 2024 | service fulcop , isi air |  | 29 | 0
24 Juni 2024 | progres hari ini dapet 50 cm |  | 29.5 | 0.5
25 Juni 2024 | belum ada tambahan progres, |  | 29.5 | 0
25 Juni 2024 | naikin stangbor ada bekas gesekan dengan stangbor yg patah |  | 29.5 | 0
26 Juni 2024 | progres hari ini dapet 30 cm pake coring 5 inch |  | 29.5 | 0
27 Juni 2024 | angkat stangbor untuk cek coring |  | 29.8 | 0.3
28 Juni 2024 | ngisi air , dan baru turun coring |  | 30 | 0.2
1 Juli 2024 | progres dapet 50 cm pakai coring 3 inch | request sokdrat yang bagus dan kawat las | 30.5 | 0.5
2 Juli 2024 | progres dapet 50 cm pakai coring 3 inch |  | 31 | 0.5
3 Juli 2024 | progres dapet 50 cm pakai coring 3 inch |  | 31.5 | 0.5
4 Juli 2024 | progres dapet 30 cm pakai coring 3 inch |  | 31.8 | 0.3
5 Juli 2024 | progres dapet 20 cm pakai coring 3 inch |  | 32 | 0.2
7 Juli 2024 | progres dapet 20 cm pakai coring 3 inch |  | 32.2 | 0.2
8 Juli 2024 | progres dapet 50 cm pakai coring 3 inch |  | 32.7 | 0.5
9 Juli 2024 | progres dapet 50 cm pakai coring 3 inch |  | 33.2 | 0.5
10 Juli 2024 | progres dapet 60 cm pakai coring 3 inch |  | 33.8 | 0.6
11 Juli 2024 | progres dapet 40 cm pakai coring 3 inch |  | 34.2 | 0.4
12 Juli 2024 | angkat semua stangbor dan ganti coring ke 5 inch |  | 34.2 | 0
13 Juli 2024 | progres dapet 32 m pakai coring 5 inch | reaming ulang | 32 | -2.2
14 Juli 2024 | progres dapet 1 m pakai coring 5 inch |  | 33 | 1
15 Juli 2024 | progres dapet 1 m pakai coring 5 inch |  | 34 | 1
16 Juli 2024 | progres hari ini dapet 50 cm |  | 34.5 | 0.5
17 Juli 2024 | progres hari ini dapet 40 cm |  | 34.9 | 0.4
18 Juli 2024 | progres hari ini dapet 50 cm | reaming ulang | 34.5 | -0.4
19 Juli 2024 | progres hari ini dapet 50 cm |  | 35 | 0.5
20 Juli 2024 | progres hari ini dapet 50 cm |  | 35.5 | 0.5
21 Juli 2024 | progres hari ini dapet 40 cm |  | 35.9 | 0.4
22 Juli 2024 | pindah titik baru |  | 0 | -35.9
23 Juli 2024 | progres kedalaman 2,5 M | bor baru | 2.5 | 2.5
24 Juli 2024 | progres kedalaman 4,5 M |  | 4.5 | 2
25 Juli 2024 | progres kedalaman 5,5 M |  | 5.5 | 1
26 Juli 2024 | progres kedalaman 6 M |  | 6 | 0.5
27 Juli 2024 | progres kedalaman 7 M |  | 7 | 1
28 Juli 2024 | reparasi mata bor coring , kendala sling putus | request sling 20M | 7 | 0
29 Juli 2024 | prorgres kedalaman di 8 M |  | 8 | 1
30 Juli 2024 | prorgres kedalaman di 11 M |  | 11 | 3
31 Juli 2024 | prorgres kedalaman di 16 M |  | 16 | 5
1 Agustus 2024 | prorgres kedalaman di 17,5 M |  | 17.5 | 1.5
2 Agustus 2024 | prorgres kedalaman di 18,5 M |  | 18.5 | 1
3 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 1,5 M |  | 20 | 1.5
4 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 1 M |  | 21 | 1
5 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 2 M | siapkan koring 5 inch | 23 | 2
6 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 1,5 M | sekalian bawa kelereng dan ring | 24.5 | 1.5
7 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 1 M | request grendel sling | 25.5 | 1
8 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 50 cm | kendala kontaktor rusak | 26 | 0.5
9 Agustus 2024 | ganti kontaktor , perbaikan jaringan kabel hois dan kontaktor | request kunci pipa 36 1unit | 26 | 0
10 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 4 M coring 4 inch |  | 30 | 4
11 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 1 M coring 4 inch |  | 31 | 1
12 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 1 M coring 4 inch | kendala kejepit | 32 | 1
13 Agustus 2024 | progres pengeboran dapet 5 M coring 8 inch | reaming ulang | 5 | 0
14 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 50 cm pake pdc 8 inch | panel perlu di perbaiki | 5.5 | 0.5
15 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 50 cm pake pdc 8 inch | ganti lagi pakai koring | 6 | 0.5
16 Agustus 2024 | stang bor putus
17 Agustus 2024 | libur
18 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 1,5metetr pake koring 6 inch | stavol, kawat las, pisau gerinda tipis | 32 | 26
19 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 1 meter koring 6 inch |  | 9 | -23
20 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 0,5 meter koring 6 inch |  | 9.5 | 0.5
21 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 0,5 meter koring 6 inch |  | 9.5 | 0
22 Agustus 2024 | progres hari ini dapet 0,5 meter koring 6 inch |  | 10.5 | 1
23 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 18 meter koring 5 inch |  | 18 | 7.5
24 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 21 meter koring 5 inch |  | 21 | 3
25 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 21,5 meter koring 5 inch |  | 21.5 | 0.5
26 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 23 meter koring 5 inch |  | 23 | 1.5
27 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 24 meter koring 5 inch |  | 24 | 1
28 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 25 meter koring 5 inch |  | 25 | 1
29 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 26,5 meter koring 4 inch |  | 26.5 | 1.5
30 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 28 meter koring 4 inch |  | 28 | 1.5
31 Agustus 2024 | progres hari ini sudah di kedalaman 13 meter koring 6 inch | reaming ulang | 13 | 13
2024-09-01 | progres hari ini sudah di kedalaman 16 meter koring 6 inch |  | 16 | 3
2024-09-02 | progres hari ini sudah di kedalaman 17 meter koring 6 inch | minta buatkan kupingan koring, 8 biji | 17 | 1
2024-09-03 | progres hari ini sudah di kedalaman 19 meter koring 6 inch |  | 19 | 2
2024-09-04 | progres hari ini sudah di kedalaman 21,5 meter koring 6 inch | perlu koring 6 inch | 21.5 | 2.5
2024-09-05 | progres hari ini sudah di kedalaman 0,5 meter pdc 3 inch |  | 22 | 0.5
2024-09-06 | progres hari ini sudah di kedalaman 0,5 meter pdc 3 inch |  | 22.5 | 0.5
2024-09-07 | progres hari ini sudah di kedalaman 20 meter coring 6 inch |  | 20 | -2.5
2024-09-08 | progres hari ini sudah di kedalaman 21,5 meter coring 6 inch |  | 21.5 | 1.5
2024-09-09 | progres hari ini sudah di kedalaman 23 meter coring 6 inch |  | 23 | 1.5
2024-09-10 | progres hari ini sudah di kedalaman 24 meter coring 6 inch |  | 24 | 1
2024-09-11 | progres hari ini sudah di kedalaman 26 meter coring 6 inch |  | 26 | 2
2024-09-12 | progres hari ini sudah di kedalaman 27 meter coring 6 inch |  | 27 | 1
2024-09-13 | progres hari ini sudah di kedalaman 27,5 meter coring 6 inch |  | 27.5 | 0.5
2024-09-14 | progres hari ini sudah di kedalaman 28,5 meter coring 6 inch |  | 28.5 | 1
2024-09-15 | progres hari ini sudah di kedalaman 29,5 meter coring 6 inch |  | 29.5 | 1
2024-09-16 | progres hari ini sudah di kedalaman 30 meter coring 6 inch |  | 30 | 0.5
2024-09-17 | progres hari ini sudah di kedalaman 32 meter coring 5 inch | bottom 6" 32 M | 32 | 2
2024-09-18 | progres hari ini sudah di kedalaman 33 meter coring 5 inch |  | 33 | 1
2024-09-19 | progres hari ini sudah di kedalaman 33 meter coring 6 inch |  | 33 | 0
2024-09-20 | progres hari ini sudah di kedalaman 33,5 meter coring 6 inch |  | 33.5 | 0.5
2024-09-21 | progres hari ini sudah di kedalaman 33,5 meter coring 6 inch |  | 34 | 0.5
2024-09-22 | progres hari ini sudah di kedalaman 34 meter coring 6 inch | request coring 5 inch | 34 | 0
2024-09-23 | belum ada progres tambahan | hasil koringan jatuh sehingga menghalangi lobang | 34 | 0
2024-09-24 | progres hari ini sudah di kedalaman 34,5 meter coring 6 inch |  | 34.5 | 0.5
2024-09-25 | progres hari ini sudah di kedalaman 35 meter coring 6 inch |  | 35 | 0.5
2024-09-26 | progres hari ini sudah di kedalaman 35,20 meter coring 6 inch |  | 35.2 | 0.2
2024-09-27 | progres hari ini sudah di kedalaman 35,30 meter coring 6 inch |  | 35.3 | 0.1
2024-09-28 | progres hari ini sudah di kedalaman 35,5 meter coring 6 inch |  | 35.5 | 0.2
2024-09-29 | progres hari ini sudah di kedalaman 36 meter coring 6 inch |  | 36 | 0.5
2024-09-30 | progres hari ini sudah di kedalaman 36,10 meter coring 4 inch |  | 36.1 | 0.1
2024-10-01 | progres hari ini sudah di kedalaman 36,50 meter coring 4 inch |  | 36.5 | 0.4
2024-10-02 | progres hari ini sudah di kedalaman 37 meter coring 4 inch |  | 37 | 0.5
2024-10-03 | progres hari ini sudah di kedalaman 37,5 meter coring 4 inch |  | 37.5 | 0.5
2024-10-04 | progres hari ini sudah di kedalaman 37,8 meter coring 4 inch |  | 37.8 | 0.3
2024-10-05 | progres hari ini sudah di kedalaman 38,20 meter coring 4 inch |  | 38.2 | 0.4
2024-10-06 | progres hari ini sudah di kedalaman 38,80 meter coring 4 inch |  | 38.8 | 0.6
2024-10-07 | progres hari ini sudah di kedalaman 39,30 meter coring 4 inch |  | 39.3 | 0.5
2024-10-08 | progres hari ini sudah di kedalaman 40,5 meter coring 4 inch |  | 40.5 | 1.2
2024-10-09 | progres hari ini sudah di kedalaman 41,5 meter coring 4 inch |  | 41.5 | 1
2024-10-10 | progres hari ini sudah di kedalaman 42,5 meter coring 4 inch |  | 42.5 | 1
2024-10-11 | progres hari ini sudah di kedalaman 36,5 meter coring 6 inch |  | 36.5 | -6
2024-10-12 | progres hari ini sudah di kedalaman 38 meter coring 6 inch |  | 38 | 1.5
2024-10-13 | progres hari ini sudah di kedalaman 39 meter coring 6 inch |  | 39 | 1
2024-10-14 | progres hari ini sudah di kedalaman 40 meter coring 6 inch |  | 40 | 1
2024-10-15 | progres hari ini sudah di kedalaman 40,5 meter coring 6 inch |  | 40.5 | 0.5
2024-10-16 | progres hari ini sudah di kedalaman 42,5 meter coring 6 inch |  | 42.5 | 2
2024-10-17 | libur pulang kebandung |  | 42.5 | 0
2024-10-18 | libur pulang kebandung |  | 42.5 | 0
2024-10-19 | libur pulang kebandung |  | 42.5 | 0
2024-10-20 | libur pulang kebandung |  | 42.5 | 0
2024-10-21 | libur pulang kebandung |  | 42.5 | 0
2024-10-22 | progres hari ini sudah di kedalaman 43 meter coring 4 inch |  | 43 | 0.5
2024-10-23 | progres hari ini sudah di kedalaman 44 meter coring 4 inch |  | 44 | 1
2024-10-24 | progres hari ini sudah di kedalaman 45 meter coring 4 inch |  | 45 | 1
2024-10-25 | progres hari ini sudah di kedalaman 46 meter coring 4 inch |  | 46 | 1
2024-10-26 | progres hari ini sudah di kedalaman 46,5 meter coring 4 inch |  | 46.5 | 0.5
2024-10-27 | progres hari ini sudah di kedalaman 48 meter coring 4 inch |  | 48 | 1.5
2024-10-28 | progres hari ini sudah di kedalaman 49 meter coring 4 inch |  | 49 | 1
2024-10-29 | progres hari ini sudah di kedalaman 49,5 meter coring 4 inch | kendala terjepit, butuh tap kiri atau dongkrak | 49.5 | 0.5
2024-10-30 | pipa bor sudah kembali terangkat | butuh coring 6 inch | 49.5 | 0
2024-10-31 | ngentalin air sirkulasi dan pasang mata bor coring 6 inch |  | 49.5 | 0
2024-11-01 | progres hari ini sudah di kedalaman 39 meter coring 6 inch |  | 39 | -10.5
2024-11-02 | progres hari ini sudah di kedalaman 40 meter coring 6 inch |  | 40 | 1
2024-11-03 | kendala terjepit baru terangkat 12 meter | ganti pdc 8 inch | 40 | 0
2024-11-04 | progres hari ini sudah di kedalaman 36 meter coring 6 inch |  | 36 | -4
2024-11-05 | progres hari ini sudah di kedalaman 39 meter coring 6 inch |  | 38 | 2
2024-11-06 | progres hari ini sudah di kedalaman 39 meter coring 6 inch |  | 39 | 1
2024-11-07 | progres hari ini sudah di kedalaman 40,5 meter coring 6 inch |  | 40.5 | 2.5
2024-11-08 | progres hari ini sudah di kedalaman 41,5 meter coring 6 inch |  | 41.5 | 2.5
2024-11-09 | progres hari ini sudah di kedalaman 42,5 meter coring 6 inch |  | 42.5 | 2
2024-11-10 | progres hari ini sudah di kedalaman 43 meter coring 6 inch |  | 43 | 1.5
2024-11-11 | progres hari ini sudah di kedalaman 44 meter coring 6 inch | kendala capit udang patah | 44 | 1.5
2024-11-12 | progres hari ini sudah di kedalaman 45 meter coring 6 inch |  | 45 | 2
2024-11-13 | progres hari ini sudah di kedalaman 45,5 meter coring 6 inch |  | 45.5 | 1.5
2024-11-14 | progres hari ini sudah di kedalaman 24 meter pakai pdc 8 inch reaming dari 14 meter |  | 24 | -21.5
2024-11-15 | progres hari ini sudah di kedalaman 28 meter pakai pdc 8 inch |  | 28 | 4
2024-11-16 | progres hari ini sudah di kedalaman 31 meter pakai pdc 8 inch |  | 31 | 3
2024-11-17 | progres hari ini sudah di kedalaman 34 meter pakai pdc 8 inch |  | 34 | 3
2024-11-18 | progres hari ini sudah di kedalaman 36 meter pakai pdc 8 inch |  | 36 | 2
2024-11-19 | naikan stangbor untuk cek mata bor | req pasek as spulkop 1/2 inch | 36 | 0
2024-11-20 | progres hari ini sudah di kedalaman 38 meter pakai pdc 8 inch |  | 38 | 2
2024-11-21 | progres hari ini sudah di kedalaman 40 meter pakai pdc 8 inch |  | 40 | 2
2024-11-22 | progres hari ini sudah di kedalaman 41 meter pakai pdc 8 inch | perbaikan ns yang bocor | 41 | 1
2024-11-23 | progres hari ini sudah di kedalaman 42 meter pakai pdc 8 inch |  | 42 | 1
2024-11-24 | progres hari ini sudah di kedalaman 43,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 43.5 | 1.5
2024-11-25 | progres hari ini sudah di kedalaman 44,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 44.5 | 1
2024-11-26 | progres hari ini sudah di kedalaman 46 meter pakai pdc 8 inch |  | 46 | 1.5
2024-11-27 |  |  | 46 | 0
2024-11-28 | progres hari ini sudah di kedalaman 47,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 47.5 | 1.5
2024-11-29 | progres hari ini sudah di kedalaman 48 meter pakai pdc 8 inch |  | 48 | 0.5
2024-11-30 | progres hari ini sudah di kedalaman 48,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 48.5 | 0.5
2024-12-01 | progres hari ini sudah di kedalaman 49 meter pakai pdc 8 inch |  | 49 | 0.5
2024-12-02 | progres hari ini sudah di kedalaman 49,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 49.5 | 0.5
2024-12-03 | progres hari ini sudah di kedalaman 50 meter pakai pdc 8 inch |  | 50 | 0.5
2024-12-04 | progres hari ini sudah di kedalaman 50,5 meter pakai pdc 8 inch | Kendala hujan deras pengeboran dihentikan | 50.5 | 0.5
2024-12-05 | progres hari ini sudah di kedalaman 50,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 50.5 | 0
2024-12-06 | progres hari ini sudah di kedalaman 50,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 50.5 | 0
2024-12-07 | progres hari ini sudah di kedalaman 50,65 meter pakai pdc 8 inch |  | 50.65 | 0.15
2024-12-08 | progres hari ini sudah di kedalaman 50,65 meter pakai pdc 8 inch |  | 50.65 | 0
2024-12-09 | naikan mata bor 8 inch ganti ke pdc 4 inch |  | 50.65 | 0
2024-12-10 | progres hari ini sudah di kedalaman 51,5 meter pakai pdc 4 inch |  | 51.5 | 0.85
2024-12-11 | progres hari ini sudah di kedalaman 52,5 meter pakai pdc 4 inch |  | 52.5 | 1
2024-12-12 | progres hari ini sudah di kedalaman 54 meter pakai pdc 4 inch |  | 54 | 1.5
2024-12-13 | progres hari ini sudah di kedalaman 55 meter pakai pdc 4 inch |  | 55 | 1
2024-12-14 | progres hari ini sudah di kedalaman 58 meter pakai pdc 4 inch |  | 58 | 3
2024-12-15 | progres hari ini sudah di kedalaman 51 meter pakai pdc 8 inch |  | 51 | -7
2024-12-16 | progres hari ini sudah di kedalaman 51,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 51.5 | 0.5
2024-12-17 | progres hari ini sudah di kedalaman 51,8 meter pakai pdc 8 inch | di siapkan casing 6 inch 6 btg | 51.8 | 0.3
2024-12-18 | progres hari ini sudah di kedalaman 52,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 52.5 | 0.7
2024-12-19 | progres hari ini sudah di kedalaman 53 meter pakai pdc 8 inch |  | 53 | 0.5
2024-12-20 | buat screen untuk persiapan kontruksi |  | 53 | 0
2024-12-21 | progres hari ini sudah di kedalaman 53,5 meter pakai pdc 8 inch |  | 53.5 | 0.5
2024-12-22 | kontruksi casing masuk 13 btg |  | 53.5 | 0
2024-12-23 | progres hari ini sudah di kedalaman 56 meter pakai pdc 4 inch |  | 56 | 2.5
2024-12-24 | pumping test |  | 56 | 0
2024-12-25 | baru turun kembali mata bor 4 inch sampai kedalaman 54 M |  | 54 | -2
2024-12-26 | progres hari ini sudah di kedalaman 59,5 meter pakai pdc 4 inch |  | 59.5 | 5.5
2024-12-27 | progres hari ini sudah di kedalaman 60,5 meter pakai pdc 4 inch |  | 60.5 | 1
2024-12-28 | progres hari ini sudah di kedalaman 61 meter pakai pdc 4 inch |  | 61.5 | 1
2024-12-29 | progres hari ini sudah di kedalaman 63 meter pakai pdc 4 inch |  | 63 | 1.5
2024-12-30 | Progress kedalaman 63 mtr, pakai mata bor 4 Inch | Kendala ngelas koring 5 inch buat reming | 63 | 0
2024-12-31 |  |  | 63 | 0
2025-01-01 | Progress kedalaman 57,5 mtr, pakai mata bor 5 Inch | koring dari mancak 2 buat pak jaenal | 57.5 | -5.5
2025-01-02 | Progress kedalaman 59 mtr, pakai mata bor 5 Inch |  | 59 | 1.5
2025-01-03 | Progress kedalaman 60,5 mtr, pakai mata bor 5 Inch |  | 60.5 | 1.5
2025-01-04 | Progress kedalaman 61,5 mtr pakai mata bor 5 Inch |  | 61.5 | 1
2025-01-05 | Progress kedalaman 62,5 mtr pakai mata bor 5 Inch |  | 62.5 | 1
2025-01-06 | pumping test | antar pompa pemanen | 62.5 | 0
2025-01-07 | pumping test |  | 62.5 | 0
2025-01-08 | naikan pompa dan masukan pipa pvc 4 inch masuk sampe 58,5 M | Pekerjaan pengeboran sudah selesai | 62.5 | 0
2025-01-09 | pasang pompa dan pumping test |  | 62.5 | 0
2025-01-10 | pumping test |  | 62.5 | 0
2025-01-11 | pumping test |  | 62.5 | 0
2025-01-12 | pumping test | Pasang pompa panel permanen | 62.5 | 0
2025-01-13 | pasang pompa dan mobilisasi alat
2025-01-14 | mobilisasi alat
2025-01-15 | pembersiha lubang bor dengan di spul
2025-01-16 | pengurasan air supaya bersih
Sudah Done

## sukarena (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | TOTAL KEDALAMAN
31 Maret 2024 | pengeboran dapat 20 cm | angkat pipa, cek mata bor, dan minta dinamo 7,5hp
2024-04-01 | pengeboran dapat 10 cm
2024-04-01 | ganti dinamo 7.5hp dan rombak dudukannya
2024-04-01 | kendala hujan deras dari jam 2 sampai sore | Lnjut stel dinamo
2024-04-02 | Lnjut stel dinamo
2024-04-02 | angkat turun pipa
2024-04-03 | las dudukan dinamo
2024-04-03 | pengeboran dapat 20 cm | lanjut pengeboran
2024-04-04 | lanjut pengeboran
2024-04-04 | pengeboran dapat 20 cm | angkat mata bor
2024-04-05 | cek kondisi mata bor | cek kondisi mata bor
2024-04-05 | ganti mata bor
2024-04-05 | turunin stang bor belum kelar | lanjut turunin stang bor
2024-04-06 | lanjut turunin stang bor
2024-04-06 | dapat 50 meter turunin stang bor
2024-04-06 | tutup sumur biar aman
2024-04-06 | beresin alat alat
2024-04-07 | libur lebaran
2024-04-08 | libur lebaran
2024-04-09 | libur lebaran
2024-04-10 | libur lebaran
2024-04-11 | libur lebaran
2024-04-12 | libur lebaran
2024-04-13 | libur lebaran
2024-04-14 | libur lebaran
2024-04-15 | libur lebaran
2024-04-16 | pasang panel
2024-04-16 | turunin stang bor sampai dasar
2024-04-16 | pengeboran dapat 30cm | pergantian team
2024-04-17 | koring 5 inch kedalaman 80.30 meter
2024-04-18 | koring 5 inch dapat 15 cm
2024-04-18 | total kedalaman 80.45 meter | angkat pipa, cek mata bor
2024-04-19 | angkat pipa, cek mata bor
2024-04-19 | peerbaikan poly motor gearbox lepas
2024-04-19 | mata bor masih bagus
2024-04-19 | ambil batu yang nempel di koring | turunin stang bor kembali
2024-04-20 | ganti mata bor koring
2024-04-20 | las mata bor koring 4 inch
2024-04-20 | turunin stang bor sampai dasar
2024-04-21 | lanjut pengeboran posisi lapisan masih keras
2024-04-21 | bikin mata bor baru pakai widia
2024-04-22 | pengeboran dapat 18 cm total kedalaman 80,63 meter | lanjut pengeboran
2024-04-23 | lanjut pengeboran
2024-04-23 | angkat stang bor
2024-04-23 | ambil batu yang nempel di koring
2024-04-24 | lapisan masih keras dan masih nurunin pipa stangbor sampai bodem | siapin pipa casing 4 inch 20btg
2024-04-25 | Baru sampai kedalaman 80,88m
2024-04-26 | angkat stang bor
2024-04-27 | angkat stang bor & bor dapet 15 cm
2024-04-28 | ngebor dapet 10 cm lapisan
2024-04-29 | ngebor dapet 15 cm total sudah sampai kedalaman 81M
2024-04-30 | ngebor dapet 18 cm
2024-05-01 | angkat stangbor dapet 8 btg
2024-05-02 | menyelesaikan angkat stangbor | Hari ini masukin pipa pralon 4 inch
2024-05-03 | sambil nunggu pipa 1,5 di alihkan ke baros | sambil nunggu pipa 1,5 di alihkan ke baros
2024-05-04 | bikin mata bor diameter 3 7/8
2024-05-04 | bikin klem 4 inch
2024-05-04 | nurunin stang bor baru dapat 8 batang
2024-05-05 | nurunin stang bor sampai dasar
2024-05-05 | air nya naik kurang lepas, sehingga air jebol ke samping
2024-05-06 | Masuk Casing 4 inch udah sampai kedalaman 81M
2024-05-07 | turun pipa 18 batang langsung tes pake air & air keluar lancar | turun pipa 1,5 inch
2024-05-08 | angkat pipa pvc 18 btg dan reparasi stang bor yang baru datang pada bengkok | bor 3 inch
2024-05-09 | pengelasan sambungan di stang bor baru dapet 20 btg 1,5 inch
2024-05-10 | pengelasan stangbor dapet 28btg
2024-05-11 | turun stangbor 1.5 inch baru 25 btg
2024-05-12 | sudah sampai kedalaman 81 M water loss | kalo bisa request tanah lempung yang bagus
2024-05-13 | masukin tanah ke samping casing | request mata bor PGSE/PDC
2024-05-14 | masukin tanah ke samping casing dan nyoba nyepul Alhamdulilah air keluar
2024-05-15 | perbaikan water swifel dan menambah tanah ke samping casing
2024-05-16 | ngebor dapet 1M jam 4 water loss lagi lanjut isi tanah
2024-05-17 | ngebor dapat 50 cm lapisan masih keras
2024-05-18 | ngebor belum dapet progres lapisan keras
2024-05-19 | angkat stangbor baru dapet 15btg dan persiapan mata bor porwing | mata widia masih kurang
2024-05-20 | angkat stangbor sampai selesai dan pesiapan bikin mata bor forwing
2024-05-21 | turun stangbor sampai bodem dan baru selesai las stangbor
2024-05-22 | ngebor dapet 20 cm lapisan masih keras sambil masukin tanah ke samping casing
2024-05-23 | ngebor masih belum tembus mungkin besok di angkat dulu mata bornya | harus pakai mata bor pdc
2024-05-24 | belum ada tambahan progres
2024-05-24 | narik selang dulu sampai selesai dan angkat stangbor baru 12 btg
2024-05-25 | Lanjutin ngangkat stangbor sampai selesai, ngelas mata bor dulu di lakop,
2024-05-25 | lalu turunin lagi stang bornya sampai dasar. Mungkin besok baru bisa ngebor
2024-05-26 | ngebor teryata dinamonya ngorok,
2024-05-26 | bongkar dinamo poli di copot pindahin ke dinamo baru.
2024-05-26 | Servis sasis ke dudukan dinamo
2024-05-26 | Poli dinamo belum beres harus tambah daging atau di kasih bos pake pipah
2024-05-27 | memperbaiki poly dynamo , dan ngebor udah sampai kedalaman 83.50
2024-05-28 | progres hari ini dapet 20 cm lapisan masih keras dan masih water los
2024-05-29 | ngisi tanah ke samping casing , ngebor dapet 40 cm
2024-05-29 | betulin water swifel bocor
2024-05-30 | Ngangkat stangbor sampai selesai, cek mata bor bersihkan karena mampet
2024-05-30 | langsung turunin lagi baru dapat 12 batang. Lambat karena sistim las
2024-05-30 | MAT 29 meter
2024-05-31 | Turun stangbor , abis jumat ngebor dapet 15cm
1 Juni 2024 | ngebor dari pagi sampe sore dapet 30cm dan lembur sampe jam 10 dapet 15cm
2 Juni 2024 | pagi ngebor dan lanjut benerin swifel danti flange
2 Juni 2024 | lembur sampe jam 10 , dapet 20 cm , total sampai di kedalaman 86.45m
3 Juni 2024 | ngebor dapat 15 cm lapisan masih keras, kemungkinan besok ga mau masuk juga,
3 Juni 2024 | mau di angkat stangbornya, mau dicoba paping tes dulu pak | siapin coring 4 inch silver
4 Juni 2024 | ngebor dapat 10 cm lapisan masih keras
5 Juni 2024 | angkat stangbor sampai selesai, cek mata bor, bersihin mata bor
5 Juni 2024 | bikin pancingan buat ngangkat pipah casing
5 Juni 2024 | atau gerakin pipah supaya tanah samping 4 turun kebawah.
5 Juni 2024 | Pipah pancingan udah turun 17 batang
6 Juni 2024 | gerakin pipah 4 in ga kuat, jadi pancingan 4 in di angkat lagi smpai selesai
6 Juni 2024 | lalu di turunin lagi pipah stangbor sampai dasar buat nyepul biar bersih
7 Juni 2024 | Pagi nyepul dulu sampai bener2 bersih,
7 Juni 2024 | lalu angkat stangbor sampai selesai,
7 Juni 2024 | cek pompa masang kabel power, baru nurunin pompa dapat 9 batang | siapkan koring yang masuk ke pipa 4 dan 3 inch
8 Juni 2024 | pompa sampai mendok dasar di kasih seper 1 meter di tes air nya masih tekor
11 Juni 2024 | ambil coring tabung 3 inch ke workshop , service swifel
12 Juni 2024 | buat cleman dan sambungan mata bor dan baru turun coring 3 inch sudah 20btg
13 Juni 2024 | turun stangbor sampe kedalaman 77
14 Juni 2024 | angkat stangbor ganti mata bor ke pdc
15 Juni 2024 | Buat clemp mata bor pdc 3in.
15 Juni 2024 | turunkan mata bor pdc
15 Juni 2024 | las per sock nya
16 Juni 2024 | Service swifel bocor lagi, pengeboran di lanjutkan sudah sampe kedalaman 83.50 |  | 83.50
18 Juni 2024 | Progres kedalaman bertambah 20 cm , waterloss akhirnya stangbor di angkat lagi |  | 83.70
19 Juni 2024 | turun naik stangbior , air sirkulasi belum lancar , waterloss
20 Juni 2024 | belum ada tambahan progres
21 Juni 2024 | belum ada tambahan progres
22 Juni 2024 | progres dapet 50 cm |  | 84.20
23 Juni 2024 | progres dapet 20 cm |  | 84.40
25 Juni 2024 | progres dapet 20 cm |  | 84.60
26 Juni 2024 | belum ada tambahan progres, mata bor mampet, akhirnya angkat dlu stangbor | mati listrik dari jam 12-3 | 84.60
30 Juni 2024 | anglat casing baru terangkat 1 btg
1 Juli 2024 | angkat casing baru terangkat 2 btg | casing 4 inch
2 Juli 2024 | angkat casing dapet 1 btg
3 Juli 2024 | angkat casing dapet 1 btg | total casing terangkat 5 btg dari 20 btg
4 Juli 2024 | buat jebakan
7 Juli 2024 | kedalaman 77 |  | 77
9 Juli 2024 | angkat casing | bawa pipa 1 inch
10 Juli 2024 | stangbor sudah turun kembali baru dapet 8 btg
11 Juli 2024 | stangbor sudah turun 25 btg coba angkat casing tapi masih belum terangkat
11 Juli 2024 | jebakan belum sampai ke bawah karena air sirkulasi keburu abis
12 Juli 2024 | angkat total stangbor
12 Juli 2024 | spuling untuk membersihkan tanah yang jatuh ke dasar sumur
13 Juli 2024 | spuling
13 Juli 2024 | stangbor sudah sampai kedalaman 80,5 M |  | 80.5
13 Juli 2024 | lalu di angkat kembali stangbornya
14 Juli 2024 | modif lagi jebakan jadi double sirip dan di turunkan lagi sampai 80 M
15 Juli 2024 | modif jebakan lagi, masih belum kena
17 Juli 2024 | Turunkan jebakan meneruska kemarin dari 10 batang sampai 25 batang
17 Juli 2024 | Kemudian di spul kembali di kedalaman 77.5 m
18 Juli 2024 | casing baru terangkat
19 Juli 2024 | casing baru terangkat 11 btg | total casing terangkat 16 btg
20 Juli 2024 | Pumping rest
20 Juli 2024 | Hasil nya .air ga naik
20 Juli 2024 | Kemungkinan motor pompa nya lemah..
20 Juli 2024 | Posisi pompa ada di kedalaman +/- 53 m.
20 Juli 2024 | Kemudian pompa di angkat kembali
21 Juli 2024 | Masukin stang bor. .pake mata bor pdc yg udah di modif
21 Juli 2024 | Sampai kedalaman 65'm
22 Juli 2024 | Proses pengeboran menghancurkan casing di kedalaman 65-69 m
22 Juli 2024 | Kondisi rawan kejepit...keras .butuh air .buat menyepul...
22 Juli 2024 | Satu operator. ..sy ambil motor pompa ke pabuaran dan ambil kabel ke workshop.
23 Juli 2024 | Proses pengeboran menghancurkan casing masih berlanjut dgn di bantu air
23 Juli 2024 | sirkulasi yg udah datang. .tp mata bor ga bisa turun lagi.
23 Juli 2024 | di khawatir kan stang bor ga kuat. .kami putuskan untuk mengangkat
23 Juli 2024 | kembali stang bor. .
24 Juli 2024 | pumping test di kedalaman 60 m air hanya bertahan 3menit
26 Juli 2024 | pumping test
27 Juli 2024 | pumping test
28 Juli 2024 | membuat mata bor untuk ancurin casing
29 Juli 2024 | masih berusaha untuk ngancurin casing di kedalaman 60 M
30 Juli 2024 | masih berusaha untuk ngancurin casing di kedalaman 68 M | request oli gearbox
31 Juli 2024 | pumping test
1 Agustus 2024 | pumping test
2 Agustus 2024 | persiapan mobilisasi alat ke workshop | siapkan berita acara

## baros (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | KEDALAMAN
31 Maret 2024 | kedalaman 7 meter mata bor 6 inch | lanjut pengeboran
2024-04-01 | kedalaman 11 meter mata bor 6 inch
2024-04-02 | kedalaman 13 meter mata bor 6 inch | lanjut pengeboran
2024-04-03 | kedalaman 14 meter mata bor 6 inch | lanjut pengeboran
2024-04-04 | kedalaman 15 meter mata bor 6 inch | lanjut pengeboran
2024-04-05 | kedalaman 16.50 meter mata bor 6 inch | team jainal
2024-04-05 | kedalaman 17.20 mter mata bor 6 inch | team bahri
2024-04-06 | libur lebaran
2024-04-07 | libur lebaran
2024-04-08 | libur lebaran
2024-04-09 | libur lebaran
2024-04-10 | libur lebaran
2024-04-11 | libur lebaran
2024-04-12 | libur lebaran
2024-04-13 | libur lebaran
2024-04-14 | libur lebaran
2024-04-15 | libur lebaran
2024-04-16 | kedalaman 17.20 mter mata bor 8 inch
2024-04-17 | kedalaman 17.50 mter mata bor 8 inch
2024-04-18 | reparasi pleng
2024-04-19 | perbaikan swipel, koring, gearbox dan tenda | mulai pengeboran kembali
2024-04-20 | kedalaman 17,80metr lubang 8 inch
2024-04-20 | kendala blok dudukan kipas sudah tipis
2024-04-21 | service blok dudukan kipas ns
2024-04-21 | cabut koring 8 inch
2024-04-21 | ganti triwing 4 inch
2024-04-22 | kedalaman 18,50metr mata bor 4 inch | lanjut pengeboran
2024-04-23 | kedalaman 19,85metr mata bor 4 inch | lanjut pengeboran
2024-04-24 | kedalamannya 21.75meter mata bor 4 inch | kipas ns 100 dan penekan seal
2024-04-25 | kedalamannya 22.35meter mata bor 4 inch
2024-04-26 | kedalamannya 23.10meter mata bor 4 inch
2024-04-27 | kedalamannya 24.30meter mata bor 4 inch
2024-04-28 | kedalamannya 24.65meter mata bor 4 inch
2024-04-29 | kedalamannya 25.85meter mata bor 4 inch
2024-04-30 | kedalamannya 25.85meter mata bor 4 inch
2024-05-01 | kedalamannya 26.15 meter mata bor 4 inch
2024-05-02
2024-05-03
2024-05-04 | kedalamannya 26.40 meter mata bor 4 inch
2024-05-05 | libur
2024-05-06 | angkat stangbor yang kejepit belum ada progres
2024-05-07 | reparasi mata bor belum ada progres | stang bor pada retak
2024-05-08 | turun stangbor sampai kedalaman 18M menggunakan pdc 6 inch
2024-05-09 | baru sampai kedalaman 20.50M menggunakan pdc 6 inch
2024-05-10 | baru sampai kedalaman 23 M menggunakan pdc 6 inch
2024-05-11 | baru sampai kedalaman 23.65 M menggunakan pdc 6 inch
2024-05-12 | baru sampai kedalaman 24.50 M menggunakan pdc 6 inch
2024-05-13 | baru sampai kedalaman 25.30 M menggunakan pdc 6 inch | Dynamo lemah di sarankan ganti pully ukuran besar
2024-05-14 | reparasi alat bor
2024-05-15 | reparasi alat bor dan turun stang bor
2024-05-16 | baru sampai kedalaman 25.75 M menggunakan pdc 4 inch | mata bor kurang efektif dan water swifel terkendala
2024-05-17 | selesai service mata bor 6 inch dan bikin swipel
2024-05-18 | belum dapet progres
2024-05-19 | belum dapet progres coba coring 6 inch
2024-05-20 | baru sampai kedalaman 26.25 M menggunakan pdc 6 inch
2024-05-21 | masih kedalaman 26.65 M dan rencana ganti mata bor ke 4 inch
2024-05-22 | masih kedalaman 27.30 M dan rencana ganti mata bor ke 4 inch
2024-05-23 | baru sampai kedalaman 27.75 menggunakan mata bor 4 inch
2024-05-24 | baru sampai kedalaman 28.15 menggunakan mata bor 4 inch | mata bor udah kurang makan
2024-05-25 | reparasi alat bor
2024-05-26 | .pormasi baros.baru selesai bikin coring 5 dan 6 reparasi mata bor. 4 in
2024-05-27 | turun coring tabung 4 in ke jepit terus
2024-05-28 | angkat stangbor yang kejepit dan langsung turun coring
2024-05-29 | sampai kedalaman 25 M reaming pake coring 5 inch
2024-05-30 | sampai kedalaman 27 M reaming pake coring 5 inch
2024-05-31 | sampai kedaleman baru 28.10 M posisi reming pake coring 5 inch
1 Juni 2024 | sampai kedaleman baru 29 M posisi reming pake coring 5 inch
2 Juni 2024 | sampai kedaleman baru 29.40 M posisi reming pake coring 5 inch
3 Juni 2024 | sampai kedaleman 30.mtr mata bor pdc 6 in
4 Juni 2024 | sampai kedaleman 31mtr mata bor pdc 6 in | request kunci pipa yang bagus
5 Juni 2024 | sampai kedaleman 31.65 mtr mata bor pdc 6 in
6 Juni 2024 | sampai kedaleman 31.75 mtr mata bor pdc 6 in
7 Juni 2024 | sampai kedaleman 32.15 mtr pakai coring 5 in | siapkan widia pensil buat koring
8 Juni 2024 | sampai kedaleman 32.40 mtr pakai coring 5 in
9 Juni 2024 | libur
10 Juni 2024 | belum ada progres
11 Juni 2024 | sampai kedaleman 32.15 mtr pakai pdc 6 in
12 Juni 2024 | sampai kedaleman 32.40 mtr pakai pdc 6 in
13 Juni 2024 | belum ada tambahan progres, hari ini service swifel dan mata bor 4 inch
14 Juni 2024 | belum ada tambahan progres
15 Juni 2024 | ganti poly dan buat coring
19 Juni 2024 | sampai kedaleman 27 mtr pakai coring 5 in |  | 27
20 Juni 2024 | sampai kedaleman 30 mtr pakai coring 5 in |  | 30 | 3
21 Juni 2024 | sampai kedaleman 32 mtr pakai coring 5 in |  | 32 | 2
22 Juni 2024 | sampai kedaleman 32 mtr pakai coring 5 in | stangbor sempat kejepit | 32 | 0
23 Juni 2024 | sampai kedaleman 27 mtr pakai mata bor 6 in |  | 27 | -5
24 Juni 2024 | sampai kedaleman 32 mtr pakai mata bor 6 in |  | 32 | 5
25 Juni 2024 | reparasi alat |  | 32 | 0
26 Juni 2024 | reparasi alat |  | 32 | 0
27 Juni 2024 | sampai kedaleman 32.25 mtr pakai mata bor 6 in |  | 32.25 | 0.25
28 Juni 2024 | sampai kedaleman 32.50 mtr pakai mata bor 6 in |  | 32.5 | 0.25
29 Juni 2024 | sampai kedaleman 32.80 mtr pakai mata bor 6 in |  | 32.8 | 0.3
1 Juli 2024 | sampai kedaleman 33.15 mtr pakai mata bor 6 in |  | 33.15 | 0.35
2 Juli 2024 | reparasi mata bor dan gearbox |  | 33.15 | 0
3 Juli 2024 | sampai kedaleman 33.55 mtr pakai mata bor 6 in |  | 33.55 | 0.4
4 Juli 2024 | sampai kedaleman 34.80 mtr pakai mata bor 6 in |  | 34.8 | 1.25
5 Juli 2024 | reparasi alat dan pembuatan coring |  | 34.8 | 0
7 Juli 2024 | dapat 15 cm |  | 34.95 | 0.15
9 Juli 2024 | belum ada tambahan progres kejepit |  | 34.95 | 0
10 Juli 2024 | belum ada tambahan progres baru bisa mengatasi stangbor yg terjepit |  | 34.95 | 0
11 Juli 2024 | service gearbox |  | 34.95 | 0
12 Juli 2024 | progres sudah sampai di kedalaman 37 M |  | 37 | 2.05
15 Juli 2024 | reparasi stangbor dan service mata bor coring |  | 38 | 1
16 Juli 2024 | progres sudah sampai di kedalaman 40 M | siapkan pompa untuk pumping | 40 | 2
17 Juli 2024 | mencoba pumping test |  | 40 | 0
18 Juli 2024 | pumping test |  | 40 | 0
19 Juli 2024 | kontruksi |  | 40 | 0
20 Juli 2024 | pumping test |  | 40 | 0
21 Juli 2024 | libur |  | 40 | 0
22 Juli 2024 | pumping test |  | 40 | 0
23 Juli 2024 | buat mata bor coring 4 inch |  | 40 | 0
25 Juli 2024 | progres sudah sampai di kedalaman 45 M |  | 45 | 5
26 Juli 2024 | progres sudah sampai di kedalaman 46 M |  | 46 | 1
27 Juli 2024 | progres sudah sampai di kedalaman 46,70 M |  | 46.7 | 0.7
28 Juli 2024 | progres sudah sampai di kedalaman 48,20 M |  | 48.2 | 1.5
29 Juli 2024 | progres sudah sampai di kedalaman 49,70 M |  | 49.7 | 1.5
30 Juli 2024 | pumping test
31 Juli 2024 | pumping test
1 Agustus 2024 | pumping test
2 Agustus 2024 | persiapan mobilisasi alat ke workshop | siapkan berita acara

## tbl (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
2024-04-01 | bor team tanto
2024-04-01 | pakai team oasis
2024-04-01 | sampai kedalaman 100
2024-04-01 | kontruksi 5 inch | dilanjutkan team oasis (muadi dan dapung)
2024-04-02 | muadi dapung mobilisasi alat
2024-04-02 | setting alat | lanjut seting alat
2024-04-03 | lanjut seting alat | mulai pengeboran
2024-04-04 | mulai pengeboran
2024-04-04 | reaming 6 inch kedalaman 21 meter
2024-04-04 | kendala stang bor putus | pengelasan stang bor supaya tidak copot
2024-04-05 | pengelasan stang bor supaya tidak copot
2024-04-05 | kedalaman 40 meter | lanjut pengeboran
2024-04-06 | kedalaman 70 meter
2024-04-07 | kedalaman 78 meter | lanjut pengeboran
2024-04-17 | kedalaman 84 meter
2024-04-18 | kedalaman 90 meter
2024-04-19 | kedalaman 100 meter | di dalamin sampai 120 meter
2024-04-20 | kedalaman 115 meter
2024-04-21 | libur
2024-04-22 | reaming 7 inch untuk pelurusan lubang
2024-04-23 | reaming 7 inch untuk pelurusan lubang | kontruksi pipa 5 inch
2024-04-24 | kontruksi 5 inch
2024-04-25 | kontruksi 5 inch
2024-04-26 | penambahan gravel
2024-04-27 | penambahan gravel
2024-04-28 | pemasangan pompa

## ponpes al rahmah (hidden)
Team Pak sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-09-01 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2024-09-02 | seting alat, geser titik |  | 0 | 0
2024-09-03 | progres kedalaman 39 meter |  | 39 | 39
2024-09-04 | progres kedalaman 70 meter | perlu siapkan matrial | 70 | 31
2024-09-05 | progres kedalaman 90 meter | kirim matrial hari ini | 90 | 20
2024-09-06 | progres kedalaman 103 meter | kurang casing | 103 | 13
2024-09-08 | kontruksi dan pumping test |  | 110 | 7
-110
0
0
0
0
0
0

## cakra (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
2024-04-18 | daftar listrik | minta disiapkan mata bor pagoda
2024-04-18 | turun alat
2024-04-18 | setting alat | lanjut seting alat
2024-04-19 | gali spulbak | gali spulbak
2024-04-19 | orang pln sudah survey via wa
2024-04-19 | orang pln lagi cuti sampai hari senin
2024-04-19 | untuk pemasangan info kabar pln | fu pln untuk segera di pasang
2024-04-20 | fu pln untuk segera di pasang | admin registrasi libur
2024-04-21 | admin registrasi libur | fu kembali pembayaran registrasi
2024-04-22 | registrasi listrik | butuh kabel HL dan mcb 40 ampher
2024-04-22 | nunggu pemasangn dari pihak pln
2024-04-23 | kedalaman 30 meter | isi air dan op
2024-04-24 | kedalaman 100 meter | order casing
2024-04-25 | kedalaman 120 meter
2024-04-28 | kedalaman 130 meter
2024-05-02 | kecelakaan team
2024-05-03
2024-05-04 | nurunin pipa 1,5 sampai 120 mentok
2024-05-05 | angkat pipa 1,5
2024-05-07 | putar balik dapat 30 meter
2024-05-08 | las pipa
2024-05-09 | putar kiri total dapat 61 meter | lanjut las dan putar kiri
2024-05-11 | turun pipa dan pengelasan
2024-05-12 | angkat pipa belum ada yang kena
2024-05-13 | angkat pipa belum ada yang kena
2024-05-14 | cakra pindah titik
2024-05-15 | kedalaman 20 meter
2024-05-16 | kedalaman 22 meter
2024-05-17 | kedalaman 80 meter
2024-05-18 | kedalaman 96 meter
2024-05-19 | kedalaman 115 meter
2024-05-20 | kedalaman 115 meter
2024-05-21 | kedalaman 131 meter
2024-05-22 | sudah kontruksi
2024-05-23

## APLUS (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
2024-05-08 | BOR GROUNDING TEAM DOEL
2024-05-09 | titik 1 belum selesai | lanjut bor geounding
2024-05-11 | sudah 2 titik selesai
2024-05-12 | pindah titik
2024-05-13 | kedalaman 12 meter kejepit
2024-05-13 | ada yg lagi mancang jarak 10 meter dari titik bor | akalin kejepit

## Desa Teras (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
2024-06-16 | Mobilisasi Alat
2024-06-20 | Sudah sampai kedalaman 70 M
2024-06-21 | sudah kontruksi
2024-06-22 | loging test | total kedalaman 100 M
2024-06-23 | sudah di pumping test

## sindangsari (hidden)
TEAM PAK FUDHOLI
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres
2024-06-22 | Mobilisasi Alat
2024-06-24 | perakitan alat
2024-06-25 | seal swifel
2024-06-25 | kabel HL 100 M ukuran 2x10
2024-06-25 | panel 3 phase
2024-06-25 | vanbelt b 60 2
2024-06-25 | vanbelt b61 2
2024-06-25 | vanbelt b62 4
2024-06-25 | palu bodem 3 kg 1
2024-06-25 | stanglas 1
2024-06-25 | kaca kedok las |  | 0
2024-07-03 | belum ada update, terakhir dapet 8 meteran |  | 8 | 8
2024-07-07 | butuh tanah merah |  | 27 | 19
2024-07-09 | sudah di kedalaman 46 M |  | 46 | 19
2024-07-11 | belum ada update penambahan progres |  | 46 | 0
2024-07-12 | progres sudah sampai kedalaman 59 M |  | 59 | 13
2024-07-13 | progres sudah sampai kedalaman 62 M |  | 62 | 3
2024-07-16 | progres sudah sampai kedalaman 83 M | butuh logging dan gravel | 83 | 21
2024-07-17 | lagi proses menaikan stangbor | siapkan takel atau dongkrak |  | -83
2024-07-18 | penganggkatan stangbor, kontruksi dan logging test |  |  | 0
2024-07-19 | baru selesai kontruksi | hari ini pumping test |  | 0
2024-07-20 | pumping test |  |  | 0
2024-07-21 | masih pumping test dan mobilisasi alat ke workshop |  |  | 0
2024-07-22 | tinggal pasang pompa dan listrik permanen | pompa pumping test belum di angkat

## cilayang (hidden)
TEAM PAK UNYIL
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman
2024-06-22 | Mobilisasi Alat
2024-06-23 | perakitan alat
2024-06-26 | sedang dalam pengeboran baru sampai kedalaman di 45 M |  | 45
2024-06-27 | sudah selesai pengeboran di kedalaman 100 M |  | 100
2024-06-28 | sudah kontruksi, loging dan pumping test tinggal pasang pompa | pompa pumping kejepit
2024-07-03 | indikasi casing bocor | bor ulang casing ganti 5 inch vinilon
2024-07-05 | Bor baru pindah titik sudah di kedalaman 40 M |  | 40
2024-07-06 | sudah di kedalaman 65 M |  | 65
2024-07-08 | kedalaman 117 |  | 117
2024-07-09 | sudah kontruksi dan pumping test tinggal pasang pompa permanent |  | 120

## mandaya (hidden)
TEAM PAK NGKOS
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
2024-06-22 | Mobilisasi Alat
2024-06-24 | proses pengeboran | total kedalaman di 100 M
2024-06-25 | kontruksi dan loging
2024-06-26 | gagal pumping test perlu di jadwalkan ulang | rencana hari ini pumping test
2024-06-27 | sudah di lakukan pumping test tinggal pasang pompa | di jadwalkan pasang pompa setelah listrik

## koper (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Keterangan | Kedalaman
2024-06-25 | Mobilisasi Alat |  | 40 M pasir
2024-06-26 | pengeboran sudah ada di kedalaman 30 M |  | 70-77 M Tanah Lengket | 30
2024-06-30 | pengeboran sudah ada di kedalaman 105 M |  | 80 M Pasir Bagus | 105
2024-07-01 | pemasangan casing |  |  | 120
2024-07-02 | sudah di lakukan pumping test

## sukamaju (hidden)
TEAM PAK UNYIL
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | KETERANGAN | Kedalaman
2024-06-28 | Mobilisasi Alat
2024-06-30 | pengeboran sudah sampai kedalaman 40 M |  | 0 - 30 M Tanah Cadas | 40
2024-07-01 | sudah di lakukan pemasangan casing |  | 30-34 M Pasir Merah | 100
2024-07-02 | sudah di lakukan pumping test |  | 34-40 Tanah Lembek
40-45 M Pasir

## nambo udik (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman
2024-07-03 | Mobilisasi Alat
2024-07-04 | sudah dalam proses pengeboran
2024-07-05 | kedalaman sudah di 115 M | logging pa amin | 115
2024-07-06 | tinggal pasang pompa permanen
2024-07-07
2024-07-08

## Kentrong (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman
2024-07-09 | Mobilisasi Alat
2024-07-15 | sudah di lakukan pengeboran udah sampai kedalaman 89 M |  | 89
2024-07-17 | sudah di lakukan pengeboran udah sampai kedalaman 115 M |  | 115
2024-07-18 | sudah di lakukan pengeboran udah sampai kedalaman 124 M |  | 124
2024-07-21 | sudah di lakukan pengeboran udah sampai kedalaman 145 M |  | 145
2024-07-22 | sudah di lakukan pengeboran udah sampai kedalaman 150 M |  | 150
2024-07-23 | tinggal kontruksi
2024-07-24 | kontruksi
2024-07-28 | pumping test
2024-07-29 | pemasangan pompa permanen

## Bunihara (hidden)
Team Pak HIDAYAT
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi | KETERANGAN
2024-07-15 | Mobilisasi Alat
2024-07-16 | SETING ALAT |  | 0
2024-07-18 | progres kedalaman sudah sampai di 10 M |  | 10 | 10
2024-07-19 | progres kedalaman sudah sampai di 13 M |  | 13 | 3
2024-07-21 | progres kedalaman sudah sampai di 21 M |  | 21 | 8
2024-07-22 | service mata bor |  | 21 | 0
2024-07-23 | bongkar pasang pully dan mulai bor di jam 3 sore |  | 21.5 | 0.5
2024-07-24 | progres kedalaman sudah sampai di 22,50 M |  | 22.5 | 1
2024-07-25 | progres kedalaman sudah sampai di 24 M | request oksigen dan tanah lempung | 24 | 1.5
2024-07-26 | progres kedalaman sudah sampai di 25 M |  | 25 | 1
2024-07-27 | progres kedalaman sudah sampai di 25 M |  | 25 | 0
2024-07-28 | reparasi ns bearing ancur dan ganti pully |  | 25 | 0
2024-07-29 | progres kedalaman sudah sampai di 26,50 M |  | 26.5 | 1.5
2024-07-30 | progres kedalaman sudah sampai di 27,20 M |  | 27.2 | 0.7
2024-07-31 | progres kedalaman sudah sampai di 27,80 M |  | 27.8 | 0.6
2024-08-01 | progres kedalaman sudah sampai di 28,20 M |  | 28.2 | 0.4
2024-08-02 | service mata bor 6 sayang ukuran 6 inch |  | 28.2 | 0
2024-08-03 | progres pengeboran dapet 15 cm pakai pdc 8 inch |  | 28.35 | 0.15
2024-08-04 | progres pengeboran dapet 23 cm pakai mata bor 6inch | siapkan koring 6 inch segmen | 28.58 | 0.23
2024-08-05 | progres pengeboran dapet 1 m pakai mata bor 6inch |  | 29.58 | 1
2024-08-06 | progres pengeboran dapet 2 m pakai mata bor 6inch |  | 31 | 1.42
2024-08-07 | progres pengeboran dapet 1,10 m pakai mata bor 6inch | request polimer, kanal u 10 panjang 150 cm dan tabung oxigen | 32.1 | 1.1
2024-08-08 | progres pengeboran dapet 15 cm pakai mata bor 6inch |  | 32.25 | 0.15
2024-08-09 | progres pengeboran dapet 15 cm pakai mata bor 6inch |  | 32.4 | 0.15
2024-08-10 | progres pengeboran dapet 15 cm pakai mata bor 6inch |  | 32.55 | 0.15
2024-08-11 | progres pengeboran dapet 10 cm pakai mata bor 6inch |  | 32.65 | 0.1
2024-08-12 | service alat , dan setting ulang dynamo, cek mata bor | kendala pully pecah | 32.65 | 0
2024-08-13 | progres pengeboran dapet 20 cm pakai mata bor 6inch | kendala putaran terlalu cepat vanbelt selalu copot | 32.85 | 0.2
2024-08-15 | progres pengeboran dapet 20 cm pakai mata bor 6inch | poly 5 inch, as 38, bearing duduk | 32.85 | 0.2
2024-08-16 | progres dapat 70 cm | bikin as baru diameter 3.8 panjang 30 cm tengahnya | 32.85 | 0.2
2024-08-17 | libur | lobang sepi, gigi suri sama betina nya seperti yang di depan | 32.85 | 0
2024-08-18 | total kedalaman 40 meter | penambahan untuk sasis kanal U 5, 2 meteran | 40 | 7.15
2024-08-19 | total kedalaman 50 cm | baut 19, 4 biji, | 40.5 | 0.5
2024-08-20 | progres harian dapat 30 cm mata bor 6 inch |  | 40.8 | 0.3
2024-08-21 | progres harian dapat 20 cm mata bor 6 inch |  | 41 | 0.2
2024-08-22 | service gearbox kapal dan setting alat |  | 41 | 0
2024-08-23 | service gearbox kapal dan setting alat |  | 41 | 0
2024-08-24 | progres harian dapat 10 cm mata bor 6 inch |  | 41.1 | 0.1
2024-08-25 | progres harian dapat 10 cm mata bor 6 inch |  | 41.2 | 0.1
2024-08-26 | progres harian dapat 10 cm mata bor 6 inch |  | 41.3 | 0.1
2024-08-27 | bantu cek alat cikolelet yang trouble |  | 41.3 | 0
2024-08-28 | setting alat masih selip setelannya |  | 41.3 | 0
2024-08-29 | progres harian dapat 15 cm mata bor 6 inch | butuh oli gearbok kapal dan seting plat kopling dll | 41.45 | 0.15
2024-08-30 | progres harian dapat 15 cm mata bor 6 inch |  | 41.6 | 0.15
2024-08-31 | progres harian dapat 15 cm mata bor 6 inch |  | 41.75 | 0.15
2024-09-01 | progres harian dapat 15 cm mata bor 6 inch |  | 41.9 | 0.15
2024-09-02 | buat coring pake segmen gunung |  | 41.9 | 0
2024-09-03 | progres harian dapat 10 cm mata bor 6 inch |  | 42 | 0.1
2024-09-04 | baru selesai pasang coring | kendala patah capit udang | 42 | 0
2024-09-05 | perbaikan alat kendala terjepit |  | 42 | 0
2024-09-06 | perbaikan alat dan mengatasi pipa yang terjepit |  | 42 | 0
2024-09-07 | perapihan alat |  | 0 | -42
2024-09-08 | progres kedalaman 35 M reaming pdc 8 inch |  | 35 | 35
2024-09-09 | reaming 8 inch, service gearbox |  | 0 | -35
2024-09-10 | reaming 8 inch baru dapet 1 btg |  | 4 | 4
2024-09-11 | reaming 8 inch baru kedalaman 39 M |  | 39 | 35
2024-09-12 | reaming 8 inch baru kedalaman 40 M |  | 40 | 1
2024-09-13 | reaming 8 inch baru kedalaman 42,10 M |  | 42.1 | 2.1
2024-09-14 | reaming 8 inch baru kedalaman 42,40 M pdc 8 inch |  | 42.4 | 0.3
2024-09-15 | libur |  | 42.4 | 0
2024-09-16 | reaming 8 inch baru kedalaman 42,70 M pdc 8 inch |  | 42.7 | 0.3
2024-09-17 | reaming 8 inch baru kedalaman 44,20 M pdc 8 inch | butuh polimer 10kg, oli 90 1 pcs, galon, travo las | 44.2 | 1.5
2024-09-18 | reaming 8 inch baru kedalaman 45,20 M pdc 8 inch |  | 45.2 | 1
2024-09-19 | reaming 8 inch baru kedalaman 45,70 M pdc 8 inch |  | 45.7 | 0.5
2024-09-20 | reaming 8 inch baru kedalaman 46,20 M pdc 8 inch |  | 46.2 | 0.5
2024-09-21 | reaming 8 inch baru kedalaman 47 M pdc 8 inch |  | 47 | 0.8
2024-09-22 | reaming 8 inch baru kedalaman 47,20 M pdc 8 inch |  | 47.2 | 0.2
2024-09-23 | reaming 8 inch baru kedalaman 47,60 M pdc 8 inch |  | 47.6 | 0.4
2024-09-24 | reaming 8 inch baru kedalaman 48,10 M pdc 8 inch |  | 48.1 | 0.5
2024-09-25 | support team cikolelet |  | 48.1 | 0
2024-09-26 | reaming 8 inch baru kedalaman 48,10 M pdc 8 inch | kendala handle gearbox patah | 49.6 | 1.5
2024-09-27 | reaming 8 inch baru kedalaman 52 M pdc 8 inch |  | 52 | 2.4
2024-09-28 | reaming 8 inch baru kedalaman 52,80 M pdc 8 inch |  | 52.8 | 0.8
2024-09-29 | reaming 8 inch baru kedalaman 53,3 M pdc 8 inch | kendala as gearbpx patah | 53.3 | 0.5
2024-09-30 | perbaikan gearbox kapal yang rusak |  | 53.3 | 0
2024-10-01 | perbaikan as rusak |  | 53.3 | 0
2024-10-02 | reaming 8 inch baru kedalaman 53,50 M pdc 8 inch |  | 53.5 | 0.2
2024-10-03 | reaming 8 inch baru kedalaman 55 M pdc 8 inch |  | 55 | 1.5
2024-10-04 | reaming 8 inch baru kedalaman 55,60 M pdc 8 inch |  | 55.6 | 0.6
2024-10-05 | reaming 8 inch baru kedalaman 56,50 M pdc 8 inch |  | 56.5 | 0.9
2024-10-06 | reaming 8 inch baru kedalaman 58 M pdc 8 inch |  | 58 | 1.5
2024-10-07 | reaming 8 inch baru kedalaman 60 M pdc 8 inch |  | 60 | 2
2024-10-08 | reaming 8 inch baru kedalaman 63 M pdc 8 inch |  | 63 | 3
2024-10-09 | reaming 8 inch baru kedalaman 64,3 M pdc 8 inch |  | 64.3 | 1.3
2024-10-10 | reaming 8 inch baru kedalaman 65,5 M pdc 8 inch |  | 65.5 | 1.2
2024-10-11 | reaming 8 inch baru kedalaman 65,8 M pdc 8 inch |  | 65.8 | 0.3
2024-10-12 | reaming 8 inch baru kedalaman 66,9 M pdc 8 inch |  | 66.9 | 1.1
2024-10-13 | gak ada laporan |  | 66.9 | 0
2024-10-14 | reaming 8 inch baru kedalaman 68,60 M pdc 8 inch |  | 68.6 | 1.7
2024-10-15 | reaming 8 inch baru kedalaman 69,50 M pdc 8 inch |  | 69.5 | 0.9
2024-10-16 | trouble girbox gak bisa netral |  | 69.5 | 0
2024-10-17 | masih perbaikan alat |  | 69.5 | 0
2024-10-18 | baru beres perbaikan alt |  | 69.5 | 0
2024-10-19 | reaming 8 inch baru kedalaman 70 M pdc 8 inch |  | 70 | 0.5
2024-10-20 | reaming 8 inch baru kedalaman 70,40 M pdc 8 inch |  | 70.4 | 0.4
2024-10-21 | reaming 8 inch baru kedalaman 71,50 M pdc 8 inch |  | 71.5 | 1.1
2024-10-22 | buat screen persiapan kontruksi |  | 71.5 | 0
2024-10-23 | reaming 8 inch baru kedalaman 72,40 M pdc 8 inch |  | 72.4 | 0.9
2024-10-24 | reaming 8 inch baru kedalaman 73,50 M pdc 8 inch |  | 73.5 | 1.1
2024-10-25 | reaming 8 inch baru kedalaman 75 M pdc 8 inch |  | 75 | 1.5
2024-10-26 | kendala stangbor patah dari sok |  | 75 | 0
2024-10-27 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-10-28 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-10-29 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-10-30 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-10-31 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-11-01 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-11-02 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-11-03 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-11-04 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-11-05 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-11-06 | stangbor masih belum terangkat |  | 75 | 0
2024-11-07 |  |  | 75 | 0
2024-11-08 |  |  | 75 | 0
2024-11-09 |  |  | 75 | 0
2024-11-10 | pancingannya masih kalah lagi sehingga belum ke angkat |  | 75 | 0
2024-11-11 | masih buat pancingan |  | 75 | 0
2024-11-12 | baru mulai bor pinggir |  | 75 | 0
2024-11-13 | bor samping mentok di 70 meter dari 75 meter |  | 75 | 0
2024-11-14 | baru beres spul karena proses penyambungannya di las |  | 75 | 0
2024-11-15 | masih nyepul pinggir |  | 75 | 0
2024-11-16 | masih nyepul pinggir |  |  | -75
2024-11-17 | masih nyepul pinggir
2024-11-18
2024-11-19 | di dongkrak baru naik 30 CM
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22 | di dongkrak baru naik 80 CM
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25 | baru terangkat pipa yang patah tinggal mata bor yg tertinggal
2024-11-26 | pumping test
2024-11-27
2024-11-28 | kontruksi masuk 14 btg
2024-11-29
2024-11-30 | pemasangan pompa permanen dan mobilisasi alat
2024-12-01
2024-12-02
2024-12-03
2024-12-04
2024-12-05

## Lialang (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-07-29 | Mobilisasi Alat
2024-07-31 | Mobilisasi Alat
2024-08-02 | Listrik baru terpasang | rencana operator pa amin
2024-08-05 | Perapihan alat di lokasi
2024-08-06 | buat spulbak
2024-08-07 | perakitan dan dirikan alat
2024-08-08 | masih persiapan alat
2024-08-09 | listrik sempat trouble dan sudah bisa di gunakan kembali | 2-15 pasir silica | 0
2024-08-09 | pengeboran kedalaman 6 meter mata bor 8 inch | 15-30 pasir kuarsa | 6 | 6
2024-08-10 | pengeboran kedalaman 30 meter mata bor 8 inch | 30-33 pasir kuarsa campur krikil | 30 | 24
2024-08-11 | pengeboran kedalaman 40 meter mata bor 8 inch | 33-40 pasir kuarsa | 40 | 10
2024-08-12 | pengeboran kedalaman 45 meter mata bor 8 inch | 40-50 napal cadas | 45 | 5
2024-08-13 | pengeboran kedalaman 56 meter mata bor 8 inch | 50-56 lapisan batubara | 56 | 11
2024-08-14 | pengeboran kedalaman 61 meter mata bor 8 inch |  | 61 | 5
2024-08-15 | pengeboran kedalaman 64 meter mata bor 8 inch |  | 64 | 3
2024-08-16 | pengeboran kedalaman 64 meter mata bor 8 inch |  | 64 | 0
2024-08-17 | libur |  | 64 | 0
2024-08-18 | pengeboran kedalaman 70 meter mata bor 8 inch |  | 70 | 6
2024-08-19 | pengeboran kedalaman 76 meter mata bor 8 inch |  | 76 | 6
2024-08-20 | pengeboran kedalaman 81 meter mata bor 8 inch |  | 81 | 5
2024-08-21 | belum ada update |  | 84 | 3
2024-08-22 | belum ada update |  | 81 | -3
2024-08-23 | pengeboran kedalaman 89 meter mata bor 8 inch | kirim casing, molen, stang bor dll | 89 | 8
2024-08-24 | belum ada update |  | 92 | 3
2024-08-25 | belum ada update |  | 94 | 2
2024-08-26 | kedalaman 96 meter |  | 96 | 2
2024-08-27 | kedalaman 98 meter | rabu logging test | 98 | 2
2024-08-28 | logging test | kamis kirim gravel 50 karung dan pompa pumping | 98 | 0
2024-08-29 | reaming ulang sudah sampai kedalaman 40 M |  | 40 | -58
2024-08-30 | REAMING ulang sudah sampai kedalaman 90 M | MINGGU KONTRUKSI | 90 | 50
2024-08-31 | spuling | gravel 50 karung, skrup dan mata skrup | 98 | 8
2024-09-01 | kontruksi 6 inch |  | 98 | 0
2024-09-02 | tinggal pumping test |  |  | -98
2024-09-03 | listrik permanen
2024-09-10 | pumping test
2024-09-11
2024-09-12

## Teritih (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-08-14 | Pasang Listrik | Meteran Awal 8728.80
| rencana turun alat hari minggu | suryaflo 4 inch, 3 atau 4 btg
2024-08-18
2024-08-19
2024-08-20
2024-08-21
2024-08-22
2024-08-23 | sudah di kedalaman 70 M |  | 70
2024-08-24 | sudah di kedalaman 100 M |  | 100
2024-08-25 |  |  | 100
2024-08-26 | logging dan kontruksi |  | 100
2024-08-27 | mobilisasi alat |  | 100
2024-09-03 |  | listrik permanen

## TPA Cianjur (hidden)
Team Pak Jojo
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-09-08 | Mobilisasi alat
2024-09-09 | setting alat dan gali spul bak |  | 0
2024-09-10 | kedalaman 3 M |  | 3 | 3
2024-09-11 | kedalaman 17 M |  | 17 | 14
2024-09-12 | kedalaman 20 M |  | 20 | 3
2024-09-13 | libur |  | 20 | 0
2024-09-14 | kedalaman 25 meter |  | 25 | 5
2024-09-15 | kedalaman 31 meter |  | 31 | 6
2024-09-16 | kedalaman 34 meter |  | 34 | 3
2024-09-17 | kedalaman 52 meter |  | 52 | 18
2024-09-18 | kedalaman 58 meter |  | 58 | 6
2024-09-19 | kedalaman 67 meter |  | 67 | 9
2024-09-20 | libur |  | 67 | 0
2024-09-21 | kedalaman 75 meter |  | 75 | 8
2024-09-22 | reaming ulang 5 nch |  | 40 | -35
2024-09-23 | reaming ulang 5 nch |  | 50 | 10
2024-09-24 | reaming ulang 5 nch |  | 70 | 20
2024-09-25 | libur |  | 70 | 0
2024-09-26 | reaming ulang 5 nch |  | 75 | 5
2024-09-27 | libur |  | 75 | 0
2024-09-28 | belum ada info update |  | 75 | 0
2024-09-29 | libur |  | 75 | 0
2024-09-30 | progres kedalaman masih di 75 m |  | 75 | 0
2024-10-01 | progres kedalaman masih di 86 m pake triwing 3 inch |  | 86 | 11
2024-10-02 | progres reaming 70 M |  | 70 | -16
2024-10-03 |  |  |  | -70
2024-10-04 | libur |  |  | 0
2024-10-05 |  |  |  | 0
2024-10-06 | progres kedalman 90 M |  | 90 | 90
2024-10-07 | logging |  | 90 | 0
2024-10-08 | coba pumping tapi banyak urugan | rencana di kontruksi | 90 | 0
2024-10-09 | libur |  | 90 | 0
2024-10-10 | pembuatan screen |  | 90 | 0
2024-10-11 | libur |  | 90 | 0
2024-10-12 | kontruksi |  | 90 | 0
2024-10-13 | progres kedalaman bor 3 inch |  | 90 | 0
2024-10-14 | progres kedalaman 95 M |  | 95 | 5
2024-10-15 | progres kedalaman 110 M |  | 110 | 15
2024-10-16 | lagi di kuras |  | 110 | 0
2024-10-17 | di pumping masih kecil airnya, besok rencana di tambah pasangan |  | 110 | 0
2024-10-18 | libur jumat |  | 110 | 0
2024-10-19 | nunggu pompa pengganti |  | 110
2024-10-20 | nunggu pompa pengganti |  | 110
2024-10-21 | nunggu pompa pengganti |  | 110
2024-10-22 | nunggu pompa pengganti | rencana pa jojo mau ke worksop | 110
2024-10-23 | nunggu pompa pengganti |  | 110
2024-10-24 | libur |  | 110
2024-10-25 | libur |  | 110
2024-10-26 | rencana pasang pompa 1,5 HP |  | 110
2024-10-27 |  |  | 110
2024-10-28
2024-10-29
2024-10-30
2024-10-31 |  | team pak eko / doel bor
2024-11-01
2024-11-02
2024-11-03
2024-11-04
2024-11-05
2024-11-06
2024-11-07
2024-11-08 | coba di pumping test air penuh dengan kotoran karena sempat terendam banjir | sudah di geo rencana pindah titik
2024-11-09
2024-11-10
2024-11-11 |  | siapkan team kembali
2024-11-12
2024-11-13
2024-11-14
2024-11-15
2024-11-16
2024-11-17
2024-11-18
2024-11-19
2024-11-20
2024-11-21
2024-11-22
2024-11-23
2024-11-24
2024-11-25
2024-11-26
2024-11-27
2024-11-28
2024-11-29
2024-11-30
2024-12-01
2024-12-02 | mobilisasi alat team pak arifin
2024-12-03 | pompa sudah di angkat dan aman tidk ada yg rusak, baru rakit alat
2024-12-04
2024-12-05
2024-12-06 | buat bak sirkulasi
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17 | baru selesai sambung kabel dan ganti dinamo | team pak likin
2024-12-18 | sudah mulai turun stangbor tapi terkendala spulkop dan ns |  | 0
2024-12-19 | pipa bor yang masuk baru 35 btg | 56 M | 56 | 56
2024-12-20 | pipa bor yang masuk baru 40 btg |  | 56 | 0
2024-12-21 | progres kedalaman 90 M |  | 90 | 34
2024-12-22 | progres kedalaman 105 M |  | 105 | 15
2024-12-23 | progres kedalaman 108 M | stang bor patah | 108 | 3
2024-12-24 | lagi buat pancingan buat ngakalin stangbor yg patah |  | 108 | 0
2024-12-25 | mau nurunin pancingan keburu hujan kerja bisa setengah hari aja |  | 108 | 0
2024-12-26 | stangbor yang putus sudah terangkat |  | 108 | 0
2024-12-27 | pengelasan stangbor biar gak mudah patah |  | 108 | 0
2024-12-28 | progres kedalaman 106 M |  | 106 | -2
2024-12-29 | progres kedalaman 109 M |  | 109 | 3
2024-12-30 |  |  | 109 | 0
2024-12-31 |  |  | 109 | 0
2025-01-01 | progres kedalaman 118 M |  | 118 | 9
2025-01-02 | buat pancingan |  | 118 | 0
2025-01-03 | ngakalin stangbor yang patah dan udah terangkat kembali |  | 118 | 0
2025-01-04 | pengelasan stangbor biar gak mudah patah |  | 118 | 0
2025-01-05 | progres kedalaman 123 M |  | 123 | 5
2025-01-06 | progres kedalaman 126 M |  | 126 | 3
2025-01-07 | service ns bearingnya hancur |  | 126 | 0
2025-01-08 | progres kedalaman 130 M | masih lapisan lempung hitam keras | 130 | 4
2025-01-09 | progres kedalaman 133 M | Target kedalaman 150 mtr | 133 | 3
2025-01-10 | progres kedalaman 136 M |  | 136 | 3
2025-01-11 | progres kedalaman 137 M |  | 137 | 1
2025-01-12 | Service NS dan ganti dinamo yang kebakar |  | 137 | 0
2025-01-13 | progres kedalaman 138 M |  | 138 | 1
2025-01-14 | stangbor patah di kedalaman 40 M |  | 138 | 0
2025-01-15 | stangbor yg patah sudah terangkat |  | 138 | 0
2025-01-16 | pengelasan stang bor |  | 138 | 0
2025-01-17 | masih ngelasin pipa bor |  | 138 | 0
2025-01-18 | progres kedalaman 143 M |  | 143 | 5
2025-01-19 | perbaikan NS |  | 143 | 0
2025-01-20 | ngakalin pipa bor yang patah baru ke angkat 40 btg | rencana di kasing dan pumping test | 143 | 0
2025-01-21 | masih ngakalin pipa bor yg patah |  | 143 | 0
2025-01-22 | pipa bor yang patah udah terangkat tinggal di naikan |  | 143 | 0
2025-01-23 | naikan pipa bor |  | 143 | 0
2025-01-24 |  |  | 143 | 0
2025-01-25 |  |  | 143 | 0
2025-01-26 |  |  | 143 | 0
2025-01-27 | pembersihan lubang bor kembali karena urug |  | 143 | 0
2025-01-28 | spuling |  | 143 | 0
2025-01-29 | kontruksi |  | 143 | 0
2025-01-30 | pumping test |  | 143 | 0
2025-01-31 | pumping test |  | 143 | 0
2025-02-01 |  |  | 143 | 0
2025-02-02 |  |  | 143 | 0
2025-02-03 |  | pumping test | 143 | 0
2025-02-04 |  | pumping test | 143 | 0
2025-02-05 | spull ulang
2025-02-06 | spull ulang
2025-02-07 | spull ulang
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-10

## PT CUAN (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-09-25 | Mobilisasi Alat |  | 0
2024-09-26 | Progres kedalaman 45 M |  | 45 | 45
2024-09-27 | Progres kedalaman 66 M |  | 66 | 21
2024-09-28 | Progres kedalaman 75 M |  | 75 | 9
2024-09-29 |  |  |  | -75
2024-09-30 |  |  |  | 0
2024-10-01 |  |  |  | 0
2024-10-02 | kontruksi |  | 100 | 100
2024-10-03 | pumping test |  | 100 | 0
2024-10-04 |  |  |  | -100
2024-10-05 |  |  |  | 0
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09
2024-10-10 | pumping test
2024-10-11 | pumping test
2024-10-12 | pumping test
0
0
0
0
0
0
0

## Sayar (hidden)
Team Pak Wawan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-07-28 | Mobilisasi Alat
2024-07-29 | Perakitan alat
2024-07-30 | perapihan lokasi bor , buat spull bak dan lainnya |  | 0
2024-07-31 | progres kedalaman sudah di 7 M |  | 7 | 7
2024-08-01 | progres kedalaman sudah di 11 M |  | 11 | 4
2024-08-02 | progres kedalaman sudah di 13 M |  | 13 | 2
2024-08-04 | progres kedalaman sudah di 21 M |  | 21 | 8
2024-08-05 | progres kedalaman sudah di 25 M matabor tricon 8 inch |  | 25 | 4
2024-08-06 | progres kedalaman sudah di 30,5 M matabor tricon 8 inch |  | 30.5 | 5.5
2024-08-07 | progres kedalaman sudah di 34 M matabor tricon 8 inch |  | 34 | 3.5
2024-08-08 | progres kedalaman sudah di 37 M matabor tricon 8 inch |  | 37 | 3
2024-08-09 | progres kedalaman sudah di 39,5 M matabor tricon 8 inch |  | 39.5 | 2.5
2024-08-10 | progres kedalaman sudah di 42 M matabor tricon 8 inch |  | 42 | 2.5
2024-08-12 | progres kedalaman sudah di 48 M matabor tricon 8 inch |  | 48 | 6
2024-08-13 | progres kedalaman sudah di 51 M matabor tricon 8 inch | bawa stang bor 8 btg | 51 | 3
2024-08-14 | progres kedalaman sudah di 53,5 M matabor tricon 8 inch |  | 53.5 | 2.5
2024-08-15 | libur karena pak wawannya lagi sakit | permukaan air di 2 M | 53.5 | 0
2024-08-16 | progres kedalaman sudah 56 meter | butuh stang bor | 56 | 2.5 | 2
2024-08-17 | libur |  | 56 | 0
2024-08-18 | progres kedalaman 58 meter |  | 58 | 2 | 3
2024-08-19 | progres kedalaman 60 meter mata bor tricon 8 inch | perlu katrol, seling harus sudah 2 jalur | 60 | 2
2024-08-20 | progres kedalaman 63 meter mata bor tricon 8 inch |  | 63 | 3 | 3
2024-08-21 | progres kedalaman 65 meter mata bor tricon 8 inch |  | 65 | 2
2024-08-22 | progres kedalaman 67,5 meter mata bor tricon 8 inch |  | 67.5 | 2.5 | 2
2024-08-23 | progres kedalaman 69,5 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 69.5 | 2
2024-08-24 | progres kedalaman 72 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 72 | 2.5
2024-08-25 | progres kedalaman 74 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 74 | 2 | 3
2024-08-26 | libur ada yang meninggal |  | 74 | 0
2024-08-27 | progres kedalaman 76,5 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 76.5 | 2.5
2024-08-28 | progres kedalaman 79 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 79 | 2.5
2024-08-29 | progres kedalaman 82 meter mata bor tricon jagung 8 inch | siapkan matrial | 82 | 3
2024-08-30 | progres kedalaman 83,5 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 83.5 | 1.5
2024-08-31 | progres kedalaman 85,5 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 85.5 | 2
2024-09-01 | libur, bantuin kontruksi lokasi lialang | buatkan katrol | 85.5 | 0
2024-09-02 | sakit abis bantu kontruksi lialang |  | 85.5 | 0
2024-09-03 | progres kedalaman 87,5 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 87.5 | 2
2024-09-04 | progres kedalaman 90 meter mata bor tricon jagung 8 inch |  | 90 | 2.5
2024-09-05 | tidak dapat progres karna dinamo harus diganti |  | 90 | 0
2024-09-06 | tidak dapat progres karna dinamo harus diganti | kirim traker dan katrol | 90 | 0
2024-09-07 | tidak dapat progres | dynamo mati | 90 | 0
2024-09-08 | libur |  | 90 | 0
2024-09-09 | libur |  | 90 | 0
2024-09-10 | baru pasang dinamo sore |  | 90 | 0
2024-09-11 | belum ada penambahan progres | tegangan listrik drop | 90 | 0
2024-09-12 | belum ada penambahan progres | dinamo masih gak kuat harus ganti | 90 | 0
2024-09-13 | progres kedalaman 92 meter | order casing | 92 | 2
2024-09-14 | progres kedalaman 93,5 meter |  | 93.5 | 1.5
2024-09-15 | tidak ada update progres kuota abis |  | 93.5 | 0
2024-09-16 | tidak ada update progres kuota abis |  | 93.5 | 0
2024-09-17 | tidak ada update progres kuota abis |  | 93.5 | 0
2024-09-18 | tidak ada update progres kuota abis |  | 93.5 | 0
2024-09-19 | progres kedalaman 98 meter |  | 98 | 4.5
2024-09-20 | progres kedalaman 98,5 meter |  | 98.5 | 0.5
2024-09-21 |  |  | 98.5 | 0
2024-09-22 |  |  | 98.5 | 0
2024-09-23 |  |  | 98.5 | 0
2024-09-24 |  |  | 98.5 | 0
2024-09-25 |  |  | 98.5 | 0
2024-09-26 | logging test | rencana reaming ulang | 98.5 | 0
2024-09-27 | progres kedalaman 103 meter |  | 103 | 4.5
2024-09-28 |  |  |  | -103
2024-09-29 |  |  |  | 0
2024-09-30 |  |  |  | 0
2024-10-01 | kontruksi |  |  | 0
2024-10-02 | spull atau pembersihan lumpur |  |  | 0
2024-10-03 | pumping test |  |  | 0
2024-10-04 | pumping test
2024-10-05 | pumping test
2024-10-06 | pumping test
2024-10-07 | perapihan alat di lokasi
2024-10-08 | Mobilisasi Alat
2024-10-09 | di jadwalkan pasang listrik | Pompa 2 Hp HCL dan SP 3-25
kalo gak ada beli pompa NB di alpin

## PDAM NGANJUK (hidden)
Team Pak JOKO PRANOWO
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-09-24 | mobilisasi alat |  | 0
2024-09-25 | slamatan |  | 0 | 0
2024-09-26 | belum ada info |  | 0 | 0
2024-09-27 | mata bor 8 inch kedalaman 60 M |  | 60 | 60
2024-09-28 | mata bor 8 inch kedalaman 60 M |  | 60 | 0
2024-09-29 | mata bor 8 inch kedalaman 95 M |  | 95 | 35
2024-09-30 |  |  | 95 | 0
2024-10-01 | mata bor 8 inch kedalaman 95 M |  | 120 | 25
2024-10-02 | progres reaming 14 inch kedalaman 90 M |  | 90 | -30
2024-10-03 | progres reaming 14 inch kedalaman 105 M |  | 105 | 15
2024-10-04 | progres reaming 14 inch kedalaman 120 M & reaming 17'' kedalaman 30 M |  | 120 | 15
2024-10-05 | reaming coring 17 inch kedalaman 58 M |  | 30 | -90
2024-10-06 | reaming coring 17 inch kedalaman 123 M |  | 123 | 93
2024-10-07 | kontruksi |  | 123 | 0
2024-10-08 | pemasangan pompa |  | 123
2024-10-09 | water jetting |  | 123
2024-10-10 | pasang pompa pumping test |  | 123
2024-10-11 | pumping test |  | 123
2024-10-12 | pumping test |  | 123
2024-10-13 | pasang well head |  | 123
123

## Cianjur BBMMPPV (hidden)
Team Pak Dede
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-08-19 | mobilisasi alat
2024-08-20 | rakit alat |  | 0
2024-08-21 | baru mulai pengeboran |  | 0 | 0
2024-08-22 | progres kedalaman baru di 9 M |  | 9 | 9
2024-08-23 | progres kedalaman 12 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 12 | 3
2024-08-24 | progres kedalaman 20 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 20 | 8
2024-08-25 | progres kedalaman 20,5 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 20.5 | 0.5
2024-08-26 | progres kedalaman 26 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 26 | 5.5
2024-08-27 | progres kedalaman 26 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 26 | 0
2024-08-28 | progres kedalaman 29 meter mata bor trikon jagung 8 inch | 7 btg | 29 | 3
2024-08-29 | progres kedalaman 45 meter mata bor trikon jagung 8 inch | 10 btg | 45 | 16
2024-08-30 | progres kedalaman 48 meter mata bor trikon jagung 8 inch | 11 btg | 48 | 3
2024-08-31 |  |  |  | -48
2024-09-01 | progres kedalaman 67 meter mata bor trikon jagung 8 inch | 15 btg | 67 | 67
2024-09-02 | progres kedalaman 97,5 meter mata bor trikon jagung 8 inch | 21btg kurang 1,5 | 97.5 | 30.5
2024-09-03 | progres kedalaman 99 meter mata bor trikon jagung 8 inch | kirim matrial | 99 | 1.5
2024-09-04 | progres kedalaman 103 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 103 | 4
2024-09-05 | progres kedalaman 112 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 112 | 9
2024-09-06 | progres kedalaman 121 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 121 | 9
2024-09-07 | tidak ada info |  | 121 | 0
2024-09-08 | progres kedalaman 130 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 130 | 9
2024-09-09 | progres kedalaman 135 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 135 | 5
2024-09-10 | logging |  | 135 | 0
2024-09-11 | pelurusan lubang bor dengan di reaming ulang |  | 50 | -85
2024-09-12 | reaming baru kedalman di 94 M |  | 94 | 44
2024-09-13 | reaming baru kedalman di 121,5 M |  | 121.5 | 27.5
2024-09-14 | kontruksi |  | 135
2024-09-15 | pemasangan gravel dan pengurasan |  | 135
2024-09-16 | pumping test |  | 135
2024-09-17 | finisihing

## Bo Myoeng (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-09-09 | mobilisasi dan setting alat |  | 0
2024-09-10 | pengeboran sudah di kedalaman 20 M |  | 20 | 20
2024-09-11 | pengeboran sudah di kedalaman 100 M |  | 100 | 80
2024-09-12 | logging |  |  | -100
2024-09-13 | persiapan kontruksi tgl 18 september |  |  | 0
2024-09-14 | persiapan kontruksi tgl 18 september |  |  | 0
2024-09-15 | persiapan kontruksi tgl 18 september |  |  | 0
2024-09-16 | persiapan kontruksi tgl 18 september |  |  | 0
2024-09-17 | reaming persiapan kontruksi |  |  | 0
2024-09-18 | kontruksi di saksikan BKAT | persiapan pumping test dengan bkat |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CANDRA ASRI (hidden)
Team Pak MUADI
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-09-26 | safety induction |  | 0
2024-09-27 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2024-09-28 |  |  | 0 | 0
2024-09-29 |  |  | 0 | 0
2024-09-30 |  |  | 0 | 0
2024-10-01 |  |  | 0 | 0
2024-10-02 |  |  | 0 | 0
2024-10-03 | progres kedalaman 2 M baru 1 lubang |  | 2
2024-10-04
2024-10-05
2024-10-06
2024-10-07
2024-10-08
2024-10-09 | baru selesai 1 titik
2024-10-10
2024-10-11
2024-10-12
2024-10-13
2024-10-14
2024-10-15 | udah selesai 2 titik
2024-10-16 | kendala genset
2024-10-17 | reposisi alat ke titik 3
2024-10-18 | gali sirkulasi
2024-10-19
2024-10-20
2024-10-21
2024-10-22 | ngebor titik ke 3 | hari ini jam 11 rencana pengecoran
2024-10-23 | pengecoran titik ke 3 | disiapkan casing 12 inch
2024-10-24 |  | antar trikon 12 inch
2024-10-25
2024-10-26 | sudah selesai pengerjaan titik 4
2024-10-27
2024-10-28
2024-10-29 | mobilisasi alat

## Bor TBL (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-10-10 | Mobilisasi alat |  | 0
2024-10-15 | Progres kedalaman sudah 70 M |  | 70 | 70
2024-10-16 | Progres kedalaman sudah 140 M |  | 120 | 50
2024-10-17 | Progres kedalaman sudah 135 M |  | 135 | 15
2024-10-18 | bearing rusak |  | 0 | -135
2024-10-19 |  |  | 0 | 0
2024-10-20 |  |  | 0 | 0
2024-10-21 | kontruksi |  | 0
2024-10-22 | pumping test

## Cakra 2 (hidden)
Team Pak Birin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-10-23 | Mobilisasi alat |  | 0
2024-10-24 | Setting alat dan buat bak sirkulasi dan penampungan |  | 0 | 0
2024-10-25 | baru terpasang listrik sementara |  | 0 | 0
2024-10-26 | progres kedalaman sudah 40 M |  | 0 | 0
2024-10-27 | progres kedalaman sudah 43 M |  | 43 | 43
2024-10-28 |  |  | 0 | -43
2024-10-29 | progres kedalaman sudah 70 M |  | 70 | 70
2024-10-30 | progres kedalaman sudah 73 M |  | 73 | 3
2024-10-31 | progres kedalaman sudah 90 M |  | 90 | 17
2024-11-01 | progres kedalaman sudah 95 M |  | 95 | 5
2024-11-02 |  |  | 95 | 0
2024-11-03 | progres kedalaman sudah 100 M |  | 100 | 5
2024-11-04 |  |  | 100 | 0
2024-11-05 |  |  | 100 | 0
2024-11-06 | progres kedalaman sudah 131 M |  | 131 | 31
2024-11-07 | progres kedalaman sudah 135 M |  | 135 | 4
2024-11-08 | kontruksi |  | 140 | 5
2024-11-09 | selesai kontrukksi dan proses pengurasan
2024-11-10

## Cisauk (hidden)
Team Agus
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-10-23 | Mobilisasi alat |  | 0
2024-10-24 | Progres kedalaman 13 M |  | 13 | 13
2024-10-25 | Progres kedalaman pilot hole 4 inch 30 M |  | 30 | 17
2024-10-26 | Progres kedalaman pilot hole 4 inch 31 M |  | 31 | 1
2024-10-27 | Progres kedalaman pilot hole 4 inch 45 M |  | 45 | 14
2024-10-28 | Progres kedalaman pilot hole 4 inch 48 M |  | 50 | 5
2024-10-29 | Progres reaming 6 inch 12 M |  | 12 | -38
2024-10-30 | Progres reaming 6 inch 20 M |  | 20 | 8
2024-10-31 | Progres reaming 6 inch 30 M |  | 30 | 10
2024-11-01 | Progres reaming 6 inch 45 M |  | 45 | 15
2024-11-02 |  |  | 45 | 0
2024-11-03 |  |  | 45 | 0
2024-11-04 | Progres reaming 6 inch 60 M |  | 60 | 15
2024-11-05 | Progres reaming 8 inch 30 M |  | 30 | -30
2024-11-06 | Progres reaming 8 inch 40 M |  | 40 | 10
2024-11-07 | Progres reaming 8 inch 45 M |  | 45 | 5
2024-11-08 | Progres reaming 8 inch 48 M |  | 48 | 3
2024-11-09 | Progres reaming 8 inch 55 M |  | 55 | 7
2024-11-10 | Progres reaming 8 inch 60 M |  | 60 | 5
2024-11-11 | gagal kontruksi nyangkut di 48 M |  | 48 | -12
2024-11-12 | reaming kembali 8 inch sudah di kedalaman 60 M |  | 60 | 12
2024-11-13 | gagal kontruksi nyangkut di 48 M |  | 60 | 0
2024-11-14 | reaming kembali 10 inch |  | 48 | -12
2024-11-15 | kontruksi dan pemasangan gravel |  | 60 | 12
2024-11-16 | pemasangan pompa
2024-11-17

## Balikpapan (hidden)
Team Dedi
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-11-12 | Mobilisasi alat |  | 0
2024-11-13 | Progres pengeboran 50 M | besok logging | 50 | 50
2024-11-14 | Progres pengeboran 90 M |  | 90 | 40
2024-11-15 | kendala ada gas di kedalaman 100 M jadi rencana pindah titik |  | 100 | 10
2024-11-16 |  |  |  | -100
2024-11-17 |  |  |  | 0
2024-11-18 | pindah titik baru |  | 0 | 0
2024-11-19 | pengeboran kemaren udah di kedalaman 20 M nunggu pipa konduktor |  | 20 | 20
2024-11-20 |  |  | 50 | 30
2024-11-21 | kedalman sudah 95 M |  | 95 | 45
2024-11-22 | kontruksi baru 7 btg masuk |  | 95 | 0
2024-11-23 |  |  | 95 | 0
2024-11-24 | kontruksi baru masuk 12 batang |  | 95 | 0
2024-11-25 |  |  | 95 | 0
2024-11-26 | pipa stangbor patah di kedalaman 80 M |  | 95 | 0
2024-11-27 | stangbor terjepit dan patah di kedalaman 30 M |  | 95 | 0
2024-11-28 |  |  | 95 | 0
2024-11-29 | ganti team baru |  | 95 | 0
2024-11-30 |  |  | 95 | 0
2024-12-01 |  |  | 95 | 0
2024-12-02 |  |  | 95 | 0
2024-12-03 |  |  | 95 | 0
2024-12-04 | Buat SPK untuk tim baru
2024-12-05
2024-12-06
2024-12-07
2024-12-08
2024-12-09
2024-12-10
2024-12-11
2024-12-12
2024-12-13
2024-12-14
2024-12-15
2024-12-16
2024-12-17
2024-12-18
2024-12-19
2024-12-20
2024-12-21
2024-12-22
2024-12-23
2024-12-24
2024-12-25
2024-12-26
2024-12-27
2024-12-28
2024-12-29
2024-12-30
2024-12-31
2025-01-01 | baru bisa jalan kembali
2025-01-02 | masuk team pak tomi
2025-01-03 | rakit alat
2025-01-04 |  |  | 0
2025-01-05 | progres kedalaman sudah 15 M |  | 15 | 15
2025-01-06 | progres kedalaman sudah 45 M |  | 45 | 30
2025-01-07 | geser titik kembali |  | 0 | -45
2025-01-08 | udah selesai pasang konduktor dan geser titik |  | 0 | 0
2025-01-09 | libur |  | 0 | 0
2025-01-10 | progres kedalaman sudah 36 M |  | 36 | 36
2025-01-11 | progres kedalaman sudah 51 Mtr |  | 51 | 15
2025-01-12 | progres kedalaman sudah 60 mtr |  | 60 | 9
2025-01-13 | progres kedalaman sudah 75 mtr |  | 75 | 15
2025-01-14 | progres kedalaman sudah 84 mtr |  | 84 | 9
2025-01-15 | progres kedalaman sudah 98 mtr |  | 98 | 14
2025-01-16 | nunggu pipa buat kontruksi |  | 98 | 0
2025-01-17 |  |  | 98 | 0
2025-01-18 |  |  | 98 | 0
2025-01-19 |  |  | 98 | 0
2025-01-20 |  |  | 98 | 0
2025-01-21 | rencana besok kontruksi |  | 98 | 0
2025-01-22 | ambil pipa pvc, hari ini baru bisa kontruksi |  | 98 | 0
2025-01-23 | naikan pipa bor |  | 98 | 0
2025-01-24 |  |  | 98 | 0
2025-01-25 |  |  | 98 | 0
2025-01-26 |  |  | 98 | 0
2025-01-27 |  |  | 98 | 0
2025-01-28 | pembersihan lubang bor kembali |  | 98 | 0
2025-01-29 | kontruksi |  | 98 | 0
2025-01-30 |  |  | 98 | 0
2025-01-31 |  |  | 98 | 0
2025-02-01 | sudah selesai kontruksi tinggal pengurasan |  | 98 | 0
2025-02-02 | pengurasan |  | 98 | 0
2025-02-03 | pengurasan |  | 98 | 0
2025-02-04 | pengurasan |  | 98 | 0
2025-02-05 | pumping test
2025-02-06 | pumping test
2025-02-07 | pumping test
2025-02-08 | pumping test
2025-02-09 | pumping test
2025-02-10 |  | nunggu listrik
2025-02-11
2025-02-12
2025-02-13
2025-02-14
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24 | baru di belikan kabel hari ini
2025-02-25
2025-02-26 | sudah selesai pemasangan pompa
2025-02-27

## PT Aplus 2 (hidden)
Team Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-11-20 | mobilisasi alat
2024-11-21 | udah mulai pengeboran tapi ada kendala komplain dari warga
2024-11-22
2024-11-23 | pindah titik lokasi pengeboran ke depan
2024-11-24 | geser alat ke propan
2024-11-25 | pending

## Ciruas PT Kaishun (hidden)
Team Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-11-15 | Mobilisasi alat |  | 0
2024-11-16 | setting alat |  | 0
2024-11-17 | progres pengeboran sudah di 56 M |  | 55 | 55
2024-11-18 | progres pengeboran sudah di 80 M |  | 80 | 25
2024-11-19 | kotruksi pemasangan casing 8 inch
2024-11-20 | pumping test dan mobilisasi alat pulang

## Propan (hidden)
Team Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-11-28 | mobilisasi alat |  | 0
2024-11-29 | progres pengeboran sudah 35 M |  | 35 | 35
2024-11-30 |  |  | 35 | 0
2024-12-01 |  |  | 35 | 0
2024-12-02 | progres pengeboran sudah 80 M | persiapan kirim matrial | 80 | 45
2024-12-03 |  |  | 80 | 0
2024-12-04 | progres pengeboran sudah 111 M |  | 111 | 31
2024-12-05 | progres pengeboran sudah 130 M |  | 130 | 19
2024-12-06 | kontruksi |  |  | -130
2024-12-07 | pumping test |  |  | 0
0
0

## BLJSKB (hidden)
Team Aris
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-01-11 | mobilisasi alat
2025-01-12 | rakit alat |  | 0 | 0
2025-01-13 | progres kedalaman 50 M mata bor 4 inch |  | 50 | 50
2025-01-14 | progres kedalaman 90 M mata bor 4 inch | persiapan casing | 90 | 40
2025-01-15 | progres kedalaman 110 M mata bor 4 inch | 120 M | 110 | 20
2025-01-16 | progres reaming kedalaman 60 M mata bor 8 inch |  | 60 | -50
2025-01-17 | progres reaming kedalaman 80 M mata bor 8 inch |  | 80 | 20
2025-01-18 | progres reaming kedalaman 120 M mata bor 8 inch |  | 120 | 40
2025-01-19 | masih ngakalin pipa bor |  | 120 | 0
2025-01-20 | masih ngakalin pipa bor |  | 120 | 0
2025-01-21 | masih ngakalin pipa bor | Baru terangkat 5 btg | 120 | 0
2025-01-22 | pipa bor baru terangkat 23 btg | sisa 35 btg lagi | 120 | 0
2025-01-23 | pipa bor udah terangkat kembali |  | 120 | 0
2025-01-24 | reaming kwmbali untuk naikan lumpur |  | 120 | 0
2025-01-25 | reaming udah 120 M |  | 120
2025-01-26 | libur |  | 120
2025-01-27 | libur |  | 120
2025-01-28 | libur nunggu jadwal kontruksi |  | 120
2025-01-29 | spuling |  | 120
2025-01-30 | kontruksi |  | 120
2025-01-31 | pembersihan lubang bor |  | 120
2025-02-01 | pembersihan lubang bor |  | 120
2025-02-02 |  |  | 120
2025-02-03 | rencana pumping test |  | 120
2025-02-04 | pumping test
2025-02-05 | pumping test
2025-02-06 | pumping test
2025-02-07
2025-02-08

## Wai Hing (hidden)
Team Pak Darminto
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-01-31 | mobilisasi alat |  | 0
2025-02-03 | Progres kedalaman sudah 24 M mata bor 6 inch |  | 24 | 24
2025-02-04 | Progres kedalaman sudah 40 M mata bor 6 inch |  | 40 | 16
2025-02-05 | Progres kedalaman sudah 58 M mata bor 6 inch |  | 58 | 18
2025-02-06 | Progres kedalaman sudah 85 M mata bor 6 inch |  | 85 | 27
2025-02-07 | Progres kedalaman sudah 120 M mata bor 6 inch |  | 120 | 35
2025-02-08 |  |  | 120 | 0
2025-02-09 |  |  | 120 | 0
2025-02-10 |  |  | 120 | 0
2025-02-11 | rencana hari ini kontruksi |  | 120 | 0
2025-02-12 |  |  | 120 | 0
2025-02-13 | kontruksi |  | 120 | 0
2025-02-14 |  |  | 120 | 0
2025-02-15 | pemasangan gravel |  | 120 | 0
2025-02-16 |  |  | 120 | 0
2025-02-17 | pengurasan sumur bor |  | 120 | 0
2025-02-18 | pumping test |  | 120 | 0
2025-02-19 | pumping test
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24
2025-02-25
2025-02-26
2025-02-27

## Gheras (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-02-02 | mobilisasi alat |  | 0
2025-02-03 | Progres kedalaman sudah 40 M mata bor 4 inch |  | 24 | 24
2025-02-04 | Progres kedalaman sudah 100 M mata bor 4 inch |  | 100 | 76
2025-02-05 | kontruksi |  |  | -100
2025-02-06 | pemasangan pompa |  |  | 0
2025-02-07 |  |  |  | 0
2025-02-08 |  |  |  | 0
2025-02-09 |  |  |  | 0
2025-02-10 |  |  |  | 0
2025-02-11 |  |  |  | 0
2025-02-12 |  |  |  | 0
2025-02-13 |  |  |  | 0
2025-02-14 |  |  |  | 0
2025-02-15 |  |  |  | 0
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24
2025-02-25
2025-02-26
2025-02-27

## Bulukumba (hidden)
Team Pak Dayat
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-02-21 | mobilisasi alat |  | 0
2025-02-22 | perapihan lokasi bor dan pembuatan spul bak |  | 0
2025-02-23 | setting alat |  | 0
2025-02-24 | pasang listrik sementara |  | 0
2025-02-25 | progres kedalaman 24 M mata bor 6 inch |  | 24 | 24
2025-02-26 | progres kedalaman 42 M mata bor 6 inch |  | 42 | 18
2025-02-27 | progres kedalaman 57 M mata bor 6 inch |  | 57 | 15
2025-02-28 | Progress kedalaman 63 M mata bor 6 inch |  | 63 | 6
2025-03-01 | Progress kedalaman 66 M mata bor 6 inch |  | 66 | 3
2025-03-02 | Progress kedalaman 78 M mata bor 6 inch |  | 78 | 12
2025-03-03 | Progress kedalaman 98 M mata bor 6 inch |  | 98 | 20
2025-03-04 | Progress kedalaman 116 M mata bor 6 inch |  | 116 | 18
2025-03-05 | Progress kedalaman 129 M mata bor 6 inch |  | 129 | 13
2025-03-06 | Progress kedalaman 135 M mata bor 6 inch |  | 135 | 6
2025-03-07 | Progress kedalaman 153 M mata bor 6 inch |  | 153 | 18
2025-03-08 | Progress kedalaman 160 M mata bor 6 inch | selasa minta di logging | 160 | 7
2025-03-09 | spuling |  | 160 | 0
2025-03-10 | spuling |  | 160 | 0
2025-03-11 | logging |  | 160 | 0
2025-03-12 | reaming kedalaman 40 M mata bor 9 inch |  | 40 | -120
2025-03-13 | reaming kedalaman 65 M mata bor 9 inch |  | 65 | 25
2025-03-14 | reaming kedalaman 86 M mata bor 9 inch |  | 86 | 21
2025-03-15 | reaming kedalaman 90 M mata bor 9 inch |  | 90 | 4
2025-03-16 | reaming kedalaman 110 M mata bor 9 inch |  | 110 | 20
2025-03-17 | reaming kedalaman 135 M mata bor 9 inch |  | 135 | 25
2025-03-18 | reaming kedalaman 150 M mata bor 9 inch |  | 150 | 15
2025-03-19 | reaming kedalaman 163 M mata bor 9 inch |  | 163 | 13
2025-03-20 | kontruksi |  | 163 | 0
2025-03-21 | spuling |  |  | -163
2025-03-22 | spuling
2025-03-23 | spuling
2025-03-24 | pasang pompa pumping
2025-03-25 | pumping test | pompa sp 9-18 (47jt) / sp 9-16 (42jt)
2025-03-26 | pumping test
2025-03-27 | pumping test
2025-03-28 | libur lebaran
2025-03-29 | libur lebaran
2025-03-30 | libur lebaran
2025-03-31 | libur lebaran
2025-04-01 | libur lebaran
2025-04-02 | libur lebaran
2025-04-03 | libur lebaran
2025-04-04 | libur lebaran
2025-04-05 | libur lebaran
2025-04-06 | libur lebaran
2025-04-07 | libur lebaran | koordinasi pompa
2025-04-08 |  | tinggal nungu kabel
2025-04-09 |  | persiapan tiket
2025-04-10 |  | pak dayat dan pak adul
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01 |  | pak dayat dan pak adul
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05 | team sudah di lokasi
2025-05-06 | pengangkatan pompa sementara dan gali saluran pipa distribusi
2025-05-07
2025-05-08 | matrial baru sampai di lokasi
2025-05-09 | pemasangan pompa permanen baru di kedalaman 96 M debit 3,75liter/detik
2025-05-10 | pemasangan pompa sampe 120 M
2025-05-11 | pemasangan jalur distribusi
2025-05-12 | pengangkatan pompa kembali untuk ganti seling
2025-05-13 | ambil seling stainles yg baru
2025-05-14 | bongkar alat persiapan demob
2025-05-15 | tunggu demob
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18 | DEMOB
2025-05-19

## Broco (hidden)
Team Pak Ifan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-03-03 | mobilisasi alat |  | 0
2025-03-04 | setting alat dan pembuatan spulbak |  | 0
2025-03-05 | setting mesin dan pembuatan spulbak |  | 0
2025-03-06 | plester spulbak dan isi air ke tampungan |  | 0
2025-03-07 | progres kedalaman 6 M Tricon Gigi 8 inc | minta ns 80 | 6 | 6
2025-03-08 | progres kedalaman 14 M Tricon Gigi 8 inc |  | 14 | 8
2025-03-09 | progres kedalaman 21 M Tricon Gigi 8 inc |  | 21 | 7
2025-03-10 | progres kedalaman 26 M Tricon Gigi 8 inc |  | 26 | 5
2025-03-11 | angkat dan turun stangbor untuk ganti mata bor |  | 26 | 0
2025-03-12 | progres kedalaman 42 M mata bor triwing 8 inch |  | 42 | 16
2025-03-13 | progres kedalaman 51 M mata bor triwing 8 inch |  | 51 | 9
2025-03-14 | progres kedalaman 69 M mata bor triwing 8 inch |  | 69 | 18
2025-03-15 | progres kedalaman 90 M mata bor triwing 8 inch |  | 90 | 21
2025-03-16 | progres kedalaman 96 M mata bor triwing 8 inch |  | 96 | 6
2025-03-17 | service swifel dan buat pelurus lubang |  | 96 | 0
2025-03-18 | progres kedalaman 113 M mata bor triwing 8 inch |  | 113 | 17
2025-03-19 | progres kedalaman 130 M mata bor triwing 8 inch |  | 130 | 17
2025-03-20 | progres kedalaman 152 M mata bor triwing 8 inch |  | 152 | 22
2025-03-21 | pembersihan lubang bor |  | 152 | 0
2025-03-22 | logging dan kontruksi |  | 152 | 0
2025-03-23 | spuling dan pasang gravel |  | 152 | 0
2025-03-24 | tes pumping tapi pompa pumping lemah |  | 152 | 0
2025-03-25 | buat pancingan untuk ngakalin pompa | di bhc |  | -152
2025-03-26 |  |  |  | 0
2025-03-27 |  |  |  | 0
2025-03-28 | libur |  |  | 0
2025-03-29 | libur |  |  | 0
2025-03-30 | libur |  |  | 0
2025-03-31 | libur
2025-04-01 | libur
2025-04-02 | libur
2025-04-03 | libur
2025-04-04 | libur
2025-04-05 | libur
2025-04-06 | libur
2025-04-07 | libur
2025-04-08 | libur
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12 | masih buat pancingan
2025-04-13 | angkat stangbor dan jangkar pancingan | beli pipa glv 4 inch
2025-04-14 | las tabung 4 inch ke jebakan
2025-04-15
2025-04-16 | Masukin pipa 4 inch dan pancingan
2025-04-16 | Masukin stangbor 12 batang
2025-04-16 | udah mentok di tambang yang ngegulung Cuma masuk 50 cm tidak mau masuk
2025-04-17 | Angkat pancingan+stang bor
2025-04-17 | Borhole kamera
2025-04-17 | pemberian tawas
2025-04-17 | Borhole kamera masih keruh blm bening
2025-04-18 | borehole camera dan masukan capitan untuk mengurai tambang
2025-04-19 | Masukin jebakan ke pipa 0,5 inch tampangnya lepas dari capitan
2025-04-19 | Angkat capitan semua
2025-04-19 | Bikin jangkar buat narik tambangnya dan masukin jangkarnya
2025-04-19 | Sudahke tarik 5 meter tambangnya putus
2025-04-19 | Putus tali tambang 25 meter
2025-04-20 | Masukin tawasbuat borehole camera
2025-04-21 | Persiapan buat masukin pancingan
2025-04-21 | Borehole kamera posisi pipa hisap di kedalaman 58 meter
2025-04-21 | Masukin pipa pancingan 4 inch tinggal masukin stangbor
2025-04-22 | Masukin Pancingan dan stangbor, stang bor sering nyangkut
2025-04-23 | Angkat semua stangbor dan pancingan, ke angkat PVC 2 Inch cua 1 batang bawahnya lepas lagi
2025-04-24 | Progres angkat pancingan dan stangbor, masukin jangkar dapat kabel 37 meter
2025-04-25 | Pake pancingan bahel 8 dapat pipa pvc 2 inch 7 batang sisa 16 batang sama tambang 17 meter | kendala hujan
2025-04-26 | Masukin behel pancingan 8 inch , belum dapat
2025-04-27 | pancingan sudah nyangkut di 120 meter, lepas lagi
2025-04-28 | Masukin klep di kedalaman 100 M belum kena lagi | di borehole tgl 1
2025-04-29 | Pengelasan behel pancingan,behel 8 udah nyangkut,sudah naik 10 meter
2025-04-30 | Off
2025-05-01 | Off
2025-05-02 | Angkat Behel 6 Menggunakan sling 2 Jalur lepas lagi
2025-05-02 | Buat pancingan behel 6 atasnya menggunakan stang bor mentok di 72 meter
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05 | buat jebakan
2025-05-06 | borehole camera
2025-05-07
2025-05-08 | geser alat untuk bor baru |  | 0
2025-05-09 | pengeboran sudah di kedalaman 36 M mata bor 8 inch | siapkan casing 5 inch JIS | 36 | 36
2025-05-10 | pengeboran sudah di kedalaman 56 M mata bor 8 inch |  | 56 | 20
2025-05-11 | pengeboran sudah di kedalaman 66 M mata bor 8 inch |  | 66 | 10
2025-05-12 | pengeboran sudah di kedalaman 72 M mata bor 8 inch |  | 72 | 6
2025-05-13 | pengeboran sudah di kedalaman 76 M mata bor 8 inch |  | 76 | 4
2025-05-14 | pengeboran sudah di kedalaman 82 M mata bor 8 inch |  | 82 | 6
2025-05-15 | pengeboran sudah di kedalaman 91 M mata bor 8 inch |  | 91 | 9
2025-05-16 | pengeboran sudah di kedalaman 103 M mata bor 8 inch |  | 103 | 12
2025-05-17 | pengeboran sudah di kedalaman 112 M mata bor 8 inch |  | 112 | 9
2025-05-18 | pengeboran sudah di kedalaman 119 M mata bor 8 inch | persiapkan gravel dll | 119 | 7
2025-05-19 | pengeboran sudah di kedalaman 126 M mata bor 8 inch |  | 126 | 7
2025-05-20 | pengeboran sudah di kedalaman 132 M mata bor 8 inch |  | 132 | 6
2025-05-21 | pengeboran sudah di kedalaman 140 M mata bor 8 inch |  | 140 | 8
2025-05-22 | pengeboran sudah di kedalaman 147 M mata bor 8 inch |  | 147 | 7
2025-05-23 | pengeboran sudah di kedalaman 152 M mata bor 8 inch |  | 152 | 5
2025-05-24 | pengangkatan pipa bor dan kontruksi casing 5 inch 38 btg |  |  | -152
2025-05-25 | spuling | pipa jis 2 inch 20 btg kurang 10 btg |  | 0
2025-05-26 | spuling dan pasang gravel |  |  | 0
2025-05-27 | spuling dan pasang gravel |  |  | 0
2025-05-28 | spuling |  |  | 0
2025-05-29 | spuling |  |  | 0
2025-05-30 | pemasangan pompa permanen |  |  | 0
2025-05-31 | pumping test |  |  | 0
2025-06-01 | pumping test dan angkutin alat kedalaman pompa 112 M |  |  | 0
2025-06-02 | bongkar alat dan pengecoran
2025-06-03 | demob
2025-06-04

## Probolinggo (hidden)
Team Pak Eful
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-02-28 | mobilisasi alat |  | 0
2025-03-01 | ngangkutin alat ke lokasi bor |  | 0
2025-03-02 | rakit alat |  | 0
2025-03-03 | gali spul bak dan dirikan menara |  | 0
2025-03-04 | progres kedalaman mata bor 6 inch tricon gigi 41 M |  | 41 | 41
2025-03-05 | progres kedalaman mata bor 8 PDC inch 41 M | reaming ulang | 41 | 0
2025-03-06 | progres kedalaman mata bor 8 inch 42 M |  | 42 | 1
2025-03-07 | progres kedalaman mata bor 8 inch 45 M |  | 45 | 3
2025-03-08 | progres kedalaman mata bor 8 inch 55 M |  | 55 | 10
2025-03-09 | progres kedalaman mata bor 8 PDC inch 65 M |  | 65 | 10
2025-03-10 | progres kedalaman mata bor 8 PDC inch 71 M |  | 71 | 6
2025-03-11 | progres kedalaman mata bor 8 PDC inch 82 M |  | 82 | 11
2025-03-12 | progres kedalaman mata bor 8 PDC inch 90 M |  | 90 | 8
2025-03-13 | progres kedalaman mata bor 8 PDC inch 100 M | logging | 100 | 10
2025-03-14 | logging |  | 100 | 0
2025-03-15 | reaming dengan tabung coring 8 inch kedalaman 40 M |  | 40 | -60
2025-03-16 | reaming dengan tabung coring 8 inch kedalaman 100 M |  | 100 | 60
2025-03-17 | spuling |  | 100 | 0
2025-03-18 | spuling |  | 100 | 0
2025-03-19 | kontruksi |  | 100 | 0
2025-03-20 | pumping test |  | 100 | 0
2025-03-21 | pumping test
2025-03-22 | demob alat
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-25
2025-03-26

## Lotte (hidden)
Team Pak Agus
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-03-19 | mobilisasi alat |  | 0
2025-03-20 | mobilisasi alat |  | 0
2025-03-21 | mobilisasi alat |  | 0
2025-03-22 |  |  | 0
2025-03-23 |  |  | 0 | 0
2025-03-24 | setting alat di titik 1 |  | 0 | 0
2025-03-25 |  |  | 0 | 0
2025-03-26 |  |  | 0 | 0
2025-03-27 |  |  | 0 | 0
2025-03-28 |  |  | 0 | 0
2025-03-29 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-03-30 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-03-31 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-01 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-02 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-03 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-04 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-05 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-06 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-07 | pengeboran sudah selesai 1 titik |  | 1 | 1
2025-04-08 | kontruksi titik 1 | minta di buatkan kleman 6 inch | 1 | 0
2025-04-09 | pengeboran titik ke 2 dan sudah kontruksi |  | 2 | 1
2025-04-10 | di berhentikan sementara untuk perapihan alat dapet 1 titik |  | 3 | 1
2025-04-11 | pengeboran sudah dapet titik ke 4 |  | 4 | 1
2025-04-12 | pengeboran sudah dapet titik ke 5 |  | 5 | 1
2025-04-13 | pengeboran sudah dapet titik ke 6 |  | 6 | 1
2025-04-14 | pengeboran sudah dapet titik ke 7 |  | 7 | 1
2025-04-15 | pengeboran sudah dapet titik ke 9 |  | 0 | -7
2025-04-16 | Masih tahap pengecoran 9 titik |  | 0 | 0
2025-04-17 | Masih tahap pengecoran 10 titik | Minta di opname/di cek 9 titik | 0 | 0
2025-04-18 | Masih tahap pengecoran 11 titik |  | 0 | 0
2025-04-19 | Masih tahap pengecoran 11 titik |  | 0 | 0
2025-04-20 | Masih tahap pengecoran 11 titik |  | 0 | 0
2025-04-21 | Masih tahap pengecoran 15 titik | siapkan mobilisasi | 0 | 0
2025-04-22 |  |  | 0
2025-04-23 |  |  | 0
2025-04-24 |  |  | 0
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28 | demob alat pulang
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02

## Sulfindo (hidden)
Team Pak Kentung
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-03-19 | mobilisasi alat |  | 0
2025-03-20 | mobilisasi alat |  | 0
2025-03-21 | rakit alat |  | 0
2025-03-22 | setting dan persiapan |  | 0
2025-03-23 | selesai perakitan besi team pak tono |  | 0 | 0
2025-03-24 | progres kedalaman titik pertama 2 M mata bor 12 inch |  | 2 | 2
2025-03-25 | progres kedalaman titik pertama 0,5 M mata bor 8 inch |  | 2.5 | 0.5
2025-03-26 |  |  | 0 | -2.5
2025-03-27 |  |  | 0 | 0
2025-03-28 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-03-29 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-03-30 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-03-31 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-01 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-02 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-03 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-04 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-05 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-06 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-07 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-08 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-09 | libur lebaran |  | 0 | 0
2025-04-10 | pengeboran dapet 1 M minta ganti mata bor dan panel |  | 3.5 | 3.5
2025-04-11 | pengeboran dapet 1 M minta ganti mata bor dan panel |  | 4.5 | 1
2025-04-12 |  |  | 0 | -4.5
2025-04-13 |  |  | 0 | 0
2025-04-14 | perbaikan dan setting alat |  | 0 | 0
2025-04-15 |  |  | 0 | 0
2025-04-16 | Kedalaman bor 4 meter titik ke 2 |  | 4 | 4
2025-04-17 | Kedalaman bor 8,5 meter titik ke 2 |  | 8.5 | 4.5
2025-04-18 | Pengboran pel sudah selesai sedang proses pembersihan |  |  | -8.5
2025-04-19 | Pengboran pel sudah selesai sedang proses pembersihan |  |  | 0
2025-04-20 | Pengboran pel sudah selesai sedang proses pembersihan |  |  | 0
2025-04-21 | Gagal Pengecoran, tidak Jadi di cor |  |  | 0
2025-04-22 | Bor ulang masuk kedalaman 11 meter , mata bor tricone 12 inch |  | 11
2025-04-23 | Progres hari ini masuk 11,5 meter
2025-04-24 | kirim tremi
2025-04-25 | Pembersihan selesai, hari sabtu mulai pengecoran
2025-04-26 | Pengecoran sudah selesai
2025-04-27 | Geser mesin sama ganti gearbox
2025-04-28 | Progres masuk hari ini 11 meter mata bor tricone 8 inch, mata bor tricone 12 inch masuk 4 meter | mang ucu dan lapi induction
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01 | Masuk mata bor coring 16 inch 10 meter | di siapkan helper | 10
2025-05-02 | Progres sudah masuk besi siap pengecoran
2025-05-03 | pengecoran titik ke 2
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06 | pengecoran titik ke 3
2025-05-07 | bongkar alat
2025-05-08 | demob

## Elbeka (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-05 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-06 | setting alat dan gali spul bak |  | 0 | 0
2025-05-07 | progres kedalaman 40 M mata bor 6 inch |  | 40 | 40
2025-05-08 | progres kedalaman 90 M mata bor 6 inch |  | 90 | 50
2025-05-09 | progres kedalaman 100 M mata bor 6 inch | di lanjut sampe 160 M | 100 | 10
2025-05-10 | progres kedalaman 120 M mata bor 6 inch |  | 120 | 20
2025-05-11 | progres kedalaman 140 M mata bor 6 inch |  | 140 | 20
2025-05-12 | progres kedalaman 160 M mata bor 6 inch |  | 160 | 20
2025-05-13 | persiapan kontruksi |  |  | -160
2025-05-14 | kontruksi | pompa 1 HP |  | 0
2025-05-15 | pengurasan | jadwal pasang pompa senin |  | 0
2025-05-16 |  |  |  | 0
2025-05-17 |  |  |  | 0
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20 | pemasangan pompa
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04 |  |  | 0 | 0
2025-06-05 |  |  | 0 | 0
2025-06-06 |  |  | 0 | 0
2025-06-07 |  |  | 0 | 0
2025-06-08 |  |  | 0
2025-06-09

## RS Jannah (hidden)
Team Pak Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-04-08 | mobilisasi alat |  | 0
2025-04-09 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2025-04-10 | pemasangan koneksi listrik dan persiapan di lokasi |  | 0 | 0
2025-04-11 | setting alat sudah berdiri |  | 0 | 0
2025-04-12 | gali bak sirkulasi dan pasang dinamo |  | 0 | 0
2025-04-13 | plester bak sirkulasi |  | 0 | 0
2025-04-14 | progres kedalaman 10 M mata bor triwing 4 ke 8 inch |  | 10 | 10
2025-04-15 | progres kedalaman 13 M mata bor triwing 4 ke 8 inch |  | 13 | 3
2025-04-16 | progres kedalaman 16 M mata bor triwing 4 ke 8 inch |  | 16 | 3
2025-04-17 | progres kedalaman 19 M mata bor triwing 4 ke 8 inch |  | 19 | 3
2025-04-18 | progres kedalaman 24 M mata bor triwing 4 ke 8 inch |  | 24 | 5
2025-04-19 | progres kedalaman 30 M mata bor triwing 4 ke 8 inch | Air gak bisa kental,sehingga pasir gak bisa naik | 30 | 6
2025-04-20 | progres kedalaman 34 M mata bor triwing 4 ke 8 inch | Pengeboran keras air gak bisa kental | 34 | 4
2025-04-21 | progres kedalaman 35 M mata bor triwing 4 ke 8 inch | Kendala keras,Pergantian pulley | 35 | 1
2025-04-22 | Progres kedalaman 49 M | Kendala Kepala ns sealnya bocor,Penambahan bentonit | 49 | 14
2025-04-23 | progres kedalaman 58 M mata bor triwing 4 ke 8 inch |  | 58 | 9
2025-04-24 | progres kedalaman 69,5 M mata bor triwing 4 ke 8 inch |  | 69.5 | 11.5
2025-04-25 | Angkat stang bor dan pemindahan posisi stangbor 2,5 inch di bawah |  | 0 | -69.5
2025-04-26 | Progres kedalaman 80 Meter | Kendala kontaktor kebakar | 80 | 15
2025-04-27 | Progres kedalaman 106 Meter |  | 106 | 21
2025-04-28 | Progres kedalaman 118 Meter |  | 118 | 12
2025-04-29 | Progre kedalaman 127 meter |  | 127 | 9
2025-04-30 | libur |  | 127 | 0
2025-05-01 | Progres kedalaman 134 meter |  | 134 | 7
2025-05-02 | Progres kedalaman 149 Meter |  | 149 | 15
2025-05-03 | Progres kedalaman 160 Meter |  | 160 | 11
2025-05-04 | progres reaming reaming 60 m |  | 0 | -160
2025-05-05 | progres reaming reaming 100 m |  | 0 | 0
2025-05-06 | progres reaming reaming 160 m |  | 0 | 0
2025-05-07 | kontruksi |  | 0 | 0
2025-05-08 | pemasangan batu gravel dan spuling sampai kedalaman 148 M |  | 0 | 0
2025-05-09 | pengurasan pakai pompa test |  | 0 | 0
2025-05-10 | pumping test dan grouting |  | 0 | 0
2025-05-11 | pumping test |  | 0 | 0
2025-05-12 | demob alat |  | 0 | 0
2025-05-13 |  |  | 0 | 0
2025-05-14 |  |  | 0 | 0
2025-05-15 |  |  | 0 | 0
2025-05-16 |  |  | 0 | 0
2025-05-17 |  |  | 0 | 0
2025-05-18 |  |  | 0 | 0
2025-05-19 |  |  | 0 | 0
2025-05-20 |  |  | 0 | 0
2025-05-21 | kedalaman 2 meter tusuk samping |  | 0 | 0
2025-08-05 | kedalaman 7,5 meter tusuk samping |  | 7.5 | 7.5
2025-08-06 | kedalaman 13 meter tusuk samping | butuh pompa | 13 | 5.5
2025-08-07 | kedalaman 16 meter tusuk samping | kendala waterlos | 16 | 3
2025-08-08 | kedalaman 24 meter tusuk samping | angkat pipa | 24 | 8
2025-08-09 | kedalaman 24 meter tusuk samping | angkat stang bor diganti galpanis | 24 | 0
2025-08-10 | kedalaman 27.5 meter tusuk samping |  | 27.5 | 3.5
2025-08-11 | kedalaman 29 meter tusuk samping |  | 29 | 1.5
2025-08-12 | kedalaman 32 meter tusuk samping |  | 32 | 3
2025-08-13 | kedalaman 34,5 meter tusuk samping | stang bor kejepit | 34.5 | 2.5
2025-08-14 | bor samping belah kanan 16 M |  | 16 | -18.5
2025-08-15 | nyabut stang bor kejepit |  | 16 | 0
2025-08-16 | bor samping belah kanan 18 M |  | 16 | 0
2025-08-17 | libur |  | 18 | 2
2025-08-18 | Libur |  | 18 | 0
2025-08-19 | nyabut stang bor kejepit | pak epul cek lokasi | 19.5 | 1.5
2025-08-20 | baru selesai pengecoran lanjut pemasangan pipa soul/nguras |  | 19.5 | 0
2025-08-21 | proses penyepulan |  | 19.5 | 0
2025-08-22 | Pemasangan pompa pumping tes |  | 19.5 | 0
2025-08-23 | Pemasangan pompa pumping tes kedalaman 80m |  | 80 | 60.5
2025-08-24 | Pemasangan pompa pumping tes kedalaman 120m |  | 120 | 40
2025-08-25 | Pemasangan pompa pumping tes kedalaman 133m | menunggu langkah selanjutnya | 133 | 13
2025-08-26 | tinggal tunggu air jernih | siapkan pompa 3-33 |  | -133
2025-08-27 | air masih keruh sedotan terlalu besar, dikecilin baru bening lagi |  |  | 0
2025-08-28 | pergantian pompa
2025-08-29 | air sudah mulai bening | minta kirim elbow ukuran 11/2 lem sama T dan bor tangan
2025-08-30 | bobok coran instalasi saluaran air
2025-08-31 | alat sudah diambi, simpan di work shop | SUDAH SELESAI
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05 |  | grothing
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10 | meeting ke rs jannah
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18 | drop alat pak unyil team
2025-09-19 | setting menara
2025-09-20 | setting menara
2025-09-21 | penggalian sumur | hari senin muali pengeboran
2025-09-22 | proses pengeboran kedalaman 25 m mata bor triwing 6" |  | 25 | 25
2025-09-23 | proses pengeboran kedalaman 35 m mata bor triwing 6" |  | 35 | 10
2025-09-24 | proses pengeboran kedalaman 40 m mata bor triwing 6" | angkt mata bor, kontur tanah keras | 40 | 5
2025-09-25 | proses pengeboran kedalaman 60 m mata bor triwing 6" | stang bor kejepit/minta kirim lempung 20 karung | 60 | 20
2025-09-26 | masuikin tanah lempung ke sumur |  | 60 | 0
2025-09-27 | proses pengeboran kedalaman 81 m mata bor triwing 6" |  | 81 | 21
2025-09-28 | proses pengeboran kedalaman 90 m mata bor triwing 6" |  | 90 | 9
2025-09-29 | proses pengeboran kedalaman 105 m mata bor triwing 6" |  | 105 | 15
2025-09-30 | proses pengeboran kedalaman 120 m mata bor triwing 6" | kondisi hujan | 120 | 15
2025-10-01 | kontruksi |  |  | -120
2025-10-02 | pemasangan pompa | sakalian ganti pompa dr sp 3 ke sp 5/8 dan pmpa - |  | 0
2025-10-03 | mobilisasi alat ke workshop | dikedalaman 100 m atau lebih |  | 0
2025-10-04 |  | jika masih keruh pakai pompa kecil |  | 0
2025-10-05 |  |  |  | 0
2025-10-06 |  | menindaklanjuti keluhan warga sekitar fu Adul |  | 0
2025-10-07 |  |  |  | 0
2025-10-08 | ganti kipas pompa |  |  | 0
2025-10-09 |  |  |  | 0

## Gunung Langit Baja (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-16 | mobilisasi alat dan progres kedalaman sudah 40 M |  | 40
2025-05-17 | proses pengeboran 100 M |  | 100 | 60
2025-05-18 | kontruksi |  | 0 | -100
2025-05-19 | baru selesai kontruksi |  | 0 | 0
2025-05-20 | pemasangan pompa |  | 0 | 0
2025-05-21 |  |  | 0 | 0
2025-05-22 |  |  | 0 | 0
2025-05-23 |  |  | 0 | 0
2025-05-24 |  |  | 0 | 0
2025-05-25 |  |  | 0 | 0
2025-05-26 |  |  | 0 | 0
2025-05-27 |  |  |  | 0
2025-05-28 |  |  |  | 0
2025-05-29
2025-05-30
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
0

## Sinarmonas (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-04-17 | mobilisasi alat |  | 0
2025-04-18 | setting alat |  | 0 | 0
2025-04-19 |  |  | 0 | 0
2025-04-20 |  |  | 0 | 0
2025-04-21 |  |  | 0 | 0
2025-04-22 | Sudah kedalaman 30 Meter |  | 30 | 30
2025-04-23 | Sudah kedalaman 60 Meter | persiapkan casing dan logging | 60 | 30
2025-04-24 | Sudah kedalaman 75 Meter |  | 75 | 15
2025-04-25 | Sudah kedalaman 90 Meter |  | 90 | 15
2025-04-26 | Sudah kedalaman 100 Meter |  | 100 | 10
2025-04-27 | logging |  | 100 | 0
2025-04-28 | logging, kontruksi |  | 100 | 0
2025-04-29 |  |  | 0 | -100
2025-04-30 |  |  | 0 | 0
2025-05-01 | Progres air sudah keluar | Sudah selesai | 0 | 0
2025-05-02 |  |  | 0 | 0
2025-05-03 |  |  | 0 | 0
2025-05-04 |  |  | 0 | 0
2025-05-05 |  |  | 0 | 0
2025-05-06 |  |  | 0 | 0
2025-05-07 |  |  | 0 | 0
2025-05-08 |  |  | 0 | 0
2025-05-09 |  |  | 0 | 0
2025-05-10 |  |  | 0 | 0
2025-05-11 |  |  | 0 | 0
2025-05-12 |  |  | 0 | 0
2025-05-13 |  |  | 0 | 0
2025-05-14 |  |  | 0 | 0
2025-05-15 |  |  | 0 | 0
2025-05-16 |  |  | 0 | 0
2025-05-17 |  |  | 0 | 0
2025-05-18 |  |  | 0 | 0
2025-05-19 |  |  | 0 | 0
2025-05-20 |  |  | 0 | 0
2025-05-21 |  |  | 0
2025-05-22
2025-05-23

## Pasauran (hidden)
Team Pak Gandi
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-26 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-27 | nunggu di geolistrik ulang |  | 0 | 0
2025-05-28 | angkut alat ke titik bor |  | 0 | 0
2025-05-29 | setting alat dan gali spul bak |  | 0 | 0
2025-05-30 | progres pengeboran 5 M |  | 5 | 5
2025-05-31 | progres pengeboran 11 M |  | 11 | 6
2025-06-01 | progres pengeboran 21 M | perlu terpal untuk bak tampungan | 21 | 10
2025-06-02 | progres pengeboran 46 M mata bor triwing double 5/8 |  | 46 | 25
2025-06-03 | progres pengeboran 51 M mata bor triwing double 5/9 |  | 51 | 5
2025-06-04 | progres pengeboran 55 M mata bor triwing double 5/10 |  | 55 | 4
2025-06-05 | progres pengeboran 59 M mata bor pdc 8 inch |  | 59 | 4
2025-06-06 | libur |  | 59 | 0
2025-06-07 | naikan stangbor ganti mata bor |  | 59 | 0
2025-06-08 | progres pengeboran 61 M mata bor triwing double 5/14 | minta air | 61 | 2
2025-06-09 | progres pengeboran 67 M mata bor triwing double 5/15 |  | 67 | 6
2025-06-10 | progres pengeboran 67,5 M mata bor triwing double 5/16 | minta coring | 67.5 | 0.5
2025-06-11 | belum ada penambahan progres | jis 6 inch | 67.5 | 0
2025-06-12 | progres pengeboran 68 M mata bor pdc | target 100 m | 68 | 0.5
2025-06-13 | progres pengeboran 73 M mata bor pdc |  | 73 | 5
2025-06-14 | progres pengeboran 78 M mata bor pdc |  | 78 | 5
2025-06-15 | angkat dan turun stangbor ganti mata bor |  | 78 | 0
2025-06-16 | progres pengeboran 80 M mata bor triwing 5/8 inch |  | 80 | 2
2025-06-17 |  |  | 80 | 0
2025-06-18 |  |  | 80 | 0
2025-06-19 | dinamo kebakar , hari ini nyabutin stangbor manual | harus di siapkan dinamonya | 80 | 0
2025-06-20 | angkat stangbor mau ganti mata bor | kendala dinamo kebakar | 80 | 0
2025-06-21 | belum ada penambahan progres | di jadwalkan adul ke pasauran | 80 | 0
2025-06-22 | progres pengeboran 82 M mata bor pdc |  | 82 | 2
2025-06-23 | progres pengeboran 82,5 M mata bor pdc | ganti blok ns dan service ns | 82.5 | 0.5
2025-06-24 | progres pengeboran 82,8 M mata bor pdc |  | 82.8 | 0.3
2025-06-25 | progres pengeboran 84 M mata bor pdc |  | 84 | 1.2
2025-06-26 | progres pengeboran 85 M mata bor pdc |  | 85 | 1
2025-06-27 | progres pengeboran 86 M mata bor pdc | rencana di kontruksi | 86 | 1
2025-06-28 |  |  | 0 | -86
2025-06-29 |  |  | 0 | 0
2025-06-30 | logging |  | 0 | 0
2025-07-01 | reaming ulang |  | 0 | 0
2025-07-02 | reaming udah sampai 86 M |  | 86 | 86
2025-07-03 | kontruksi |  |  | -86
2025-07-04 | spuling |  |  | 0
2025-07-05 | pumping test |  |  | 0
2025-07-06 | pumping test |  |  | 0
2025-07-07 | demob alat ke workshop | tinggal finishing |  | 0
2025-07-08 |  |  |  | 0
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12

## Bulakan (hidden)
Team Pak Amin/Nandi
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-26 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-27 | setting alat dan buat spull bak |  | 0 | 0
2025-05-28 | progres kedalaman 15 M |  | 15 | 15
2025-05-29 | service dinamo |  | 15 | 0
2025-05-30 | progres kedalaman 42 M mata bor triwing 5 inch ke 8 inch |  | 42 | 27
2025-05-31 | progres kedalaman 44 M mata bor triwing 5 inch ke 8 inch |  | 44 | 2
2025-06-01 | service alat seharian , dinamo kebakar | kirim dinamo | 44 | 0
2025-06-02 | reaming 8 icnh 6 M pakai mata bor tricon |  | 6 | -38
2025-06-03 | reaming 8 icnh 8 M pakai mata bor tricon |  | 8 | 2
2025-06-04 | progres kedalaman 54 M mata bor tricon |  | 54 | 46
2025-06-05 | progres kedalaman 61 M mata bor tricon |  | 61 | 7
2025-06-06 | libur |  | 61 | 0
2025-06-07 | progres kedalaman 63 M mata bor tricon |  | 63 | 2
2025-06-08 | progres kedalaman 66 M mata bor tricon |  | 66 | 3
2025-06-09 | progres kedalaman 68 M mata bor tricon |  | 68 | 2
2025-06-10 | progres kedalaman 70 M mata bor tricon | aw 6 inch ambil dari pasauran | 70 | 2
2025-06-11 | progres kedalaman 72 M mata bor tricon | target 95 m | 72 | 2
2025-06-12 | progres kedalaman 75 M mata bor tricon | kurang casing 4 btng | 75 | 3
2025-06-13 | progres kedalaman 75 M mata bor tricon |  | 75 | 0
2025-06-14 | progres kedalaman 82 M mata bor tricon |  | 82 | 7
2025-06-15 | progres kedalaman 98 M mata bor tricon |  | 98 | 16
2025-06-16 | logging |  |  | -98
2025-06-17 | kontruksi |  |  | 0
2025-06-18 | spulling dan pumping test | geser ke pancalaksana |  | 0
2025-06-19 | pumping test
2025-06-20 | demob alat
2025-06-21 |  | tinggal pasang pompa permanen
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-10-08 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2025-10-09 | langsir alat ke titik bor |  | 0 | 0
2025-10-10 | seting menara dilanjut gali kolam buat spuling |  | 0 | 0
2025-10-11 | naikin pompa, las mata bor triwing 4" |  | 0 | 0
2025-10-12 | naikin pompa, las mata bor triwing 4" |  | 0
2025-10-13 | proes spuling kedalaman 75 M | bawa pipa 1 1/4 vinilon 4 btg
2025-10-14 | pasang pompa untuk ambil dari kali
2025-10-15 | spuling kedalaman 91 M mata bor triwing 4" |  | 91 | 91
2025-10-16 | spuling kedalaman 95 M mata bor triwing 4" | langsung pumping | 95 | 4
2025-10-17 | spuling kedalaman 96 M mata bor triwing 4" | naikin stang bor | 96 | 1
2025-10-18 | cabut stang bor, turunin pompa kedalaman 75 M |  |  | -96
2025-10-19 | pumping test | pompa permanen |  | 0
2025-10-20 | bongkar alat |  |  | 0
2025-10-21 | demob alat |  |  | 0
2025-10-22 |  |  |  | 0
2025-10-23 |  |  |  | 0
2025-10-24 |  |  |  | 0
2025-10-25 |  |  |  | 0
2025-10-26 |  |  |  | 0

## Katulisan (hidden)
Team Pak Likin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-27 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-28 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2025-05-29 | setting alat |  | 0 | 0
2025-05-30 | setting dan gali spull bak |  | 0 | 0
2025-05-31 | mendirikan menara |  | 0 | 0
2025-06-01 | Progres kedalaman 12 M |  | 12 | 12
2025-06-02 | Progres kedalaman 24 M mata bor 8 inch |  | 24 | 12
2025-06-03 | Progres kedalaman 34 M mata bor 8 inch | minta kunci pipa 36 | 34 | 10
2025-06-04 | Progres kedalaman 48 M mata bor 8 inch |  | 48 | 14
2025-06-05 | Progres kedalaman 51 M mata bor 8 inch |  | 51 | 3
2025-06-06 | libur |  | 51 | 0
2025-06-07 | libur |  | 51 | 0
2025-06-08 | libur |  | 51 | 0
2025-06-09 | Progres kedalaman 62 M mata bor 8 inch | minta stangbor | 62 | 11
2025-06-10 | Progres kedalaman 65 M mata bor 8 inch | pengeboran sampai jam 12 ,pengelasan stangbor | 65 | 3
2025-06-11 | Progres kedalaman 75 M mata bor 8 inch | target 100 M | 75 | 10
2025-06-12 | Progres kedalaman 80 M mata bor 8 inch | kirim casing jiss 5 inch 25 btg | 80 | 5
2025-06-13 | Progres kedalaman 86 M mata bor 8 inch |  | 86 | 6
2025-06-14 | Progres kedalaman 91 M mata bor 8 inch |  | 91 | 5
2025-06-15 | Progres kedalaman 98 M mata bor 8 inch |  | 98 | 7
2025-06-16 | Progres kedalaman 100 M mata bor 8 inch | persiapan logging | 100 | 2
2025-06-17 | logging | jam 3 |  | -100
2025-06-18 | kontruksi | minta pipa dan pompa buat nguras |  | 0
2025-06-19 |  | kirim pipa pvc 2 inch |  | 0
2025-06-20 | spulling dan pasang gravel
2025-06-21 | pasang gravel
2025-06-22 | penambahan gravel kembali sampe full | pak likin pindah ke sukalaksana
2025-06-23 | demob alat
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26 |  |  | 0 | 0
2025-06-27 |  |  | 0 | 0
2025-06-28 |  |  | 0 | 0
2025-06-29 |  |  | 0 | 0
2025-06-30 |  |  | 0

## Parigi (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-28 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-29 | setting alat | kendala harus ganti mcb | 0 | 0
2025-05-30 | progres pengeboran 30 M |  | 30 | 30
2025-05-31 | progres pengeboran 40 M |  | 40 | 10
2025-06-01 | progres pengeboran 45 M |  | 45 | 5
2025-06-02 | progres pengeboran 45,5 M |  | 45.5 | 0.5
2025-06-03 | progres pengeboran 60 M |  | 60 | 14.5
2025-06-04 | progres pengeboran 70 M |  | 70 | 10
2025-06-05 | progres pengeboran 80 M |  | 80 | 10
2025-06-06 | progres pengeboran 90 M |  | 90 | 10
2025-06-07 | progres pengeboran 115 M | target kedalaman 115 M | 115 | 25
2025-06-08 | kontruksi |  |  | -115
2025-06-09 | pasang gravel | minta gravel |  | 0
2025-06-10 |  |  |  | 0
2025-06-11 |  |  |  | 0
2025-06-12 |  |  |  | 0
2025-06-13 |  |  |  | 0
2025-06-14 |  |  |  | 0
2025-06-15 |  |  |  | 0
2025-06-16 |  |  |  | 0
2025-06-17 |  |  |  | 0
2025-06-18 |  |  |  | 0
2025-06-19 |  |  |  | 0
2025-06-20 |  |  |  | 0
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27 |  |  | 0 | 0
2025-06-28 |  |  | 0 | 0
2025-06-29 |  |  | 0 | 0
2025-06-30 |  |  | 0 | 0
2025-07-01 |  |  | 0

## Cikeusal (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-30 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-31 | progres pengeboran 30 M |  | 30 | 30
2025-06-01 | progres pengeboran 60 M |  | 60 | 30
2025-06-02 | progres pengeboran 72 M |  | 72 | 12
2025-06-03 | progres pengeboran 82 M |  | 82 | 10
2025-06-04 | progres pengeboran 90 M |  | 90 | 8
2025-06-05 | progres pengeboran 100 M |  | 100 | 10
2025-06-06 | persiapan untuk kontruksi |  | 100 | 0
2025-06-07 | kontruksi air tekor di dalemin lagi sampai kedalaman 120 M |  | 100 | 0
2025-06-08 |  |  | 100 | 0
2025-06-09 | sudah di dalemin sampai 120 M | target 120 M | 120 | 20
2025-06-10 | pumping test 3 jam air masih kecil | coba pumping di cikesal |  | -120
2025-06-11 |  |  |  | 0
2025-06-12 |  |  |  | 0
2025-06-13 |  |  |  | 0
2025-06-14 |  |  |  | 0
2025-06-15 |  |  |  | 0
2025-06-16 |  |  |  | 0
2025-06-17 |  |  |  | 0
2025-06-18 |  |  |  | 0
2025-06-19 |  |  |  | 0
2025-06-20 |  |  |  | 0
2025-06-21 |  |  |  | 0
2025-06-22 |  |  |  | 0
2025-06-23 |  |  |  | 0
2025-06-24 |  |  |  | 0
2025-06-25 |  |  |  | 0
2025-06-26 |  |  |  | 0
2025-06-27 |  |  |  | 0
2025-06-28 |  |  |  | 0
2025-06-29 |  |  |  | 0
2025-06-30 |  |  |  | 0
2025-07-01 |  |  |  | 0
2025-07-02 |  |  |  | 0
2025-07-03

## Sukaraja (hidden)
Team Pak Birin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-09 | mobilisasi alat | target 110 M | 0
2025-06-10 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2025-06-11 | setting alat dan gali spullbak |  |  | 0
2025-06-12 | progres pengeboran 17 M |  | 17 | 17
2025-06-13 |  |  | 17 | 0
2025-06-14 |  |  | 17 | 0
2025-06-15 | progres pengeboran 40 M |  | 40 | 23
2025-06-16 | progres pengeboran 55 M |  | 55 | 15
2025-06-17 | progres pengeboran 75 M |  | 75 | 20
2025-06-18 | progres pengeboran 95 M |  | 95 | 20
2025-06-19 | progres pengeboran 104 M |  | 104 | 9
2025-06-20 | progres pengeboran 110 M | besok logging dan kontruksi | 110 | 6
2025-06-21 | logging dan kontruksi |  |  | -110
2025-06-22 |  |  |  | 0
2025-06-23 |  |  |  | 0
2025-06-24 |  |  |  | 0
2025-06-25 |  |  |  | 0
2025-06-26 |  |  |  | 0
2025-06-27 |  |  |  | 0
2025-06-28 |  |  |  | 0
2025-06-29 |  |  |  | 0
2025-06-30 |  |  |  | 0
2025-07-01 |  |  |  | 0
2025-07-02 |  |  |  | 0
2025-07-03 |  |  |  | 0
2025-07-04 |  |  |  | 0
2025-07-05 |  |  |  | 0
2025-07-06 |  |  |  | 0
2025-07-07 |  |  |  | 0
2025-07-08 |  |  |  | 0
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17 | kedalman 33 meter mata bor 5 inch |  | 33
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20 |  | bor ulang
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24 | geolistrik ulang
2025-07-25 | setting alat
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28 | pasang pumping
2025-07-29 | air tekor
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05
2025-08-06
2025-08-07
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12

## Cimaung (hidden)
Team Pak Birin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-09 | mobilisasi alat | target kedalaman 110 M | 0
2025-06-10 | setting alat |  | 0 | 0
2025-06-11 |  |  |  | 0
2025-06-12 | belum jalan nunggu di konek sama aji |  |  | 0
2025-06-13 |  |  |  | 0
2025-06-14 | progres pengeboran 25 M |  |  | 0
2025-06-15 | progres pengeboran 45 M |  | 45 | 45
2025-06-16 | progres pengeboran 78 M | minta di kirim casing | 78 | 33
2025-06-17 | progres pengeboran 110 M |  | 110 | 32
2025-06-18 | persiapan buat logging |  |  | -110
2025-06-19 | logging dan kontruksi |  |  | 0
2025-06-20 | tunggu listrik permanen untuk pengurasan | nunggu listrik buat pumping |  | 0
2025-06-21 |  |  |  | 0
2025-06-22 |  |  |  | 0
2025-06-23 |  |  |  | 0
2025-06-24 |  | bor ulang |  | 0
2025-06-25 |  |  |  | 0
2025-06-26 |  |  |  | 0
2025-06-27 |  |  |  | 0
2025-06-28 |  |  |  | 0
2025-06-29 |  |  |  | 0
2025-06-30 |  |  |  | 0
2025-07-01 |  |  |  | 0
2025-07-02 |  |  |  | 0
2025-07-03 |  |  |  | 0
2025-07-04 |  |  |  | 0
2025-07-05 |  |  |  | 0
2025-07-06 |  |  |  | 0
2025-07-07 |  |  |  | 0
2025-07-08 |  |  |  | 0
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28 | pasang pompa permanen
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02

## YBM CILAYANG (hidden)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-16 | mobilisasi alat | target 120 M | 0
2025-06-17 | progres pengeboran 33 M |  | 33 | 33
2025-06-18 | progres pengeboran 75 M | di siapkan list matrial | 75 | 42
2025-06-19 | progres pengeboran 130 M | di siapkan pompa, pipa casing dan pipa hisap | 130 | 55
2025-06-20 | proses pengangkatan pipa stangbor baru 30 M | kabel , tambang , dan lainnya | 130 | 0
2025-06-21 | selesai ngangkat stangbor dan turun mata bor reaming |  | 130 | 0
2025-06-22 | reaming baru 80 M |  | 80 | -50
2025-06-23 | reaming baru 120 M |  | 120 | 40
2025-06-24 | kontruksi dan pemasangan pompa |  |  | -120
2025-06-25 |  |  |  | 0
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04

## Pancalaksana (hidden)
Team Kentung
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-21 | mobilisasi alat | target 100 M | 0
2025-06-22 | rakit alat dan buat spulbak | 6 inch AW Abu | 0 | 0
2025-06-23 | dirikan menara | dan 4 Inch | 0 | 0
2025-06-24 | masih nunggu listrik terpasang |  | 0 | 0
2025-06-25 | baru ngonek listrik |  | 0 | 0
2025-06-26 | proses instalasi alat |  | 0 | 0
2025-06-27 | progres pengeboran kedalaman 30 M mata bor tri wing 5/8 |  | 30 | 30
2025-06-28 | progres pengeboran kedalaman 35 M mata bor tricone 8 inch |  | 35 | 5
2025-06-29 | progres pengeboran kedalaman 38 M mata bor tricone 8 inch |  | 38 | 3
2025-06-30 | progres pengeboran kedalaman 41 M mata bor tricone 8 inch |  | 41 | 3
2025-07-01 | progres pengeboran kedalaman 43 M mata bor tricone 8 inch |  | 43 | 2
2025-07-02 | progres pengeboran kedalaman 45 M mata bor tricone 8 inch |  | 45 | 2
2025-07-03 | progres pengeboran kedalaman 50 M mata bor tricone 8 inch |  | 50 | 5
2025-07-04 | progres pengeboran kedalaman 65 M mata bor tricone 8 inch |  | 65 | 15
2025-07-05 | progres pengeboran kedalaman 80 M mata bor tricone 8 inch |  | 80 | 15
2025-07-06 | progres pengeboran kedalaman 99 M mata bor tricone 8 inch |  | 99 | 19
2025-07-07 | logging | logging jam 2 | 0 | -99
2025-07-08 | kontruksi |  | 0 | 0
2025-07-09 | pengurasan |  | 0 | 0
2025-07-10 | pengurasan
2025-07-11 | demob alat | tinggal finishing
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18

## Tinggar (hidden)
Team Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-24 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-25 | progres pengeboran 71 M mata bor 4 inch |  | 71 | 71
2025-06-26 | progres pengeboran 100 M mata bor 4 inch |  | 0 | -71
2025-06-27 | logging test | kirim gravel dan pipa 1 btg | 0 | 0
2025-06-28 | kontruksi |  | 0 | 0
2025-06-29 |  | tinggal finishing pemasangan pompa | 0 | 0
2025-06-30 |  |  | 0 | 0
2025-07-01 |  | bor ulang | 0 | 0
2025-07-02 |  |  | 0 | 0
2025-07-03 |  |  | 0 | 0
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24 | mobilisasi alat | titik ke 2
2025-07-25 | setting alat dan pasang listrik
2025-07-26 | kedalaman pengeboran 30 M
2025-07-27 | kedalaman 50 meter
2025-07-28 | kontruksi
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01

## PT ULI (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-24 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-25 | progres kedalaman 10 M | casing konduktor | 10 | 10
2025-06-26 | belum ada penambahan progres |  | 10 | 0
2025-06-27 | belum ada penambahan progres |  | 10 | 0
2025-06-28 | belum ada penambahan progres |  | 10 | 0
2025-06-29 | belum ada penambahan progres |  | 10 | 0
2025-06-30 | jadwal untuk induksi terlebih dahulu |  | 10 | 0
2025-07-01 | progres kedalaman 75 M |  | 75 | 65
2025-07-02 | progres kedalaman 90 M |  | 90 | 15
2025-07-03 | progres kedalaman 109 M |  | 109 | 19
2025-07-04 | progres kedalaman 111 M |  | 111 | 2
2025-07-05 | progres kedalaman 127 M |  | 127 | 16
2025-07-06 | progres kedalaman 138 M |  | 138 | 11
2025-07-07 | progres kedalaman 150 M |  | 150 | 12
2025-07-08 | angkat stangbor dan persiapan untuk kontruksi |  |  | -150
2025-07-09 | kontruksi |  |  | 0
2025-07-10 | spuling |  |  | 0
2025-07-11 | spuling |  |  | 0
2025-07-12 | pemasangan pompa permanent | tinggal di connect ke panel utama |  | 0
2025-07-13 |  | finish
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18

## Cipete (hidden)
Team Pak Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-29 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-30 | seting alat |  | 0 | 0
2025-07-01 | baru pasang listrik |  | 0 | 0
2025-07-02 | progres kedalaman 33 M |  | 33 | 33
2025-07-03 | progres kedalaman 100 M |  | 100 | 67
2025-07-04 | logging |  |  | -100
2025-07-05 | kontruksi |  |  | 0
2025-07-06 | demob alat ke sukawana curug |  |  | 0
2025-07-07 |  | pumping di tinggar pakai pompa dari gandi |  | 0
2025-07-08 |  |  |  | 0
2025-07-09 |  |  |  | 0
2025-07-10 |  |  |  | 0
2025-07-11 |  |  |  | 0
2025-07-12 |  |  |  | 0
2025-07-13 |  |  |  | 0
2025-07-14 |  |  |  | 0
2025-07-15 |  |  |  | 0
2025-07-16
2025-07-17

## Kamanisan (hidden)
Team Pak Isro
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-25 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-25 | progres kedalaman 12 M |  | 12 | 12
2025-06-26 | progres kedalaman 40 M |  | 40 | 28
2025-06-27 | progres kedalaman 50 M |  | 50 | 10
2025-06-28 | progres kedalaman 56 M |  | 56 | 6
2025-06-29 | progres kedalaman 56 M |  | 56 | 0
2025-06-30 | progres kedalaman 57 M |  | 57 | 1
2025-07-01 | perbaikan mata bor |  | 57 | 0
2025-07-02 | progres kedalaman 58 M |  | 58 | 1
2025-07-03 |  |  | 58 | 0
2025-07-04 |  |  | 58 | 0
2025-07-05 |  |  | 58 | 0
2025-07-06 | progres kedalaman 60 M |  | 60 | 2
2025-07-07 | logging test dan kontruksi |  |  | -60
2025-07-08 | pemasangan gravel | tinggal finishing |  | 0
2025-07-09 |  | pasang pompa kuras |  | 0
2025-07-10 |  |  |  | 0
2025-07-11
2025-07-12

## sukawana curug (hidden)
Team Pak Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-06 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-07 | progres kedalaman sudah di 10 M |  | 10 | 10
2025-07-08 | progres kedalaman sudah di 43 M |  | 43 | 33
2025-07-09 | progres kedalaman sudah di 60 M |  | 60 | 17
2025-07-10 | progres kedalaman sudah di 100 M |  | 100 | 40
2025-07-11 | logging test |  | 0 | -100
2025-07-12 | reaming kedalaman 60 M |  | 60 | 60
2025-07-13 | reaming kedalaman 100 M |  | 100 | 40
2025-07-14 | kontruksi | tinggal finishing |  | -100
2025-07-15 |  |  |  | 0
2025-07-16 |  |  |  | 0
2025-07-17 |  |  |  | 0
2025-07-18 |  |  |  | 0
2025-07-19 |  |  |  | 0
2025-07-20 |  |  |  | 0
2025-07-21 |  |  |  | 0
2025-07-22 |  |  |  | 0
2025-07-23
2025-07-24

## sukawana serang (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-03 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-04 |  |  | 0 | 0
2025-07-05 |  |  | 0 | 0
2025-07-06 | progres pengeboran 72 M | kirim casing 6 inch 18 btg dan 4 inch 7 btg | 72 | 72
2025-07-07 | kontruksi 6 inch gagal |  | 0 | -72
2025-07-08 | pencabutan pipa casing |  | 0 | 0
2025-07-09 | kontruksi 6 inch |  | 0 | 0
2025-07-10 |  |  |  | 0
2025-07-11 |  |  |  | 0
2025-07-12 | kontruksi 4 inch | tinggal finishing |  | 0
2025-07-13 |  | pasang pompa kuras |  | 0
2025-07-14 |  |  |  | 0
2025-07-15 |  |  |  | 0
2025-07-16 |  |  |  | 0
2025-07-17 |  |  |  | 0
2025-07-18 |  |  |  | 0
2025-07-19 |  |  |  | 0
2025-07-20
2025-07-22

## BDX Titik 1 (hidden)
Team Pak Ifan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-02-21 | mobilisasi alat |  | 0
2025-02-22 | mobilisasi alat |  | 0
2025-02-23 | setting alat |  | 0
2025-02-24 | setting alat |  | 0
2025-02-25 | pembuatan spul bak |  | 0 | 0
2025-02-26 | progres kedalaman 20 M |  | 20 | 20
2025-02-27 | progres kedalaman 21 M |  | 21 | 1
2025-02-28 | Libur, karena ada larangan masuk dari petugas kantor BDX |  | 21 | 0
2025-03-01 | Libur puasa pertama |  | 21 | 0
2025-03-02 | Libur, karena ada larangan masuk dari petugas kantor BDX |  | 21 | 0
2025-03-03 | pindah titik udah di kedalaman 22 M |  | 22 | 1
2025-03-04 |  |  |  | -22
2025-03-05 |  |  |  | 0
2025-03-06 | kirim dth |  |  | 0
2025-03-03 | mobdemob minggu malam tgl 9 |  |  | 0
2025-03-04 |  |  |  | 0
2025-03-05 |  |  |  | 0
2025-03-06 |  |  |  | 0
2025-03-07 |  |  |  | 0
2025-03-08 |  |  |  | 0
2025-03-09 |  |  |  | 0
2025-03-10 | mobilisasi alat dth |  |  | 0
2025-03-11 |  |  |  | 0
2025-03-12 | persiapan alat |  | 0 | 0
2025-03-13 | Pengeboran titik 2 kedalama 7 M |  | 7 | 7
2025-03-14 | pemasangan casing konduktor |  | 7 | 0
2025-03-15 | pembuatan spulbak |  | 7 | 0
2025-03-16 |  |  | 7 | 0
2025-03-17 | pengeboran sudah di kedalaman 12 M |  | 12 | 5
2025-03-18 | pengeboran sudah di kedalaman 27 M |  | 27 | 15
2025-03-19 |  |  |  | -27
2025-03-20 |  |  |  | 0
2025-03-21 | demob alat ke cemplang |  |  | 0
2025-03-22 | libur | nunggu sipa |  | 0
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-25
2025-03-26
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10 | nunggu team | nunggu team
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
2025-06-10
2025-06-11
2025-06-12
2025-06-13
2025-06-14
2025-06-15
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
2025-06-20
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01 | mobilisasi
2025-08-02 | masih persiapan setting alat
2025-08-03 | libur
2025-08-04 | motong dan las unp buat dudukan sasis
2025-08-05 | seting mesin, las buat dudukan sasis
2025-08-06 | masuk pipa 2 batang mata bor tricon jagung 8 inch |  | 6 | 6
2025-08-07 | progres kedalaman 28 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 28 | 22
2025-08-08 | progres kedalaman 33 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 33 | 5
2025-08-09 | progres kedalaman 35 meter mata bor trikon jagung 8 inch |  | 35 | 2
2025-08-10 | libur |  | 35 | 0
2025-08-11 | progres kedalaman 39 meter mata bor trikon jagung 8 inch | kirim tricon 6 inch | 39 | 4
2025-08-12 | bikin swipel |  | 39 | 0
2025-08-13 | libur tidak ada permit |  | 39 | 0
2025-08-14 | progres kedalaman 42 M Mata Bor pdc 8 inch |  | 42 | 3
2025-08-15 | progres kedalaman 47 M Mata Bor trikon 6 inch |  | 47 | 5
2025-08-16 | progres kedalaman 55 M Mata Bor trikon 6 inch |  | 55 | 8
2025-08-17 | libur |  | 55 | 0
2025-08-18 | progres kedalaman 61 M Mata Bor trikon 6 inch |  | 61 | 6
2025-08-19 | progres kedalaman 72 M Mata Bor trikon 6 inch |  | 72 | 11
2025-08-20 | progres kedalaman 82 M Mata Bor trikon 6 inch |  | 82 | 10
2025-08-21 | progres kedalaman 87 M Mata Bor trikon 6 inch |  | 87 | 5
2025-08-22 | progres kedalaman 102 M Mata Bor trikon 6 inch | besok mulai reaming | 102 | 15
2025-08-23 | progres kedalaman 46 M Mata Bor trikon 8 inch | ganti mata bor 8 inch | 46 | 46
2025-08-24 | libur |  | 46 | 0
2025-08-25 | reaming kedalaman 76 M mata bor tricon 8" |  | 76 | 30
2025-08-26 | reaming kedalaman 102 M mata bor tricon 8" |  | 102 | 26
2025-08-27 | kontruksi 5" kedalaman 100 M
2025-08-28 | masikin pipa hisah buat spuling & masukun grepel
2025-08-29 | proses spuling kedalaman 60 M
2025-08-30 | pumping tes, beres beres alat
2025-08-31 | libur
2025-09-01 | angkat pompa pumping, tunggu pasang pipa permanen
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04 | pemasangan pompa permanent
2025-09-05
2025-09-06 | pulang
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13 |  | sambil tungu pembayaran sama spk
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30

## Xiangyi (hidden)
Team Pak Waslim
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-09 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-10 | angkut alat ke lokasi bor | target 160 M | 0 | 0
2025-05-11 | gali spul bak |  | 0 | 0
2025-05-12 | libur |  | 0 | 0
2025-05-13 | masih angkut alat bor ke titik bor |  | 0 | 0
2025-05-14 | progres pengeboran kedalaman 2 M mata bor 9 inch |  | 2 | 2
2025-05-15 | progres pengeboran kedalaman 10 M mata bor 9 inch |  | 10 | 8
2025-05-16 | progres pengeboran kedalaman 15 M mata bor 9 inch |  | 15 | 5
2025-05-17 | progres pengeboran kedalaman 24,5 M mata bor 9 inch |  | 24.5 | 9.5
2025-05-18 | progres pengeboran kedalaman 37 M mata bor 9 inch | target 160 M | 37 | 12.5
2025-05-19 | progres pengeboran kedalaman 49 M mata bor 9 inch |  | 49 | 12
2025-05-20 | progres pengeboran kedalaman 60 M mata bor 9 inch |  | 60 | 11
2025-05-21 | progres pengeboran kedalaman 64 M mata bor 9 inch | service spulkop | 64 | 4
2025-05-22 | progres pengeboran kedalaman 74 M mata bor 9 inch | minta NS 100 | 74 | 10
2025-05-23 | progres pengeboran kedalaman 85 M mata bor 9 inch |  | 85 | 11
2025-05-24 | progres pengeboran kedalaman 90 M mata bor 9 inch |  | 90 | 5
2025-05-25 | progres pengeboran kedalaman 91 M mata bor 9 inch |  | 91 | 1
2025-05-26 | progres pengeboran kedalaman 30 M reaming pakai tabung coring 8 inch |  | 30 | -61
2025-05-27 | progres pengeboran kedalaman 55 M reaming pakai tabung coring 8 inch |  | 55 | 25
2025-05-28 | progres pengeboran kedalaman 77 M reaming pakai tabung coring 8 inch |  | 77 | 22
2025-05-29 | progres pengeboran kedalaman 91 M reaming pakai tabung coring 8 inch |  | 91 | 14
2025-05-30 | progres pengeboran kedalaman 91 M reaming pakai tabung coring 8 inch |  | 91.5 | 0.5
2025-05-31 | progres pengeboran kedalaman 92,5 M |  | 92.5 | 1
2025-06-01 | progres pengeboran kedalaman 97 M | kirim mata bor pdc 6 inch dari pak dayat | 97 | 4.5
2025-06-02 | progres pengeboran kedalaman 103 M mata bor 9 inch |  | 103 | 6
2025-06-03 | naik stangbor baru 23 btg untuk ganti mata bor | minta NS 100 | 103 | 0
2025-06-04 | progres pengeboran kedalaman 114 M mata bor pdc 5 1/2 inch |  | 114 | 11
2025-06-05 | progres pengeboran kedalaman 122 M mata bor pdc 5 1/2 inch |  | 122 | 8
2025-06-06 | progres pengeboran kedalaman 125 M mata bor pdc 5 1/2 inch |  | 125 | 3
2025-06-07 | progres pengeboran kedalaman 140 M mata bor pdc 5 1/2 inch |  | 140 | 15
2025-06-08 | progres pengeboran kedalaman 149 M mata bor pdc 5 1/2 inch |  | 149 | 9
2025-06-09 | progres pengeboran kedalaman 155 M mata bor pdc 5 1/2 inch |  | 155 | 6
2025-06-10 | progres pengeboran kedalaman 157 M mata bor pdc 5 1/2 inch | minta di kirim terpal | 157 | 2
2025-06-11 | nutupin alat pakai terpal |  | 157 | 0
2025-06-12 | pengangkatan stangbor baru 26 btg |  | 157 | 0
2025-06-13 | baru angkat stangbor dan turun coring 8 inch |  | 157 | 0
2025-06-14 | reaming 8 inch baru 30 M |  | 30 | -127
2025-06-15 | buat bak tampungan air |  | 30 | 0
2025-06-16 | reaming 8 inch baru 60 M |  | 60 | 30
2025-06-17 | reaming 8 inch baru 100 M |  | 100 | 40
2025-06-18 | reaming 8 inch baru 102 M |  | 102 | 2
2025-06-19 | libur sakit |  | 102 | 0
2025-06-20 | perbaikan NS dan perbaikan menara |  | 102 | 0
2025-06-21 | pengelasan engsel seling |  | 102 | 0
2025-06-22 | reaming 8 inch di kedalaman 23 M | kendala lubangbor nutup lagi | 23 | -79
2025-06-23 | reaming 8 inch di kedalaman 50 M | minta mata bor | 50 | 27
2025-06-24 | reaming 8 inch di kedalaman 70 M |  | 70 | 20
2025-06-25 | reaming 8 inch di kedalaman 97 M |  | 97 | 27
2025-06-26 | naikan coring dan pengelasan coring |  | 97 | 0
2025-06-27 | reaming 8 inch di kedalaman 104 M |  | 104 | 7
2025-06-28 | reaming 8 inch di kedalaman 115 M |  | 115 | 11
2025-06-29 | reaming 8 inch di kedalaman 125 M |  | 125 | 10
2025-06-30 | reaming 8 inch di kedalaman 130 M |  | 130 | 5
2025-07-01 | reaming 8 inch di kedalaman 131 M |  | 131 | 1
2025-07-02 | reaming 8 inch di kedalaman 132 M |  | 132 | 1
2025-07-03 | reaming 8 inch di kedalaman 138 M |  | 138 | 6
2025-07-04 | reaming 8 inch di kedalaman 142 M |  | 142 | 4
2025-07-05 | reaming 8 inch di kedalaman 146 M |  | 146 | 4
2025-07-06 | reaming 8 inch di kedalaman 148 M |  | 148 | 2
2025-07-07 | reaming 8 inch di kedalaman 151 M |  | 151 | 3
2025-07-08 | spuling |  | 151 | 0
2025-07-09 | naik turun stangbor |  | 0 | -151
2025-07-10 | reaming 8 inch di kedalaman 90 M |  | 90 | 90
2025-07-11 | reaming 8 inch di kedalaman 110 M |  | 110 | 20
2025-07-12 |  |  |  | -110
2025-07-13 | naikan stangbor baru 7 btg yang terjepit |  |  | 0
2025-07-14 | naikan stangbor sisa 22 btg lagi |  |  | 0
2025-07-15 |  |  |  | 0
2025-07-16 | pasang konduktor sambil di urug |  |  | 0
2025-07-17 | pengurugan untuk nutup lubang bor yg urug baru 2 M |  |  | 0
2025-07-18 | pengurugan untuk nutup lubang bor yg urug |  |  | 0
2025-07-19 | pengurugan untuk nutup lubang bor yg urug |  |  | 0
2025-07-20 | pengurugan untuk nutup lubang bor yg urug |  |  | 0
2025-07-21 | reaming ulang kedalaman 25 M |  |  | 0
2025-07-22 | reaming ulang kedalaman 50 M |  |  | 0
2025-07-23 | reaming ulang kedalaman 65 M |  |  | 0
2025-07-24 | reaming ulang kedalaman 75 M |  |  | 0
2025-07-25 | service alatt |  |  | 0
2025-07-26 | reaming ulang kedalaman 96 M |  |  | 0
2025-07-27 | perbaikan alat ngelas sasis |  |  | 0
2025-07-28 | naikan stangbor | bawa stang bor 89 buat penahan alat 2 btg |  | 0
2025-07-29 | naikan stangbor |  |  | 0
2025-07-30 | ngurug dengan di bantu beko |  |  | 0
2025-07-31 | angkat koring 8 inch |  |  | 0
2025-08-01 | bongkar ns, masuk lagi koring 8 inch | buatkan sayap koring |  | 0 | 0
2025-08-02 | naikan coring 8 inch karena kesumbat |  |  | 0
2025-08-03 | baru turun lagi coring 6 ke 8 inchnya kedalam 25 M |  | 25 | 25
2025-08-04 | reaming 8 inch kedalaman 37 M |  | 37 | 12
2025-08-05 | reaming 8 inch kedalaman 46 M | bering ns | 46 | 9
2025-08-06 | servis bering ns/ns |  | 46 | 0
2025-08-07 | reaming 8 inch kedalaman 50 M | sakit | 50 | 4
2025-08-08 | sakit |  | 50 | 0
2025-08-09 | reaming 8 inch kedalaman 56 M |  | 56 | 6
2025-08-10 | reaming 8 inch kedalaman 60 M | ganti team pak epul | 60 | 4
2025-08-11 | reaming 8 inch kedalaman 63 M |  | 63 | 3
2025-08-12 | reaming 8 inch kedalaman 63 M | kejepit di kedalaman 63 meter | 63 | 0
2025-08-13 | naik semua stang bor | sisa di bawah 5 btg/23 meter | 63 | 0
2025-08-14 |  | kirim mata bor trikon | 63 | 0
|  | geser titik, siapkan casing 10" D 5btg | 63 | 0
2025-08-15 | ngelas menara pada patah |  | 63 | 0
2025-08-16 |  |  | 63 | 0
2025-08-17 | ganti dengan pak waslim |  | 63 | 0
2025-08-18 | persiapan/seting alat di work shop |  | 0 | -63
2025-08-19 |  |  | 0 | 0
2025-08-20 |  |  | 0 | 0
2025-08-21 | progres kedalaman 13 M Mata Bor trikon 12" |  | 13 | 13
2025-08-22 | progres kedalaman 35 M Mata Bor trikon 12" | lembur | 35 | 22
2025-08-23 | progres kedalaman 68 M Mata Bor trikon 8" |  | 68 | 33
2025-08-24 | progres kedalaman 85 M Mata Bor trikon 8" |  | 85 | 17
2025-08-25 | progres kedalaman 103 M Mata Bor trikon 8" | batu kapur dan sling | 103 | 18
2025-08-26 | progres kedalaman 125 M Mata Bor trikon 8" | kirim pipa 9 mtr | 125 | 22
2025-08-27 | progres kedalaman 145 M Mata Bor trikon 8" |  | 145 | 20
2025-08-28 | progres kedalaman 160 M Mata Bor trikon 8" | minta kirim bor tangan, mesin gurinda | 160 | 15
2025-08-29 | cabut dan pasang pipa mastiin lubang dari 0-80 M |  | 80 | 80
2025-08-30 | reaming mata coring 8" dari kedalaman (80-151 M) |  | 151 | 71
2025-08-31 | reaming mata coring 8" dari kedalaman (151-160 M) | besok kirim orang doni/jainal | 160 | 9
2025-09-01 | scren pipa pvc | kleman casing ambil dari hermina | 160 | 0
2025-09-02 | kontruksi pvc 6" 0-160 M |  | 160 | 0
2025-09-03 | persiapan spuling untuk menguras lumpur |  |  | -160
2025-09-04 | pengurasan |  |  | 0
2025-09-05 | cabut pipa pvc 1 1/2" lepas |  |  | 0
2025-09-06 | angkat pipa yang lepasa |  |  | 0
2025-09-07 | pumping tes kedalaman 64 M |  |  | 0
2025-09-08 | pumping tes kedalaman 92 M |  |  | 0
2025-09-09 | pengeboran selesai | pindah titik
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-10-01
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06 | demob
2025-10-07 | perlu team
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12 |  |  |  | 0
2025-10-13 | demob |  |  | 0
2025-10-14 |  |  |  | 0
2025-10-15 |  |  |  | 0
2025-10-16 |  |  |  | 0
2025-10-17 |  |  |  | 0
2025-10-18 |  |  |  | 0
2025-10-19 |  |  |  | 0
2025-10-20 |  |  |  | 0
2025-10-21 |  |  |  | 0
2025-10-22 |  |  |  | 0
2025-10-23 |  |  |  | 0
2025-10-24 |  |  |  | 0
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-18

## Tanggamus (hidden)
Team Pak Epul
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-05-14 | mobilisasi alat |  | 0
2025-05-15 | bongkar alat |  | 0 | 0
2025-05-16 | setting alat |  | 0 | 0
2025-05-17 | setting alat |  | 0 | 0
2025-05-18 | gali spulbak | siapkan coring 5/6" segmen | 0 | 0
2025-05-19 | progres kedalaman 7 M mata bor 5 " |  | 7 | 7
2025-05-20 | progres kedalaman 12 M mata bor 5 " |  | 12 | 5
2025-05-21 | progres kedalaman 12,5 M mata bor 5 " |  | 12.5 | 0.5
2025-05-22 | progres kedalaman 13 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 13 | 0.5
2025-05-23 | progres kedalaman 28 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 28 | 15
2025-05-24 | progres kedalaman 50 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 50 | 22
2025-05-25 | progres kedalaman 60 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 60 | 10
2025-05-26 | progres kedalaman 65 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 65 | 5
2025-05-27 | progres kedalaman 67 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 67 | 2
2025-05-28 | progres kedalaman 70 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 70 | 3
2025-05-29 | progres kedalaman 76 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 76 | 6
2025-05-30 | progres kedalaman 81 M mata bor tricone gigi 5 " | kendala patah stangbor di 4 meter | 81 | 5
2025-05-31 | proses ngakalin pipa yang patah | minta di kirim gerinda tangan , roll atas | 81 | 0
2025-06-01 | proses ngakalin pipa yang patah | tap dan tabung 4 inch | 81 | 0
2025-06-02 | baru tersambung lagi dengan pipa yang terputus udah berjalan normal | gerinda yang baru | 81 | 0
2025-06-03 | progres kedalaman 91 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 91 | 10
2025-06-04 | progres kedalaman 95 M mata bor tricone gigi 5 " | mata bor cadangan 4 1/2" pdc | 95 | 4
2025-06-05 | progres kedalaman 100 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 100 | 5
2025-06-06 | progres kedalaman 103 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 103 | 3
2025-06-07 | progres kedalaman 110 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 110 | 7
2025-06-08 | baru turun stangbor abis perbaikan mata bor |  | 110 | 0
2025-06-09 | progres kedalaman 114 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 114 | 4
2025-06-10 | progres kedalaman 121 M mata bor tricone gigi 5 " | di jadwalkan logging | 121 | 7
2025-06-11 | progres kedalaman 125 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 125 | 4
2025-06-12 | progres kedalaman 128 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 128 | 3
2025-06-13 | progres kedalaman 130 M mata bor tricone gigi 5 " |  | 130 | 2
2025-06-14 | reaming pakai tabung 5 inch kedalaman 30 M |  | 30 | -100
2025-06-15 | reaming pakai tabung 5 inch kedalaman 65 M |  | 65 | 35
2025-06-16 | reaming pakai tabung 5 inch kedalaman 80 M |  | 80 | 15
2025-06-17 | reaming pakai tabung 5 inch kedalaman 100 M |  | 100 | 20
2025-06-18 | reaming pakai tabung 5 inch kedalaman 112 M |  | 112 | 12
2025-06-19 | logging kontruksi | kontruksi masuk 28 btg |  | -112
2025-06-20 | spulling | di jadwalkan meeting |  | 0
2025-06-21 | pengursan sumur | kirim alat pumping |  | 0
2025-06-22 | pengeboran sumur resapan
2025-06-23 | masih pengurasan
2025-06-24 | pumping test
2025-06-25 | pembuatan sumur resapan dan penutup sumur
2025-06-26 | perapihan sumur resapan dan penutup sumur | kirim pipa 1,5" 13 meter, tambang 20m, kabel 20m
2025-06-27 | pembuatan manhole sumur resapan dan penutup sumur
2025-06-28 | demob alat | Di siapkan demob
2025-06-29 |  | di jadwalkan zoom meeting
2025-06-30 |  | tinggal finishing
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-17 | team baru jalan ke lokasi untuk finishing
2025-07-18 | ganti pipa output dari 1 1/2 ke 1 inch
2025-07-19 | pengursan sumur dan pemasangan jalur ke toren
2025-07-20 | pemasangan otomatis pompa ke turen dan pengursan | udah selesai finishing
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29

## Tanjungsari (hidden)
Team Pak Doni
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-08-19 | mobilisasi alat
2024-08-19 | rakit alat
2024-08-20 | gali spulbak |  | 0
2024-08-21 | progres kedalaman baru di 7 M |  | 7 | 7
2024-08-22 | progres kedalaman baru di 10 M |  | 10 | 3
2024-08-23 | progres kedalaman baru di 15 M mata bor 8 inch |  | 15 | 5
2024-08-24 | progres kedalaman baru di 18 M mata bor 8 inch |  | 18 | 3
2024-08-25 | progres kedalaman baru di 18,5 M mata bor 8 inch |  | 18.5 | 0.5
2024-08-26 | progres kedalaman baru di 18,7 M mata bor 8 inch | kendala as gembok lepas dari plenes | 18.7 | 0.2
2024-08-27 | progres kedalaman baru di 19,20 M mata bor 8 inch |  | 19.2 | 0.5
2024-08-28 | libur ada keperluan keluarga |  | 19.2 | 0
2024-08-29 | progres kedalaman baru di 19,40 M mata bor 8 inch | kendala pompa air mati | 19.4 | 0.2
2024-08-30 | progres kedalaman baru di 19,70 M mata bor 8 inch |  | 19.7 | 0.3
2024-08-31 | progres kedalaman baru di 19,90 M mata bor 8 inch |  | 19.9 | 0.2
2024-09-01 | progres kedalaman baru di 21 M mata bor 8 inch | butuh koring 6 inch | 21 | 1.1
2024-09-02 | progres kedalaman baru di 29,5 M mata bor 8 inch |  | 29.5 | 8.5
2024-09-03 | progres kedalaman baru di 30,90 M mata bor 8 inch |  | 30.9 | 1.4
2024-09-04 | baru selesai ngecor | dan masukan tanah merah | 30.9 | 0
2024-09-05 | reaming 8 inch kedalaman 21 meter |  | 21 | -9.9
2024-09-06 | reaming 8 inch kedalaman 32,20 meter | kendala water los | 32.2 | 11.2
2024-09-07 | reaming 8 inch kedalaman 32,20 meter | kendala water los | 32.2 | 0
2024-09-08 | reaming 8 inch kedalaman 32,20 meter | request widia belah, kawat kuningan,borax | 32.2 | 0
2024-09-09 | belum ada penambahan progres |  | 32.2 | 0
2024-09-10 | belum ada penambahan progres |  | 32.2 | 0
2024-09-11 | belum ada penambahan progres |  | 32.2 | 0
2024-09-12 | ngurug dan reparasi alat |  | 32.2 | 0
2024-09-13 | service kopel gearbok | hari ini mulai ngebor | 32.2 | 0
2024-09-14 | mulai pengeboran tapi langsung water los, belum ada progres kedalaman |  | 32.2 | 0
2024-09-15 | masih ngakalin waterlos |  | 32.2 | 0
2024-09-16 | reaming 8 inch kedalaman 33,20 meter |  | 33.2 | 1
2024-09-17 | reaming 8 inch kedalaman 33,50 meter |  | 33.5 | 0.3
2024-09-18 | reaming 8 inch kedalaman 33,50 meter | ngakalin batu koringan jatuh | 33.5 | 0
2024-09-19 | reaming 8 inch kedalaman 33,70 meter | vbelt 35 2 pcs, stemplet 2kg, oli grbx 2L, baud 24 panjang 15cm | 33.7 | 0.2
2024-09-20 | reaming 8 inch kedalaman 35 meter |  | 35 | 1.3
2024-09-21 | tidak ada update laporan |  | 35 | 0
2024-09-22 | ngecor masih waterloss |  | 35 | 0
2024-09-23 | libur |  | 0 | -35
2024-09-24 | reaming ulang pake mata bor 8 inch |  | 15.5 | 15.5
2024-09-25 | reaming ulang pake mata bor 8 inch |  | 24 | 8.5
2024-09-26 | reaming ulang pake mata bor 8 inch |  | 31 | 7
2024-09-27 | reaming ulang pake mata bor 8 inch |  | 35 | 4
2024-09-28 | progres kedalaman 35,50 M |  | 35.5 | 0.5
2024-09-29 | pembuatan mata coring dan service ns |  | 35.5 | 0
2024-09-30 | progres kedalaman 35,70 M |  | 35.7 | 0.2
2024-10-01 | progres kedalaman 36,10 M |  | 36.1 | 0.4
2024-10-02 | progres kedalaman 36,10 M | kendala batuan jatuh lagi | 36.1 | 0
2024-10-03 | progres kedalaman 36,40 M |  | 36.4 | 0.3
2024-10-04 | belum ada penambahan progres |  | 36.4 | 0
2024-10-05 | belum ada penambahan progres |  | 36.4 | 0
2024-10-06 | belum ada penambahan progres |  | 36.4 | 0
2024-10-07 | progres kedalaman 37,25 M |  | 37.25 | 0.85
2024-10-08 | progres kedalaman 38 M |  | 38 | 0.75
2024-10-09 | progres kedalaman 39 M |  | 39 | 1
2024-10-10 | progres kedalaman 39,7 M |  | 39.7 | 0.7
2024-10-11 | progres kedalaman 40,20 M |  | 40.2 | 0.5
2024-10-12 | libur |  | 40.2 | 0
2024-10-13 | progres kedalaman 40,50 M |  | 40.5 | 0.3
2024-10-14 | progres kedalaman 41,20 M |  | 41.2 | 0.7
2024-10-15 | progres kedalaman 41,50 M |  | 41.5 | 0.3
2024-10-16 | belum ada penambahan progres |  | 41.5 | 0
2024-10-17 | progres kedalaman 42 M |  | 42 | 0.5
2024-10-18 | progres kedalaman 42 M ngakalin batu yang jatuh |  | 42 | 0
2024-10-19 | progres kedalaman 42,2 M ngakalin batu yang jatuh |  | 42.2 | 0.2
2024-10-20 | progres kedalaman 42,4 M ngakalin batu yang jatuh |  | 42.4 | 0.2
2024-10-21 | bikin coring dan perbaikan stangbor | ganti mata bor tricon | 42.4 | 0
2024-10-22 | belum ada penambahan progres | minta kating tipis 1 pack | 42.4 | 0
2024-10-23 | belum ada penambahan progres |  | 42.4 | 0
2024-10-24 | reparasi alat belum ada penambahan progres |  | 42.4 | 0
2024-10-25 | belum ada penambahan progres | minta gerinda | 42.4 | 0
2024-10-26 | belum ada penambahan progres |  | 42.4 | 0
2024-10-27 | libur |  | 42.4 | 0
2024-10-28 | masih ngambilin batu longsoran | ambrukan di kedalaman 38,5 | 38.5 | -3.9
2024-10-29 | masih ngambilin batu longsoran |  | 38.5 | 0
2024-10-30 | libur |  | 38.5 | 0
2024-10-31 | libur |  | 38.5 | 0
2024-11-01 | libur |  | 38.5 | 0
2024-11-02 | libur |  | 38.5 | 0
2024-11-03 | libur |  | 38.5 | 0
2024-11-04 | naikan coring dan minggirin tanah yng di pinggir jalan | perlu tanah merah | 38.5 | 0
2024-11-05 |  |  | 38.5 | 0
2024-11-06 | progres kedalaman reaming 15 M 8 inch |  | 15 | -23.5
2024-11-07 | progres kedalaman reaming 29 M 8 inch | req mata bor tricon 12 inch , gerinda tangan , dan oli gardan 2 liter | 29 | 14
2024-11-08 | pengurugan lagi dan pengelasan mata bor 12 inch |  | 29 | 0
2024-11-09 |  |  | 29 | 0
2024-11-10 |  | req kawat las | 29 | 0
2024-11-11 | progres kedalaman reaming 12 inch 9 M |  | 9 | -20
2024-11-12 | progres kedalaman reaming 12 inch 15 M |  | 15 | 6
2024-11-13 | progres kedalaman reaming 12 inch 17 M |  | 17 | 2
2024-11-14 | progres kedalaman reaming 12 inch 19 M |  | 19 | 2
2024-11-15 | progres kedalaman reaming 12 inch 20,10 M | target buat nutup water loss | 20.1 | 1.1
2024-11-16 | progres kedalaman reaming 12 inch 21,50 M |  | 21.5 | 1.4
2024-11-17 | libur |  | 21.5 | 0
2024-11-18 | progres kedalaman reaming 12 inch 23 M |  | 23 | 1.5
2024-11-19 | progres kedalaman reaming 12 inch 27 M |  | 27 | 4
2024-11-20 | progres kedalaman reaming 12 inch 27 M | water los lagi | 27 | 0
2024-11-21 | cor ulang untuk menutup waterlos |  | 27 | 0
2024-11-22 | naikan stangbor yang terjepit di kedalaman 15 M |  | 27 | 0
2024-11-23 |  |  | 27 | 0
2024-11-24 | membuat pancingan coring |  | 27 | 0
2024-11-25 | masih ngakalin pipa yang patah |  | 27 | 0
2024-11-26 |  |  | 27 | 0
2024-11-27 | buat coringan jebakan | req gurinda | 27 | 0
2024-11-28 | baru selesai buat coringan |  | 27 | 0
2024-11-29 | turun coring tapi koringnya masih kurang | req tabung 8 inch 1 M | 27 | 0
2024-11-30 |  |  | 27 | 0
2024-12-01 |  |  | 27 | 0
2024-12-02 |  |  | 27 | 0
2024-12-03 | masih ngakalin coring yg patah |  | 27 | 0
2024-12-04 | coring baru terangkat | Coring 6 x 4.5 = 27 M | 27 | 0
2024-12-05 | kedalaman 30 meter koring 6inch |  | 30 | 3
2024-12-06 | bikin koring | req tabung oksigen | 30 | 0
2024-12-07 | bikin koring |  | 30 | 0
2024-12-08 | progres bikin koring |  | 30 | 0
2024-12-09 | kedalaman 33 meter koring 6inch |  | 33 | 3
2024-12-10 | libur |  | 33 | 0
2024-12-11 | libur |  | 33 | 0
2024-12-12 | libur |  | 33 | 0
2024-12-13 | libur |  | 33 | 0
2024-12-14 | libur |  | 33 | 0
2024-12-15 | libur |  | 33 | 0
2024-12-16 | libur |  | 33 | 0
2024-12-17 |  |  | 33 | 0
2024-12-18 | buat coringan 6 inch |  | 33 | 0
2024-12-19 | pasang widia coring |  | 33 | 0
2024-12-20 | progres kedalaman 33,20 M mata bor coring 6 inch | passang casing 6 inch | 33.2 | 0.2
2024-12-21 | pasang casing pengaman 6 inch masuk 15 btg |  | 33.2 | 0
2024-12-22 | pengecoran samping casing |  | 33.2 | 0
2024-12-23 | spul untuk pumping |  | 40 | 6.8
2024-12-24 | coba di pasang pompa |  | 40 | 0
2024-12-25 | kedalaman 36 meter mata bor triwing 5 inch |  | 36 | -4
2024-12-26 | kedalaman 42,15 meter mata bor triwing 5 inch |  | 42.15 | 6.15
2024-12-27 | perbaikan mcb dan dinamo |  | 42.15 | 0
2024-12-28 | kedalaman 43,50 meter mata bor pdc 4 inch |  | 43.5 | 1.35
2024-12-29 | Progress kedalaman 43,7 mtr mata bor PDC 4 Inch | kendala mata bor gak makan | 43.7 | 0.2
2024-12-30 | Progress kedalaman 44,5 mtr mata bor PDC 4 Inch | kondisi pengeboran batu bolder | 44.5 | 0.8
2024-12-31 |  |  | 44.5 | 0
2025-01-01 |  |  | 44.5 | 0
2025-01-02 | Progress kedalaman 45,3 mtr mata bor koring 4 Inch |  | 45.3 | 0.8
2025-01-03 | ngakalin coring yang terjepit | request polimer 5 kg | 45.3 | 0
2025-01-04 |  |  | 45.3 | 0
2025-01-05 | Lagi ngoring 4 Inc baru dapat 30 mtr |  | 30 | -15.3
2025-01-06 | Lagi ngoring 4 Inc baru di kedalaman 30,15 mtr |  | 30.15 | 0.15
2025-01-07 | baru selesai ngurug dan langsung masuk lagi coring 4 inch |  | 34 | 3.85
2025-01-08 |  |  | 34 | 0
2025-01-09 | di cor kembali untuk nutup water los |  | 34 | 0
2025-01-10 |  |  | 34 | 0
2025-01-11 |  |  | 34 | 0
2025-01-12 |  |  | 34 | 0
2025-01-13 | progres kedalaman 35 M | kendala masih waterlos | 35 | 1
2025-01-14 | masih ngakalin water los kedalaman 48 M |  | 48 | 13
2025-01-15 | progres reaming 5 inch di 45 M | kendala terjepit terus | 45 | -3
2025-01-16 | belum ada penambahan progres masih sering terjepit | minta polimer | 45 | 0
2025-01-17 | masih buat coring |  | 45 | 0
2025-01-18 | masih buat coring |  | 45 | 0
2025-01-19 | progres ngoring 5 inch di kedalaman 46 M |  | 46 | 1
2025-01-20 | progres ngoring 5 inch di kedalaman 46,50 M |  | 46.5 | 0.5
2025-01-21 | progres ngoring 5 inch di kedalaman 46,70 M |  | 46.7 | 0.2
2025-01-22 | Belum ada progress | Kendala hujan terus, water lose, bor kering | 46.7 | 0
2025-01-23 | Progress kedalaman 46,9 mtr cuma bisa nambah 10 cm |  | 46.9 | 0.2
2025-01-24 | Belum ada info progress kedalaman |  | 46.9 | 0
2025-01-25 | Belum ada info progress kedalaman |  | 46.9 | 0
2025-01-26 | Belum ada info progress kedalaman |  | 46.9 | 0
2025-01-27 | Belum ada info progress kedalaman |  | 46.9 | 0
2025-01-28 | pumping test |  | 46.9 | 0
2025-01-29 | turun coring lagi ngambil batuan yang urug |  | 46.9 | 0
2025-01-30 | masih naikan batuan yang jatuh |  | 46.9 | 0
2025-01-31 | buat coring kembali karena matanya habis |  | 46.9 | 0
2025-02-01 | hari sabtu ngecor untuk nutup yang waterloss |  | 46.9 | 0
2025-02-02 | libur |  | 46.9 | 0
2025-02-03 | libur |  | 46.9 | 0
2025-02-04 | buat coringan |  | 46.9 | 0
2025-02-05 | bor ulang kedalaman 32 m dengan mata bor 5 inch |  | 32 | -14.9
2025-02-06 | progres kedalaman koring 5 inch di 43 M |  | 43 | 11
2025-02-07 | progres kedalaman koring 5 inch di 44 M |  | 44 | 1
2025-02-08 | libur |  | 44 | 0
2025-02-09 |  |  | 44 | 0
2025-02-10 | libur |  | 44 | 0
2025-02-11 |  |  | 44 | 0
2025-02-12 | pengurugan tanah ke lubang bor |  | 44 | 0
2025-02-13 | angkat stangbor ganti mata bor pdc 4 inch |  | 49 | 5
2025-02-14 | progres kedalaman 54, mata bor pdc 4 inch | perbaiki mcb, stang bor pdc, butuh mcb 60 a, takel 10 ton, clamp st bor | 54 | 5
2025-02-15 |  |  | 54 | 0
2025-02-16 |  |  | 54 | 0
2025-02-17 |  |  | 54 | 0
2025-02-18 |  |  | 54 | 0
2025-02-19 | spuling |  | 54 | 0
2025-02-20 | stangbor udah bisa muter kembali |  | 54 | 0
2025-02-21 | stangbor udah bisa muter kembali |  | 54 | 0
2025-02-22 | masih berusaha di spul dan di dongkrak |  | 54 | 0
2025-02-23 | libur |  | 54 | 0
2025-02-24 | masih ngakalin pipa yang terjepit dengan di dongrak |  | 54 | 0
2025-02-25 | masih coba di dongkrak |  | 54 | 0
2025-02-26 | buat kleman dan sambungan swifel |  | 54 | 0
2025-02-27 | perapihan alat |  | 54 | 0
2025-02-28 | perapihan alat |  | 54 | 0
2025-03-01 | Belum ada update laporan progress |  | 54 | 0
2025-03-02 | Belum ada update laporan progress |  | 54 | 0
2025-03-03 | Belum ada update laporan progress | pakai dth | 54 | 0
2025-03-04 | baru terangkat 1 batang |  | 54 | 0
2025-03-05 |  |  | 54 | 0
2025-03-06 |  |  | 54 | 0
2025-03-07 | buat klaim di coba ga kuat, |  | 54 | 0
2025-03-08 | pipa bor udah terangkat 11 btg | sisa 2 btg dan coring serta pdc 4 inch | 54 | 0
2025-03-09 |  |  | 54 | 0
2025-03-10 |  |  | 54 | 0
2025-03-11 | turun stangbor buat puter kiri memakai tap |  | 54 | 0
2025-03-12 | angkat stangbor puter kiri baru terangkat 7 btg |  | 54 | 0
2025-03-13 | masih ngakalin stangbor sisa 1 batang dan coring |  | 54 | 0
2025-03-14 | masih proses ngakalin stangbor pakai tap kiri |  | 54 | 0
2025-03-15 | masih proses ngakalin stangbor pakai tap kiri |  | 54 | 0
2025-03-16 | masih proses ngakalin stangbor pakai tap kiri |  | 54 | 0
2025-03-17 | masih proses ngakalin stangbor pakai tap kiri |  | 54 | 0
2025-03-18 | masih proses ngakalin stangbor pakai tap kiri |  | 54 | 0
2025-03-19 | masih proses ngakalin stangbor pakai tap kiri |  | 54 | 0
2025-03-20 | as kopel, lagi ngoring patah |  | 54 | 0
2025-03-21 | belum ada progres |  | 54 | 0
2025-03-22 | belum ada progres |  | 54 | 0
2025-03-23 | belum ada progres |  | 54 | 0
2025-03-24 | belum ada progres |  | 54 | 0
2025-03-25 | belum ada progres |  | 54 | 0
2025-03-26 |  |  | 54 | 0
2025-03-27 |  |  | 54 | 0
2025-03-28 |  |  | 54 | 0
2025-03-29 |  |  | 54 | 0
2025-03-30 |  |  | 54 | 0
2025-03-31 |  |  | 54 | 0
2025-04-01 |  |  | 54 | 0
2025-04-02 |  |  | 54 | 0
2025-04-03 |  |  | 54 | 0
2025-04-04 |  |  | 54 | 0
2025-04-05 |  |  | 54 | 0
2025-04-06 |  |  | 54 | 0
2025-04-07 | beres2 lokasi | lanjut seperti biasa | 54 | 0
2025-04-08 | reparasi mata bor 4 inch dan 5 inch |  | 54 | 0
2025-04-09 | pengeboran sudah di kedalaman 50 M mata bor pdc 4 inch |  | 50 | -4
2025-04-10 | service swifel |  | 50 | 0
2025-04-11 | service swifel |  | 50 | 0
2025-04-12 |  |  | 50 | 0
2025-04-13 |  |  | 50 | 0
2025-04-14 | off |  | 50 | 0
2025-04-15 |  |  | 50 | 0
2025-04-16 | pasang listrik sementara dan bikin mata bor | hari ini mulai | 50 | 0
2025-04-17 | Pemasangan terpal+bikin mata bor |  | 50 | 0
2025-04-18 | pengeboran mentok di 51,5 M |  | 51.5 | 1.5
2025-04-19 | Nyabut dynamo dan pengeboran coring |  | 51.5 | 0
2025-04-20 | Pengeboran mentok di 52 M |  | 52 | 0.5
2025-04-21 | Masih kedalam 52 meter masih nurunin coring |  |  | -52
2025-04-22 | Progres pengeboran kedalaman 54 meter |  | 54 | 54
2025-04-23 | Progres pengeboran masih kedalaman 54 meter, nyabut coring | Kendala hujan |  | -54
2025-04-24 | Progres masih di kedalaman 54 meter (Pembuatan mata bor coring) |  | 54 | 54
2025-04-25 | Progres kedalaman 54,5 meter | siapkna borehole camera | 54.5 | 0.5
2025-04-26 | Baru masuk kedalaman 20 cm | Kendala Keras | 54.7 | 0.2
2025-04-27 | Sudah masuk kedalaman 55 m,Naikin coring | Kendala keras | 55 | 0.3
2025-04-28 | Progres masuk di kedalaman 20 cm | Kendala keras | 55.2 | 0.4
2025-04-29 | Nyabut coringan, matacoringan habis |  | 55.7 | 0.5
2025-04-30 |  |  | 56.3 | 0.6
2025-05-01 | Progres penambahan kedalaman 25 cm | kendala keras | 58.2 | 0.25
2025-05-02 | Progrespenambahan kedalaman 20 cm | persiapan ganti team pak nandi | 60.2 | 2
2025-05-03 |  |  | 60.2 | 0
2025-05-04 |  |  | 60.2 | 0
2025-05-05 |  |  | 60.2 | 0
2025-05-06 |  |  | 60.2 | 0
2025-05-07 | setting alat |  | 60.2 | 0
2025-05-08 | udah berjalan bor kering lagi |  | 60.2 | 0
2025-05-09 | progres bor dapet 20 CM | di tanyakan coring buat tanah atau coring buat batu | 60.4 | 0.2
2025-05-10 | progres dapet 10 cm lapisan keras |  | 60.4 | 0
2025-05-11 | progres dapet 10 cm lapisan keras |  | 60.4 | 0
2025-05-12 | progres dapet 10 cm lapisan keras | kendala pully sempat doll sudah di perbaiki | 60.5 | 0.1
2025-05-13 | perapihan alat karena ganti operator | nunggu hasil kompresor di cemplang | 60.5 | 0
2025-05-14 | baru turun lagi mata bor coring |  | 60.5 | 0
2025-05-15 | progres dapet 15 cm lapisan keras |  | 60.65 | 0.15
2025-05-16 | masih proses coring belum ada penambahan progres |  | 60.65 | 0
2025-05-17 | proses pengangkatan stangbor |  | 60.65 | 0
2025-05-18 | libur |  | 60.65 | 0
2025-05-19 | perbaikan mata bor coring dan jendela sepatu |  | 60.65 | 0
2025-05-20 | progres coring 13 cm |  | 60.78 | 0.13
2025-05-21 | progres coring 10 cm |  | 60.88 | 0.1
2025-05-22 | service dinamo |  | 60.88 | 0
2025-05-23 | perbaikan gigi coring dan setting dinamo |  | 60.88 | 0
2025-05-24 | pemasangan gigi coring dan mata bor sudah di turunkan kembali |  | 60.88 | 0
2025-05-25 | progres ngoring dapet 18 cm |  | 61.06 | 0.18
2025-05-26 | progres ngoring dapet 10 cm |  | 61.16 | 0.1
2025-05-27 | perbaikan menara dan pengangkatan mata bor | kendala listrik hanya ada 1 phase sudah di perbaiki jam 3 sore | 61.16 | 0
2025-05-28 | perbaikan mata bor coring |  | 61.16 | 0
2025-05-29 | progres ngoring dapet 15 cm | kendala gearbox slip dan pully kendor | 61.31 | 0.15
2025-05-30 | belum ada penambahan progres |  | 61.31 | 0
2025-05-31 | progres ngoring dapet 12 cm |  | 61.43 | 0.12
2025-06-01 | libur | permukaan air pagi | 61.43 | 0
2025-06-02 | progres ngoring dapet 10 cm |  | 61.53 | 0.1
2025-06-03 | progres ngoring dapet 8 cm |  | 61.61 | 0.08
2025-06-04 | perbaikan coring , naikan dan turun coring |  | 61.61 | 0
2025-06-05 | progres ngoring dapet 14 cm |  | 61.75 | 0.14
2025-06-06 | libur |  | 61.75 | 0
2025-06-07 | progres ngoring dapet 12 cm |  | 61.87 | 0.12
2025-06-08 | progres ngoring dapet 6 cm | sambil perbaikan menara dan perbaikan coringan | 61.93 | 0.06
2025-06-09 | alat tanjungsari geser ke karang suraga |  |  | -61.93
2025-06-10 |  |  |  | 0
2025-06-11 |  |  |  | 0
2025-06-12 |  |  |  | 0
2025-06-13 |  |  |  | 0
2025-06-14 |  |  |  | 0
2025-06-15 |  |  |  | 0
2025-06-16 |  |  |  | 0
2025-06-17 |  |  |  | 0
2025-06-18 |  |  |  | 0
2025-06-19
2025-06-20
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01
2025-07-02 | nunggu beres rs hermina
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05
2025-08-06
2025-08-07
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12 | persiapan
2025-09-13 | persiapan | mita kirim balok sama air 1 tengki
2025-09-14 | persiapan dan seting alat
2025-09-15 | pasang ganjalan compresor , dan turun reaming masuk 17 btg
2025-09-16 | proses kedalaman 60 M mata bor hemmer 5" | SUDAH KIRIM SOLAR 500 L | 60 | 60
2025-09-17 | proses kedalaman 75 M mata bor hemmer 5" |  | 75 | 15
2025-09-18 | sudah kontruksi | perlu pompa dll |  | -75
2025-09-19 | pemasangan pompa permanen | jeting kompresor ke koncang skalian bawa hamer |  | 0
2025-09-20 | pemasangan pompa permanen selsai air sudah naik ketoren | demobilisasi |  | 0
2025-09-21 | demob | alat bor pindah kekoncang |  | 0
2025-09-22 |  |  |  | 0
2025-09-23 |  |  |  | 0
2025-09-24 |  |  |  | 0
2025-09-25 |  |  |  | 0
2025-09-26 |  |  |  | 0
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30

## Karangsuraga (hidden)
Team Pak Amin/Nandi
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-09 | mobilisasi alat | target kedalaman 100 M | 0
2025-06-10 |  |  | 0 | 0
2025-06-11 |  |  |  | 0
2025-06-12 | mobilisasi alat |  |  | 0
2025-06-13 | setting alat |  |  | 0
2025-06-14 | gali spul bak dan dirikan menara |  | 0 | 0
2025-06-15 | Progres pengeboran 9 M mata bor four wing | minta terpal buat tampungan air | 9 | 9
2025-06-16 | Progres pengeboran 16 M mata bor four wing |  | 16 | 7
2025-06-17 | Progres pengeboran 21 M mata bor four wing |  | 21 | 5
2025-06-18 | Progres pengeboran 28 M mata bor four wing | waterloss di kedalaman 28 M | 28 | 7
2025-06-19 | reaming 21 M , ngecor buat nutup waterlos |  | 21 | -7
2025-06-20 |  |  | 21 | 0
2025-06-21 | reaming 28 M |  | 28 | 7
2025-06-22 | libur |  | 28 | 0
2025-06-23 | masih belum ada penambahan progres , ganti puli dan baru turun lagi mata bor |  | 28 | 0
2025-06-24 | masih belum ada progres kendala waterlos |  | 28 | 0
2025-06-25 | Progres pengeboran 34 M mata bor four wing | request bentonit | 34 | 6
2025-06-26 |  |  | 34 | 0
2025-06-27 | pasang jalur air sirkulasi dari sungai |  | 34 | 0
2025-06-28 | masih belum ada progres kedalaman , kendala masih waterlos |  | 34 | 0
2025-06-29 | ngurug pakai scam , bentonit, untuk nutup waterlos |  | 34 | 0
2025-06-30 | Progres pengeboran 35 M mata bor four wing | ganti mata bor tricon 6 inch | 35 | 1
2025-07-01 | belom ada penambahan progres , coba di borehole |  | 35 | 0
2025-07-02 | belom ada penambahan progres |  | 35 | 0
2025-07-03 | belom ada penambahan progres |  | 35 | 0
2025-07-04 | belom ada penambahan progres |  | 35 | 0
2025-07-05 | reaming pakai mata bor tricone 10 inch kedalaman 10 M |  | 10 | -25
2025-07-06 | reaming pakai mata bor tricone 10 inch kedalaman 18 M |  | 18 | 8
2025-07-07 | reaming pakai mata bor tricone 10 inch kedalaman 26 M |  | 26 | 8
2025-07-08 | reaming pakai mata bor tricone 10 inch kedalaman 34 M |  | 34 | 8
2025-07-09 | reaming pakai mata bor tricone 10 inch kedalaman 35 M |  | 35 | 1
2025-07-10 | service alat sambil nunggu coran |  | 35 | 0
2025-07-11 | turun kan mata bor buat coran baru 50 CM |  | 35 | 0
2025-07-12 | turun kan mata bor buat coran dapet 1M |  | 35 | 0
2025-07-13 | Progres pengeboran 28,5 M mata bor triwing |  | 28.5 | -6.5
2025-07-14 | Progres pengeboran 36 M mata bor triwing | kendala mampet mata bornya | 36 | 7.5
2025-07-15 | Progres pengeboran 37 M mata bor triwing | butuh pompa 2 hp | 37 | 1
2025-07-16 | Progres pengeboran 37 M mata bor triwing | ambil pompa dari cemplang | 37 | 0
2025-07-17 | Progres pengeboran 38,5 M mata bor triwing |  | 38.5 | 1.5
2025-07-18 | Progres pengeboran 40 M mata bor triwing |  | 40 | 1.5
2025-07-19 | Progres pengeboran 41 M mata bor triwing |  | 41 | 1
2025-07-20 | libur |  | 41 | 0
2025-07-21 | Progres pengeboran 42 M mata bor triwing |  | 42 | 1
2025-07-22 | Progres pengeboran 43 M mata bor triwing |  | 43 | 1
2025-07-23 | Progres pengeboran 45 M mata bor triwing |  | 45 | 2
2025-07-24 | Progres pengeboran 47 M mata bor triwing |  | 47 | 2
2025-07-25 | Progres pengeboran 48,5 M mata bor triwing |  | 48.5 | 1.5
2025-07-26 | Progres pengeboran 49 M mata bor triwing |  | 49 | 0.5
2025-07-27 | Progres pengeboran 49 M mata bor triwing |  | 49 | 0
2025-07-28 | Progres pengeboran 49,5 M mata bor triwing |  | 49.5 | 0.5
2025-07-29 | pengentalan air sirkulasi dan buat adonan untuk nutup waterlos |  | 49.5 | 0
2025-07-30 | Progres pengeboran 50 M mata bor triwing |  | 50 | 0.5
2025-07-31 | Progres pengeboran 50 M mata bor triwing |  | 50 | 0
2025-08-01 | Progres pengeboran 51 M mata bor triwing |  | 51 | 1
2025-08-02 | Progres pengeboran 52,5 M mata bor triwing |  | 52.5 | 1.5
2025-08-03 | Progres pengeboran 53,5 M mata bor triwing |  | 53.5 | 1
2025-08-04 | Progres pengeboran 55 M mata bor triwing |  | 55 | 1.5
2025-08-05 | Progres pengeboran 56.30 M mata bor triwing | kendala air suplay tidak maksimal | 56.3 | 1.3
2025-08-06 | Progres pengeboran 57.50 M mata bor triwing | kabel hal ambil dari pasauran dan bulakan | 57.5 | 1.2
2025-08-07 | Progres pengeboran 58.50 M mata bor triwing | pompa mabil dari angsana | 58.5 | 1
2025-08-08 | Progres pengeboran 59.50 M mata bor triwing | pipa 200 meter | 59.5 | 1
2025-08-08 |  | cek pipa bekas pumping |  | -59.5
2025-08-08 |  | as puly gearbox patah, minta bantuan iyus buat bongkar |  | 0
2025-08-09 | Progres pengeboran 59.50 M mata bor triwing | gearbox ga bisa kebuka, as puly dilas ke puly sebelumnya |  | 0
2025-08-10 | Progres pengeboran 59.50 M mata bor triwing | stang bor masuk 5 batang, puly gearbox patah |  | 0
2025-08-11 | Progres pengeboran 61.20M mata bor triwing |  | 61.2 | 61.2
2025-08-12 | Progres pengeboran 63.10M mata bor triwing |  | 63.1 | 1.9
2025-08-13 | Progres pengeboran 63.60M mata bor triwing |  | 64.5 | 1.4
2025-08-14 | Progres pengeboran 64.50M mata bor triwing |  | 64.5 | 0
2025-08-15 | Progres pengeboran 64.50M mata bor triwing | minta mata bor 6 inch | 64.5 | 0
2025-08-16 | Progres pengeboran 64.50M mata bor triwing | pakai pagoda di cikolelet 1 | 64.5 | 0
2025-08-17 | libur |  | 64.5 | 0
2025-08-18 | Progres pengeboran 65M mata bor triwing |  | 65 | 0.5
2025-08-19 | Progres pengeboran 65.70M mata bor triwing |  | 65.7 | 0.7
2025-08-20 | Progres pengeboran 67M mata bor triwing |  | 67 | 1.3
2025-08-21 | Progres pengeboran 68.80M mata bor triwing | minta dongkrak, pipa 1" atau 1 1/4" 18 batang untuk tembak lumpur | 68.8 | 1.8
2025-08-22 | Progres pengeboran 68.80M mata bor triwing | waterloss di kedalaman 68.8 M | 68.8 | 0
2025-08-23 | Progres pengeboran 68.80M mata bor triwing | stang bor masuk, puly gearbox patah | 68.8 | 0
2025-08-24 | Progres pengeboran 68.80M mata bor triwing |  | 68.8 | 0
2025-08-25 | Progres pengeboran 68.80M mata bor triwing | angkat stang bor yang patah | 68.8 | 0
2025-08-26 | Progres pengeboran 68.80M mata bor triwing | butuh pipa galvanis 11 btg, mata grinda cuting 1 pak, kawat las 1pak | 68.8 | 0
2025-08-27 | menurunkan pipa galpanis 50 M |  | 68.8 | 0
2025-08-28 | masih spuling |  |  | -68.8
2025-08-29 | proses spuling angkat stang bor | butuh bantuan, minta kirim orang |  | 0
2025-08-30 | spul pinggir baru kedalaman 53.5 M |  | 53.5 | 53.5
2025-08-31 | spul pinggir baru kedalaman 54 M |  | 54 | 0.5
2025-09-01 | spul pinggir baru kedalaman 58 M |  | 58 | 4
2025-09-02 | spul pinggir baru kedalaman 60 M |  | 60 | 2
2025-09-03 | spul pinggir baru kedalaman 60 M |  | 60 | 0
2025-09-04 | masih spul pinggir , mata bor masih terjepit |  |  | -60
2025-09-05 | masih spul pinggir , mata bor masih terjepit | hari ini rencana angkat satng bor |  | 0
2025-09-06 | angkat stang bor |  |  | 0
2025-09-07 | pumping tes kedalaman 32 M air bertahan 10 menit | hari ini turunin pompa kedalaman 48 M |  | 0
2025-09-08 | pergantian pompa 3 hp ke 2 hp kedalaman 50 M |  |  | 0
2025-09-09 | pumping tes 8 jam air masih aman
2025-09-10 | sckern pipa pvc 6"
2025-09-11 | lanjut spuling kedalaman 65 M |  | 65 | 65
2025-09-12 | angkat stang bor lanjut scren sama loging | hari ini lanjut kontruksi | 65 | 0
2025-09-13 | kontruksi kedalaman 62 M dengan kedalaman sumur 68 M |  | 65 | 0
2025-09-14 | turunin pompa kedalaman 52 M |  | 65 | 0
2025-09-15 | angkat pompa pumping dan turun stangbor untuk spull |  | 65 | 0
2025-09-16 | turunin stang bor untuk spuling kedaaman 68 M |  | 68 | 3
2025-09-17 | proses garvel dikedalaman 28 M | garvel masih kurang 15 karung | 68 | 0
2025-09-18 | pasang gravel dan grouting | beres beres alat |  | -68
2025-09-19 | lanjut cor permukaan, tutunin pompa dikedalaman 60 M mentok pasir | demob diundur besok geser cikolelet 1 |  | 0
2025-09-20 | turunin pompa pumping tes kedalaman 59 M
2025-09-21 | demob habis dzuhur
2025-09-22 | alat kembali k workshop | jadwalkan pasasng pompa permanen
2025-09-23 |  | siapkan pipa untuk nyembur kebawah
2025-09-24
2025-09-25 |  | kondisi tanah batu & pasiran
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30 | pasang pompa permanen | sekalian ke bulakan

## Desa Puser (hidden)
Team Pak Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-16 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-17 | Progres kedalaman 80 M |  | 30 | 30
2025-07-18 | Progres kedalaman 105 M | target 110 | 0 | -30
2025-07-19 | logging dan kontruksi |  | 105 | 105
2025-07-20 |  |  | 0 | -105
2025-07-21 |  |  |  | 0
2025-07-22 |  |  |  | 0
2025-07-23 |  |  |  | 0
2025-07-24 |  |  |  | 0
2025-07-25 |  |  |  | 0
2025-07-26 |  |  |  | 0
2025-07-27 |  |  |  | 0
2025-07-28 |  |  |  | 0
2025-07-29 |  |  |  | 0
2025-07-30 |  |  |  | 0
2025-07-31 |  |  |  | 0
2025-08-01 |  |  |  | 0
2025-08-02
2025-08-03

## Angsana (hidden)
Team Pak Ifan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-03 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-04 | buat spulbak dan persiapan alat |  | 0 | 0
2025-06-05 | plester spulbak |  |  | 0
2025-06-06 | libur |  |  | 0
2025-06-07 | libur |  |  | 0
2025-06-08 | libur |  |  | 0
2025-06-09 | setting alat |  |  | 0
2025-06-10 | naikan menara dan stel panel | target kedalaman 100 M | 0 | 0
2025-06-11 | progres pengeboran 24 M mata bor triwing 8 inch |  | 24 | 24
2025-06-12 | progres pengeboran 40 M mata bor triwing 8 inch |  | 40 | 16
2025-06-13 | progres pengeboran 40,5 M mata bor triwing 8 inch |  | 40.5 | 0.5
2025-06-14 | progres pengeboran 45,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 45.5 | 5
2025-06-15 | progres pengeboran 50,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 50.5 | 5
2025-06-16 | progres pengeboran 55 M mata bor pdc 8 inch |  | 55 | 4.5
2025-06-17 | progres pengeboran 56 M mata bor pdc 4 inch |  | 56 | 1
2025-06-18 | progres pengeboran 57,5 M mata bor pdc 4 inch |  | 57.5 | 1.5
2025-06-19 | progres pengeboran 70 M mata bor pdc 4 inch |  | 70 | 12.5
2025-06-20 | progres pengeboran 74,5 M mata bor pdc 4 inch |  | 74.5 | 4.5
2025-06-21 | progres pengeboran 78 M mata bor pdc 4 inch |  | 78 | 3.5
2025-06-22 | progres pengeboran 81 M mata bor pdc 4 inch |  | 81 | 3
2025-06-23 | progres pengeboran 60 M mata bor pdc 8 inch |  | 60 | -21
2025-06-24 | progres pengeboran 61,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 61.5 | 1.5
2025-06-25 | progres pengeboran 66,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 66.5 | 5
2025-06-26 | progres pengeboran 72,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 72.5 | 6
2025-06-27 | progres pengeboran 78,5 M mata bor pdc 8 inch | rencana di kontruksi di 80 M | 78.5 | 6
2025-06-28 | progres pengeboran 82,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 82.5 | 4
2025-06-29 | progres pengeboran 85 M mata bor pdc 8 inch |  | 85 | 2.5
2025-06-30 | progres pengeboran 86,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 86.5 | 1.5
2025-07-01 | progres pengeboran 88,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 88.5 | 2
2025-07-02 | progres pengeboran 90 M mata bor pdc 8 inch |  | 90 | 1.5
2025-07-03 | progres pengeboran 90,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 90.5 | 0.5
2025-07-04 | kendala pully gardan patah |  | 90.5 | 0
2025-07-05 | belom ada progres |  | 90.5 | 0
2025-07-06 | belom ada progres |  | 90.5 | 0
2025-07-07 | belom ada progres |  | 90.5 | 0
2025-07-08 | pasang pully 14 inch |  | 90.5 | 0
2025-07-09 | penegboran dapet 20 cm , kendala bearing hancur dan gigi nanas ancur |  | 90.5 | 0
2025-07-10 | reparasi gardan , bor dengan pdc 8 inch udah gak turun lagi |  | 90.5 | 0
2025-07-11 | angkat stangbor masukan mata bor pdc 4 inch |  | 90.5 | 0
2025-07-12 | progres pengeboran 92,8 M mata bor pdc 4 inch |  | 92.8 | 2.3
2025-07-13 | progres pengeboran 93 M mata bor pdc 4 inch |  | 93 | 0.2
2025-07-14 | logging dan baru turun pdc 8 inch |  | 93 | 0
2025-07-15 | progres pengeboran 91 M mata bor pdc 8 inch |  | 91 | -2
2025-07-16 | progres pengeboran 93 M mata bor pdc 8 inch |  | 93 | 2
2025-07-17 | progres pengeboran 94,5 M mata bor pdc 8 inch |  | 94.5 | 1.5
2025-07-18 | progres pengeboran 96 M mata bor pdc 8 inch |  | 96 | 1.5
2025-07-19 | gagal kontruksi dan di angkat lagi |  | 96 | 0
2025-07-20 | reaming ulang baru di kedalaman 70 M |  | 76 | -20
2025-07-21 | reaming ulang baru di kedalaman 96 M |  | 76 | 0
2025-07-22 | gagal kontruksi dan di angkat lagi |  | 76 | 0
2025-07-23 | buat coringan 8 inch dan pasang widia |  | 76 | 0
2025-07-24 | reaming ulang pakai coring 8 inch kedalaman 58 M |  | 58 | -18
2025-07-25 | reaming ulang pakai coring 8 inch kedalaman 80 M |  | 80 | 22
2025-07-26 | reaming ulang pakai coring 8 inch kedalaman 90 M |  | 90 | 10
2025-07-27 | reaming ulang pakai trikon 8 inch dan pelurus coring 8 inch kedalaman 96 M |  | 96 | 6
2025-07-28 | kontruksi | di siapkan pompa test
2025-07-29 | pengurasan
2025-07-30 | pengurasan
2025-07-31 | demob alat hari ini
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04 | demob alat | angkat pompa pasang di sukalaksana
2025-08-05
2025-08-06

## Duta Realtindo SB 1 (hidden)
Team Pak Dayat
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-11 | mobilisasi alat | target kedalaman 150 M | 0
2025-06-12 | setting alat dan gali spullbak |  | 0 | 0
2025-06-13 | masih setting alat |  | 0 | 0
2025-06-14 | mendirikan menara |  | 0 | 0
2025-06-15 | prores pengeboran 22 M mata bor 9 inch |  | 22 | 22
2025-06-16 | prores pengeboran 35 M mata bor 9 inch |  | 35 | 13
2025-06-17 | prores pengeboran 42 M mata bor 9 inch |  | 42 | 7
2025-06-18 | prores pengeboran 52 M mata bor 9 inch |  | 52 | 10
2025-06-19 | prores pengeboran 61 M mata bor 9 inch |  | 61 | 9
2025-06-20 | prores pengeboran 71 M mata bor 9 inch |  | 71 | 10
2025-06-21 | prores pengeboran 78 M mata bor 9 inch |  | 78 | 7
2025-06-22 | prores pengeboran 85 M mata bor 9 inch |  | 85 | 7
2025-06-23 | prores pengeboran 93 M mata bor 9 inch |  | 93 | 8
2025-06-24 | prores pengeboran 100 M mata bor 9 inch |  | 100 | 7
2025-06-25 | prores pengeboran 103 M mata bor 9 inch |  | 103 | 3
2025-06-26 | prores pengeboran 113 M mata bor 9 inch |  | 113 | 10
2025-06-27 | prores pengeboran 119 M mata bor 9 inch |  | 119 | 6
2025-06-28 | prores pengeboran 124 M mata bor 9 inch |  | 124 | 5
2025-06-29 | prores pengeboran 126 M mata bor 9 inch |  | 126 | 2
2025-06-30 | prores pengeboran 128 M mata bor 9 inch |  | 128 | 2
2025-07-01 | prores pengeboran 134 M mata bor 9 inch |  | 134 | 6
2025-07-02 | prores pengeboran 140 M mata bor 9 inch |  | 140 | 6
2025-07-03 | prores pengeboran 146 M mata bor 9 inch |  | 146 | 6
2025-07-04 | prores pengeboran 152 M mata bor 9 inch |  | 152 | 6
2025-07-05 | prores pengeboran 154 M mata bor 9 inch |  | 154 | 2
2025-07-06 | belum ada progres |  | 154 | 0
2025-07-07 | prores pengeboran 155 M mata bor 9 inch |  | 155 | 1
2025-07-08 | spul ,langsir gravel dan lumpur |  |  | -155
2025-07-09 | pembuatan screen |  |  | 0
2025-07-10 | persiapan kontruksi |  |  | 0
2025-07-11 | logging dan kontruksi
2025-07-12 | progres sepul di kedalaman 145 M | tinggal finishing
2025-07-13 | spuling
2025-07-14 | pengurasan | di jadwalkan pumping di minggu depan
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19 | pengurasan
2025-07-20 | pemasangan scrup , ngukur tambang untuk persiapan pasang pompa permanen
2025-07-21
2025-07-22 | pumping test
2025-07-23 | pembersihan lokasi bor
2025-07-24 | geser alat ke titik ke 2
2025-07-25

## Cikolelet 1 (hidden)
Team Pak Amin & Nandi
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2024-07-10 | Mobilisasi Alat |  | 0
2024-07-13 | sudah di kedalaman 34 M |  | 34 | 34
2024-07-15 | sudah di kedalaman 40 M |  | 40 | 6
2024-07-17 | sudah di kedalaman 36 M Pakai mata bor 5 inch | reaming ulang | 34 | -6
2024-07-18 | sudah di kedalaman 41 M |  | 41 | 7
2024-07-19 | nunggu rig kuning |  | 0 | -41
2024-07-26 | mobilisasi Alat rig kuning |  | 0 | 0
2024-07-29 | pindah titik baru ,baru sampai kedalaman 6M |  | 6 | 6
2024-07-30 | progres kedalaman di 12 M |  | 12 | 6
2024-08-01 | progres kedalaman di 30 M |  | 30 | 18
2024-08-02 | tidak ada aktifitas pengeboran | pengecekan di lapangan kedalaman baru 22 M | 30 | 0
2024-08-03 | belum ada progres kedalaman | kendala mesin rusak | 30 | 0
2024-08-04 | belum ada progres kedalaman | kendala gardan gak kuat | 30 | 0
2024-08-05 | belum ada progres kedalaman | siapkan gearbok gardan kijang | 30 | 0
2024-08-06 | belum ada progres kedalaman | minta teknisi ke lapangan | 30 | 0
2024-08-07 | baru ada masuk 2 Meteran | motor min 5.5 hp, polly vbelt dan plat pintu | 32 | 2
2024-08-08 | belum ada progres kedalaman | request mcb 3 phase | 32 | 0
2024-08-09 | service NS |  | 32 | 0
2024-08-12 | setting ulang gardan |  | 32 | 0
2024-08-14 | progres kedalaman di 50 M |  | 50 | 18
2024-08-15 | minta mata bor 4 inch |  | 0 | -50
2024-08-16 | kedalaman 52 meter |  | 52 | 52
2024-08-17 | libur |  | 52 | 0
2024-08-18 | tidak ada laporan progres |  | 52 | 0
2024-08-19 | kedalaman 53 meter |  | 53 | 1
2024-08-20 | service gearbok dan swipel |  | 53 | 0
2024-08-21 | belum ada update |  | 50 | -3
2024-08-22 | belum ada update |  | 50 | 0
2024-08-23 | belum ada update |  | 50 | 0
2024-08-24 | belum ada update |  | 50 | 0
2024-08-25 | belum ada update |  | 50 | 0
2024-08-26 | belum ada update |  | 50 | 0
2024-08-27 | dapat 10 cm | butuh v belt 3 biji | 50 | 0
2024-08-28 | setting alat penambahan vanbelt |  | 0
2024-08-29 | sudah sampai kedalaman 35 M |  | 35 | 35
2024-08-30 | service alat |  | 35 | 0
2024-08-31 | service dinamo |  | 35 | 0
2024-09-01 | dapat 20 cm |  | 35.2 | 0.2
2024-09-02 | service ns |  | 35.2 | 0
2024-09-03 | service gearbok |  | 35.2 | 0
2024-09-04 | dapat 20 cm |  | 35.4 | 0.2
2024-09-05 | swipel patah |  | 35.4 | 0
2024-09-06 | belum ada jawaban info progres |  | 35.4 | 0
2024-09-07 | belum ada jawaban info progres |  | 35.4 | 0
2024-09-08 | belum ada jawaban info progres |  | 35.4 | 0
2024-09-09 | belum ada jawaban info progres |  | 35.4 | 0
2024-09-10 | belum ada jawaban info progres |  | 35.4 | 0
2024-09-11 | belum ada jawaban info progres |  | 35.4 | 0
2024-09-12 | progres reming kedalaman 59 M | sembilan belas btg | 59 | 23.6
2024-09-13 | progres reming kedalaman 65 M |  | 65 | 6
2024-09-14 | progres reming kedalaman 65 M |  | 65 | 0
2024-09-15 | progres reming kedalaman 65 M |  | 65 | 0
2024-09-16 | progres reming kedalaman 65 M |  | 65 | 0
2024-09-17 | stang bor kejepit | koordinasi dengan pa hidayat | 65 | 0
2024-09-18 | stang bor kejepit |  | 65 | 0
2024-09-19 | stang bor kejepit | kirim pipa pvc baru 1.5 | 65 | 0
2024-09-20 | ngakalin pipa yang terjepit dengan nyentor dari dalam stangbor |  | 65 | 0
2024-09-21 | stang bor kejepit |  | 65 | 0
2024-09-22 | libur |  | 65 | 0
2024-09-23 | libur |  | 65 | 0
2024-09-24 | libur |  | 65 | 0
2024-09-25 | coba di dongkrak belum bisa di spul baru masuk kedalman 26 M pipa stangbor yg masih tertimbun 31 M |  | 65 | 0
2024-09-26 | belum ada info | ganti team pak danton | 65 | 0
2024-09-27 | belum ada info |  | 65 | 0
2024-09-28 | belum ada info |  | 65 | 0
2024-09-29 | belum ada info |  | 65 | 0
2024-09-30 | belum ada info |  | 65 | 0
2024-10-01 | buat spulbak |  | 65 | 0
2024-10-02 | perbaikan dan perapihan alat yang rusak |  | 0 | -65
2024-10-03 | spull pinggir sudah di kedalman 48 M | 16 batang | 48 | 48
2024-10-04 | spull pinggir sudah di kedalman 54 M | informasi mang adang di atas ada 14 btg | 54 | 6
2024-10-05 |  | yang masuk 20 btg minus 2 meteran | 54 | 0
2024-10-06 |  | baru masuk 18 btg 1 1/2 inch panjang 3 m | 54 | 0
2024-10-07 | baru terangkat pipa 10 btg |  | 54 | 0
2024-10-08 | coba di puter kiri tapi masih belum lepas |  | 54 | 0
2024-10-09 | coba di puter kiri tapi masih belum lepas |  | 54 | 0
2024-10-10 | di puter kiri lagi dapet 2 btg sisa 7 batang lagi |  | 54 | 0
2024-10-11 | masih coba di puter kiri |  | 54 | 0
2024-10-12 | sempat di dongkrak mesin gak kuat naik |  | 54 | 0
2024-10-13 | di puter kiri lagi dapet 3 btg sisa 3 batang lagi |  | 54 | 0
2024-10-14 |  |  | 54 | 0
2024-10-15 |  |  | 54 | 0
2024-10-16 | spul |  | 54 | 0
2024-10-17 | coba di puter kiri ikut semua tapi di angkat mesinnya gak kuat |  | 54 | 0
2024-10-18 | putar kiri tida ke angkat,, sisa stang bor 3 batng | bawa takel | 54 | 0
2024-10-19 |  |  |  | -54
2024-10-20 | coba di angkat malah tiang gawangannya yang gak kuat |  |  | 0
2024-10-21 | sentor pinggir kehabisan air sirkulasi |  |  | 0
2024-10-22 | tidak ada kegiatan, nunggu langsir air |  |  | 0
2024-10-23 | spull pinggir hanya masuk 18 btg coba di tarik katrol malah patah |  |  | 0
2024-10-24 | coba di puter kiri lasanya malah lepas coba di dongkrak klemannya jebol rencana di copot tap dan di puter kanan |  |  | 0
2024-10-25 | masih belum bisa lepas tahanan patah terus | buat perbandingan biaya jasa dan alat yang tertanam |  | 0
2024-10-26 | masih coba di angkat tapi tahanan lepas |  |  | 0
2024-10-27 | coba di dongkrak masih belum naik |  |  | 0
2024-10-28 | masih belum bisa terangkat |  |  | 0
2024-10-29 | geser titik |  |  | 0
2024-10-30 |  | ganti alat |  | 0
2024-10-31 | ganti alat |  |  | 0
2024-11-01 | rakit alat |  |  | 0
2024-11-02 | baru selesai rakit alat |  | 0 | 0
2024-11-03 | pengeboran baru di 6 M | perlu remot hois, dan puly 5 inch as 30 | 6 | 6
2024-11-04 |  |  | 6 | 0
2024-11-05 |  |  | 6 | 0
2024-11-06 | pengeboran sudah di kedalaman 16 M | kendala mcb turun | 16 | 10
2024-11-07 | pengeboran sudah di kedalaman 18 M | perlu lansir air, dan mata bor triwing | 18 | 2
2024-11-08 | pengeboran sudah di kedalaman 24 M |  | 24 | 6
2024-11-09 | pengeboran sudah di kedalaman 25 M |  | 25 | 1
2024-11-10 | pengeboran sudah di kedalaman 26 M | perlu lansir air, oli bekas , bearing ns 80 | 26 | 1
2024-11-11 | pengeboran sudah di kedalaman 28 M |  | 28 | 2
2024-11-12 | pengeboran sudah di kedalaman 29 M |  | 29 | 1
2024-11-13 | pengeboran sudah di kedalaman 29,5 M |  | 29.5 | 0.5
2024-11-14 | pengeboran sudah di kedalaman 30 M |  | 30 | 0.5
2024-11-15 | pengeboran sudah di kedalaman 31,5 M |  | 31.5 | 1.5
2024-11-16 |  |  | 31.5 | 0
2024-11-17 | pengeboran sudah di kedalaman 33 M mata bor 8 inch |  | 33 | 1.5
2024-11-18 |  |  | 33 | 0
2024-11-19 | pengeboran sudah di kedalaman 34,3 coring 6 inch | harus persiapan team tgl 24 | 34.3 | 1.3
2024-11-20 | pengeboran sudah di kedalaman 35,1 coring 6 inch |  | 35.1 | 0.8
2024-11-21 | kendala bearing bambu rusak |  | 35.1 | 0
2024-11-22 | pengeboran sudah di kedalaman 35,6 coring 6 inch |  | 35.6 | 0.5
2024-11-23 | libur |  | 35.6 | 0
2024-11-24 | libur |  | 35.6 | 0
2024-11-25 | libur |  | 35.6 | 0
2024-11-26 | libur |  | 35.6 | 0
2024-11-27 | libur |  | 35.6 | 0
2024-11-28 | libur |  | 35.6 | 0
2024-11-29 | libur |  | 35.6 | 0
2024-11-30 | libur |  | 35.6 | 0
2024-12-01 | libur |  | 35.6 | 0
2024-12-02 | libur |  | 35.6 | 0
2024-12-03 | team baru ke lokasi |  | 35.6 | 0
2024-12-04 | pengeboran sudah di kedalaman 35,4 coring 6 inch |  | 35.4 | -0.2
2024-12-05 | ns rusak minta ganti |  | 35.4 | 0
2024-12-06 | pengeboran sudah di kedalaman 35 coring 8 inch |  | 35.4 | 0
2024-12-07 | tidak ada laporan progres |  | 35.4 | 0
2024-12-08 | masih kedlaman 35,4 meter coring 8 inch, air sirkulasi habis |  | 35 | -0.4
2024-12-09 | kedalaman 37 M |  | 37 | 2
2024-12-10 | kedalaman 37,40 M |  | 37.4 | 0.4
2024-12-11 | kedalaman 38,10 M |  | 38.1 | 0.7
2024-12-12 | kedalaman 37,70 M PDC 8 Inch |  | 37.7 | -0.4
2024-12-13 | kedalaman 38,70 M PDC 8 Inch | butuh air | 38.7 | 1
2024-12-14 | kedalaman 38,30 M PDC 8 Inch |  | 38.3 | -0.4
2024-12-15 | kedalaman 39,70 M PDC 4 Inch |  | 39.7 | 1.4
2024-12-16 | kedalaman 39 M PDC 6 Inch |  | 39 | -0.7
2024-12-17 | kedalaman 39 M PDC 8 Inch |  | 39 | 0
2024-12-18 | kedalaman 40 M PDC 8 Inch |  | 40 | 1
2024-12-19 | naikan stangbor dan ganti coringan lagi |  | 40 | 0
2024-12-20 | kedalaman 42 M PDC 8 Inch |  | 42 | 2
2024-12-21 | kedalaman 43 M PDC 8 Inch |  | 43 | 1
2024-12-22 | kedalaman 44 M PDC 8 Inch |  | 44 | 1
2024-12-23 | kedalaman 45 M PDC 8 Inch |  | 45 | 1
2024-12-24 | kedalaman 47 M PDC 8 Inch |  | 47 | 2
2024-12-25 | kedalaman 48 M PDC 8 Inch |  | 48 | 1
2024-12-26 | kedalaman 52 M PDC 8 Inch |  | 52 | 4
2024-12-27 | kedalaman 60 M PDC 8 Inch |  | 60 | 8
2024-12-28 | kedalaman 64 M PDC 8 Inch |  | 64 | 4
2024-12-29 | kedalaman 66 M PDC 8 Inch | Minta kirim 5 pcs kikir sama tabung 6 inch dan kawat las | 66 | 2
2024-12-30 | Progress kedalaman 68 mtr PDC 8 Inch |  | 68 | 2
2024-12-31 |  |  | 68 | 0
2025-01-01 | Progress kedalaman 70 mtr PDC 8 Inch | rencana kedalaman 70 m | 70 | 2
2025-01-02 | Progress kedalaman 70 mtr PDC 8 Inch |  | 70 | 0
2025-01-03 | Konstruksi | request air buat nyepul | 70 | 0
2025-01-04 | Spuling |  | 70 | 0
2025-01-05 | Pumping Test |  | 70 | 0
2025-01-06 |  |  | 70 | 0
2025-01-07 |  |  | 70 | 0
2025-01-08 | pasang pompa permanen malah terjepit | pasang pompa permanen | 70 | 0
2025-01-09 | pompa permanen sudah terpasang | End of job | 70 | 0
2025-01-10
2025-01-11
2025-01-12
2025-01-13 | tinggal ngakalin stangbor
2025-01-14
2025-01-15
2025-01-16
2025-01-17
2025-01-18
2025-01-19
2025-01-20
2025-01-21
2025-01-22
2025-01-23
2025-01-24
2025-01-25
2025-01-26
2025-01-27
2025-01-28
2025-01-29
2025-01-30
2025-01-31
2025-02-01
2025-02-02
2025-02-03
2025-02-04
2025-02-05
2025-02-06
2025-02-07
2025-02-08
2025-02-09
2025-02-10
2025-02-11
2025-02-12
2025-02-13
2025-02-14
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17
2025-02-18
2025-02-19
2025-02-20
2025-02-21
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24
2025-02-25
2025-02-26
2025-02-27
2025-02-28 | spul kedalaman 19 meter |  | 14 | 14
2025-03-01 | spul kedalaman 19 meter |  | 19 | 5
2025-03-02 | spul kedalaman 22 meter |  | 22 | 3
2025-03-03 | spul kedalaman 27 meter |  | 27 | 5
2025-03-04 | perbaikan swifel |  | 27 | 0
2025-03-05 | spul kedalaman 30 meter |  | 30 | 3
2025-03-06 | spul kedalaman 36 meter |  | 36 | 6
2025-03-07 | spul kedalaman 42 meter | target 65 meter | 36 | 0
2025-03-08 | spul kedalaman 45 meter |  | 45 | 9
2025-03-09 | spul kedalaman 48 meter |  | 48 | 3
2025-03-10 | spul kedalaman 51 meter |  | 51 | 3
2025-03-11 | spul kedalaman 57 meter |  | 57 | 6
2025-03-12 | spul kedalaman 57 meter |  | 57 | 0
2025-03-13 | angkat pipa spul dan persiapan dongkrak |  | 57 | 0
2025-03-14 | masih dalam proses ngedongkrak |  | 57 | 0
2025-03-15 | belum ada progres cuaca hujan terus |  | 57 | 0
2025-03-16 | di dongkrak naik 5 cm gak kuat dudukanya amblas |  | 57 | 0
2025-03-17 | angkat pipa spul |  | 57 | 0
2025-03-18 | selesai angkat pipa spul |  | 57 | 0
2025-03-19 | proses pengeboran samping kedalaman 21 meter |  | 21 | -36
2025-03-20 | proses pengeboran samping kedalaman 22 meter |  | 22 | 1
2025-03-21 | proses pengeboran samping kedalaman 23 meter |  | 23 | 1
2025-03-22 | proses pengeboran samping kedalaman 44 meter |  | 44 | 21
2025-03-23 | proses pengeboran samping kedalaman 52 meter |  | 52 | 8
2025-03-24 | proses pengeboran samping kedalaman 55,9 meter |  | 55.9 | 3.9
2025-03-25 | pipa spul mentok di 55,9 M | buat mata bor dapung | 55.9 | 0
2025-03-26 | libur lebaran |  |  | -55.9
2025-03-27 | libur lebaran
2025-03-28 | libur lebaran
2025-03-29 | libur lebaran
2025-03-30 | libur lebaran
2025-03-31 | libur lebaran
2025-04-01 | libur lebaran
2025-04-02 | libur lebaran
2025-04-03 | libur lebaran
2025-04-04 | libur lebaran
2025-04-05 | libur lebaran
2025-04-06 | libur lebaran
2025-04-07 | libur lebaran
2025-04-08 | persiapan untuk puter kiri
2025-04-09 | masih persiapan puter kiri | perlu sling untuk nyambung tackle
2025-04-10 | puter kiri masih keras belum ada perubahan
2025-04-11 | puter kiri masih keras belum ada perubahan
2025-04-12 | puter kiri masih keras belum ada perubahan
2025-04-13 | stangbor baru keangkat 2 btg
2025-04-14 | stangbor baru keangkat 6 btg
2025-04-15 | stangbor baru keangkat 3 btg | total 11 batang
2025-04-16 | Stangbor baru ke angkat 4 btg | total 15 batang
2025-04-17 | Stangbor baru ke angkat 2 btg | total 17 batang
2025-04-18 | spulling lumpur yang mengendap di kedalaman 46 M
2025-04-19 | mobilisasi alat
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-08-15 | Demob alat
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21 | Angkat pompa sambil nunggu menara bor
2025-08-22 | ambil bambu bikin penampunan air
2025-08-23 | ambil terpal, baud+ring, poli NS di workshop
2025-08-24 | libur
2025-08-25 | libur
2025-08-26 | perbaikan penampungan air | tgl 27 mulai pengeboran | 57
2025-08-27 | nurunin stang bor kedalaman 60 Mata bor pdc 4 inch |  | 60 | 60
2025-08-28 | nurunin stang bor kedalaman 62 M Mata bor pdc 4 inch |  | 62 | 2
2025-08-29 | nurunin stang bor kedalaman 66 M Mata bor pdc 4 inch |  | 66 | 4
2025-08-30 | nurunin stang bor kedalaman 72 M Mata bor pdc 4 inch | kondisi hujan | 72 | 6
2025-08-31 | libur |  | 72 | 0
2025-09-01 | nurunin stang bor kedalaman 75 M Mata bor pdc 4 inch |  | 75 | 3
2025-09-02 | nurunin stang bor kedalaman 82 M Mata bor pdc 4 inch |  | 82 | 7
2025-09-03 | nurunin stang bor kedalaman 91 M Mata bor pdc 4 inch |  | 91 | 9
2025-09-04 | nurunin stang bor kedalaman 95 M Mata bor pdc 4 inch |  | 95 | 4
2025-09-05 | reaming kedalaman 102 M Mata bor pdc 4 inch |  | 102 | 7
2025-09-06 | reaming kedalaman 97 M ganti mta mata bor trikon 5 inch |  |  | -102
2025-09-07 | libur |  |  | 0
2025-09-08 | pengeboran selesai tinggal kontruksi |  |  | 0
2025-09-09 | pemassangan pompa coba dikedalaman 56 M kuat 4 menit 4 detik | titk air ada dikedalaman 20 M
2025-09-10 | pemassangan pompa coba dikedalaman 76 M kuat 3 menit 44 detik
2025-09-11 | pompa diangkat lagi kejepit |  | 55 | 55
2025-09-12 | kontruksi dikedalaman 102 M | demob
2025-09-13 | LIBUR
2025-09-14 | LIBUR | pompa diganti ke bu lita
2025-09-15 | turuning batang bor 17 batang 51 M untuk cek casing
2025-09-16 | Demob alat
2025-09-17 | pumping test masih tekor
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21 | pa amin dan nandi
2025-09-22
2025-09-23 | mobilisai alat kelokasi
2025-09-24 | angkut alat dari jalan ke titik pengeboran
2025-09-25 | seting alat | sabtu minta terpal buat tampung air
2025-09-26 | seting menara, cabut pompa
2025-09-27 | naikin pompa, buat penampungan air
2025-09-28 | turunin mata bor triwing 2" |  | 30 | 30
2025-09-29 | turunin mata bor triwing 2" | sambil las stang bor |  | -30
2025-09-30 | tunggu air, perbaikan menara, bantu pemasangan pompa karangsuraga |  |  | 0
2025-10-01 | prosese spulung kedalaman 86 M mata bor triwing 2" |  | 86 | 86
2025-10-02 | prosese spulung kedalaman 102 M mata bor triwing 2" | ditambah kedalaman dikonfirmasi lumpur atau pasiran | 102 | 16
2025-10-03 | naikin stang bor baru 30 batang | sudah dikonfirmasi kedalaman 102 batu cadas |  | -102
2025-10-04 | naikin stang bor semua tinggal pumping tes
2025-10-05 | turunin pompa kedalaman 88 meter | pindah ke bulakan
2025-10-06 | nyambung saluran air ke penampungan & bongkar alat
2025-10-07 | angkutin alat ke atas, besok pindah lokasi | minta vanbel B41 sama isolatif
2025-10-08 | pindah kelokasi bulakan
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
Sudah Done

## cikolelet 2 (hidden)
Team Pak Iyus
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-14 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-15 | pembersihan lokasi bor |  | 0 | 0
2025-06-16 | buat spulbak |  |  | 0
2025-06-17 | geser alat ke titik bor |  |  | 0
2025-06-18 | rakit alat |  |  | 0
2025-06-19 | mendirikan alat |  |  | 0
2025-06-20 | belum di konek listrik dari pln ke panel |  |  | 0
2025-06-21 |  |  |  | 0
2025-06-22 | pemasangan kabel pln ke panel dan instalasi dinamo |  |  | 0
2025-06-23 | masih persiapan belum ada progres pengeboran | ganti pully cikolelet | 0 | 0
2025-06-24 | progres kedalaman 4 M mata bor pdc 8 inch |  | 4 | 4
2025-06-25 | progres kedalaman 11 M mata bor pdc 8 inch |  | 11 | 7
2025-06-26 | progres kedalaman 24,5 M mata bor pdc 8 inch | kirim tricone 5 inch | 24.5 | 13.5
2025-06-27 | angkat stangbor untuk ganti mata bor pdc 6 inch , belum ada progres |  | 24.5 | 0
2025-06-28 | progres kedalaman 26,5 M mata bor pdc 6 inch |  | 26.5 | 2
2025-06-29 | progres kedalaman 28,5 M mata bor pdc 6 inch |  | 28.5 | 2
2025-06-30 | progres kedalaman 30,7 M mata bor pdc 6 inch |  | 30.7 | 2.2
2025-07-01 | progres kedalaman 42 M mata bor pdc 6 inch |  | 42 | 11.3
2025-07-02 |  |  | 42 | 0
2025-07-03 |  |  | 42 | 0
2025-07-04 | progres kedalaman 44 M mata bor pdc 6 inch |  | 45 | 3
2025-07-05 | progres kedalaman 48 M mata bor pdc 6 inch |  | 48 | 3
2025-07-06 | progres kedalaman 52 M mata bor pdc 6 inch |  | 52 | 4
2025-07-07 | progres kedalaman 53 M mata bor pdc 6 inch |  | 53 | 1
2025-07-08 | progres kedalaman 54,5 M mata bor pdc 6 inch |  | 54.5 | 1.5
2025-07-09 | progres kedalaman 15 M mata bor pdc 8 inch |  | 15 | -39.5
2025-07-10 |  |  | 15 | 0
2025-07-11 |  |  | 15 | 0
2025-07-12 | progres kedalaman 45 M mata bor pdc 8 inch |  | 45 | 30
2025-07-13 | perbaikan alat |  |  | -45
2025-07-14 | perbaikan spulkop |  |  | 0
2025-07-15 |  |  |  | 0
2025-07-16 | progres kedalaman 48 M mata bor pdc 8 inch |  | 48 | 48
2025-07-17 | perbaikan alat |  |  | -48
2025-07-18 |  |  |  | 0
2025-07-19 | progres kedalaman 54 M mata bor pdc 8 inch |  | 54 | 54
2025-07-20 | progres kedalaman udah di 55 M , kendala mcb turun terus |  | 55 | 1
2025-07-21 |  |  | 55 | 0
2025-07-22 | progres masih 55 M kendala waterloss |  | 55 | 0
2025-07-23 | belum ada penambahan progres |  | 55 | 0
2025-07-24 | belum ada penambahan progres |  | 55 | 0
2025-07-25 | perbaikan alat |  | 55 | 0
2025-07-26 | progres kedalaman 55,5 M |  | 55.5 | 0.5
2025-07-27 | progres kedalaman 56 M |  | 56 | 0.5
2025-07-28 | progres kedalaman 57 M |  | 57 | 1
2025-07-29 | perbaikan ns |  | 57 | 0
2025-07-30 | progres kedalaman 58 M |  | 58 | 1
2025-07-31 | Progress kedalaman 59 m dengan matabor ? |  | 59 | 1
2025-08-01 | Progress kedalaman 61 m mata bor pdc 6 inch |  | 61 | 2
2025-08-02 | Progress kedalaman 62 m mata bor pdc 6 inch |  | 62 | 1
2025-08-03 | Progress kedalaman 62.5 m mata bor pdc 6 inch |  | 62.5 | 0.5
2025-08-04 | Progress kedalaman 63.5 m mata bor pdc 6 inch |  | 63.5 | 1
2025-08-05 | Progress kedalaman 64.5 m mata bor pdc 6 inch |  | 64.5 | 1
2025-08-06 | ganti bering |  | 64.5 | 0
2025-08-07 | Progress kedalaman 64.8 m mata bor pdc 6 inch |  | 64.8 | 0.3
2025-08-08 | Progress kedalaman 65 m mata bor pdc 6 inch |  | 65 | 0.2
2025-08-09 | Progress kedalaman 66 m mata bor pdc 6 inch |  | 66 | 1
2025-08-10 | servis ns |  | 66 | 0
2025-08-11 | Progress kedalaman 67 m mata bor pdc 6 inch | minta ns yang baru | 67 | 1
2025-08-12 | Progress kedalaman 67,5 m mata bor pdc 6 inch | minta stang bor 3 M | 67.5 | 0.5
2025-08-13 | Progress kedalaman 68 m mata bor pdc 6 inch |  | 68 | 0.5
2025-08-14 | Progress kedalaman 68.5 m mata bor pdc 6 inch | minta dinamo | 68.5 | 0.5
2025-08-15 | Progress kedalaman 68.5 m mata bor pdc 6 inch | stang bor kejepit, minta kirim dinamo | 68.5 | 0
2025-08-16 |  | opsi pakai punya pa ipul atau ambil dari tukang gulung | 68.5 | 0
2025-08-17 |  |  | 68.5 | 0
2025-08-18 | Progress kedalaman 69.5 m mata bor pdc 6 inch |  | 69.5 | 1
2025-08-19 | Progress kedalaman 69.9 m mata bor pdc 6 inch | bawain kontaktor | 69.9 | 0.4
2025-08-20 | Progress kedalaman 70.9 m mata bor pdc 6 inch |  | 70.9 | 1
2025-08-21 | Progress kedalaman 71.9 m mata bor pdc 6 inch |  | 71.9 | 1
2025-08-22 | Progress kedalaman 73.4 m mata bor pdc 6 inch |  | 73.4 | 1.5
2025-08-23 | Progress kedalaman 73.4 m mata bor pdc 6 inch | sipel patah | 73.4 | 0
2025-08-24 | Progress kedalaman 74.1 m mata bor pdc 6 inch |  | 74.1 | 0.7
2025-08-25 | Progress kedalaman 76.1 m mata bor pdc 6 inch |  | 76.1 | 2
2025-08-26 | Progress kedalaman 76.1 m mata bor pdc 6 inch |  | 76.1 | 0
2025-08-27 | Progress kedalaman 76.6 m mata bor pdc 6 inch |  | 76.6 | 0.5
2025-08-28 | Progress kedalaman 76.7 m mata bor pdc 6 inch | ambil mata bor pagoda dari ciko 1 | 76.7 | 0.1
2025-08-29 | nyabut stang bor |  | 76.7 | 0
2025-08-30 | pergantian mata bor, ngelas sok dikasih behel |  | 76.7 | 0
2025-08-31 | las sok penambahan behel |  | 76.7 | 0
2025-09-01 | turunin mata bor sisa 7 batang | pakai mata bor apa dan brp inch? | 76.7 | 0
2025-09-02 | Progress kedalaman 76.9 m mata bor pdc 6 inch | di siapkan coring | 76.9 | 0.2
2025-09-03 | Progress kedalaman 76.9 m mata bor pdc 6 inch | langsir air, kirim pipa 4" 11 batang | 76.9 | 0
2025-09-04 | progres kedalaman 0,5 Meter |  | 77.4 | 0.5
2025-09-05 | progres kedalaman 0,5 Meter |  | 77.9 | 0.5
2025-09-06 | tinggal 1 M proses kedalaman, stang bor kejepit |  | 78 | 0.1
2025-09-07 |  | bawa casing | 78 | 0
2025-09-08 | cabut stang bor tinggal 15 batang |  | 78 | 0
2025-09-09 | stang bor sudah dicabut, turunin mata bor | hujan |  | -78
2025-09-10 | reaming kedalaman 52 M mata bor PDC 8 inch |  | 52 | 52
2025-09-11 | reaming kedalaman 55 M mata bor PDC 8 inch |  | 55 | 3
2025-09-12 | reaming kedalaman 58 M mata bor PDC 8 inch |  | 58 | 3
2025-09-13 | reaming kedalaman 60 M mata bor PDC 8 inch |  | 60 | 2
2025-09-14 | reaming kedalaman 62 M mata bor PDC 8 inch | pastikan jenis mata bor | 62 | 2
2025-09-15 | reaming kedalaman 63,5 M mata bor PDC 8 inch |  | 63.5 | 1.5
2025-09-16 | reaming kedalaman 64 M mata bor PDC 8 inch |  | 64 | 0.5
2025-09-17 | reaming kedalaman 68 M mata bor PDC 8 inch |  | 68 | 4
2025-09-18 | reaming kedalaman 70 M mata bor PDC 8 inch | kirim v belt dll | 70 | 2
2025-09-19 | reaming kedalaman 70.50 M mata bor TRICON 8 inch |  | 70.5 | 0.5
2025-09-20 | reaming kedalaman 72 M mata bor PDC 8 inch |  | 72 | 1.5
2025-09-21 | reaming kedalaman 72.10 M mata bor PDC 8 inch |  | 72.1 | 0.1
2025-09-22 | reaming kedalaman 72.10 M mata bor PDC 8 inch |  | 72.1 | 0
2025-09-23 | reaming kedalaman 75.40 M mata bor PDC 8 inch |  | 75.4 | 3.3
2025-09-24 | reaming kedalaman 78 M mata bor PDC 8 inch | kalau perkembangan lambat langsung kontruksi | 78 | 2.6
2025-09-25 | perisiapan buat loging hari jum'at | loging habis dzuhur |  | -78
2025-09-26 | loging | lanjut besok kontruksi
2025-09-27 | kontruksi | kirim gravel dan pompa pumping
2025-09-28 | spuling
2025-09-29 | pasng grevel
2025-09-30 | lanjut pasang grevel sama cabut stang bor | kondisi hujan
2025-10-01 | pumping test
2025-10-02 | air sudah dites 24 jam kondisi normal | minta dijadwalkan pemasangan poma permanen
2025-10-03 | mobilisasi alat ke workshop | harus disaksikan minimal orang pokmas/pak saeni
2025-10-04
2025-10-05 | daftar listrik permanen
2025-10-06
2025-10-07 | dijadwalkan daftar pemasangan listrik peermanen | pasang pompa permaen dijadwalkan hari rabu
2025-10-08 | pemasnagan pompa permanen | tinggal pasang otomatis torn
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19

## Desa Koncang (hidden)
Team Tono
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-12 | mobilisasi alat | target 120 M | 0
2025-06-13 |  |  | 0 | 0
2025-06-14 |  |  | 0 | 0
2025-06-15 |  |  | 0 | 0
2025-06-16 |  |  | 0 | 0
2025-06-17 |  |  | 0 | 0
2025-06-18 |  |  | 0 | 0
2025-06-19 |  |  | 0 | 0
2025-06-20 |  |  | 0 | 0
2025-06-21 | progres pengeboran 15 M mata bor 8 inch |  | 15 | 15
2025-06-22 | progres pengeboran 30 M mata bor 8 inch |  | 30 | 15
2025-06-23 | progres pengeboran 52 M mata bor 8 inch |  | 52 | 22
2025-06-24 | progres pengeboran 68 M mata bor 8 inch |  | 68 | 16
2025-06-25 | belom ada progres |  | 68 | 0
2025-06-26 | progres pengeboran 75 M mata bor 8 inch |  | 75 | 7
2025-06-27 | progres pengeboran 85 M mata bor 8 inch |  | 85 | 10
2025-06-28 | progres pengeboran 100 M mata bor 8 inch |  | 100 | 15
2025-06-29 | logging |  |  | -100
2025-06-30 | persiapan alat buat ngakalin stangbor yang jatuh |  |  | 0
2025-07-01 | masih persiapan buat pancingan |  |  | 0
2025-07-02 | pipa yang jatuh sudah terangkat semua |  |  | 0
2025-07-03 | logging baru masuk 66 M |  |  | 0
2025-07-04 |  |  |  | 0
2025-07-05 |  |  |  | 0
2025-07-06 | reaming baru 55 M |  | 55 | 55
2025-07-07 | reaming baru 60 M |  | 60 | 5
2025-07-08 | reaming baru 68 M |  | 68 | 8
2025-07-09 |  |  | 68 | 0
2025-07-10 |  |  | 68 | 0
2025-07-11 | reaming baru 90 M |  | 90 | 22
2025-07-12 | reaming baru 100 M |  | 100 | 10
2025-07-13 |  |  |  | -100
2025-07-14 |  |  |  | 0
2025-07-15 | logging |  |  | 0
2025-07-16 | spuling |  |  | 0
2025-07-17 | spuling |  |  | 0
2025-07-18 | masih persiapan buat rakit pipa galvanis
2025-07-19 | masih persiapan buat rakit pipa galvanis
2025-07-20 | masih persiapan buat rakit pipa galvanis
2025-07-21 | gagal kontruksi
2025-07-22 | reaming ulang
2025-07-23 | reaming ulang
2025-07-24 | gagal kontruksi masuk 8 btg
2025-07-25 | masih kontruksi baru 17 btg
2025-07-26 | nunggu pompa pumping
2025-07-27 | nunggu pompa pumping
2025-07-28 | nunggu pompa pumping | bawa dari pa dayat
2025-07-29 | persiapan pompa test
2025-07-30 | pumping test | Casing Harus di angkat kembali, di konstruksi ulang
2025-07-31 | pumping test
2025-08-01 | pumping test
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05 | angkat pompa pumping
2025-08-06 | di tekan lagi
2025-08-07 | coba pakai hamer
2025-08-08 | pakai hamer tidak turun | siapkan koring 7 inch dan 10 inch
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15 | galian ceker ayam, perakitan besi
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18 | pakai chasing 6" galpanis scren stanlis
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28 | bikin alat untuk persiapan kontruksi
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31 | pasang pipa 6"
2025-09-01 | pasang batu garvel dan grouting | koncang sudah selesai
2025-09-02 |  |  |  | 0
2025-09-03 |  |  |  | 0
2025-09-04 |  |  |  | 0
2025-09-05 | tinggal jetting |  |  | 0
2025-09-06 |  |  |  | 0
2025-09-07 |  |  |  | 0
2025-09-08 |  |  |  | 0
2025-09-09 |  |  |  | 0
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20 | gati team doni
2025-09-21
2025-09-22 | mobilisasi alat | team doni
2025-09-23
2025-09-24 | mobilisasi alat
2025-09-25 | muat mesin DTH dari tanjung sari | koordinasikan sama p.irvan bsok kt mw jetting
2025-09-26 | hari sabtu jetting
2025-09-27 | jetting
2025-09-28 | mobilisasi alat ke psm 1 | pasang pompa pumping bawa genset
2025-09-29
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02 |  | pasang pompa pumping
2025-10-03 | pompa pumpingtes
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15 | galian ceker ayam, perakitan besi
2025-10-16 | masih gali ceker ayam
2025-10-17 | gali lubang ceker ayam selesai, tinggal pengecoran
2025-10-18 | pengecoran ceker ayam
2025-10-19 | pengecoran sloop
2025-10-20 | peamsangan bata merah
2025-10-21 | peamsangan bata merah sudah 2.5 meter
2025-10-22 | peamsangan bata merah sudah 3 meter
2025-10-23 | pengecoran kolom
2025-10-24 | pemasngan begisting buat cor atap
2025-10-25 | masih proses begisting
2025-10-26 | masih proses begisting buat cor atap
2025-10-27 | masih proses begisting buat cor atap
2025-10-28 | masih proses begisting
2025-10-29 | perakitan besi atap
2025-10-30 | perakitan besi atap
2025-10-31 | pengecoran atap
2025-11-01 | mulai finising
2025-11-02 | mulai melester
2025-11-03 | masih plester dinding
2025-11-04 | mulai pengacian
2025-11-05 | tahap finishing
2025-11-06 | masih tahap finishing pengacian
2025-11-07 | masih tahap finishing pengacian
2025-11-08 | masih tahap finishing pengacian
2025-11-09 | masih tahap finishing pengacian
2025-11-10 | masih tahap finishing pengacian | pasnang panel, cek se koncang
2025-11-11 | masih tahap finishing pengacian
2025-11-12 | masih tahap finishing pengacian
2025-11-13 | masih tahap finishing pengacian
2025-11-14 | masih tahap finishing pengacian, proses pengecatan dalam
2025-11-15 | pemasangan paping blok
2025-11-16 | tinggal pengecatan dan pembuatan pintu
2025-11-17 | mulai pengecatan luar
2025-11-18 | masih pengecatan
2025-11-19 | masih pengecatan
2025-11-20 | bangunan sudah 90% tinggal pasang pintu & prasasti
2025-11-21 | penggalian saluran pipa
2025-11-22 | nutup pipa dibawah tanah
2025-11-23 | masih nutup pipa dibawah tanah
2025-11-24 | masih proses pipanisasi
2025-11-25 | masih proses pipanisasi
2025-11-26 | pembuatan bak pembagi sama pipanisasi
2025-11-27 | finising pipa pembagi dan tanam pipa saluran
2025-11-28 | tinggal tunggu material
2025-11-29 | pebuatan jalur stop kran luar
2025-11-30 | pemasangan tiang pintu dan toron
2025-12-01 | pemeasngan pintu dan penutup bak pembagi
2025-12-02 | finishing pembuatan pintu & tiang toren
2025-12-03 | finising tinggal pipanisasi
2025-12-04 | tinggal pipanisasi dan pintu gerbang
2025-12-05 | tinggal pipanisasi dan pintu gerbang
2025-12-06
2025-12-07 | tunggu material datang
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13 | pekerjan sipil sdh selesai, tinggal pintu gerbang, toren sama pompa
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29 | finishing pemasangan pintu gerbang tinggal pasang popa
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09 | langsir alat dari psm 2
2026-01-10 | persiapan pemasangan instalasi atas
2026-01-11 | penyambungan pipa bagian bawah
2026-01-12 | instalasi pipa ke penampungan
2026-01-13 | libur | mati lampu
2026-01-14 | melajutkan instalasi pipa ke penampungan
2026-01-15 | pekerjaan sudah 97%
2026-01-16 | insatalasi pipa kepenampunagan selesai | tinggal pasang pompa
2026-02-08 | pasang pompa permanen
2026-02-09 | pekerjaan selesai
2026-02-13 | nyambung pipa, lubang stop kontak mentok & slot kinci ga bisa ngunci | dijadwalkan hari senin team pak jenal
2026-03-12 | penebalan/cat ulang bangunan rumah pompa
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15 | penambahan tulang rangka menara penempungan selesai
2026-03-16

## Sukalaksana (hidden)
Team Likin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-23 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-24 | libur |  | 0 | 0
2025-06-25 | libur |  | 0 | 0
2025-06-26 | libur |  | 0 | 0
2025-06-27 | masih persiapan alat |  | 0 | 0
2025-06-28 | libur |  | 0 | 0
2025-06-29 | libur |  | 0 | 0
2025-06-30 | team ke katulisan |  | 0 | 0
2025-07-01 | team ke katulisan |  | 0 | 0
2025-07-02 | rakit alat |  | 0 | 0
2025-07-03 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-04 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-05 | mendirikan alat |  | 0 | 0
2025-07-06 | progres pengeboran 3 M |  | 3 | 3
2025-07-07 | progres pengeboran 24 M |  | 24 | 21
2025-07-08 | progres pengeboran 33 M |  | 33 | 9
2025-07-09 | progres pengeboran 33 M |  | 33 | 0
2025-07-10 | progres pengeboran 38 M |  | 38 | 5
2025-07-11 | progres pengeboran 42 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 42 | 4
2025-07-12 | progres pengeboran 45 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 45 | 3
2025-07-13 | progres pengeboran 60 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 60 | 15
2025-07-14 | progres pengeboran 70 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 70 | 10
2025-07-15 | progres pengeboran 85 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 85 | 15
2025-07-16 | progres pengeboran 91 M mata bor tricone gigi 6 inch | kirim casing dll | 91 | 6
2025-07-17 | progres pengeboran 100 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 100 | 9
2025-07-18 | reaming 30 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 30 | -70
2025-07-19 | reaming 51 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 51 | 21
2025-07-20 | reaming 63 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 63 | 12
2025-07-21 | reaming 91 M mata bor tricone gigi 6 inch |  | 91 | 28
2025-07-22 | reaming 100 M mata bor tricone gigi 6 inch | logging | 100 | 9
2025-07-23 | logging dan kontruksi |  |  | -100
2025-07-24 | spuling
2025-07-25 | bongkar alat bor
2025-07-26 | demob alat
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03

## Pasir Mae 2 (hidden)
Team Pak Kentung/Tono
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-21 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-22 | lansir alat ke lokasi bor |  | 0 | 0
2025-07-23 | lansir alat ke lokasi bor |  | 0 | 0
2025-07-24 | baru terpasang listrik |  | 0 | 0
2025-07-25 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-26 | progres kedalaman 20 M mata bor triwing |  | 20 | 20
2025-07-27 | progres kedalaman 24 M mata bor triwing |  | 24 | 4
2025-07-28 | progres kedalaman 24,2 M mata bor triwing | siapkan trikon | 24.2 | 0.2
2025-07-29 | progres kedalaman 24,7 M mata bor triwing |  | 24.7 | 0.5
2025-07-30 | progres kedalaman 25,7 M koring 6 inch |  | 25.7 | 1
2025-07-31 | progres kedalaman 26,7 M mata bor tricon 12 inch |  | 26.7 | 1
2025-08-01 | progres kedalaman 28,7 M mata bor tricon 12 inch |  | 28.7 | 2
2025-08-02 | reaming kedalaman baru 25 M |  | 25 | -3.7
2025-08-03 | reaming kedalaman baru 25,2 M |  | 25.2 | 0.2
2025-08-04 | reaming kedalaman baru 30 M mata bor tricon 8 ich | mati lampu sampai jam 3 sore | 30 | 4.8
2025-08-05 | reaming kedalaman baru 33 M mata bor tricon 8 inch | keras | 33 | 3
2025-08-06 | reaming kedalaman baru 55 M mata bor tricon 8 inch | lembur sampai jam 11 malam | 55 | 22
2025-08-07 | reaming kedalaman baru 61 M mata bor tricon 8 inch |  | 61 | 6
2025-08-08 | reaming kedalaman baru 74 M mata bor tricon 8 inch | minta bering ns 80 4 biji | 74 | 13
2025-08-09 | reaming kedalaman baru 75 M mata bor tricon 8 inch | di cek hasil geolistrik | 75 | 1
2025-08-10 | servis menara |  | 75 | 0
2025-08-11 | kedalaman baru 78 M mata bor triwing 4 inch |  | 78 | 3
2025-08-12 | kedalaman baru 81 M mata bor triwing 4 inch |  | 81 | 3
2025-08-13 | kedalaman baru 102 M mata bor triwing 4 inch |  | 102 | 21
2025-08-14 | kedalaman baru 30 M Reaming mata bor trikon 12 inch |  | 30 | -72
2025-08-15 | kedalaman baru 51 M Reaming mata bor trikon 12 inch |  | 51 | 21
2025-08-16 | kedalaman baru 81 M Reaming mata bor trikon 12 inch |  | 81 | 30
2025-08-17 | kedalaman baru 91 M Reaming mata bor trikon 12 inch |  | 91 | 10
2025-08-18 | kedalaman baru 102 M Reaming mata bor trikon 12 inch |  | 102 | 11
2025-08-19 | lansir alat dari koncang |  | 102 | 0
2025-08-20 | pembuatan mata bor 10" |  | 102 | 0
2025-08-21 | Angkat stang bor lanjut las kuningan bikin mata bor 10" |  | 102 | 0
2025-08-22 | logging/sambung menara
2025-08-23 | masukin koring 10"
2025-08-24 | kedalaman baru 24 M mata bor triwing 10 inch |  | 24 | 24
2025-08-25 | pelurusan mata koring 10" |  | 24 | 0
2025-08-26 | langsir kesing | sceen josnon |  | 0
2025-08-27 | nunggu scren |  |  | 0
2025-08-28 | masih nunggu scren | awal bulan september scren datang
2025-08-29 | angkut gravel
2025-08-30 | spuling
2025-08-31 | spuling | minta kirim scren
2025-09-01 | angkat mata bor, kuras bak lanjut spuling
2025-09-02 | masih nunggu scren | minta baud ukuran K 24 panjang 12 cn 4 biji
2025-09-03 | masih nunggu scren
2025-09-04 | masih nunggu scren
2025-09-05 | servis NS
2025-09-06 | servis kleman
2025-09-07
2025-09-08 | las scren untuk besok kontruksi
2025-09-09 | kontruksi gagal | minta kirim takel, dobgkrak, bentonik, kikir behel panjang
2025-09-10 | pipa galpanis sudh terangkat semua
2025-09-11 | kontruksi ulang
2025-09-12 | spuling
2025-09-13 | bor ulang
2025-09-14 | reaming dari 12" ke 10" kedalaman 94 M | matabor harus dikasih sayap atau pipa yg 12" | 94 | 94
2025-09-15 | reaming kedalaman 103 M |  | 103 | 9
2025-09-16 | kontuksi msh gagal |  | 103 | 0
2025-09-17 | tunggu matabor tricon 14" | mata bor masih proses di workshope | 103 | 0
2025-09-18 | masih nunggu mata bor |  |  | -103
2025-09-19 | reaming kedalaman 24 M pake coring 12" | kirim gear box 100/120 |  | 0
2025-09-20 | pemasangan gear box 100 |  |  | 0
2025-09-21 | selesai reaming | koordinasikan dg pak irfan
2025-09-22
2025-09-23 |  | minta gear box 100 yang baru
2025-09-24 | reaming 12 inch kedalaman 50 M mata bor tricon jagung |  | 50 | 50
2025-09-25 | reaming 12 inch kedalaman 70 M mata bor tricon jagung | besok rencana kontuksi ulang | 70 | 20
2025-09-26 | reaming 12 inch kedalaman 103 M mata bor tricon jagung | sore kontuksi | 103 | 33
2025-09-27 | rol sling patah | minta kirim as 38 sama tabung oksigen |  | -103
2025-09-28 |  |  |  | 0
2025-09-29 | bongkar menara |  |  | 0
2025-09-30 | sambung menara |  |  | 0
2025-10-01 | masukin kchasing
2025-10-02 | masih masukin chasing kedalaman 90 metar
2025-10-03 | kontruksi
2025-10-04 | pindahin mesin bor ke atas
2025-10-05 | beresin alat bor lengkap | jeting pumping tes tunggu doni senggang
2025-10-06 | mobilisasi alat ke workshop
2025-10-07
2025-10-08 | tinggal jetting
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17 | jetting
2025-10-18 | pumping test
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23 | mulai pekerjaan sipil pasang polisline
2025-10-24 | buat galian ceker ayam
2025-10-25 | masih gali ceker ayam
2025-10-26 | beres galian
2025-10-27 | langsir material
2025-10-28 | perakitan besi ceker ayam
2025-10-29 | perakitan besi ceker ayam tinggal pegecoran
2025-10-30 | perakitan besi ceker ayam sama besi slop dan kolom
2025-10-31 | karyawan ditarik semua bantu pengecoran lokasi koncang
2025-11-01 | pengecoran ceker ayam
2025-11-02 | libur
2025-11-03 | pengecoran sloop
2025-11-04 | pemasngan batu bata
2025-11-05 | masih pemasngan batu bata
2025-11-06 | pekerjaan disetop sementara
2025-11-07 | pekerjaan disetop sementara
2025-11-08 | pekerjaan disetop sementara
2025-11-09 | pekerjaan disetop sementara
2025-11-10 | pekerjaan disetop sementara
2025-11-11 | pekerjaan disetop sementara
2025-11-12 | pemasangan struktur & batu bata
2025-11-13 | mulai pengecoran colom
2025-11-14 | pemasnagan batu bata merah
2025-11-15 | masih pemasnagan batu bata merah
2025-11-16 | mulai pasang bodemen buat atap
2025-11-17 | sudah pasang bodemen
2025-11-18 | pemasangan batu bata plus begiting
2025-11-19 | libur hujan terus
2025-11-20 | masih pemasangan batu bata
2025-11-21 | tahap begisting dan perataan batu bata
2025-11-22 | pasang balok gantung buat atap
2025-11-23 | begisting atap
2025-11-24 | tinggal proses pembersihan
2025-11-25 | begisting atap tinggal tunggu matrial
2025-11-26 | masih begisting atap kehambat matrial
2025-11-27 | tinggal gelar besi coran
2025-11-28 | mulai gelar besi | harga panel 110, harga tiang 100
2025-11-29 | tinggal cor atap
2025-11-30 | langsir bahan material
2025-12-01 | pengecoran atas
2025-12-02 | finishing dak atap
2025-12-03 | finishing dak atap dan langsir alat
2025-12-04 | plesteran tembok
2025-12-05 | masih plesteran tembok
2025-12-06 | mulai acan dan pembuatan tiang toren
2025-12-07 | masih mulai acan dan pembuatan tiang toren
2025-12-08 | mulai finishing acian dan pembuatan tiang toren
2025-12-09 | masih tahap finishing
2025-12-10 | masih tahap finishing
2025-12-11 | tahap pengcian
2025-12-12 | tahap finishing pengacian
2025-12-13 | tahap finishing pengacian & tiang menara tower
2025-12-14 | finishing pengacian & tiang menara tower
2025-12-15 | pipanisasi dan finishing dak atas
2025-12-16 | masih pipanisasi dan finishing dak atas
2025-12-17 | finishing pengecatan
2025-12-18 | finishing pengecatan dan pipanisasi
2025-12-19 | pasang pagar panel dan jaringan pipa
2025-12-20 | masih pasang pagar panel dan jaringan pipa
2025-12-21 | masih pasang pagar panel dan jaringan pipa
2025-12-22 | mulai pasang paping blok
2025-12-23 | pembuatan bak pembagi da langsir barang
2025-12-24 | finishing bak pembagi, finishing pengecatan rumah pompa & pemasangan paving blok
2025-12-25 | pemasangan paving blok sama finishing pengecatan
2025-12-26 | pemasangan kramik depan
2025-12-27 | finising pengectan, tinggal pasang pintu pagar
2025-12-28 | finishing, tinggal pasang pintu dan instalasi Listrik
2025-12-29 | tinggal pasang pintu dan instalasi listrik
2025-12-30 | finishing tinggal pasang pompa
2025-12-31
2026-01-01 | persiapan instalasi pemasngan pipa ke penampungan
2026-01-02 | masih persiapan instalasi pemasngan pipa ke penampungan
2026-01-03 | masih persiapan instalasi pemasngan pipa ke penampungan
2026-01-04 | masih persiapan instalasi pemasngan pipa ke penampungan
2026-01-05 | pemasangan pipa ke penampungan sudah selesai
2026-01-06 | pemasangan pipa ke penampungan sudah selesai
2026-01-07 | perakiatan alat
2026-01-08 | pemasangan watermeter
2026-01-09 | pemasangan pompa permanen team pak eko BBWS belum terpasang
2026-01-10 | lansir alat ke koncang
2026-01-11 | perbaikan instalasi pipa pnampungan ke pompa
2026-01-12 | perbaikan instalasi pipa pnampungan ke pompa
2026-01-13 | pemindahan water meter ke pompa
2026-01-14 | finishing
2026-02-13 | nyambung pipa, lubang stop kontak mentok & slot kinci ga bisa ngunci | dijadwalkan hari senin team pak jenal
2026-03-12 | penebalan cat/cat ulang bangunan rumah pompa
2026-03-13
2026-03-14 | penambahan tulang rangka menara penempungan selesai
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18

## Pasir Mae 1 (hidden)
Team Doni
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-09 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-10 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-11 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-12 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-13 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-14 | ganti alat pakai rig dari sumedang |  | 0 | 0
2025-07-15 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-16 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-17 | tunggu listrik |  | 0 | 0
2025-07-18 | tunggu listrik |  | 0 | 0
2025-07-19 | tunggu listrik |  | 0 | 0
2025-07-20 | tunggu listrik |  | 0 | 0
2025-07-21 | tunggu listrik |  | 0 | 0
2025-07-22 | tunggu listrik |  | 0 | 0
2025-07-23 | mendirikan alat |  | 0 | 0
2025-07-24 | team bantu lokasi koncang |  | 0 | 0
2025-07-25 | team bantu lokasi koncang |  | 0 | 0
2025-07-26 |  |  | 0 | 0
2025-07-27 |  |  | 0 | 0
2025-07-28 |  |  | 0 | -15
2025-07-29 | kedalamn 15 meter mata bor triwing 10 inch | kunci 24 jatuh | 15 | 15
2025-07-30 | perbaikan alat | pesan v belt b 59 2pcs, magnet 1, | 15 | 0
2025-07-31 | perbaikan alat |  | 15 | -1
2025-08-01 | kedalamn 16 meter mata bor triwing 10 inch |  | 16 | -1
2025-08-02 | kedalamn 17 meter mata bor triwing 10 inch |  | 17 | 0
2025-08-03 | ngakalin pipa bor yang patah sudah terangkat kembali |  | 17 | 2
2025-08-04 | kedalamn 19 meter mata bor triwing 8 inch | kasih tricon | 19 | 2
2025-08-05 | kedalamn 19 meter mata bor triwing 8 inch |  | 19.3 | 0.3
2025-08-06 | kedalamn 19,50 meter mata bor triwing 8 inch |  | 19.5 | 0.2
2025-08-07 | kedalamn 19,65 meter mata bor triwing 8 inch |  | 19.65 | 0.15
2025-08-08 | kedalamn 19,75 meter mata bor triwing 8 inch | ambil trikon 6 in | 19.75 | 0.1
2025-08-09 | kedalamn 19,85 meter mata bor triwing 8 inch |  | 19.85 | 0.1
2025-08-10 | kedalamn 20.5 meter mata bor triwing 8 inch |  | 20.5 | 0.65
2025-08-11 | kedalamn 21 meter mata bor triwing 8 inch |  | 21 | 0.5
2025-08-12 | kedalamn 21,20 meter mata bor triwing 8 inch |  | 21.2 | 0.2
2025-08-13 | kedalamn 23 meter mata bor triwing 8 inch |  | 23 | 1.8
2025-08-14 | kedalamn 28 meter mata bor triwing 8 inch |  | 28 | 5
2025-08-15 | kedalamn 28.5 meter mata bor triwing 8 inch |  | 28.5 | 0.5
2025-08-16 | kedalamn 29.5 meter mata bor triwing 8 inch |  | 29.5 | 1
2025-08-17 | kedalamn 30 meter mata bor triwing 8 inch |  | 30 | 0.5
2025-08-18 | kedalamn 30.5 meter mata bor triwing 8 inch |  | 30.5 | 0.5
2025-08-19 | kerjaan off distop oleh kepala desa |  | 30.5 | 0
2025-08-20 | kerjaan off distop oleh kepala desa |  | 30.5 | 0
2025-08-21 | persiapan utntuk melanjutkan pengeboran |  | 30.5 | 0
2025-08-22 | masih proses persiapan |  | 30.5 | 0
2025-08-23 | Llibur tenaga kerja pada sakit |  | 30.5 | 0
2025-08-24 | mulai masikin mata bor |  | 30.5 | 0
2025-08-25 |  |  | 30.5 | 0
2025-08-26 |  |  | 30.5 | 0
2025-08-27 | tinggal menunggu keputusan pimpinan | hari ini sudah bisa dijalankan | 30.5 | 0
2025-08-28 | masih tunngu alat lengkap, mau pasang casing |  | 30.5 | 0
2025-08-29 |  |  | 30.5 | 0
2025-08-30 |  |  | 30.5 | 0
2025-08-31 |  |  | 30.5
2025-09-01 |  |  | 30.5
2025-09-02 |  |  | 30.5
2025-09-03 | kedalaman 30 M |  | 30.5
2025-09-04 | libur | pekerja disuruh pulang | 30.5
2025-09-05 | libur | masih cari orang | 30.5
2025-09-06 | libur |  | 30.5
2025-09-07 | libur |  | 30.5
2025-09-08 | kedalaman 30.5 M mata bor PDC 8 inch |  | 30.5 | 0
2025-09-09 | kedalaman 31 M mata bor PDC 8 inch |  | 31 | 0.5
2025-09-10 | kedalaman 31 M mata bor PDC 8 inch | posisi masih los | 31 | 0
2025-09-11 | ngelos pakai mata bor TRICON 8" |  | 31 | 0
2025-09-12 | kedalaman 31.15 M mata bor PDC 8 inch | ambil koring k psm 2 | 31.15 | 0.15
2025-09-13 | kedalaman 31.25 M mata bor pdc 8 inch |  | 31.25 | 0.1
2025-09-14 | kedalaman 31.40 M mata bor PDC 8 inch |  | 31.4 | 0.15
2025-09-15 | proses coring belum tembus | minta mata bor PDC yang bagus | 31.4 | 0
2025-09-16 | kedalaman 31.50 M mata bor PDC 8 inch |  | 31.5 | 0.1
2025-09-17 | kedalaman 31.70 M mata bor PDC 8 inch |  | 31.7 | 0.2
2025-09-18 | sudah off |  |  | -31.7
2025-09-19 |  |  |  | 0
2025-09-20 | pergantian team pak likin
2025-09-21 | libur
2025-09-22 | bantu pak adul angkat pompa ke pulosari
2025-09-23 | tunggu mesin DTH
2025-09-24 | masih nunggu mesin DTH
2025-09-25 | masih nunggu mesin DTH
2025-09-26 | turunin alat DTH
2025-09-27 | bantu jetting dilokasi koncang
2025-09-28 | kedalaman 33 meter | permukaan tanh sudah batuan lunak | 33 | 33
2025-09-29 | nguruk lubang sumur, watterlos | lanjut mesin elektro | 33 | 0
2025-09-30 |  |  |  | -33
2025-10-01 | dapat 15 meter mata bor pagoda 3 - 5 inch |  | 15 | 15
2025-10-02 | nunggu mesin NS 80 sama Dinamo | sudah di lokasi | 15 | 0
2025-10-03 | dapat 36 meter, watterlos | bantu pak adul angkat pompa lok koncaang | 36 | 21
2025-10-04 | lebarin lubang bor baru 33.30 M | rencana mau danti mata bor | 33.3 | 33.3
2025-10-05 | libur | tgl 6 ganti mata bor tricon 8" |  | -33.3
2025-10-06 | turunin stang bor kedalaman 29 M reaming dpt 1 M mata bor tricon 8" | minta matabor pagoda 8" | 30 | 30
2025-10-07 | turunin stang bor kedalaman 30 M reaming dpt 1 M mata bor tricon 8" | antar trikon gigi 6 inch, cleman pipa 2" | 31 | 1
2025-10-08 | kedalaman 31.25 mata bor tricon 6" | spulcop patah | 31.25 | 0.25
2025-10-09 | kedalaman 33 mata bor tricon 6" |  | 33 | 1.75
2025-10-10 | kedalaman 33.50 mata bor tricon 6" | minta air buat sirkulasi, air dari solokan habis | 33.5 | 0.5
2025-10-11 | kedalaman 32.50 mata bor tricon 6" |  | 32.5 | -1
2025-10-12 | angkat stang bor kejepit |  | 32.5 | 0
2025-10-13 | kedalaman 32.70 mata bor tricon 6" | pindah titik 1.5 meter | 32.7 | 0.2
2025-10-14 | kedalaman 34 mata bor pagoda 5" |  | 34 | 1.3
2025-10-15 | kedalaman 34.85 mata bor pagoda 5" |  | 34.85 | 0.85
2025-10-16 | kedalaman 35.25 mata bor pagoda 5" |  | 35.25 | 0.4
2025-10-17 | kedalaman 36.45 mata bor coring 5" |  | 36.45 | 1.2
2025-10-18 | kedalaman 37.45 mata bor coring 5" |  | 37.45 | 1
2025-10-19 | stang bor kejepit | tanah terlalu encer, minta lempung | 37.45 | 0
2025-10-20 | kedalaman 36.20 mata bor coring 5" | bebatuan runtuh terus | 36.2 | -1.25
2025-10-21 | cabut stang bor sisa 3 batang |  | 36.2 | 0
2025-10-22 | kedalaman 37.25 mata bor tricon 6" |  | 37.25 | 1.05
2025-10-23 | ngelas gardan | minta kirim lempung, air masih encer | 37.25 | 0
2025-10-24 | kedalaman 37.50 mata bor tricon 6" |  | 37.5 | 0.25
2025-10-25 | kedalaman 38 mata bor tricon 6" |  | 38 | 0.5
2025-10-26 | libur |  | 38 | 0
2025-10-27 | kedalaman 38.80 mata bor tricon 6" | jika kedalaman 100 meter langsung logging | 38.8 | 0.8
2025-10-28 | kedalaman 39.40 mata bor tricon 6" | langsung mulai sipil | 39.4 | 0.6
2025-10-29 | kedalaman 41.50 mata bor tricon 6" |  | 41.5 | 2.1
2025-10-30 | kedalaman 42.45 mata bor tricon 6" |  | 42.45 | 0.95
2025-10-31 | kedalaman 42.80 mata bor tricon 6" |  | 42.8 | 0.35
2025-11-01 | kedalaman 43 mata bor pdc pagoda 6" |  | 43 | 0.2
2025-11-02 | kedalaman 43.20 mata bor pdc pagoda 6" |  | 43.2 | 0.2
2025-11-03 | kedalaman 44.15 mata bor pdc pagoda 6" |  | 44.15 | 0.95
2025-11-04 | ngakalin stang bor yang patah |  | 44.15 | 0
2025-11-05 | ngakalin stang bor yang patah |  | 44.15 | 0
2025-11-06 | masih ngakalin stang bor yang patah dikedalaman 32 m terhalang batu mata bor 8 inch |  | 32 | -12.15
2025-11-07 | besarain lubang baru di kedalaman 35 m mata bor 8 inch |  | 35 | 3
2025-11-08 | seting alat buat ngakalin stang bor yang patah |  |  | -35
2025-11-09 | sambil nunggu alat, proses spuling pakai pvc 3/4 untuk naikin kotoran |  |  | 0
2025-11-10 | masih proses spuling
2025-11-11 | stang bor kejepit sudah terangkat | minta stang bor 73 utk kedalaman 10 M
2025-11-12 | pergantian stang bor | besok mulai pengeboran
2025-11-13 | kedalaman 45.15 mata bor tricon 6" |  | 45.15 | 45.15
2025-11-14 | kedalaman 45.70 mata bor tricon 6" |  | 45.7 | 0.55
2025-11-15 | kedalaman 46.20 mata bor tricon 6" |  | 46.2 | 0.5
2025-11-16 | kedalaman 46.65 mata bor tricon 6" | gati matabor coring atau PDC | 46.65 | 0.45
2025-11-17 | kedalaman 47.10 mata bor tricon 6" |  | 47.1 | 0.45
2025-11-18 | kedalaman 47.45 mata bor tricon 6" | sift malam pergantian PDC pagoda | 47.45 | 0.35
2025-11-19 | kedalaman 48.40 mata pdc paoda 5" |  | 48.4 | 0.95
2025-11-20 | kedalaman 49.25 mata pdc paoda 5" | sift malam stang bor patah kedalaman 10 M | 49.25 | 0.85
2025-11-21 | cabut stang bor sisa yang patah | kwh induk ncbnya meleleh kebakar | 49.25 | 0
2025-11-22 | kedalaman 50.75 mata pdc paoda 5" |  | 50.75 | 1.5
2025-11-23 | kedalaman 51.45 mata pdc paoda 5" | pak likin libur | 51.45 | 0.7
2025-11-24 | kedalaman 53.65 mata pdc paoda 5" | stang bor patah, mlm dpt 20 cm | 53.65 | 2.2
2025-11-25 | cabut stang bor sisa yang patah |  |  | -53.65
2025-11-26 | cabut stang bor sisa yang patah |  |  | 0
2025-11-27 | cabut stang bor sisa yang patah |  |  | 0
2025-11-28 | rakit jebakan tap kanan utntuk cabut stang bor yang patah |  |  | 0
2025-11-29 | kedalaman 30 mata bor tricon 8" | pak likin libur sdr'y ada yang meninggal | 30 | 30
2025-11-30 | kedalaman 35 mata bor tricon 8" |  | 35 | 5
2025-12-01 | kedalaman 36 mata bor tricon 8" |  | 36 | 1
2025-12-02 | pindah titik pengeboran |  |  | -36
2025-12-03 | geser lagi menara/mesin ke samping | sudah koordinasi dg mang tono |  | 0
2025-12-04 | kedalaman 12 M mata bor tricon 8" |  | 12 | 12
2025-12-05 | kedalaman 16 M mata bor tricon 8" |  | 16 | 4
2025-12-06 | kedalaman 17 M mata bor tricon 8" |  | 17 | 1
2025-12-07 | kedalaman 19 M mata bor tricon 8" |  | 19 | 2
2025-12-08 | ganti mata bor yg baru |  | 19 | 0
2025-12-09 | kedalaman 21 M mata bor tricon 8" |  | 21 | 2
2025-12-10 | kedalaman 22 M mata bor tricon 8" |  | 22 | 1
2025-12-11 | kedalaman 23 M mata bor tricon 8" |  | 23 | 1
2025-12-12 | kedalaman 23 M mata bor tricon 8" | mesin penggerak rusak | 23 | 0
2025-12-13 | kedalaman 24 M mata bor tricon 8" |  | 24 | 1
2025-12-14 | kedalaman 25 M mata bor tricon 8" |  | 25 | 1
2025-12-15 | kedalaman 25 M mata bor tricon 8" | perbaikan mesin penggerak | 25 | 0
2025-12-16 | kedalaman 26 M mata bor tricon 8" |  | 26 | 1
2025-12-17 | kedalaman 27 M mata bor tricon 8" |  | 27 | 1
2025-12-18 | kedalaman 27.30 M mata bor tricon 8" |  | 27.3 | 0.3
2025-12-19 | kedalaman 28.30 M mata bor tricon 8" |  | 28.3 | 1
2025-12-20 | kedalaman 28.80 M mata bor tricon 8" |  | 28.8 | 0.5
2025-12-21 | kedalaman 29.10 M mata bor tricon 8" |  | 29.1 | 0.3
2025-12-22 | kedalaman 30 M mata bor tricon 8" |  | 30 | 0.9
2025-12-23 | reparasi mesin penggerak atas |  | 30 | 0
2025-12-24 | masih reparasi mesin penggerak atas | baru dikirim dari WS | 30 | 0
2025-12-25 | kedalaman 33 M mata bor tricon 8" |  | 33 | 3
2025-12-26 | kedalaman 34 M mata bor tricon 8" |  | 34 | 1
2025-12-27 | kedalaman 35 M mata bor tricon 8" |  | 35 | 1
2025-12-28 | kedalaman 36 M mata bor tricon 8" |  | 36 | 1
2025-12-29 | kedalaman 37 M mata bor tricon 8" |  | 37 | 1
2025-12-30 | stang bor patah dikedalaman 35 M |  | 37 | 0
2025-12-31 | cabut stang bor yang patah |  | 37 | 0
2026-01-01 | kedalaman 37.30 M mata bor tricon 8" |  | 37.3 | 0.3
2026-01-02 | kedalaman 37.60 M mata bor tricon 8" |  | 37.6 | 0.3
2026-01-03 | kedalaman 39 M mata bor tricon 8" |  | 39 | 1.4
2026-01-04 | kedalaman 39.20 M mata bor tricon 8" |  | 39.2 | 0.2
2026-01-05 | kedalaman 40 M mata bor tricon 8" |  | 40 | 0.8
2026-01-06 | kedalaman 40 M mata bor tricon 8" | masang mesin dinamo | 40 | 0
2026-01-07 | kedalaman 41 M mata bor tricon gigi 6" |  | 41 | 1
2026-01-08 | kedalaman 44 M mata bor tricon gigi 6" |  | 44 | 3
2026-01-09 | kedalaman 47 M mata bor tricon gigi 6" |  | 47 | 3
2026-01-10 | kedalaman 47.50 M mata bor tricon gigi 6" | mati lampu dr jam 1 | 47.5 | 0.5
2026-01-11 | stang bor patah dikedalaman 35 M | stang bor sudah tercabut sore | 47.5 | 0
2026-01-12 | kedalaman 47.65 M mata bor tricon gigi 6" |  | 47.65 | 0.15
2026-01-13 | kedalaman 47.85 M mata bor tricon gigi 6" |  | 47.85 | 0.2
2026-01-14 | kedalaman 48.05 M mata bor tricon gigi 6" |  | 48.05 | 0.2
2026-01-15 | kedalaman 48.35 M mata bor tricon gigi 6" |  | 48.35 | 0.3
2026-01-16 | kedalaman 50 M mata bor tricon gigi 6" |  | 50 | 1.65
2026-01-17 | kedalaman 50.50 M mata bor tricon gigi 6" |  | 50.5 | 0.5
2026-01-18 | kedalaman 51 M mata bor tricon gigi 6" |  | 51 | 0.5
2026-01-19 | kedalaman 52 M mata bor tricon gigi 6" |  | 52 | 1
2026-01-20 | mati lampu dari semalam |  | 52 | 0
2026-01-21 | mobilisasi DTH | team akbar sudah pulang ke bandung |  | -52
2026-01-22 | mobilisasi mesin compresor |  |  | 0
2026-01-23 | mesin compresor belum bsa digerakan kondisi hujan terus tanah gembur |  |  | 0
2026-01-24 | kedalaman 12 M mata bit DTH 12" | minta kirim chasing secepatnya | 12 | 12
2026-01-25 | kedalaman 16 M mata bit DTH 12" |  | 16 | 4
2026-01-26 | kedalaman 31 M mata bit DTH 12" |  | 31 | 15
2026-01-27 | kedalaman 37 M mata bit DTH 12" |  | 37 | 6
2026-01-28 | kedalaman 46 M mata bit DTH 12" |  | 46 | 9
2026-01-29 | bor hole |  | 46 | 0
2026-01-30 | kedalaman 54 M mata bit DTH 12" | lembur | 54 | 8
2026-01-31 | jeting buat angkat catingan yg belum k angkat |  | 54 | 0
2026-02-01 | libur |  | 54 | 0
2026-02-02 | kedalaman 57 M mata bit DTH 10" | lempung cadas, butuh swivel buat air | 57 | 3
2026-02-03 | rakit swivel di worshop |  | 57 | 0
2026-02-04 | rakit swivel di worshop |  | 57 | 0
2026-02-05 | seting water swivel & persapan ngebor besok |  | 57 | 0
2026-02-06 | angkat & bersihin lumpur di lubang bor | minta kirim lempung & dinamo rpm tinggi | 57 | 0
2026-02-07 | kedalaman 58 M mata bit DTH 10" |  | 57 | 0
2026-02-08 | libur | jeting lok darunnajah pabuaran | 57 | 0
2026-02-09 | buat coring |  | 57 | 0
2026-02-10 | masih buat coring dan urug lempung |  | 57 | 0
2026-02-11 | kedalaman 52 M mata Bor Tricon Jagung 8" |  | 52 | -5
2026-02-12 | peneboran libur operator sama helper sakit | masih rakit coring (p.likin & dapung) | 52 | 0
2026-02-13 | masih buat coring | minta kirim tricon belah, borak & kawat las kuningan | 52 | 0
2026-02-14 | kedalaman 60 M mata Bor triwing 6" |  | 60 | 8
2026-02-15 | kedalaman 70 M mata Bor triwing 6" |  | 70 | 10
2026-02-16 | kedalaman 77 M mata Bor triwing 6" |  | 77 | 7
2026-02-17 | kedalaman 96 M mata Bor triwing 6" |  | 96 | 19
2026-02-18 | kedalaman 108 M mata Bor triwing 6" | buat mata bor triwing 8" hampir ke 9" | 108 | 12
2026-02-19 | LIBUR |  |  | -108
2026-02-20 | proses reaming kedalaman 60 M mata bor 9" |  | 60 | 60
2026-02-21 | proses reaming kedalaman 108 M mata bor 9" |  | 108 | 48
2026-02-22 | loging & buat mata bor coring 12" |  |  | -108
2026-02-23 | baut mata bor coring 12" |  |  | 0
2026-02-24 | masih buat mata bor coring 12" |  |  | 0
2026-02-25 | masih buat mata bor coring 12" tinggal pasang widia |  |  | 0
2026-02-26 | masih las widia | minta oxygen dll kebutuhan pengelasan |  | 0
2026-02-27 | baru selesai pembuatan mata bor coring 12" | bsk rencana sudah bisa ngebor |  | 0
2026-02-28 | proses reaming kedlaman 29 M mata bor coring 12" |  | 29 | 29
2026-03-01 | proses reaming kedlaman 37 M mata bor coring 12" |  | 37 | 8
2026-03-02 | proses reaming kedlaman 54 M mata bor coring 12" |  | 54 | 17
2026-03-03 | proses reaming kedlaman 97 M mata bor coring 12" |  | 97 | 43
2026-03-04 | reaming sudah selesai, reming ulang utk bersihin lubang bor | persiapan kontruksi |  | -97
2026-03-05 | persiapan kontuksi |  |  | 0
2026-03-06 | kontuksi baru masuk 5 batang jalan ke 6 batang |  |  | 0
2026-03-07 | masih kontruksi |  |  | 0
2026-03-08 | kontruksi selesai |  |  | 0
2026-03-09 | team libur istirahat |  |  | 0
2026-03-10 | pasang batu grevel |  |  | 0
2026-03-11 | jeting |  |  | 0
2026-03-12 | persiapan demob
2026-03-13 | mobilisasi mesin dth
2026-03-14 | finish
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17

## Pasie Mae 1 Civil (hidden)
Team Mang Tono
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-12-10 | datang barang material
2025-12-11 | pengukuran lokasi tanah
2025-12-12 | galian ceker ayam
2025-12-13 | masih galian ceker ayam dan pengukuran galian
2025-12-14 | cor galian ceker ayam
2025-12-15 | pemasangan besi sloop
2025-12-16 | masih pemasangan besi sloop
2025-12-17 | masih pemasangan besi sloop
2025-12-18 | libur
2025-12-19 | masih diliburkan kondisi hujan terus
2025-12-20 | mulai pasang baut bata
2025-12-21 | masih mulai pasang baut bata
2025-12-22 | pasang baut bata dan cor tiang
2025-12-23 | pasang baut bata dan galian pipa
2025-12-24 | pengecoran kolam dan galian pipanisasi
2025-12-25 | pemasangan begisting atas dan materialnya
2025-12-26 | masih pemasangan begisting atas
2025-12-27 | masih pemasangan begisting atas
2025-12-28
2025-12-29 | persiapan pengecoran dak atas
2025-12-30 | masih persiapan pengecoran dak atas
2025-12-31 | masih persiapan pengecoran dak atas
2026-01-01 | pemasangan besi cor dan triplek utk cor dak atas
2026-01-02 | persiapan pengecoran dak atas | kondisi hujan terus
2026-01-03 | pemasangan mesi cor atap
2026-01-04 | pembuatan bak pembagi
2026-01-05 | mulai pengecoran dak atas
2026-01-06 | mulai pengecoran dak atas dan pembuatan pagar panel
2026-01-07 | libur
2026-01-08 | pemasangan pagar rumah pompa
2026-01-09 | libur
2026-01-10 | pengacian tembok luar & dalam
2026-01-11 | pengacian tembok, penguruguan dalam & pemasangan pagar
2026-01-12 | pengacian tembok, penguruguan dalam
2026-01-13 | pemasangan kramik dalam, perataan tanah halaman & pengacian bak pembagi
2026-01-14 | finishing buat bak pembagi & perataan tanah halaman
2026-01-15 | libur
2026-01-16 | libur
2026-01-17 | lepas begisting, pengacian bak pembagi & perataan tanah halaman
2026-01-18 | proses pengacian
2026-01-19 | pengecoran dak atas & pengacian
2026-01-20 | masih pengacian dinding
2026-01-21 | pengacian tiang dan balokan
2026-01-22 | libur
2026-01-23 | libur
2026-01-24 | libur
2026-01-25 | libur
2026-01-26 | libur
2026-01-27 | libur
2026-01-28 | libur
2026-01-29 | libur
2026-01-30 | libur
2026-01-31 | libur
2026-02-01 | libur
2026-02-02 | libur
2026-02-03 | libur
2026-02-04 | libur
2026-02-05 | libur
2026-02-06 | libur
2026-02-07 | libur
2026-02-08 | libur
2026-02-09 | libur
2026-02-10 | libur
2026-02-11 | libur
2026-02-12 | libur
2026-02-13 | libur
2026-02-14 | libur
2026-02-15 | libur
2026-02-16 | libur
2026-02-17 | libur
2026-02-18 | libur
2026-02-19 | libur
2026-02-20 | libur
2026-02-21 | libur
2026-02-22 | libur
2026-02-23 | libur
2026-02-24 | libur
2026-02-25 | libur
2026-02-26 | libur
2026-02-27 | libur
2026-02-28 | libur
2026-03-01 | libur
2026-03-02 | libur
2026-03-03 | libur
2026-03-04 | libur
2026-03-05 | libur
2026-03-06 | libur
2026-03-07 | libur
2026-03-08 | libur
2026-03-09 | libur
2026-03-10 | libur
2026-03-11 | libur
2026-03-12 | libur
2026-03-13 | libur
2026-03-14 | libur
2026-03-15 | libur
2026-03-16 | libur
2026-03-17 | libur
2026-03-18 | libur
2026-03-19 | libur
2026-03-20 | libur
2026-03-21 | libur
2026-03-22 | libur
2026-03-23 | libur
2026-03-24 | libur
2026-03-25 | libur
2026-03-26 | libur
2026-03-27 | libur
2026-03-28 | libur
2026-03-29 | libur
2026-03-30 | libur
2026-03-31 | libur
2026-04-01 | Finising/Rapih-rapih
2026-04-02 | Proses Pemasangan Pompa
2026-04-03

## Desa Puser 2 (hidden)
Team Pak Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-20 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-21 |  |  |  | 0
2025-07-22 | progres kedalaman 115 M | target 150 M | 115 | 115
2025-07-23 | kontruksi masuk 33 btg |  |  | -115
2025-07-24 | demob alat pindah ke tinggar |  |  | 0
2025-07-25 |  |  |  | 0
2025-07-26 |  |  |  | 0
2025-07-27 |  |  |  | 0
2025-07-28 |  |  |  | 0
2025-07-29 |  |  |  | 0
2025-07-30 |  |  |  | 0
2025-07-31 |  |  |  | 0
2025-08-01 |  |  |  | 0
2025-08-02 |  |  |  | 0
2025-08-03 |  |  |  | 0
2025-08-04 |  |  |  | 0
2025-08-05 |  |  |  | 0
2025-08-06
2025-08-07

## Duta Realtindo 2 (hidden)
Team Pak Hidayat |  | Target kedalaman | 155 M
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-25 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-26 | perapihan tanah lmepung bekas boran lokasi titik 1
2025-07-27 | perapihan tanah lmepung bekas boran lokasi titik 2
2025-07-28 | perapihan tanah lmepung bekas boran lokasi titik 3
2025-07-29 | perapihan tanah lmepung bekas boran lokasi titik 4
2025-07-30 | perapihan tanah lempung bekas boran lokasi titik 5
2025-07-31 | Persiapan Lokasi 2
2025-08-01 | perbaikan mata bor dan tarik kabel
2025-08-02 | mendirikan alat
2025-08-03 | gali spul bak
2025-08-04 | proses pengeboran sudah mulai namun ketemu kabel dan geser titik bor
2025-08-05 | masih gali
2025-08-06 | pasang kesing 12 inc
2025-08-07 | progres kedalaman 21 meter mata bor 9 inch |  | 21 | 21
2025-08-08 | progres kedalaman 39 meter mata bor 9 inch |  | 39 | 18
2025-08-09 | progres kedalaman 57 meter mata bor 9 inch |  | 57 | 18
2025-08-10 | progres kedalaman 72 meter mata bor 9 inch |  | 72 | 15
2025-08-11 | progres kedalaman 84 meter mata bor 9 inch |  | 84 | 12
2025-08-12 | progres kedalaman 90 meter mata bor 9 inch |  | 90 | 6
2025-08-13 | progres kedalaman 96 meter mata bor 9 inch |  | 96 | 6
2025-08-14 | progres kedalaman 105 meter mata bor 9 inch |  | 105 | 9
2025-08-15 | progres kedalaman 111 meter mata bor 9 inch |  | 111 | 6
2025-08-16 | progres kedalaman 120 meter mata bor 9 inch |  | 120 | 9
2025-08-17 | libur |  | 120 | 0
2025-08-18 | progres kedalaman 129 meter mata bor 9 inch |  | 129 | 9
2025-08-19 | progres kedalaman 131 meter mata bor 9 inch | kondisi hujan | 131 | 2
2025-08-20 | progres kedalaman 131.30 meter mata bor 9 inch | fondasi batu andesit | 131.3 | 0.3
2025-08-21 | progres kedalaman 131.80 meter mata bor 9 inch | fondasi batu andesit | 131.8 | 0.5
2025-08-22 | progres kedalaman 132.30 meter mata bor 9 inch | fondasi batu andesit | 132.3 | 0.5
2025-08-23 | progres kedalaman 133.10 meter mata bor 9 inch |  | 133.1 | 0.8
2025-08-24 | selesai nutup yang bocor, plaster air di gorong2 ngelos |  | 133.1 | 0
2025-08-25 | nutup yang bocor, plaster air di gorong2 ngelos |  | 133.1 | 0
2025-08-26 | progres kedalaman 139 meter mata bor 9 inch |  | 139 | 5.9
2025-08-27 | progres kedalaman 144 meter mata bor 9 inch |  | 144 | 5
2025-08-28 | progres kedalaman 147 meter mata bor 9 inch |  | 147 | 3
2025-08-29 | progres kedalaman 150 meter mata bor 9 inch |  | 150 | 3
2025-08-30 | progres kedalaman 152 meter mata bor 9 inch |  | 152 | 2
2025-08-31 | progres kedalaman 154 meter mata bor 9 inch |  | 154 | 2
2025-09-01 | progres kedalaman 155 meter mata bor 9 inch | kamis kontruksi | 155 | 1
2025-09-02 | spuling bersihkan lubang bor |  |  | -155
2025-09-03 | persiapan pumping tes |  |  | 0
2025-09-04 | gagal kontruksi dan logging di pending |  |  | 0
2025-09-05 | pembuatan mata bor 11 inch |  |  | 0
2025-09-06 | reaming kedalaman 15 M mata bor 11" |  | 15 | 15
2025-09-07 | reaming kedalaman 60 M mata bor 11" |  | 60 | 45
2025-09-08 | mati lampu dari pagi ada perbaikan gardu listrik |  | 60 | 0
2025-09-09 | reaming kedalaman 80 M mata bor 11" |  | 80 | 20
2025-09-10 | reaming kedalaman 121 M mata bor 11" | hari selasa ajukan ulang k BKAT utk kontruksi | 121 | 41
2025-09-11 | reaming kedalaman 121.40 M mata bor 11" | kondisi sudah mulai keras | 121.4 | 0.4
2025-09-12 | reaming kedalaman 128 M mata bor 11" |  | 128 | 6.6
2025-09-13 | reaming kedalaman 142 M mata bor 11" |  | 142 | 14
2025-09-14 | reaming kedalaman 149 M mata bor 11" |  | 149 | 7
2025-09-15 | reaming kedalaman 155 M mata bor 11" |  | 155 | 6
2025-09-16 | loging langsng kontruksi
2025-09-17 | proses spuling
2025-09-18 | pasang batu grevel
2025-09-19 | pasang batu grevel | minta kirim batu grevel 100 karung
2025-09-20 | pasang batu grevel sudah pas | besok pumping tes
2025-09-21 | pumping tes | dipastikan utuk pemasangan pompa
2025-09-22 | air masih keruh | lanjut besok
2025-09-23 | air sudah jernih, sudah selaesai pengecoran | pasang pompa permaen dijadwalkan hari senin
2025-09-24 | masukin lumpur | betulin kabel PLN untuk biaya bagi 2 dg team pak ano
2025-09-25 | masukin lumpur kekarung, cabut pompa tes pengecoram k 2
2025-09-26 | turununin pompa tes baru 15 batang | lanjut besok
2025-09-27 | cabut pompa
2025-09-28 | bersihkan lumpur masukin dikarung
2025-09-29 | masih bersihkan lumpur masukin dikarung | masih baru sebagian
2025-09-30 | air masih ada sedikit pasir
2025-10-01 | mobilisasi alat lokasi sobang
2025-10-02
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06 | masih ada pasiran
2025-10-07
2025-10-08
2025-10-09
2025-10-10
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13
2025-10-14
2025-10-15
2025-10-16
2025-10-17
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30 | pumping test | schedule pasang pompa
2025-10-31 |  | pasang pompa permanent di kedalaman
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05 | pasang pompa permanen
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-18 | pemasangan poma permanen
2025-11-19
2025-11-20
2025-11-21 | pompa hasil mager rendah, harus ganti pompa
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-24 | pemasangan ulang pompa
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01 | pemasangan kabael
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17 | penyambungan kabel yang ketabrak
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23 | perbaikan instalasi jaringan pipa
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30

## Agincourt (hidden)
Team Pak Epul Kaltim |  | Target kedalaman | 180 M | 11.5
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-09-24 | persiapan alat/seting alat di workshop
2025-09-25 | persiapan alat/seting alat di workshop
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29 | mobilisasi
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02 | pemberian label untuk alat yang dibawa
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06 | mcu team di rs jannah
2025-10-07 | berangkat team
2025-10-08 | usg abdomen
2025-10-09
2025-10-10 | induction
2025-10-11 | masih traening
2025-10-12 | cek alat2 ada yang sebagian rusak
2025-10-13 | moving alat ke lokasi bor
2025-10-14 | ngumpulin alat ke titik lokasi bor
2025-10-15 | ratakan tanah buat rakit dudukan menara
2025-10-16 | seting alat
2025-10-17 | seting alat baru bagian bawah
2025-10-18 | baru selesai naikin menara
2025-10-19 | baru selesai seting alat
2025-10-20 | bikin dudukan poly
2025-10-21 | baru selesai seting alat
2025-10-22 | proses kedalaman 16 M, mata bor porwing 6" |  | 16 | 16
2025-10-23 | pelurusan lubang baru kedalaman 8 M mata bor PDC 8" | gati mata bor PDC 8" | 8 | -8
2025-10-24 | pelurusan lubang baru kedalaman 10 M mata bor PDC 8" | minta mata bor tricon 6" atau 8" | 10 | 2
2025-10-25 | proses kedalaman 18 M, mata bor fourwing 6" |  | 18 | 8
2025-10-26 | proses kedalaman 22 M, mata bor tricon 6" | kirim matabor pdc 5" dan tricon gigi 8" | 22 | 4
2025-10-27 | proses kedalaman 28 M, mata bor tricon 6" |  | 28 | 6
2025-10-28 | proses kedalaman 29.50 M, mata bor tricon 6" |  | 29.5 | 1.5
2025-10-29 | proses kedalaman 32.50 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 32.5 | 3
2025-10-30 | proses kedalaman 35 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 35 | 2.5
2025-10-31 | proses kedalaman 39.50 M, mata bor tricon gigi 6" | minta mata bor tricon 6" | 39.5 | 4.5
2025-11-01 | proses kedalaman 46 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 46 | 6.5
2025-11-02 | proses kedalaman 47 M, mata bor tricon gigi 6" | waterlos dikedalaman 45 M | 47 | 1
2025-11-03 | proses kedalaman 49.50 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 49.5 | 2.5
2025-11-04 | proses kedalaman 50 M, mata bor tricon gigi 6" | stang bor patah dikedalaman 15 M | 50 | 0.5
2025-11-05 | nyabut stang bor kejepit |  | 50 | 0
2025-11-06 | masih nyabut stang bor kejepit |  |  | -50
2025-11-07 | masih nyabut stang bor kejepit | stang bor nempel dibatuan runtuh dikedalaman 15 M |  | 0
2025-11-08 | pindah titik kedalaman 5 M untuk pasang pipa 10" |  |  | 0
2025-11-09 | libur |  |  | 0
2025-11-10 | proses kedalaman 5 M, mata bor tricon gigi 8" | kirim pipa yang 2 1/2" + SDD SDL yang baru 10 batang mata bor tricon jagung 8" | 5 | 5
2025-11-11 | proses kedalaman 8 M, mata bor PDC 8" | hari ini pasngang kondukto yang 10" | 8 | 3
2025-11-12 | pasang konduktor yang 10" dikedalaman 4 M |  | 8 | 0
2025-11-13 | proses kedalaman 15.50 M, mata bor tricon gigi 8" | kirim stang bor, pipa, sdd sdl uk 2,5" | 15.5 | 7.5
2025-11-14 | proses kedalaman 16 M, mata bor tricon gigi 8" | as patah | 16 | 0.5
2025-11-15 | baru selesai perbaikan as |  | 16 | 0
2025-11-16 | proses kedalaman 16 M, mata bor tricon gigi 8" |  | 16 | 0
2025-11-17 | proses kedalaman 16 M, mata bor PDC 8" | matabor tricon gigi 8" habis batuan keras | 16 | 0
2025-11-18 | pergantian mata bor tricon gigi 5" |  | 16 | 0
2025-11-19 | pilot hole kedalaman 10 M, mata bor PDC 8" | pindah titik | 10 | -6
2025-11-20 | ganti mata bor PDC 8" ke PDC 6" |  | 10 | 0
2025-11-21 | proses kedalaman 10 M, mata bor susun 8" ke 6" | kondisi hujan | 10 | 0
2025-11-22 | proses kedalaman 10 M, mata bor susun 8" ke 6" | batuan keras, kondisi hujan | 10 | 0
2025-11-23 | proses kedalaman 10 M, mata bor PDC 8" | batuan keras & licin | 10 | 0
2025-11-24 | proses kedalaman 10 M, mata bor PDC 8" | hujan deres dari tadi pagi | 10 | 0
2025-11-25 | hujan dari pagi sampai sore |  | 10 | 0
2025-11-26 | proses kedalaman 11 M, mata bor PDC 5" | lapisan masih keras | 11 | 1
2025-11-27 | buat alat coring |  |  | -11
2025-11-28 | buat alat coring 6" baru dapat 3 unit |  |  | 0
2025-11-29 | proses kedalaman 11.50 M, mata bor PDC susun 8x6" |  | 11.5 | 11.5
2025-11-30 | proses kedalaman 11.50 M, mata bor coring 6" |  | 11.5 | 0
2025-12-01 | proses kedalaman 12 M, mata bor coring 6" | betulin motor penggerak | 12 | 0.5
2025-12-02 | beres2 alat untuk pindah lokasi |  |  | -12
2025-12-03 | persiapan pindah lokasi besok |  |  | 0
2025-12-04 | masih persiapan pindah lokasi besok |  |  | 0
2025-12-05 | seting alat | hujan |  | 0
2025-12-06 | selesai seting alat tinggal nunggu elektrikal listrik |  |  | 0
2025-12-07 | pemasangan listrik dg team elrktickal |  |  | 0
2025-12-08 | nunggu acesment pengeboran titik baru |  |  | 0
2025-12-09 | baru selesai asesmenet | besok mulai pengeboran |  | 0
2025-12-10 | proses kedalaman 9 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 9 | 9
2025-12-11 | beres2 alat |  |  | -9
2025-12-12 | persiapan pulang |  |  | 0
2025-12-13 | pemesanan tiket pesawat |  |  | 0
2025-12-14 | sudah dibandara medan berangkat jam 6.30 |  |  | 0
2025-12-15 | libur |  |  | 0
2025-12-16 | libur |  |  | 0
2025-12-17 | ngurus sertifikan lewat p.heri atau pak niko |  |  | 0
2025-12-18 | libur |  |  | 0
2025-12-19 | libur |  |  | 0
2025-12-20 | libur |  |  | 0
2025-12-21 | libur |  |  | 0
2025-12-22 | libur |  |  | 0
2025-12-23 |  |  |  | 0
2025-12-24 |  |  |  | 0
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09 | persiapan pemberangkatan team
2026-01-10 | permberangkatan team
2026-01-11 | beres beres alat
2026-01-12 | tinggal nunggu konfirmasi dr pihak agin
2026-01-13 | masih nunggu konfirmasi dr pihak agin
2026-01-14 | ratakan tanah buat rakit dudukan menara
2026-01-15 | masih ratakan tanah buat rakit dudukan menara
2026-01-16 | baru selesai bikin landasan & spul bak
2026-01-17 | langsir alat
2026-01-18 | masih langsir alat
2026-01-19 | seting alat, tinggal naikin menara | tinggal tunggu team electrikal
2026-01-20 | masih seting alat, tinggal naikin menara
2026-01-21 | baru pasnag menara ada kendala dibawah ada pipa HDPE | sedang dimetingkan dahulu
2026-01-22 | baru selesai galian untuk buat dudukan menara
2026-01-23 | seting alat sudah selesai, pengeboran ditunda samapai hari rabu | ada kunjungan dari KLH hr selasa
2026-01-24 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran
2026-01-25 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran | hari selasa ada kunjungan KLH
2026-01-26 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran
2026-01-27 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran
2026-01-28 | proses kedalaman 2 M mata bor corong 6" | AS copel gardan patah | 2 | 2
2026-01-29 | proses kedalaman 3 M mata bor corong 6" | AS copel gardan patah team blm bs las sendiri | 3 | 1
2026-01-30 | proses kedalaman 3 M mata bor corong 6" | bru selesai service as sopel | 3 | 0
2026-01-31 | proses kedalaman 8 M mata bor Tricon 8" |  | 8 | 5
2026-02-01 | proses kedalaman 15 M mata bor Tricon 8" |  | 15 | 7
2026-02-02 | proses kedalaman 20 M mata bor Tricon 8" |  | 20 | 5
2026-02-03 | proses kedalaman 21 M mata bor Tricon 8" | pergantian matabor PDC pagoda | 21 | 1
2026-02-04 | proses kedalaman 26 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 26 | 5
2026-02-05 | proses kedalaman 31 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 31 | 5
2026-02-06 | proses kedalaman 36 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 36 | 5
2026-02-07 | proses kedalaman 38.5 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 38.5 | 2.5
2026-02-08 | proses kedalaman 39.5 M mata bor PDC Pagoda 8" | bering gi2 nanas patah | 39.5 | 1
2026-02-09 | proses kedalaman 39.5 M mata bor PDC Pagoda 8" | perbaikan gardan | 39.5 | 0
2026-02-10 | proses kedalaman 40 M mata bor PDC Pagoda 8" | batuan keras | 40 | 0.5
2026-02-11 | baru selesai ngelas AS yg patah tinggal dipasang |  | 40 | 0
2026-02-12 | proses kedalaman 41 M mata bor PDC Pagoda 8" | stang bor kejepit stngah hari | 41 | 1
2026-02-13 | proses kedalaman 42 M mata bor PDC Pagoda 8" | AS pinyon patah lagi, mw diservice lagi | 42 | 1
2026-02-14 | proses kedalaman 43 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 43 | 1
2026-02-15 | proses kedalaman 47 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 47 | 4
2026-02-16 | proses kedalaman 47.50 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 47.5 | 0.5
2026-02-17 | proses kedalaman 48.50 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 48.5 | 1
2026-02-18 | proses kedalaman 49.50 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 49.5 | 1
2026-02-19 | proses kedalaman 58 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 58 | 8.5
2026-02-20 | proses kedalaman 59 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 59 | 1
2026-02-21 | proses kedalaman 60 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 60 | 1
2026-02-22 | proses kedalaman 61 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 61 | 1
2026-02-23 | proses kedalaman 63 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 63 | 2
2026-02-24 | proses kedalaman 65 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 65 | 2
2026-02-25 | proses kedalaman 66. 5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 66.5 | 1.5
2026-02-26 | proses kedalaman 68.5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 68.5 | 2
2026-02-27 | proses kedalaman 70 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 70 | 1.5
2026-02-28 | proses kedalaman 72.5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 72.5 | 2.5
2026-03-01 | proses kedalaman 73.5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 73.5 | 1
2026-03-02 | proses kedalaman 75 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 75 | 1.5
2026-03-03 | proses kedalaman 76.50 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 76.5 | 1.5
2026-03-04 | proses kedalaman 78.50 M mata bor PDC 8" |  | 78.5 | 2
2026-03-05 | proses kedalaman 80.50 M mata bor PDC 8" |  | 80.5 | 2
2026-03-06 | proses kedalaman 82 M mata bor PDC 8" |  | 82 | 1.5
2026-03-07 | proses kedalaman 82 M mata bor PDC 8" | angkat stang bor persiapan mw libur | 82 | 0
2026-03-08 | beres2 dan rapihkan alat |  |  | -82
2026-03-09 | team sudah ada di WS |  |  | 0
2026-03-10 |  |  |  | 0
2026-03-11 |  |  |  | 0
2026-03-12 |  |  |  | 0
2026-03-13 |  |  |  | 0
2026-03-14 |  |  |  | 0
2026-03-15 |  |  |  | 0
2026-03-16 |  |  |  | 0
2026-03-17 |  |  |  | 0
2026-03-18 |  |  |  | 0
2026-03-19 |  |  |  | 0
2026-03-20 |  |  |  | 0
2026-03-21 |  |  |  | 0
2026-03-22 |  |  |  | 0
2026-03-23 |  |  |  | 0
2026-03-24 |  |  |  | 0
2026-03-25 |  |  |  | 0
2026-03-26 |  |  |  | 0
2026-03-27 |  |  |  | 0
2026-03-28 |  |  |  | 0
2026-03-29 |  |  |  | 0
2026-03-30 |  |  |  | 0
2026-03-31 | Berangkat team dari serang-medan |  |  | 0
2026-04-01 | posisi hujan terus panel listrik bermasalah | Sedang Di perbaiki pihak Agincount | 82 | 82
2026-04-02 |  |  |  | -82
2026-04-03 |  |  |  | 0
2026-04-04 |  |  |  | 0

## sobang (hidden)
Team Hidayat
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-09-29 | mobilisai alat
2025-09-30
2025-10-01 | ganti team pak dayat
2025-10-02 | mobilisai alat
2025-10-03 | seting alat | minta kirim widiya belah sama borax
2025-10-04 | seting alat sama teknisi listrik
2025-10-05 | pengisian air, dilokasi air tekor | besok mulai pengeboran
2025-10-06 | progres kedalaman 35 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 35 | 35
2025-10-07 | progres kedalaman 57 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 57 | 22
2025-10-08 | cabut stang bor, turynin tanah merah, trs bor ulang | mati lampu | 57 | 0
2025-10-09 | progres kedalaman 74 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 74 | 17
2025-10-10 | progres kedalaman 89 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 89 | 15
2025-10-11 | progres kedalaman 97 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 97 | 8
2025-10-12 | progres kedalaman 110 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 110 | 13
2025-10-13 | progres kedalaman 118 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 118 | 8
2025-10-14 | progres kedalaman 120 M, mata bor triwing 5" - 7" |  | 120 | 2
2025-10-15 | pasang pompa
2025-10-16 | persiapan demob/rapihin alat
2025-10-17 | demob
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31

## depok (hidden)
Team pak doel
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-09-29
2025-09-30 | pindah titik
2025-10-01
2025-10-02
2025-10-03 | kedalaman 22 meter |  | 22 | 22
2025-10-04 | kedalaman 24 meter |  | 24 | 2
2025-10-05 | kedalaman 25 meter |  | 25 | 1
2025-10-06 | kedalaman 26 meter waterlos |  | 26 | 1
2025-10-07 | kedalaman 26 meter waterlos |  |  | -26
2025-10-08 | ganti mata bor
2025-10-09 | kedalaman 26 meter waterlos
2025-10-10 | kedalaman 27 meter waterlos
2025-10-11
2025-10-12
2025-10-13 |  | ganti wahidin jika doel mundur
2025-10-14 | kedalaman 37 mata bor 4 inch |  | 37
2025-10-15 | kontruksi 4 inch kedalaman 28 meter |  | 38
2025-10-16
2025-10-17 | kedalaman 33 meter mata bor 3 inch |  | 33
2025-10-18
2025-10-19
2025-10-20 | kedalaman 40 meter mata bor 3 inch |  | 40
2025-10-21 | kedalaman 41 meter mata bor 3 inch |  | 41
2025-10-22 | stang bor patah
2025-10-23
2025-10-24 | angkun alat
2025-10-25 | stop baikin DP
2025-10-26 | stop baikin DP
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30

## citasuk (hidden)
Team doni
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-09-29
2025-09-30 | mobilisasi
2025-10-01
2025-10-02 | mobilisasi alat ke 2 | pembelian solar k marga silima
2025-10-03 | nutup lokasi pengeboran, belanja selang hidrolik | pakai dexlite
2025-10-04 | libur
2025-10-05 | mulai pengeboran pakai hammer 5" mata bor 8" baru masuk 1 batang | batuan lepas
2025-10-06 | seting mata bor coring 10" di workshop
2025-10-07 | proses kedalaman 2 M | minta pasir, batu split & semen
2025-10-08 | pengurugan samping chaseing | minta kirim solar
2025-10-09 | proses kedalaman 12 M | butuh pipa 8" AW sama coring 6" | 12 | 12
2025-10-10 | pemasangan pipa chasing 8" masuk 1 batang, 1 meter | hari ini libur | 13 | 1
2025-10-11 | libur |  | 13 | 0
2025-10-12 | libur |  | 13 | 0
2025-10-13 | proses kedalaman 28 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" |  | 28 | 15
2025-10-14 | proses kedalaman 34 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" |  | 34 | 6
2025-10-15 | proses kedalaman 45 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" | minta stok solar/dex lite | 45 | 11
2025-10-16 | seting kompresor persiapan jetting lok psm2 |  | 45 | 0
2025-10-17 | jetting lok psm2 |  | 45 | 0
2025-10-18 | beli drigen lagsng diisi pertamina dex, lanjut dalamin |  | 45 | 0
2025-10-19 | proses kedalaman 57 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" | minta pipa chasing 6" jis | 57 | 12
2025-10-20 | proses kedalaman 67 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" |  | 67 | 10
2025-10-21 | pemasangan pipa chasing 6" 17 btng |  | 68 | 1
2025-10-22 | loging | kirim oli hidrolik | 68 | 0
2025-10-23 | proses kedalaman 70 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" |  | 70 | 2
2025-10-24 | lubang bor dikedalaman 70 M kebawah nutup lagi |  | 70 | 0
2025-10-25 | pekerjaan sementara di stop dulu | langsir alat |  | -70
2025-10-26 |  |  |  | 0
2025-10-27 | langsir alat |  |  | 0
2025-10-28 | demobilisasi alat ke kedungsoka | siapkan team untuk buat bak control |  | 0
2025-10-29 |  |  |  | 0
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02 | pembuatan bak kontrol | t 10" x 4" pastikan k toko
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05
2025-11-06
2025-11-07
2025-11-08
2025-11-09
2025-11-10
2025-11-11
2025-11-12
2025-11-13
2025-11-14
2025-11-15
2025-11-16
2025-11-17
2025-11-18
2025-11-19
2025-11-20
2025-11-21
2025-11-22
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26 | pembuatan t 10x4" | siapkan pipa yang 4"
2025-11-27 | pemasangan pipa untuk aliran air ke pembuangan
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17 | jadwalkan pemasangan pompa permanen
2025-12-18
2025-12-19 | pasang kwh oleh pln
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24 | pasang panel
2025-12-25 | pasang pompa bulan februari
2025-12-26
2026-03-09 | pasang bak kontrol
2026-03-10 | pasang pompa permanen
2026-03-11 | finish
2026-03-12
2026-03-13

## jemla (hidden)
Team Asep/kentung-Merak
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-10-15 | mobilisasi
2025-10-16 | rapih2 alat
2025-10-17 | seting alat
2025-10-18 | pembuatan spul bak utk sirkulasi air
2025-10-19 | baruselesai seting alat
2025-10-20 | prose kedalaman 4 M mata bor tricon 8" | dinamo rusak
2025-10-21 | tinggal nunggu pasang panel listrik baru
2025-10-22 | baru survay dari PLN | panel dipasang setelah pembayaran selesai
2025-10-23 | beres2 merepihkan tempat | nunggu pemasangan panel dari PLN
2025-10-24 | hujan, pln tidak bisa pasang
2025-10-25 | prose kedalaman 7 M mata bor tricon 8" |  | 7 | 7
2025-10-26 | prose kedalaman 9 M mata bor tricon 8" |  | 9 | 2
2025-10-27 | prose kedalaman 12 M mata bor tricon 8" | bawa slang oxigen, pipa 12 inch, alat buat cor | 12 | 3
2025-10-28 | prose kedalaman 16 M mata bor tricon 8" | pengecoran water los | 16 | 4
2025-10-29 | prose kedalaman 18 M mata bor tricon 8" | pemasngan gardan | 18 | 2
2025-10-30 | prose kedalaman 21 M mata bor tricon 8" |  | 21 | 3
2025-10-31 | prose kedalaman 22 M mata bor tricon 8" |  | 22 | 1
2025-11-01 | prose kedalaman 23 M mata bor tricon 8" |  | 23 | 1
2025-11-02 | prose kedalaman 24 M mata bor tricon 8" |  | 24 | 1
2025-11-03 | prose kedalaman 25.5 M mata bor tricon 8" |  | 25.5 | 1.5
2025-11-04 | prose kedalaman 28 M mata bor tricon 8" |  | 28 | 2.5
2025-11-05 | prose kedalaman 30.50 M mata bor tricon 8" | tambahan 50 cm lembur, mata bor PDC 8" | 30.5 | 2.5
2025-11-06 | prose kedalaman 31 M mata bor PDC 8" | stang bor patah dikedalaman 22 M | 31 | 0.5
2025-11-07 | akalin stang bor patah di kedalaman 31 m | stang bor sudah tercabut | 31 | 0
2025-11-08 | prose kedalaman 34 M mata bor PDC 8" |  | 34 | 3
2025-11-09 | prose kedalaman 37 M mata bor TRICON 8" |  | 37 | 3
2025-11-10 | prose kedalaman 39 M mata bor TRICON 8" | minta bentonic 4 sak + kasbon | 39 | 2
2025-11-11 | mindahin stang bor dan mes karena ada galian buat coran |  |  | -39
2025-11-12 | pengeboran distop sementara kareana ada galian utk pengecoran |  |  | 0
2025-11-13 | pengeboran distop sementara kareana ada galian utk pengecoran | besok sudah mulai kegiatan |  | 0
2025-11-14 | pembuatan jalur sirkulasi & penampungan |  | 39 | 39
2025-11-15 | prose kedalaman 39.50 M mata bor TRICON jagung 8" | AS gardan patah | 39.5 | 0.5
2025-11-16 | prose kedalaman 40 M mata bor TRICON jagung 8" | pastikan matabor tricon apa | 40 | 0.5
2025-11-17 | prose kedalaman 40,70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 40.7 | 0.7
2025-11-18 | prose kedalaman 41 M mata bor TRICON jagung 8" | waterlos, minta lempung | 41 | 0.3
2025-11-19 | air waterlos, nunggu tanah lempung |  |  | -41
2025-11-20 | masih waterlos, nunggu tanah lempung |  |  | 0
2025-11-21 | masih waterlos, nunggu tanah lempung | besok bisa dikirim |  | 0
2025-11-22 | perbaikan libang bor |  |  | 0
2025-11-23 | prose kedalaman 41.60 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 41.6 | 41.6
2025-11-24 | prose kedalaman 42.10 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 42.1 | 0.5
2025-11-25 | prose kedalaman 43.10 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 43.1 | 1
2025-11-26 | memperbesar lubang utk chasing atas |  | 43.1 | 0
2025-11-27 | prose kedalaman 44.10 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 44.1 | 1
2025-11-28 | lubang bor ketutup longsoran d bawah casing dikedalaman 12 M |  |  | -44.1
2025-11-29 | ambil batu yang ambruk dari lubang pengeboran |  |  | 0
2025-11-30 | bikin galian sumur untuk stok air |  |  | 0
2025-12-01 | masih bikin galian sumur untuk stok air |  |  | 0
2025-12-02 | ngebor ulang baru kedalaman 30 M bekas longsoran atas |  | 30 | 30
2025-12-03 | ngebor ulang baru kedalaman 35 M bekas longsoran atas |  | 35 | 5
2025-12-04 | ngebor ulang baru kedalaman 39 M bekas longsoran atas |  | 39 | 4
2025-12-05 | prose kedalaman 60 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 60 | 21
2025-12-06 | prose kedalaman 61 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 61 | 1
2025-12-07 | prose kedalaman 61.20 M mata bor TRICON gigi 6" | ketemu batuan keras lagi | 61.2 | 0.2
2025-12-08 | prose kedalaman 61.70 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 61.7 | 0.5
2025-12-09 | prose kedalaman 62.20 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 62.2 | 0.5
2025-12-10 | prose kedalaman 62.70 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 62.7 | 0.5
2025-12-11 | prose kedalaman 63 M mata bor TRICON gigi 6" | butuh tricon 8" | 63 | 0.3
2025-12-12 | stang bor patah di 8 batang |  | 63 | 0
2025-12-13 | buat alat jebakan untuk akalin stang bor yang patah di kedalaman 32 M |  | 63 | 0
2025-12-14 | masih ngakalin stang bor yang patah |  | 63 | 0
2025-12-15 | masih ngakalin stang bor yang patah |  | 63 | 0
2025-12-16 | bor samping untuk akalin stang bor yang patah | banyak tanah ambrukan | 63 | 0
2025-12-17 | satng bor yang patah sdah tercabut | minta matabor tricon Jagung lurus 8" | 63 | 0
2025-12-18 | lubang bor ketutup longsoran dikedalaman 40 M |  | 63 | 0
2025-12-19 | ngebersihin lubang bor karna runtuhan batuan |  | 63 | 0
2025-12-20 | masih ngebersihin lubang bor karna runtuhan batuan |  | 63 | 0
2025-12-21 | baru selesai bersihin lubang karena runtuhan | bsk mulai pengeboran | 63 | 0
2025-12-22 | prose kedalaman 63.30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 63.3 | 0.3
2025-12-23 | prose kedalaman 63.50 M mata bor TRICON jagung 8" | watersipel patah | 63.5 | 0.2
2025-12-24 | prose kedalaman 63.80 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 63.8 | 0.3
2025-12-25 | prose kedalaman 64.10 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 64.1 | 0.3
2025-12-26 | prose kedalaman 66 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 66 | 1.9
2025-12-27 | prose kedalaman 66.30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 66.3 | 0.3
2025-12-28 | prose kedalaman 66.60 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 66.6 | 0.3
2025-12-29 | prose kedalaman 66.90 M mata bor coring 6" |  | 66.9 | 0.3
2025-12-30 | prose kedalaman 67.20 M mata bor coring 6" |  | 67.2 | 0.3
2025-12-31 | prose kedalaman 67.70 M mata bor coring 6" |  | 67.7 | 0.5
2026-01-01 | libur |  | 67.7 | 0
2026-01-02 | prose kedalaman 68.20 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 68.2 | 0.5
2026-01-03 | prose kedalaman 68.60 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 68.6 | 0.4
2026-01-04 | prose kedalaman 69 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 69 | 0.4
2026-01-05 | prose kedalaman 69,40 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 69.4 | 0.4
2026-01-06 | prose kedalaman 69,70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 69.7 | 0.3
2026-01-07 | prose kedalaman 71,30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 71.3 | 1.6
2026-01-08 | perbaikan gear box |  | 71.3 | 0
2026-01-09 | prose kedalaman 71,70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 71.7 | 0.4
2026-01-10 | prose kedalaman 72.10 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 72.1 | 0.4
2026-01-11 | prose kedalaman 72.40 M mata bor TRICON jagung 8" | kondisi hujan | 72.4 | 0.3
2026-01-12 | prose kedalaman 72.90 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 72.9 | 0.5
2026-01-13 | prose kedalaman 73.30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 73.3 | 0.4
2026-01-14 | prose kedalaman 73.70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 73.7 | 0.4
2026-01-15 | prose kedalaman 73.80 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 73.8 | 0.1
2026-01-16 | perbaikan mesin/alat |  | 73.8 | 0
2026-01-17 | prose kedalaman 74.10 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 74.1 | 0.3
2026-01-18 | prose kedalaman 74.40 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 74.4 | 0.3
2026-01-19 | prose kedalaman 74.60 M mata bor TRICON jagung 8" | stang bor patah dikedalaman +/- 30 M | 74.6 | 0.2
2026-01-20 | masih atasi stang bor yang patah | stang bor sudah tercabut | 74.6 | 0
2026-01-21 | pebaikan puli dinamo ke NS |  | 74.6 | 0
2026-01-22 | pebaikan puli dinamo ke NS baru beres |  | 74.6 | 0
2026-01-23 | stang bor patah lagi | minta bantu 2 orang | 74.6 | 0
2026-01-24 | masih akalin stang bor yang patah |  | 74.6 | 0
2026-01-25 | stang bor sudah terangkat |  | 74.6 | 0
2026-01-26 | prose kedalaman 74.80 M mata bor TRICON gigi 6" | waterlos 4x tampung air habis, minta lempung | 74.8 | 0.2
2026-01-27 | angkutin lempung | besok mulai ngebor | 74.8 | 0
2026-01-28 | prose kedalaman 75 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 75 | 0.2
2026-01-29 | angkat matabor 2X sirkulasi mampet terus | baru lancar sore | 75 | 0
2026-01-30 | prose kedalaman 75.3 M mata bor TRICON Jagung 8" |  | 75.3 | 0.3
2026-01-31 | prose kedalaman 75.5 M mata bor TRICON Jagung 8" |  | 75.5 | 0.2
2026-02-01 | prose kedalaman 50 M mata bor PDC 8" | mata bor mentok dikedalaman 40 M | 50 | -25.5
2026-02-02 | prose kedalaman 59 M mata bor PDC 8" | butuh lempung, waterlos | 59 | 9
2026-02-03 | prose kedalaman 76 M mata bor PDC 8" |  | 76 | 17
2026-02-04 | prose kedalaman 76.10 M mata bor PDC 8" | matabor PDC kurng maksimal | 76.1 | 0.1
2026-02-05 | prose kedalaman 76.30 M mata bor PDC 8" |  | 76.3 | 0.2
2026-02-06 | prose kedalaman 76.50 M mata bor PDC 8" |  | 76.5 | 0.2
2026-02-07 | prose kedalaman 76.70 M mata bor PDC 8" |  | 76.7 | 0.2
2026-02-08 | prose kedalaman 77 M mata bor PDC 8" |  | 77 | 0.3
2026-02-09 | prose kedalaman 77.15 M mata bor PDC 8" | AS gardan patah | 77.15 | 0.15
2026-02-10 | prose kedalaman 77.40 M mata bor PDC 8" |  | 77.4 | 0.25
2026-02-11 | prose kedalaman 77.60 M mata bor PDC 8" |  | 77.6 | 0.2
2026-02-12 | akalin stang bor patah | stang bor sudah tercabut | 77.6 | 0
2026-02-13 | prose kedalaman 77.80 M mata bor PDC 8" |  | 77.8 | 0.2
2026-02-14 | prose kedalaman 80 M mata bor PDC 8" |  | 80 | 2.2
2026-02-15 | prose kedalaman 80.20 M mata bor PDC 8" |  | 80.2 | 0.2
2026-02-16 | prose kedalaman 80.35 M mata bor PDC 8" |  | 80.35 | 0.15
2026-02-17 | spul samping utk akalin stang bor patah |  | 80.35 | 0
2026-02-18 | stang bor sudah terangkat |  | 80.35 | 0
2026-02-19 | mw ganti mata bor terkendla stang bor macet naik keatas |  | 80.35 | 0
2026-02-20 | prose kedalaman 80.50 M mata bor PDC 8" |  | 80.5 | 0.15
2026-02-21 | prose kedalaman 80.65 M mata bor PDC 8" |  | 80.65 | 0.15
2026-02-22 | prose kedalaman 80.80 M mata bor PDC 8" |  | 80.8 | 0.15
2026-02-23 | stang bor patah, sore sudah teratasi tp stang bor blm tercabut semua |  | 80.8 | 0
2026-02-24 | prose kedalaman 80.95 M mata bor PDC 8" |  | 80.95 | 0.15
2026-02-25 | prose kedalaman 81.05 M mata bor PDC 8" | izin pulang 3 hari | 81.05 | 0.1
2026-02-26 | libur (operator izin ada keperluan pribadi) | ganti sementara team kentung | 81.05 | 0
2026-02-27 | betulin bedengan, lanjut angkat stang bor |  |  | -81.05
2026-02-28 | angkat stang bor yg kejepit baru 1 batang |  |  | 0
2026-03-01 | angkat stang bor yg kejepit baru 2 batang | tersisa pancingan yg belum terangkat |  | 0
2026-03-02 | pancingan tap blm terangkat ada batuan jatuh | besok rencana spuling |  | 0
2026-03-03 | spuling pake air mata bor pdc 8" macet |  |  | 0
2026-03-04 | service dudukan dinamo |  |  | 0
2026-03-05 | angkat stang bor baru 2 batang |  |  | 0
2026-03-06 | rencana besok pumping tes
2026-03-07 | las stang bor biar lbih kuat
2026-03-08 | as gardan patah lagi
2026-03-09 | bor ulang ambrukan udh 16 M, total smentara kedalaman 78 M dr 81 M |  |  | 16 | 16
2026-03-10 | bor ulang ambrukan udh 30 M, total smentara kedalaman 78 M dr 81 M |  |  | 30 | 14
2026-03-11 | bor ulang ambrukan udh 32 M, total smentara kedalaman 78 M dr 81 M |  |  | 32 | 2
2026-03-12 | as gardan patah lagi |  |  |  | -32
2026-03-13 | perbaikan as gardan |  |  |  | 0
2026-03-14 | persiapan pulang libur lebaran |  |  |  | 0
2026-03-15 | team pulang alat dititipkan di keamanan pt jemla |  |  |  | 0
2026-03-16 | Libur
2026-03-17 | Libur
2026-03-18 | Libur
2026-03-19 | Libur
2026-03-20 | Libur
2026-03-21 | Libur
2026-03-22 | Libur
2026-03-23 | Libur
2026-03-24 | Libur
2026-03-25 | Libur
2026-03-26 | Libur
2026-03-27 | Libur
2026-03-28 | Libur
2026-03-29 | Libur
2026-03-30 | Libur
2026-03-31 | Libur
2026-04-01 | Libur
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06

## PT. CEP (hidden)
Team Hidayat-Medan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-11-03 | turunin alat ke lokasi pengeboran & pembuatan spul bak
2025-11-04 | seting alat | nunggu power listrik biar bisa naik menara |  | 0
2025-11-05 | pasang power listrik, naikan menara |  |  | 0
2025-11-06 | proses kedalaman 11 M pilot hole 7" |  | 11 | 11
2025-11-07 | proses kedalaman 33 M pilot hole 7" |  | 33 | 22
2025-11-08 | proses kedalaman 42 M pilot hole 7" |  | 42 | 9
2025-11-09 | proses kedalaman 72 M pilot hole 7" |  | 72 | 30
2025-11-10 | proses kedalaman 93 M pilot hole 7" |  | 93 | 21
2025-11-11 | proses kedalaman 114 M pilot hole 7" |  | 114 | 21
2025-11-12 | angkat stang bor sambil nunggu chasing |  | 114 | 0
2025-11-13 | perbaikan NS, ganti AS, pasang SDL & buat saringan |  | 114 | 0
2025-11-14 | buat screen, pasang SDL cassing 10" |  |  | -114
2025-11-15 | bor ulang pilot hole 7" kedalaman 30 M | pemasangan pipa konduktor, timbun bekas longsoran | 30 | 30
2025-11-16 | bor ulang pilot hole 7" kedalaman 60 M | timbun longsoran | 60 | 30
2025-11-17 | bor ulang pilot hole 7" kedalaman 96 M |  | 96 | 36
2025-11-18 | cabut stang bor kejepit, baru 17 batang |  | 96 | 0
2025-11-19 | masih cabut stang bor kejepit sama timbung longsoran | bsk lanjut timbun longsoran |  | -96
2025-11-20 | pekerjaan distop sementara, saefty induction belum lengkap | order saefty induction |  | 0
2025-11-21 | cek kesehatan |  |  | 0
2025-11-22 | nunggu hasil tes kesehatan |  |  | 0
2025-11-23 | masih nunggu hasil tes kesehatan |  |  | 0
2025-11-24 | proses ulang kedalaman 81 M pilot hole 7" |  | 81 | 81
2025-11-25 | proses ulang kedalaman 111 M pilot hole 7" |  | 111 | 30
2025-11-26 | proses ulang kedalaman 120 M pilot hole 7" | stang bor kejepit | 120 | 9
2025-11-27 | lapisan atas terkendala ambruk pasiran halus |  | 120 | 0
2025-11-28 | kontrol lubang bor dikedalaman 99 M |  |  | -120
2025-11-29 | cor lubang luar chasing |  |  | 0
2025-11-30 | perbaikan jalur air stop kran hancur |  |  | 0
2025-12-01 | proses bor ulang kedalaman 90 M pilot hole 7" |  | 90 | 90
2025-12-02 | proses ulang kedalaman 117 M pilot hole 7" |  | 117 | 27
2025-12-03 | proses ulang kedalaman 120 M pilot hole 7" | perbaikan shipel | 120 | 3
2025-12-04 | proses ulang kedalaman 126 M pilot hole 7" |  | 126 | 6
2025-12-05 | proses ulang kedalaman 135 M pilot hole 7" |  | 135 | 9
2025-12-06 | kondisi hujan, tambah longsoran pasiran halus |  | 135 | 0
2025-12-07 | kontrol lubang bor dikedalaman 102 M |  |  | -135
2025-12-08 | proses ulang kedalaman 138 M pilot hole 7" |  | 138 | 138
2025-12-09 | proses ulang kedalaman 147 M pilot hole 7" |  | 147 | 9
2025-12-10 | proses ulang kedalaman 147 M pilot hole 7" | stang bor kejepit | 147 | 0
2025-12-11 | akalin stang bor kejepit, baru 24 batang yang tercabaut |  |  | -147
2025-12-12 | kontrol lubang baru di kedalaman 80 M |  | 80 | 80
2025-12-13 | cor lubang luar chasing |  | 80 | 0
2025-12-14 | timbun tanah longsor, betulin menara yg miring |  | 80 | 0
2025-12-15 | stang bor kejepit sudah teratasi, kontrol lubang bor di kedalaman 80 M |  | 80 | 0
2025-12-16 | kontrol lubang bor sdh dikedalaman 84 M |  | 84 | 4
2025-12-17 | membuat dudukan menara semalam ambas karena hujan |  | 84 | 0
2025-12-18 | masih membuat dudukan menara tambah balok, sama buat adukan semen |  | 84 | 0
2025-12-19 | masih perbaikan yang ambrukan sekitar lubang bor |  | 84 | 0
2025-12-20 | masih perbaikan yang ambrukan sekitar lubang bor |  | 84 | 0
2025-12-21 | kontrol lubang sdh dikedalaman 70 M |  |  | -84
2025-12-22 | kontrol lubang sdh dikedalaman 120 M |  | 70 | 70
2025-12-23 | kontrol lubang sdh dikedalaman 141 M |  | 141 | 71
2025-12-24 | sanping lubang bor ambruk lagi |  |  | -141
2025-12-25 | perbaikan dudukan mesin dan rakit kombinasi mata bor |  |  | 0
2025-12-26 | cabut stang bor kejepit, baru 16 batang
2025-12-27 | perbaikan dudukan mesin dan rakit kombinasi mata bor
2025-12-28 | baru selesai perbaikan yg ambruk
2025-12-29 | cabut stang bor sisa 14 batang keburu hujan
2025-12-30 | persiapan kontruksi
2025-12-31 | nambal air yang bocor dari samping
2026-01-01 | baru selesai nambal air yang bocor dari samping
2026-01-02 | kontruksi baru 9 batang
2026-01-03 | kontruksi baru 11 batang | air encer, aduk lempung
2026-01-04 | kontruksi baru 12 batang | mesin NS rusak,
2026-01-05 | longsoran dinding atas longsor lg di kedalaman 12 M | perbaikan mesin NS
2026-01-06 | masih akalin longsoran dinding atas
2026-01-07 | masih akalin longsoran dinding atas
2026-01-08 | cabut satng bor dan chasing 6" sisa 6 batang
2026-01-09 | pindah titik lokasi pengeboran
2026-01-10 | baru selesai pindah mesin bor
2026-01-11 | perapihan alat alat
2026-01-12 | plester lubang bor baru 4 meter
2026-01-13 | aduk lumpur, bor kering kedalaman 4 M
2026-01-14 | bor kering
2026-01-15 | kedalaman 12 M pilot hole 11" |  | 12 | 12
2026-01-16 | kedalaman 22 M pilot hole 11" |  | 22 | 10
2026-01-17 | kedalaman 24 M pilot hole 9" | ganti mata bor yg 9" | 24 | 2
2026-01-18 | kedalaman 30 M pilot hole 9" |  | 30 | 6
2026-01-19 | kedalaman 35 M pilot hole 9" |  | 35 | 5
2026-01-20 | kedalaman 39 M pilot hole 9" |  | 39 | 4
2026-01-21 | kedalaman 43 M pilot hole 9" | besok pasang chasing 10" | 43 | 4
2026-01-22 | kedalaman 48 M pilot hole 9" | pemasngan pipa 10" bru 3 btg | 48 | 5
2026-01-23 | kedalaman 53 M pilot hole 9" |  | 53 | 5
2026-01-24 | kedalaman 60 M pilot hole 9" |  | 60 | 7
2026-01-25 | perbiakan gear box |  | 60 | 0
2026-01-26 | kedalaman 70 M pilot hole 9" |  | 70 | 10
2026-01-27 | kedalaman 87 M pilot hole 9" |  | 87 | 17
2026-01-28 | kedalaman 96 M pilot hole 9" |  | 96 | 9
2026-01-29 | kedalaman 114 M pilot hole 9" | angkat pasiran dr spul bak | 114 | 18
2026-01-30 | kedalaman 126 M pilot hole 9" |  | 126 | 12
2026-01-31 | kedalaman 129 M pilot hole 9" | service AS suipel | 129 | 3
2026-02-01 | kedalaman 135 M pilot hole 9" |  | 135 | 6
2026-02-02 | kedalaman 144 M pilot hole 9" |  | 144 | 9
2026-02-03 | kedalaman 159 M pilot hole 9" |  | 159 | 15
2026-02-04 | kedalaman 153 M pilot hole 9" | aduk lumpur air bening terus | 153 | -6
2026-02-05 | angkut lumpur, aduk lumpur, spuling utk bersikan lubang bor |  | 153 | 0
2026-02-06 | kedalaman 156 M pilot hole 9" |  | 156 | 3
2026-02-07 | kontruksi |  |  | -156
2026-02-08 | pasang grevel |  |  | 0
2026-02-09 | masih pasng grevel |  |  | 0
2026-02-10 | pasang pompa dikedalaman 52 M | air mash keruh |  | 0
2026-02-11 | pasang pompa dikedalaman 60 M | persiapan pindah titik pengeborang sumur 2
2026-02-12 | pasang pompa dikedalaman 76 M
2026-02-13 | kuras air & beresin alat utk pindah titik
2026-02-14 | ngecor bikin kombinasian, tutup sumur, bikin spul bak titik 2
2026-02-15 | masih nguras, bikin spul bak titik 2
2026-02-16 | rapihin alat, pindah titik ke lokasi pengeboran 2
2026-02-17 | masih nunggu mobil utk demob ke lokasi titik yg ke 2
2026-02-18 | rapihkan spul bak titik lokasi ke 2
2026-02-19 | mobilisasi alat baru stengah | kendala hujan
2026-02-20 | masih mobilisasi alat | masih kendala hujan
2026-02-21 | selesai mobilisasi ke lokasi titik 2
2026-02-22 | persiapan, seting alat
2026-02-23 | bongkar terpal lokasi titik 1 | kendala hujan dr pagi sampai sore
2026-02-24 | seting alat selesai, tinggal tunggu konek listrik
2026-02-25 | pemasangan kabel power
2026-02-26 | pilot hole 11" 2 M, pilot hole 9" 12 M rencana pemasangan pipa konduktor 28 M |  | 12 | 12
2026-02-27 | proses kedalaman 24 M pilot hole 9" | besok rencana ganti mata bor 11" | 24 | 12
2026-02-28 | lansir cesing 10", remeng 11" kedalaman 24 M |  | 24 | 0
2026-03-01 | cabut mata bor 11", pasang pipa konduktor, pasang mata bor 9", ngebor kedalaman 27 M |  | 27 | 3
2026-03-02 | tambah pipa konduktor jadi 7 btng, proses kedalaman 30 M pilot hole 9" |  | 30 | 3
2026-03-03 | proses kedalaman 33 M pilot hole 9" | lapisan pasir halus, ngelos terus | 33 | 3
2026-03-04 | proses kedalaman 45 M pilot hole 9" | masih lapisan pasir halus | 45 | 12
2026-03-05 | proses kedalaman 48 M pilot hole 9" |  | 48 | 3
2026-03-06 | proses kedalaman 51 M pilot hole 9" |  | 51 | 3
2026-03-07 | water los, ditambah hujan dari pagi sampe siang |  | 51 | 0
2026-03-08 | proses kedalaman 54 M pilot hole 9" | perbaikan spul bak, longsor cama cor samping - | 54 | 3
2026-03-09 | cabut stang bor, ngecor luar pipa konduktor, yg water Los, perapihan alat | pipa konduktor 10" |  | -54
2026-03-10 | persiapan pulang liburan |  |  | 0
0
2026-03-30 | kontrol lobang baru 36 meter |  | 36 | 36
2026-03-31 | Kontrol Lubang Kedalaman 42 Meter ,pipa konduktor longsor |  | 42 | 6
2026-04-01 | Kontrol Lubang Kedalaman 48 Meter |  | 48 | 6
2026-04-02 | Kontrol Lubang Kedalaman 48 Meter |  |  | -48
2026-04-03 |  |  |  | 0
2026-04-04 |  |  |  | 0
2026-04-05 |  |  |  | 0

## PT LAI (hidden)
Team Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-02-12 | seting alat
2026-02-13 | proses kedalaman 18 M |  | 18 | 18
2026-02-14 | proses kedalaman 45 M |  | 45 | 27
2026-02-15 | proses kedalaman 75 M |  | 75 | 30
2026-02-16 | proses kedalaman 93 M |  | 93 | 18
2026-02-17 | proses kedalaman 102 M |  | 102 | 9
2026-02-18 | proses kedalaman 102 M | blm ada report | 102 | 0
2026-02-19 | proses kedalaman 110 M |  | 110 | 8
2026-02-20 | proses kedalaman 116 M |  | 116 | 6
2026-02-21 | proses kedalaman 125 M |  | 125 | 9
2026-02-22 | proses kedalaman 125 M | blm ada report | 125 | 0
2026-02-23 | proses kedalaman 133 M |  | 133 | 8
2026-02-24 | proses kedalaman 138 M | rencana besok konruksi | 138 | 5
2026-02-25 | kontruksi |  |  | -138
2026-02-26 | pumping tes |  |  | 0
2026-02-27 | pasang pompa |  |  | 0
2026-02-28 | finish |  |  | 0
2026-03-01 |  |  |  | 0
0
0
0

## Panongan (hidden)
Team Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-02-12 | seting alat
2026-02-13 | baru selesai pasang KWH
2026-02-14 | proses kedalaman 30 M |  |  | 30 | 30
2026-02-15 | proses kedalaman 45 M |  |  | 45 | 15
2026-02-16 | proses kedalaman 77 M |  |  | 77 | 32
2026-02-17 | proses kedalaman 86 M |  |  | 86 | 9
2026-02-18 | proses kedalaman 93 M |  |  | 93 | 7
2026-02-19 | kontruksi |  |  |  | -93
2026-02-20 | angkat pompa dari sumur sebelumnya. |  |  |  | 0
2026-02-21 | pumping tes dg pompa sumur sbelumnya |  |  |  | 0
2026-02-22 | air msh keruh |  |  |  | 0
2026-02-23 | pengeboran sudah selesai team pindah lokasi ke PT BUN |  |  |  | 0
2026-02-24 | finish |  |  |  | 0
2026-02-25 |  |  |  |  | 0
2026-02-26 |  |  |  |  | 0
2026-02-27 |  |  |  |  | 0
2026-02-28 |  |  |  |  | 0
2026-03-01 |  |  |  |  | 0
0

## PT.SYL (hidden)
Team Doni 140
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-04-01 | seting alat
2026-04-02 | masih seting alat
2026-04-03 | Pemberangkatan alat Dan Team ke PT.SIN YUEN Lampung
2026-04-04 | Telah Tiba alat bor dan team doni PT.SIN YUEN Lampung
2026-04-05 | Baru masuk 2 batang
2026-04-06 | Masih nunggu pipa 10 inch
2026-04-07 | Beli pipa 10 inch D
2026-04-08 | Bor baru 28 meter. Hemmer 8 inch pakai mata bit dth 10 inch |  | 28 | 28
2026-04-09 | kedalaman 34 meter |  | 34 | 6
2026-04-10 | kedalaman 36meter. |  | 36 | 2
2026-04-11 | kedalaman 38meter. |  | 38 | 2
2026-04-12 | kedalaman 38meter. Ada kendala kesing 8 inch pecah kena serpihan batu | ganti pipa yang 8 inch | 38 | 0
2026-04-13 | kedalaman 38 meter |  | 38 | 0
2026-04-14 | Kendala Longsor |  | 38 | 0
2026-04-15 | Persiapan Pindah Titik (geser 5.1/2m) | titik baru | 38 | 0
2026-04-16 | hemer 6.in |  | 38 | 0
2026-04-17 | hemer 6.in |  | 70 | 32
2026-04-18 | hemer 6.in |  | 100 | 30
2026-04-19 | hemer 6.in |  | 108 | 8
2026-04-20 | hemer 6.in |  | 110 | 2
2026-04-21 | butuh keperluan untuk bor pakai air |  | 110 | 0
2026-04-22 | persiapan mata bor triwing |  | 110 | 0
2026-04-23 | pemberangkatan kebutuhan mata bor triwing |  | 110 | 0
2026-04-24 | peralatan bor mata bor trwing | telah samapai di pt.sinyuen lampung | 110 | 0
2026-04-25 | persiapan bor air |  | 110 | 0
2026-04-26 | ngambil lempung | buat ngetelin air | 110 | 0
2026-04-27 | ganti dinamo 10 hp 7.5 kW rpm 380 | sewa di PT.SINYUEN | 110 | 0
2026-04-28 | Kedalaman 113 |  | 113 | 3
2026-04-29 |  |  | 113 | 0
2026-04-30 |  |  | 113 | 0
2026-05-01 | Kedalaman 125 hamer 6" mata bit 8" |  | 125 | 12 |  | 140
2026-05-02 | Kedalaman 131 hamer 6" mata bit 8" | habis solar 200l/hari | 131 | 6 |  | 4
2026-05-03 | Kedalaman 135 hamer 6" mata bit 8" |  | 135 | 4 |  | 35 | btg
2026-05-04 | Kedalaman 139 hamer 6" mata bit 8" |  | 139 | 4 |  | 3.9
2026-05-05 | Kedalaman 142 hamer 6" mata bit 8" | besok persiapan kontruksi | 142 | 3 |  | 136.5
2026-05-06 | kontruksi sisa 2 batang |  |  | -142
2026-05-07 | kontuksi selesai tinggal pasang pompa |  |  | 0
2026-05-08 | jeting |  |  | 0
2026-05-09 |  |  |  | 0
2026-05-10 |  |  |  | 0
2026-05-11 | masih nunggu kabel pompa & rapih2 alat |  |  | 0
2026-05-12 | masih nunggu kabel pompa |  |  | 0
2026-05-13 | demob | alat dan team sudah dlokasi jemla |  | 0
2026-05-14 | finis |  |  | 0
2026-05-15 |  |  |  | 0
2026-05-16 |  |  |  | 0
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19

## PT PSBS (hidden)
Team Mang Tono
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-02-03 | persiapan
2026-02-04 | buat galian tinggal tunggu material
2026-02-05 | masih tunggu material
2026-02-06 | tinggal tunggu beskos utuk pengecoran
2026-02-07 | masih tunggu material | material datngnya lambat
2026-02-08 | gelaran sudah beres tinggang pembersihan,
2026-02-09 | gelaran sudah beres tinggal pengecoran | pengecoran hari selasa
2026-02-10 | cor sebelah jalan sudah selesai
2026-02-11 | nunggu pengecoran kering
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20 | team sudah dilokasi dinggal nunggu material
2026-02-21
2026-02-22 | mulai gelar beksos
2026-02-23 | gelaran sudah selesai, bobokan baru separuh
2026-02-24 | Gelaran besi wermes beres blakang tinggal depan
2026-02-25 | tinggal pengecoran
2026-02-26 | persiapan pengecoran besok
2026-02-27 | pengecoran seslsai (finish)
2026-02-28 | tingga bersih2 bekas coran & pengecatan
2026-03-01 | pembuatan rumah pompa selesai dan pengukuran tutup menhole
2026-03-02 | finish
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10

## PT Inti Pesona (hidden)
Team Mang Tono
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-02-20 | persiapan, team sudah dilokasi
2026-02-21 | mulai penggalian sumur resapan
2026-02-22 | selesai penggalian sumur resapan
2026-02-23 | kuras air galian & buang puing
2026-02-24 | libur
2026-02-25 | sumur resapan sudah selesai tinggal pasang tutup menhool
2026-02-26 | bersihkan sampah sisa pembutan sumur resapan
2026-02-27 | libur
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03 | finish
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06

## PDAM Malang (hidden)
No | Team | Volume | Nominal
1 | Joko Pranowo | 1 | 5000000 |  |  | Pembersihan dengan mata bor
2 | Mahesa |  | 4500000 |  |  | Compressor
3 | Internal |  | 10000000 |  |  | Bongkar Pasang Pompa untuk pumping test
4
5
6
7
No | Deskripsi | Team 1 | Team 2 | Satus |  |  | Team | Status
1 | Mobilisasi | Oasis |  | Done |  |  | Oasis | Done
2 | Turunkan Alat | Oasis | Lokal | Done |  |  | Rulli | Onggoing
3 | Setting Alat rig | Oasis | Lokal | Done |  |  | Lokal | Pending
4 | Megger Motor sebelum di sambung | Rulli | Oasis | Done |  |  | Mahesa
5 | Sambung Kabel Powe dan Elektroda | Rulli | Oasis | Done |  |  | Holil
6 | Megger motor setelah di sambung | Rulli | Oasis | Done |  |  | PDAM
7 | Pasang pompa di kedalaman 60 meter | Oasis | Lokal | Done |  |  | Budi Pompa
8 | Pasang pipa piezometer | Oasis | Lokal | Done
9 | Megger motor setelah di turunkan | Rulli |  | Done | harus di atas 50 Mega
10 | Siapkan Bak V Noth | Oasis | Lokal | Done
11 | Pumping test | Oasis | Lokal | Done
12 | Ukur SW | Oasis | Lokal
13 | Ukur PWL | Oasis | Lokal
14 | Ukur Debit | Oasis | Lokal
15 | Tgu minimal 3 jam sampai 24 jam | Oasis | Lokal
16
| Kordinator | Holil |  |  | PDAM, Wahyu rizal, Budi, ruli, team internal, mahesa

## Kios PDLG (hidden)
Team Mg Tono
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-02-12 | Pembersihan lapangan kerja,galian septiktenk,jembol tembok /bobok tembok
2026-02-13 | Beresin galian sama buang puing bekas bobokan
2026-02-14 | bongkar pasang pintu, pengecoran spiteng & pemasangan bata kamar mandi
2026-02-15 | Melester,sama pengacian kmr mandi
2026-02-16 | Baru beres pengacian sama beresin plafon yg rusak rusak
2026-02-17 | Udah mulai pengecatan, bagian tengah sama kamar mandi
2026-02-18 | LIBUR
2026-02-19 | LIBUR
2026-02-20
2026-03-05 | bobok tembok, sama pemasangan bata nutup bekas pintu
2026-03-06 | mulai penutupan bekas bongkaran roling
2026-03-07 | Penutupan bekas roling Sama pemasangan roling
2026-03-08 | Mulai pengecatan bagian pinggir luar
2026-03-09 | finising yang kecil kecil
2026-03-10 | Beresin pengacian jalan, pasang plapon depan, sama kamar
2026-03-11 | finish
2026-03-12
2026-03-13

## PT DIFAN (hidden)
Team Dodi
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-03-12 | demob
2026-03-13 | proses pengeboran kedalaman 40 M |  | 40 | 40
2026-03-14 | proses pengeboran kedalaman 88 M |  | 80 | 40
2026-03-15 | proses pengeboran kedalaman 118 M |  | 118 | 38
2026-03-16 | reaming 8" kedalaman 30 M |  |  | -118
2026-03-17 | reaming 8" kedalaman 95 M |  |  | 0
2026-03-18 | reaming hole mencapai kedalaman 108 |  |  | 0
2026-03-19 | Pasang mesin pompa submersibel |  |  | 0
2026-03-20 | hasil 0,9 liter/detik, 54 liter/menit =3,2 kubik/jam
2026-03-21 | Finis
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26

## DESA DOMAS (hidden)
Team Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-11-16 | survai ke lokasi, | pendaftaran listrik ke PLN
2025-11-17 |  |  |  | 0
2025-11-18 |  |  |  | 0
2025-11-19 |  |  |  | 0
2025-11-20 | seting alat |  |  | 0
2025-11-21 | proses kedalaman 35 M |  | 35 | 35
2025-11-22 | proses kedalaman 111 M |  | 111 | 76
2025-11-23 | pengeboran sudah selaesai tinggal loging & kontruksi |  | 150 | 39
2025-11-24 | loging & kontruksi |  |  | -150
2025-11-25 | endapkan dulu 1 minggu |  |  | 0
2025-11-26 |  |  |  | 0
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02 | pumping sementara
2025-12-03 | pumping sementara | rubah jadwal
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13 | pasnag pompa permanen | rescheduling
2025-12-14 | pasnag pompa permanen
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17 | belum pasng kwh | rencana hari ini
2025-12-18 | resecheduling pemasngan kwa | hujan seharian
2025-12-19 | prmasangan kwh dr pln done
2025-12-20
2025-12-21 | pemasangan panel dan instalasi kabel
2025-12-22 | finish
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31

## SSO (hidden)
Team sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-11-15 | mulai pengeboran hari senin
2025-11-16 |  |  |  | 0
2025-11-17 | proses kedalaman 40 M mata bor PDC 8" |  | 40 | 40
2025-11-18 | proses kedalaman 80 M mata bor PDC 8" | besok loging & pasang chasing | 80 | 40
2025-11-19 | loging & kontruksi |  |  | -80
2025-11-20 |  |  |  | 0
2025-11-21 |  |  |  | 0
2025-11-22 |  |  |  | 0
2025-11-23 |  |  |  | 0
2025-11-24 |  |  |  | 0
2025-11-25 |  |  |  | 0
2025-11-26
2025-11-27 | pimping tes sementara
2025-11-28 | pimping tes
2025-11-29
2025-11-30

## SCBD (hidden)
Team DOEL
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-11-22
2025-11-23 | kedalaman 40 meter mata bor 6 inch |  | 40 | 40
2025-11-24 | kedalaman 58 meter mata bor 6 inch |  | 58 | 18
2025-11-25 | kedalaman 66 meter mata bor 6 inch |  | 66 | 8
2025-11-26 | kedalaman 72 meter mata bor 6 inch |  | 72 | 6
2025-11-27 | cabut stang bor utk ganti mata bor 8 inch |  | 72 | 0
2025-11-28 | kedalaman 60 meter mata bor 8 inch |  | 60 | -12
2025-11-29 | kedalaman 81 meter mata bor 8 inch |  | 81 | 21
2025-11-30 | service pompa |  | 81 | 0
2025-12-01 | libur personil pada sakit |  | 81 | 0
2025-12-02 | stang bor patah di kedalaman 81 M |  | 81 | 0
2025-12-03 | bikin jebakan untuk narik stang bor yang patah |  | 81 | 0
2025-12-04 | masih akalin stang bor yang patah |  | 81 | 0
2025-12-05 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-06 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-07 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-08 | tutunin jebakan dan pengecoran lubang atas | kerja 1/2 hari | 81 | 0
2025-12-09 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-10 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-11 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-12 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-13 | masih akalin stang bor yang patah belum kena |  | 81 | 0
2025-12-14 | minta waktu sampai selasa, klo belum kena mau pindah titik |  | 81 | 0
2025-12-15 | stang bor sudah tercabut |  | 81 | 0
2025-12-16 |  |  | 81 | 0
2025-12-17 |  |  | 81 | 0
2025-12-18 |  |  | 81 | 0
2025-12-19 | kedalaman 82 meter mata bor 8 inch |  | 82 | 1
2025-12-20 | kedalaman 83 meter mata bor 8 inch |  | 83 | 1
2025-12-21 | libur |  | 83 | 0
2025-12-22 | kedalaman 95 meter mata bor 8 inch |  | 95 | 12
2025-12-23 | loging |  |  | -95
2025-12-24 |  |  |  | 0
2025-12-25 |  |  |  | 0
2025-12-26 |  |  |  | 0
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30 | pumping tes
2025-12-31

## Calincing(cemplang) (hidden)
Team Doni
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-12-17 | mobilisasi alat DTH
2025-12-18 | seting alat DTH & kirim stang bor ke lokasi
2025-12-19 | masih seting alat DTH
2025-12-20 | mobilisasi alat dari kedung soka
2025-12-21 | mobilisasi alat dari kedung soka
2025-12-22 | masih mobilisasi alat dari kedung soka
2025-12-23 | masih mobilisasi alat dari kedung soka
2025-12-24 | seting alat DTH
2025-12-25 | proses kedalaman 24 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" |  | 24 | 24
2025-12-26 | proses kedalaman 35 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" |  | 35 | 11
2025-12-27 | proses kedalaman 57 M, mata bor hammer 6" mata bit DTH 8" |  | 57 | 22
2025-12-28 | kontruksi kedalaman 57 |  | 57 | 0
2025-12-29 | proses kedalaman 94 M, mata bor hammer 5" mata bit DTH 5" | siapkan popmpa untuk pumping | 94 | 37
2025-12-30 | proses kedalaman 106 M, mata bor hammer 5" mata bit DTH 5" | dipastikan ukuran matabornya | 106 | 12
2025-12-31 | proses kedalaman 124 M, mata bor hammer 5" mata bit DTH 5" |  | 124 | 18
2026-01-01 | libur |  | 124 | 0
2026-01-02 | proses kedalaman 135 M, mata bor hammer 5" mata bit DTH 5" |  | 135 | 11
2026-01-03 | proses kedalaman 157 M, mata bor hammer 5" mata bit DTH 5" |  | 157 | 22
2026-01-04 | proses kedalaman 157 M, mata bor hammer 5" mata bit DTH 5" | lubang yang di bor mampet lg | 157 | 0
2026-01-05 | proses kedalaman 163 M, mata bor hammer 5" mata bit DTH 5" |  | 163 | 6
2026-01-06 | persiapan kontruksi | mat 125 M di lod besi 140 M |  | -163
2026-01-07 | pembuatan screen dan shock dalam pipa |  |  | 0
2026-01-08 | kontruksi pipa 5" |  |  | 0
2026-01-09 | kuras air sumur bor |  |  | 0
2026-01-10 | persiapan pemasangan pompa permanen |  |  | 0
2026-01-11 | pemasangan pompa pending |  |  | 0
2026-01-12 | pemasangan pompa permanen bru dikedalaman 110 M |  |  | 0
2026-01-13 | finish | air sudah jernih |  | 0
2026-01-14 | persiapan demob |  |  | 0
2026-01-15 | demobilisasi |  |  | 0
2026-01-16 | lansir mesin kompresor jalan becek ga bs jalan |  |  | 0
2026-01-17 | masih lansir mesin kompresor
2026-01-18 | masih lansir mesin kompresor
2026-01-19 | demobilisasi
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25

## rsud cianjur (hidden)
Team dede cianjur
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-11-29
2025-11-30 |  |  |  | 0
2025-12-01 | kedalaman 4.5 meter mata bor tricon 8" | baru mulai jam 3 sore | 4.5 | 4.5
2025-12-02 | kedalaman 27 meter mata bor tricon 8" |  | 27 | 22.5
2025-12-03 | kedalaman 36 meter mata bor tricon 8" |  | 36 | 9
2025-12-04 | kedalaman 49.5 meter mata bor tricon 8" |  | 49.5 | 13.5
2025-12-05 | kedalaman 65 meter mata bor tricon 8" |  | 65 | 15.5
2025-12-06 | kedalaman 69.5 meter mata bor tricon 8" |  | 69.5 | 4.5
2025-12-07 | kedalaman 85.5 meter mata bor tricon 8" |  | 85.5 | 16
2025-12-08 | kedalaman 95 meter mata bor tricon 8" | besok loging | 95 | 9.5
2025-12-09 | loging | besok kirim pipa chasing |  | -95
2025-12-10 | reaming |  |  | 0
2025-12-11 | masih reaming | besok kontruksi |  | 0
2025-12-12 | kontruksi
2025-12-13 | pumping tes
2025-12-14 | pemasangan pompa
2025-12-15 | pekerjaan sudah selesai
2025-12-16
2025-12-17

## BDX (hidden)
Team Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-10-03 | beres2 alat | minta box alat sama mesin gurinda
2025-10-04
2025-10-05 | mobilisasi | mobilisasi alat ipan
2025-10-06 | seting alat
2025-10-07 | sambung listik & buat kubangan air kedalaman 10 meter |  | 10 | 10
2025-10-08 |  |  |  | -10
2025-10-09
2025-10-10 | nunggu tanda tangan dari konsultan
2025-10-11 | proses kedalaman 40 M mata bor triwing 4" |  | 40 | 40
2025-10-12 | proses kedalaman 87 M mata bor triwing 4" |  | 87 | 47
2025-10-13 | loging + reaming kedalaman 25 M mata bor 6,5 inch |  | 25 | 25
2025-10-14 | reaming kedalaman 45 M mata bor 6,5 inch |  | 45 | 20
2025-10-15 | reaming kedalaman 65 M mata bor 6,5 inch |  | 65 | 20
2025-10-16 | reaming kedalaman 85 M mata bor 6,5 inch | besok kontuksi | 85 | 20
2025-10-17 | kontruksi |  |  | -85
2025-10-18 | pumping tes |  |  | 0
2025-10-19 | air msh ada pasiran |  |  | 0
2025-10-20 | air sudah bening |  |  | 0
2025-10-21
2025-10-22
2025-10-23
2025-10-24
2025-10-25
2025-10-26
2025-10-27
2025-10-28
2025-10-29
2025-10-30
2025-10-31
2025-11-01
2025-11-02
2025-11-03
2025-11-04
2025-11-05

## Sayar 2 (hidden)
Team Pak Epul
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-09 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-10 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-11 | setting alat |  | 0 | 0
2025-07-12 | buat spulbak |  | 0 | 0
2025-07-13 | dirikan menara |  | 0 | 0
2025-07-14 | progres pengeboran kedalaman 9 M mata bor 6 inch triwing |  | 9 | 9
2025-07-15 | progres pengeboran kedalaman 21 M mata bor 6 inch triwing |  | 21 | 12
2025-07-16 | progres pengeboran kedalaman 30 M mata bor 6 inch triwing |  | 30 | 9
2025-07-17 | progres pengeboran kedalaman 35 M mata bor 6 inch triwing |  | 35 | 5
2025-07-18 | progres pengeboran kedalaman 37 M mata bor tricon gigi |  | 37 | 2
2025-07-19 | progres pengeboran kedalaman 39 M mata bor tricon gigi |  | 39 | 2
2025-07-20 | progres pengeboran kedalaman 40 M mata bor tricon gigi |  | 40 | 1
2025-07-21 | progres pengeboran kedalaman 42 M mata bor tricon gigi |  | 41 | 1
2025-07-22 | progres pengeboran kedalaman 47 M mata bor tricon 5 inch |  | 47 | 6
2025-07-23 | progres pengeboran kedalaman 50 M mata bor tricon 5 inch |  | 50 | 3
2025-07-24 | progres pengeboran kedalaman 41 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 41 | -9
2025-07-25 | progres pengeboran kedalaman 45 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 45 | 4
2025-07-26 | progres pengeboran kedalaman 56 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 56 | 11
2025-07-27 | progres pengeboran kedalaman 60 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 60 | 4
2025-07-28 | progres pengeboran kedalaman 62 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 62 | 2
2025-07-29 | progres pengeboran kedalaman 65 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 65 | 3
2025-07-30 | progres pengeboran kedalaman 70 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 70 | 5
2025-07-31 | progres pengeboran kedalaman 72 M mata bor pdc 5x8 inch | Ada rouble, patah water swivel | 72 | 2
2025-08-01 | progres pengeboran kedalaman 75 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 75 | 3 | 8 meter
2025-08-02 | progres pengeboran kedalaman 80 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 80 | 5
2025-08-03 | progres pengeboran kedalaman 83 M mata bor pdc 5x8 inch |  | 83 | 3
2025-08-04 | progres pengeboran kedalaman 87 M mata bor pdc 5x8 inch | casing 6 inch AW, 25 btg | 87 | 4
2025-08-05 | loging tes |  | 87 | 0
2025-08-06 | screen pipa |  | 87 | 0
2025-08-07 | kontruksi | bawa gravel dan pompa pumping | 87 | 0
2025-08-08 | pasang gravel dan pumping |  | 87 | 0
2025-08-09 | pamping tes |  |  | -87
2025-08-10 | demob |  |  | 0

## GSI (hidden)
Team Pak Isro
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-11 |  |  | 0
2025-07-12 | demob alat dan setting alat |  | 60 | 60
2025-07-13 | progres pengeboran 60 M |  | 100 | 40
2025-07-14 | progres pengeboran 140 M |  | 140 | 40
2025-07-15 | kontruksi dan logging |  | 150 | 10
2025-07-16 | pumping tes |  |  | -150
2025-07-17 | demob alat |  |  | 0
2025-07-18 |  |  |  | 0
2025-07-19
2025-07-20

## wanayasa (hidden)
Team Pak Unyil
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
TARGET KEDALAMAN
2025-07-31 | registrasi listrik
2025-08-01 |  |  | 0
2025-08-02 |  | cari mobil | 0 | 0
2025-08-03 | mobilisasi alat |  | 0 | 0
2025-08-04 | setting alat , gali spul bak dan pasang listrik |  | 0 | 0
2025-08-05 | kedalaman 15 meter 4 inch |  | 15 | 15
2025-08-06 | kedalaman 30 meter meter mata bor 4 inch |  | 30 | 15
2025-08-07 | kedalaman 30,2 meter meter mata bor 4 inch |  | 30.2 | 0.2
2025-08-08 | kedalaman 25 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 25 | 25
2025-08-09 | kedalaman 40 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 40 | 15
2025-08-10 | kedalaman 45 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 45 | 5
2025-08-11 | kedalaman 60 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 60 | 15
2025-08-12 | kedalaman 65 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 65 | 5
2025-08-13 | kedalaman 90 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 90 | 25
2025-08-14 | kedalaman 90 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 90 | 0
2025-08-15 | kedalaman 131 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik |  | 131 | 41
2025-08-16 | libur |  | 131 | 0
2025-08-17 | kedalaman 135 meter meter mata bor 3 inch pdc pindah titik | kirim mata bor 6" | 135 | 4
2025-08-18 | kedalaman baru 40 M Reaming mata bor 7" triwing |  | 40 | -95
2025-08-19 | cabut stang bor | siapkan sok matabor korrdinasi dg pak sobirin | 40 | 0
2025-08-20 | pengelasan |  | 40 | 0
2025-08-21 | masih proses pengelasan yg rusak |  | 40 | 0
2025-08-22 | baru selesai ngelas |  | 40 | 0
2025-08-23 | kedalaman baru 46 M Reaming mata bor 7" triwing |  | 46 | 6
2025-08-24 | kedalaman baru 90 M Reaming mata bor 7" triwing |  | 90 | 44
2025-08-25 | kedalaman baru 105 M Reaming mata bor 7" triwing |  | 105 | 15
2025-08-26 | kedalaman baru 106 M Reaming mata bor 7" triwing |  | 106 | 1
2025-08-27 | kedalaman baru 110 M Reaming mata bor 7" triwing |  | 110 | 4
2025-08-28 | kedalaman baru 112 M Reaming mata bor 7" triwing |  | 112 | 2
2025-08-29 | proses loging |  | 112 | 0
2025-08-30 | proses reaming kedalaman 40 M | kirim matabor tricon 8" dari pak kentung | 40 | 40
2025-08-31 |  |  |  | -40
2025-09-01 | tunggu mata bor |  |  | 0
2025-09-02 | tunggu mata bor |  |  | 0
2025-09-03 | tunggu mata bor |  |  | 0
2025-09-04 | tunggu mata bor |  |  | 0
2025-09-05 | kedalaman baru 40 M Reaming mata bor 8" tricon |  | 40 | 40
2025-09-06 | kedalaman baru 60 M Reaming mata bor 8" tricon | minta kirim takel 10 ton, dongkrak, kleman 2" | 60 | 20
2025-09-07 | kedalaman baru 61 M Reaming mata bor 8" tricon | dinamo penggerak kebakar | 61 | 1
2025-09-08 | kedalaman baru 61 M Reaming mata bor 8" tricon |  | 61 | 0
2025-09-09 | kedalaman baru 71 M Reaming mata bor 8" tricon |  | 71 | 10
2025-09-10 |  |  | 71 | 0
2025-09-11 |  |  | 71 | 0
2025-09-12 | kedalaman baru 90 M Reaming mata bor 8" tricon |  | 90 | 19
2025-09-13 | kedalaman baru 101 M Reaming mata bor 8" tricon |  | 101 | 11
2025-09-14 |  |  |  | -101
2025-09-15 | kontruksi |  |  | 0
2025-09-16 | pemasangan pompa permanen baru masuk 10 batang |  |  | 0
2025-09-17 | demob |  |  | 0
2025-09-18 |  |  |  | 0
2025-09-19 |  |  |  | 0
2025-09-20 |  |  |  | 0
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30

## sukacai (hidden)
Team Pak likin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-07-29 | mobilisasi alat |  | 0
2025-07-30 | pasang listrik |  | 0 | 0
2025-07-31 | langsir alat |  | 0 | 0
2025-08-01 | seting alat |  | 0 | 0
2025-08-02 | seting alat |  | 0 | 0
2025-08-03 | progres kedalaman baru 1 M |  | 1 | 1
2025-08-04 | progres kedalaman baru 2 M mata bor 4x6 PDC PAGODA |  | 2 | 1
2025-08-05 | progres kedalaman baru 3 M mata bor 4x6 PDC PAGODA |  | 3 | 1
2025-08-06 | progres kedalaman baru 6 M mata bor 4x6 PDC PAGODA |  | 6 | 3
2025-08-07 | progres kedalaman baru 7 M mata bor 4x6 PDC PAGODA | kendala air artesis | 7 | 1
2025-08-08 | progres kedalaman 1 Meter mata bor 4x6 PDC PAGODA pindah titik 2 |  | 1 | -6
2025-08-09 | progres kedalaman 2 Meter mata bor 4x6 PDC PAGODA pindah titik 2 |  | 2 | 1
2025-08-10 | progres kedalaman 2.30 Meter mata bor 4x6 PDC PAGODA pindah titik 2 |  | 2.3 | 0.3
2025-08-11 | progres kedalaman 5.40 Meter mata bor 4x6 PDC PAGODA pindah titik 2 |  | 5.4 | 3.1
2025-08-12 | libur |  | 5.4 | 0
2025-08-13 | progres kedalaman 6 Meter mata bor 4x6 PDC PAGODA pindah titik 2 | minta bentonit 2 karung | 6 | 0.6
2025-08-14 | bongkar alat |  |  | -6
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17

## cullet (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
TARGET KEALAMAN 100 M
2025-07-29 | mobilisasi alat |  | 0
2025-08-05 | progres kedalaman 15 meter 6 inch |  | 15 | 15
2025-08-06 | progres kedalaman 40 meter 6 inch |  | 40 | 25
2025-08-07 | progres kedalaman 50 meter 6 inch |  | 50 | 10
2025-08-08 | progres kedalaman 65 meter 6 inch |  | 65 | 15
2025-08-09 | progres kedalaman 85 meter 6 inch |  | 85 | 20
2025-08-10 |  |  | 85 | 0
2025-08-11 | progres kedalaman 120 meter 6 inch |  | 120 | 35
2025-08-12 | progres kedalaman reming 6 meter mata bor 10 inch |  | 6 | -114
2025-08-13 | progres kedalaman reming 25 meter mata bor 10 inch |  | 25 | 19
2025-08-14 | progres kedalaman reming 35 meter mata bor 10 inch |  | 35 | 10
2025-08-15 | progres kedalaman reming 40 meter mata bor 10 inch |  | 40 | 5
2025-08-16 | libur bikin mata bor |  | 40 | 0
2025-08-17 | diliburkan oleh pabrik |  | 40 | 0
2025-08-18 | progres kedalaman reming 50 meter mata bor 10 inch |  | 50 | 10
2025-08-19 | libur hujan |  | 50 | 0
2025-08-20 | progres kedalaman reming 70 meter mata bor 10 inch |  | 70 | 20
2025-08-21 | progres kedalaman reming 105 meter mata bor 10 inch |  | 105 | 35
2025-08-22 | pengeboran selesai tinggal pasang chasing |  | 120 | 15
2025-08-23 | pemasangan chaing selesai |  | 120 | 0
2025-08-24 |  | team geser k neglasari |  | -120
2025-08-25 |  |  |  | 0
2025-08-26 |  |  |  | 0
2025-08-27 | proses pengurugan samping casing | besok team ke neglasari |  | 0
2025-08-28
2025-08-29 | perjaan Done
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09

## RS Hermina Ciruas (hidden)
Team Pak Doni
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-08-14 |  | TARGET KEDALAMAN 120 M
2025-08-15 | persiapan
2025-08-16 | proses pembuatan bak spul
2025-08-17 | tinggal pasang dinamo penggerak
2025-08-18 | seting gear box atas
2025-08-19 | progres kedalaman 30 meter mata bor triwing 6" |  | 30 | 30
2025-08-20 | progres kedalaman 68 meter mata bor triwing 6" |  | 68 | 38
2025-08-21 | progres kedalaman 84.98 meter mata bor triwing 6" |  | 84.98 | 16.98
2025-08-22 | progres kedalaman 107.05 meter mata bor triwing 6" |  | 107.05 | 22.07
2025-08-23 | progres kedalaman 118meter mata bor triwing 6" |  | 118 | 10.95
2025-08-24 | mulai proses reaming | siapkan grapel |  | -118
2025-08-25 | reaming kedalaman 66 M |  | 66 | 66
2025-08-26 | reaming kedalaman 78 M |  | 78 | 12
2025-08-27 | reaming kedalaman 84 M |  | 84 | 6
2025-08-28 | reaming kedalaman 102 M |  | 102 | 18
2025-08-29 | reaming kedalaman 120 M | proses kontruksi | 120 | 18
2025-08-30 | kontruksi |  |  | -120
2025-08-31 | puter ulang dr kedalaman 90 M untuk bersihin lumpur |  |  | 0
2025-09-01 | spuling + pemasangan garvel | garvel masih kurang |  | 0
2025-09-02 | spuling + pemasangan garvel |  |  | 0
2025-09-03 | tinggal tunggu pompa+pipa permanen |  |  | 0
2025-09-04 | pasang pompa permanen dan pengurasan |  |  | 0
2025-09-05 | neunggu air jernih | mobilisasi |  | 0
2025-09-06 | demob | selesai
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23

## Bukit Sinyonya (hidden)
Team Pak Epul
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
TARGET KEDALAMAN 120 M
2025-08-21 | seting alat dilokasi
2025-08-22 | masih seting alat | minta dinamo 7,5 hp
2025-08-23 | seting alat menara
2025-08-24 | pembuatan bak spul | siapkan panbel B58
2025-08-25 | progres kedalaman 36 meter mata bor trikon 6" |  | 36 | 36
2025-08-26 | progres kedalaman 52 meter mata bor trikon 6" |  | 52 | 16
2025-08-27 | progres kedalaman 87 meter mata bor trikon 6" | minta kirim stang bor ukuran 73" | 87 | 35
2025-08-28 | progres kedalaman 87 meter mata bor trikon 6" | stang bor kejepit | 87 | 0
2025-08-29 | progres kedalaman 100 meter mata bor trikon 6" |  | 100 | 13
2025-08-30 | proses reaming kedalaman 86 M mata bor 7" |  | 86 | 86
2025-08-31 | proses reaming kedalaman 95 M mata bor 7" |  | 95 | 9
2025-09-01 | pemasangan kontruksi, puping tes sudah bening | siapkan demob |  | -95
2025-09-02 | ganti pompa permanen pemasangan dikedalaman 72 M |  |  | 0
2025-09-03 | bongkar alat |  |  | 0
2025-09-04 | demob alat
2025-09-05 | pekerjaan selesai
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10
2025-09-11
2025-09-12
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22

## Neglasari (hidden)
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-08-28 | tiba dilokasi
2025-08-29 | progres kedalaman 23 meter |  | 23 | 23
2025-08-30 | progres kedalaman 45 meter |  | 45 | 22
2025-08-31 | libur alat rusak |  | 45 | 0
2025-09-01 | perbaikan alat |  | 45 | 0
2025-09-02 | jet pump tekor |  | 45 | 0
2025-09-03 | progres kedalaman 103 meter |  | 103 | 58
2025-09-04 | progres kedalaman 110 meter |  | 110 | 7
2025-09-05 | pasang casing |  |  | -110
2025-09-06 | libur |  |  | 0
2025-09-07 | pengeboran selesai | minta tambang ukuran 12 mm panjang 110 M |  | 0
2025-09-08 | ambil tambang di workshop |  |  | 0
2025-09-09 | libur |  |  | 0
2025-09-10 | pasang pompa permanen
2025-09-11 | kontrol debit air
2025-09-12 | pekerjaan sudah selesai
2025-09-13
2025-09-14
2025-09-15
2025-09-16
2025-09-17
2025-09-18
2025-09-19
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-22
2025-09-23
2025-09-24
2025-09-25
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29
2025-09-30

## K Ayam Mnjl (hidden)
Team Jenal 140
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-04-01 | seting alat | Persiapan alat di WS | 0 | 0
2026-04-02 | masih seting alat | Persiapan alat di WS | 0 | 0
2026-04-03 | masih seting alat | Persiapan alat di WS | 0 | 0
2026-04-04 | masih seting alat | Persiapan alat di WS | 0 | 0
2026-04-05 | alat bor sudah sampai di lokasi ternak ayam munjul-paneglang | Mobilisasi alat ke lokasi | 0 | 0
2026-04-06 | katrol / kerekan ukuran 5 ton,Minta Cekin Panel |  | 0 | 0
2026-04-07 | Mulai nembak/eksekusi jam 3.kedaleman dpt 1 mtr.kendala di mata bor | mata bor sumur (well drilling bit) |  | 0 |  | 0 | 0
2026-04-08 | Kedalaman 7 Meter |  | 1 | 1 |  | 1 | 1
2026-04-09 | Kedalaman 7 Meter Batu keras | koringan 4 in dan mata koringan daimen 4 in | 1 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-10 | Kedalaman 7 Meter Batu keras |  | 1 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-11 | nunggu kiriman mata bor dan koringan tambahan | gopung mengatarkan | 1 | 0 |  | 1 | 0
2026-04-12 | kedalaman 12 meter |  | 12 | 11 |  | 12 | 11
2026-04-13 | kedalaman 12 meter |  | 12.4 | 0.4 |  | 12 | 0
2026-04-14 | Perbaikan Ns | Tidak ada progres karena perbaikan NS | 12.4 | 0 | Perlu Lacak progress | 0 | 0.4
2026-04-15 | Perbaikan Ns | Tidak ada progres karena perbaikan NS | 12.4 | 0 |  | 0 | 0
2026-04-16 | Perbaikan Ns | baru beres betulin Ns | 12.6 | 0.2 |  | 0 | 0
2026-04-17 | as patah satu blok | ganti | 12.6 | 0 |  | 0
2026-04-18 | bongkar as gardan |  | 12.6 | 0
2026-04-19 | bongkar as gardan |  | 12.6 | 0
2026-04-20 | Pengeboran pake mata bor trikon gigi 3.in |  | 13.5 | 0.9
2026-04-21 | kedalaman 13,7 mata bor tricon gigi 3 inch | panel rusak dan butuh keperluan lainnya | 13.7 | 0.2
2026-04-22 | tidak ada progres | pak jenal sakit | 13.7 | 0
2026-04-23 | pake koring 3,in |  | 13.7 | 0
2026-04-24 | kedalaman 14,20 koring 3 inch |  | 14.2 | 0.5
2026-04-25 | rontok mata koringan | las | 14.2 | 0
2026-04-26 | kedalaman 14,50 cm |  | 14.5 | 0.3
2026-04-27 | pengiriman lubang 38,poly 38 |  | 14.5 | 0
2026-04-28 | kedalaman 15,60 koringan 3,in |  | 15.6 | 1.1
2026-04-29 | kedalaman 23 koringan 3,in |  | 23 | 7.4
2026-04-30 | kedalaman 30 koringan 3,in |  | 30 | 7
2026-05-01 | kedalaman 35,60 Tricon Jagung |  | 35.6 | 5.6
2026-05-02 | kedalaman 38,20 koringan 3,in | mati lampu stngah hari | 38.2 | 2.6
2026-05-03 | libur |  | 38.2 | 0
2026-05-04 | kedalaman 46,30 koringan 3,in |  | 46.3 | 8.1
2026-05-05 | kedalaman 58 M mata bor tricon gigi 6" | sebelum lembur kedalaman 56 M | 58 | 11.7
2026-05-06 | kedalaman 71 M mata bor tricon gigi 6" | sebelum lembur kedalaman 65 M | 71 | 13
2026-05-07 | kedalaman 79 M mata bor tricon gigi 6" | minta kirim tabung oksigen | 79 | 8
2026-05-08 | kedalaman 82,20 M mata bor tricon gigi 6" |  | 82.2 | 3.2
2026-05-09 | Perbaikan Ns |  | 82.2 | 0
2026-05-10 | kedalaman 87 M mata bor tricon gigi 6" |  | 87 | 4.8
2026-05-11 | kedalaman 89 M mata bor triwing mahkota 5" | besok rencana cabut stang bor utk cek mata bor | 89 | 2
2026-05-12 | kedalaman 93 M mata bor triwing mahkota 5" | besok rencana cabut stang bor utk cek mata bor | 93 | 4
2026-05-13 | kedalaman 97,3 M mata bor triwing mahkota 5" | posisi pagi ini dilokasi mati lampu | 97.3 | 4.3
2026-05-14 | kedalaman 101,10 M mata bor triwing mahkota 5" |  | 101.1 | 3.8
2026-05-15 | kedalaman 105 M mata bor triwing mahkota 5" | formasi masih cadas merah | 105 | 3.9
2026-05-16 | kedalaman 109,70 M mata bor triwing mahkota 5" |  | 109.7 | 4.7
2026-05-17 | kedalaman 114 M mata bor triwing mahkota 5" |  | 114 | 4.3 |  | 140
2026-05-18 | kedalaman 119 M mata bor triwing mahkota 5" |  | 119 | 5 |  | 26
2026-05-19 | kedalaman 120,30 M mata bor triwing mahkota 5" | kendala drop tegangan listrik | 120.3 | 1.3 |  | 2
2026-05-20 | kedalaman 122,10 M mata bor triwing mahkota 5" |  | 122.1 | 1.8 |  | 13
2026-05-21 | kedalaman 125,30 M mata bor triwing mahkota 5" | sebelum lembur kedalaman 124 M | 125.3 | 3.2
2026-05-22 | cabut stang bor sama betulin NS |  | 125.3 | 0
2026-05-23 | kedalaman 127 M mata bor triwing mahkota 5" | minta kirim stang bor 3 - 4 btng lg | 127 | 1.7
2026-05-24 | konturksi sudah di kedalaman 124 M prepare jarak 6 M | tinggal nguras sumur |  | -127
2026-05-25 | cabut stang bor kendala gear box'y jebol |  |  | 0
2026-05-26 | perbaikan gearbox
2026-05-27
2026-05-28 | masih perbaikan gearbox puly'y patah | minta bantuan tenaga 1 orang
2026-05-29 | masing pumping tes, air belum normal
2026-05-30 | air masih keruh, kendala di pompa mampet terus
2026-05-31
2026-06-01 | pasang pompa dikedalaman 88 M air msh tekor & keruh
2026-06-02 | pasang pompa dikedalaman 102 M air msh tekor & keruh
2026-06-03 | robohin menara | Tayakan spek pompa 3-18 atai 2,5-21? San ei 3 inch
2026-06-04 | masih pumping air sudah agak jernin
2026-06-05 | masih pumping air sudah agak jernin
2026-06-06 | libur
2026-06-07 | libur
2026-06-08 | Beres2 Alat
2026-06-09 | Demobilisasi
2026-06-10 | FINISH
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17

## SPAM Kel.Sukawana (hidden)
Team Jaman 100.M, Casing 6.in
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-04-13 | Alat Bor Satu Set Tiba Lokasi
2026-04-14 | Seting Alat Bor
2026-04-15 | Kedalaman Bor 3 meter |  | 3 | 3
2026-04-16 | Kedalaman Bor 20 meter |  | 20 | 17
2026-04-17 | kedalaman Bor 32 Meter |  | 32 | 12
2026-04-18 | kedalaman Bor 37 Meter |  | 37 | 5
2026-04-19 | kedalaman bor 42 meter |  | 42 | 5
2026-04-20 | kedalaman bor 47 meter |  | 47 | 5
2026-04-21 | kedalaman bor 52 meter pake mata bor triwing kombinasi 5 ke 8 inch |  | 52 | 5
2026-04-22 | kedalaman bor 52 meter pake mata bor triwing kombinasi 5 ke 8 inch |  | 76 | 24
2026-04-23 | kedalaman bor 91 meter pake mata bor triwing kombinasi 5 ke 8 inch |  | 91 | 15
2026-04-24 | kedalaman bor 100 meter pake mata bor triwing kombinasi 5 ke 8 inch | lanjut reming 8 inch mata bor 8 inch pdc | 100 | 9
2026-04-25 | reaming 46 meter 8,in |  |  | -100
2026-04-26 | reaming 90 meter 8,in |  |  | 0
2026-04-27 | Reaming 100 meter 8,in |  |  | 0
2026-04-28 | pemasangan casing vinilion 6,in | done |  | 0
2026-04-29 | paping tes air |  |  | 0
2026-04-30 |  |  |  | 0
2026-05-01 |  |  |  | 0
0

## SPAM Kel.Tinggar (hidden)
Team Pak.Iyus 130.M, Casing 5.in
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-04-16 | Alat Bor tiba lokasi |  |  |  |  | Feedback dari lapangn
2026-04-17 | baru seting alat bor | lokasi |  |  |  | Kedalaman/Progress
2026-04-18 | tidak ada air | mencari air |  |  |  | Diameter berapa
2026-04-19 | pemasangan listrik |  |  |  |  | Jenis mata bor yang di gunakan
2026-04-20 | Support Team Curug Manis | 2 helper dari tinggar ke curug manis | 25 | 25 |  | Kendala2 apa?
2026-04-21 | kedalaman 37 mata bor triwing 8 inch |  | 37 | 12
2026-04-22 | kedalaman 50 mata bor triwing 8 inch |  | 50 | 13
2026-04-23 | ganti kepala babi as ns 80 |  | 75 | 25
2026-04-24 | kendala mesin rusak | GB Carry tidak mutar,GB WPA seal bocor | 75 | 0
2026-04-25 | kedala gir bok | nunggu sill dan kunci 8, l | 75 | 0
2026-04-26 | nunggu perbaiakan gb carry tidak mutar |  | 75 | 0
2026-04-27 | pengantaran gb caryy | lokasi pak iyus kel,tinggar | 75 | 0
2026-04-28 | kedalaman 80,meter |  | 80 | 5
2026-04-29 | swipel patah | pak iyus ke whokshop las | 85 | 5
2026-04-30 | stang bor kecepit di kedalaman 92 M | dibantu sama pak nasrul | 92 | 7
2026-05-01 | stang bor sudah terangkat 1 btng |  | 92 | 0
2026-05-02 | stang bor sudah terangkat Total 2 btng |  | 92 | 0
2026-05-03 | stang bor sudah terangkat Total 6 btng | butuh vanbele sama kunci pipa 36 | 92 | 0
2026-05-04 | stang bor sudah terangkat semua |  | 92 | 0
2026-05-05 | sudah mulai pengeboran tang bor sudah masuk 19 btng mata bor triwing 8" | roll atas patah | 57 | -35
2026-05-06 | perbaikan treker dan poli mesi jebol |  | 57 | 0
2026-05-07 | perbaikan mesin |  | 57 | 0
2026-05-08 | proses reaming kedalaman 105 M nata bor triwing 8" |  | 105 | 48
2026-05-09 | minta kirim stang bor 8 batang |  | 105 | 0
2026-05-10 | proses reaming kedalaman 134 M nata bor triwing 8" | besok loging | 134 | 29
2026-05-11 | kontruksi |  |  | -134
2026-05-12 | pasang batu grevel dan spuling | hujan deras pekerjaan agk terganggu |  | 0
2026-05-13 | Pasang Pompa Sementara |  |  | 0
2026-05-14 | nunggu air jernih | besok demob |  | 0
2026-05-15 | demob |  |  | 0
2026-05-16 | finis |  |  | 0
2026-05-17 |  |  |  | 0

## SPAM Curug Manis (hidden)
Team Pak.Nasrullah 130.M, Casing 5.in
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-04-17 | Alat bor berangkat dari whokhsop | alat bor telah tiba di lokasi | 0 |  |  | 13 | 2.8 | 36.4 | 50
2026-04-18 | Proses Pengeboran |  | 15 | 15 |  |  |  | 13.6
2026-04-19 | Proses pengeboran , pada jam 20,00 pipa lepas dari drat, di kedalaman 15-20 meter (13 btg pjg btng 3,8m) | 49.4 | 32 | 17
2026-04-20 | kedalaman |  | 50 | 18
2026-04-21 | kedalaman 115 mata bor 5 inch,triwing | reming | 115 | 65
2026-04-22 | kedalaman 115 mata bor 5 inch,triwing (Mata Bor saja patah di kedalaman 115m, akan di ambil setelah reaming | mata bor patah/sambil reming | 115 | 0
2026-04-23 | kedalaman 130 mata bor 5 inch,triwing (Mata Bor saja patah di kedalaman 130m, akan di ambil setelah reaming |  | 115 | 0
2026-04-24 | service swipel |  | 130 | 15
2026-04-25 | reaming |  |  | -130
2026-04-26 | pemasangan casing 6,in |  |  | 0
2026-04-27 | bawa alat bor dari lokasi ke whokshop |  |  | 0
2026-04-28 | finising |  |  | 0
2026-04-29 |  |  |  | 0
2026-04-30 |  |  |  | 0
2026-05-01 |  |  |  | 0
2026-05-02 |  |  |  | 0
2026-05-03 |  |  |  | 0
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09

## jemla (2) (hidden)
Team Asep/Doni-Merak
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi | Kondisi Air
2025-10-15 | mobilisasi
2025-10-16 | rapih2 alat
2025-10-17 | seting alat
2025-10-18 | pembuatan spul bak utk sirkulasi air
2025-10-19 | baruselesai seting alat
2025-10-20 | prose kedalaman 4 M mata bor tricon 8" | dinamo rusak
2025-10-21 | tinggal nunggu pasang panel listrik baru
2025-10-22 | baru survay dari PLN | panel dipasang setelah pembayaran selesai
2025-10-23 | beres2 merepihkan tempat | nunggu pemasangan panel dari PLN
2025-10-24 | hujan, pln tidak bisa pasang
2025-10-25 | prose kedalaman 7 M mata bor tricon 8" |  | 7 | 7
2025-10-26 | prose kedalaman 9 M mata bor tricon 8" |  | 9 | 2
2025-10-27 | prose kedalaman 12 M mata bor tricon 8" | bawa slang oxigen, pipa 12 inch, alat buat cor | 12 | 3
2025-10-28 | prose kedalaman 16 M mata bor tricon 8" | pengecoran water los | 16 | 4
2025-10-29 | prose kedalaman 18 M mata bor tricon 8" | pemasngan gardan | 18 | 2
2025-10-30 | prose kedalaman 21 M mata bor tricon 8" |  | 21 | 3
2025-10-31 | prose kedalaman 22 M mata bor tricon 8" |  | 22 | 1
2025-11-01 | prose kedalaman 23 M mata bor tricon 8" |  | 23 | 1
2025-11-02 | prose kedalaman 24 M mata bor tricon 8" |  | 24 | 1
2025-11-03 | prose kedalaman 25.5 M mata bor tricon 8" |  | 25.5 | 1.5
2025-11-04 | prose kedalaman 28 M mata bor tricon 8" |  | 28 | 2.5
2025-11-05 | prose kedalaman 30.50 M mata bor tricon 8" | tambahan 50 cm lembur, mata bor PDC 8" | 30.5 | 2.5
2025-11-06 | prose kedalaman 31 M mata bor PDC 8" | stang bor patah dikedalaman 22 M | 31 | 0.5
2025-11-07 | akalin stang bor patah di kedalaman 31 m | stang bor sudah tercabut | 31 | 0
2025-11-08 | prose kedalaman 34 M mata bor PDC 8" |  | 34 | 3
2025-11-09 | prose kedalaman 37 M mata bor TRICON 8" |  | 37 | 3
2025-11-10 | prose kedalaman 39 M mata bor TRICON 8" | minta bentonic 4 sak + kasbon | 39 | 2
2025-11-11 | mindahin stang bor dan mes karena ada galian buat coran |  |  | -39
2025-11-12 | pengeboran distop sementara kareana ada galian utk pengecoran |  |  | 0
2025-11-13 | pengeboran distop sementara kareana ada galian utk pengecoran | besok sudah mulai kegiatan |  | 0
2025-11-14 | pembuatan jalur sirkulasi & penampungan |  | 39 | 39
2025-11-15 | prose kedalaman 39.50 M mata bor TRICON jagung 8" | AS gardan patah | 39.5 | 0.5
2025-11-16 | prose kedalaman 40 M mata bor TRICON jagung 8" | pastikan matabor tricon apa | 40 | 0.5
2025-11-17 | prose kedalaman 40,70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 40.7 | 0.7
2025-11-18 | prose kedalaman 41 M mata bor TRICON jagung 8" | waterlos, minta lempung | 41 | 0.3
2025-11-19 | air waterlos, nunggu tanah lempung |  |  | -41
2025-11-20 | masih waterlos, nunggu tanah lempung |  |  | 0
2025-11-21 | masih waterlos, nunggu tanah lempung | besok bisa dikirim |  | 0
2025-11-22 | perbaikan libang bor |  |  | 0
2025-11-23 | prose kedalaman 41.60 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 41.6 | 41.6
2025-11-24 | prose kedalaman 42.10 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 42.1 | 0.5
2025-11-25 | prose kedalaman 43.10 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 43.1 | 1
2025-11-26 | memperbesar lubang utk chasing atas |  | 43.1 | 0
2025-11-27 | prose kedalaman 44.10 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 44.1 | 1
2025-11-28 | lubang bor ketutup longsoran d bawah casing dikedalaman 12 M |  |  | -44.1
2025-11-29 | ambil batu yang ambruk dari lubang pengeboran |  |  | 0
2025-11-30 | bikin galian sumur untuk stok air |  |  | 0
2025-12-01 | masih bikin galian sumur untuk stok air |  |  | 0
2025-12-02 | ngebor ulang baru kedalaman 30 M bekas longsoran atas |  | 30 | 30
2025-12-03 | ngebor ulang baru kedalaman 35 M bekas longsoran atas |  | 35 | 5
2025-12-04 | ngebor ulang baru kedalaman 39 M bekas longsoran atas |  | 39 | 4
2025-12-05 | prose kedalaman 60 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 60 | 21
2025-12-06 | prose kedalaman 61 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 61 | 1
2025-12-07 | prose kedalaman 61.20 M mata bor TRICON gigi 6" | ketemu batuan keras lagi | 61.2 | 0.2
2025-12-08 | prose kedalaman 61.70 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 61.7 | 0.5
2025-12-09 | prose kedalaman 62.20 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 62.2 | 0.5
2025-12-10 | prose kedalaman 62.70 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 62.7 | 0.5
2025-12-11 | prose kedalaman 63 M mata bor TRICON gigi 6" | butuh tricon 8" | 63 | 0.3
2025-12-12 | stang bor patah di 8 batang |  | 63 | 0
2025-12-13 | buat alat jebakan untuk akalin stang bor yang patah di kedalaman 32 M |  | 63 | 0
2025-12-14 | masih ngakalin stang bor yang patah |  | 63 | 0
2025-12-15 | masih ngakalin stang bor yang patah |  | 63 | 0
2025-12-16 | bor samping untuk akalin stang bor yang patah | banyak tanah ambrukan | 63 | 0
2025-12-17 | satng bor yang patah sdah tercabut | minta matabor tricon Jagung lurus 8" | 63 | 0
2025-12-18 | lubang bor ketutup longsoran dikedalaman 40 M |  | 63 | 0
2025-12-19 | ngebersihin lubang bor karna runtuhan batuan |  | 63 | 0
2025-12-20 | masih ngebersihin lubang bor karna runtuhan batuan |  | 63 | 0
2025-12-21 | baru selesai bersihin lubang karena runtuhan | bsk mulai pengeboran | 63 | 0
2025-12-22 | prose kedalaman 63.30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 63.3 | 0.3
2025-12-23 | prose kedalaman 63.50 M mata bor TRICON jagung 8" | watersipel patah | 63.5 | 0.2
2025-12-24 | prose kedalaman 63.80 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 63.8 | 0.3
2025-12-25 | prose kedalaman 64.10 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 64.1 | 0.3
2025-12-26 | prose kedalaman 66 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 66 | 1.9
2025-12-27 | prose kedalaman 66.30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 66.3 | 0.3
2025-12-28 | prose kedalaman 66.60 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 66.6 | 0.3
2025-12-29 | prose kedalaman 66.90 M mata bor coring 6" |  | 66.9 | 0.3
2025-12-30 | prose kedalaman 67.20 M mata bor coring 6" |  | 67.2 | 0.3
2025-12-31 | prose kedalaman 67.70 M mata bor coring 6" |  | 67.7 | 0.5
2026-01-01 | libur |  | 67.7 | 0
2026-01-02 | prose kedalaman 68.20 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 68.2 | 0.5
2026-01-03 | prose kedalaman 68.60 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 68.6 | 0.4
2026-01-04 | prose kedalaman 69 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 69 | 0.4
2026-01-05 | prose kedalaman 69,40 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 69.4 | 0.4
2026-01-06 | prose kedalaman 69,70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 69.7 | 0.3
2026-01-07 | prose kedalaman 71,30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 71.3 | 1.6
2026-01-08 | perbaikan gear box |  | 71.3 | 0
2026-01-09 | prose kedalaman 71,70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 71.7 | 0.4
2026-01-10 | prose kedalaman 72.10 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 72.1 | 0.4
2026-01-11 | prose kedalaman 72.40 M mata bor TRICON jagung 8" | kondisi hujan | 72.4 | 0.3
2026-01-12 | prose kedalaman 72.90 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 72.9 | 0.5
2026-01-13 | prose kedalaman 73.30 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 73.3 | 0.4
2026-01-14 | prose kedalaman 73.70 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 73.7 | 0.4
2026-01-15 | prose kedalaman 73.80 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 73.8 | 0.1
2026-01-16 | perbaikan mesin/alat |  | 73.8 | 0
2026-01-17 | prose kedalaman 74.10 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 74.1 | 0.3
2026-01-18 | prose kedalaman 74.40 M mata bor TRICON jagung 8" |  | 74.4 | 0.3
2026-01-19 | prose kedalaman 74.60 M mata bor TRICON jagung 8" | stang bor patah dikedalaman +/- 30 M | 74.6 | 0.2
2026-01-20 | masih atasi stang bor yang patah | stang bor sudah tercabut | 74.6 | 0
2026-01-21 | pebaikan puli dinamo ke NS |  | 74.6 | 0
2026-01-22 | pebaikan puli dinamo ke NS baru beres |  | 74.6 | 0
2026-01-23 | stang bor patah lagi | minta bantu 2 orang | 74.6 | 0
2026-01-24 | masih akalin stang bor yang patah |  | 74.6 | 0
2026-01-25 | stang bor sudah terangkat |  | 74.6 | 0
2026-01-26 | prose kedalaman 74.80 M mata bor TRICON gigi 6" | waterlos 4x tampung air habis, minta lempung | 74.8 | 0.2
2026-01-27 | angkutin lempung | besok mulai ngebor | 74.8 | 0
2026-01-28 | prose kedalaman 75 M mata bor TRICON gigi 6" |  | 75 | 0.2
2026-01-29 | angkat matabor 2X sirkulasi mampet terus | baru lancar sore | 75 | 0
2026-01-30 | prose kedalaman 75.3 M mata bor TRICON Jagung 8" |  | 75.3 | 0.3
2026-01-31 | prose kedalaman 75.5 M mata bor TRICON Jagung 8" |  | 75.5 | 0.2
2026-02-01 | prose kedalaman 50 M mata bor PDC 8" | mata bor mentok dikedalaman 40 M | 50 | -25.5
2026-02-02 | prose kedalaman 59 M mata bor PDC 8" | butuh lempung, waterlos | 59 | 9
2026-02-03 | prose kedalaman 76 M mata bor PDC 8" |  | 76 | 17
2026-02-04 | prose kedalaman 76.10 M mata bor PDC 8" | matabor PDC kurng maksimal | 76.1 | 0.1
2026-02-05 | prose kedalaman 76.30 M mata bor PDC 8" |  | 76.3 | 0.2
2026-02-06 | prose kedalaman 76.50 M mata bor PDC 8" |  | 76.5 | 0.2
2026-02-07 | prose kedalaman 76.70 M mata bor PDC 8" |  | 76.7 | 0.2
2026-02-08 | prose kedalaman 77 M mata bor PDC 8" |  | 77 | 0.3
2026-02-09 | prose kedalaman 77.15 M mata bor PDC 8" | AS gardan patah | 77.15 | 0.15
2026-02-10 | prose kedalaman 77.40 M mata bor PDC 8" |  | 77.4 | 0.25
2026-02-11 | prose kedalaman 77.60 M mata bor PDC 8" |  | 77.6 | 0.2
2026-02-12 | akalin stang bor patah | stang bor sudah tercabut | 77.6 | 0
2026-02-13 | prose kedalaman 77.80 M mata bor PDC 8" |  | 77.8 | 0.2
2026-02-14 | prose kedalaman 80 M mata bor PDC 8" |  | 80 | 2.2
2026-02-15 | prose kedalaman 80.20 M mata bor PDC 8" |  | 80.2 | 0.2
2026-02-16 | prose kedalaman 80.35 M mata bor PDC 8" |  | 80.35 | 0.15
2026-02-17 | spul samping utk akalin stang bor patah |  | 80.35 | 0
2026-02-18 | stang bor sudah terangkat |  | 80.35 | 0
2026-02-19 | mw ganti mata bor terkendla stang bor macet naik keatas |  | 80.35 | 0
2026-02-20 | prose kedalaman 80.50 M mata bor PDC 8" |  | 80.5 | 0.15
2026-02-21 | prose kedalaman 80.65 M mata bor PDC 8" |  | 80.65 | 0.15
2026-02-22 | prose kedalaman 80.80 M mata bor PDC 8" |  | 80.8 | 0.15
2026-02-23 | stang bor patah, sore sudah teratasi tp stang bor blm tercabut semua |  | 80.8 | 0
2026-02-24 | prose kedalaman 80.95 M mata bor PDC 8" |  | 80.95 | 0.15
2026-02-25 | prose kedalaman 81.05 M mata bor PDC 8" | izin pulang 3 hari | 81.05 | 0.1
2026-02-26 | libur (operator izin ada keperluan pribadi) | ganti sementara team kentung | 81.05 | 0
2026-02-27 | betulin bedengan, lanjut angkat stang bor |  |  | -81.05
2026-02-28 | angkat stang bor yg kejepit baru 1 batang |  |  | 0
2026-03-01 | angkat stang bor yg kejepit baru 2 batang | tersisa pancingan yg belum terangkat |  | 0
2026-03-02 | pancingan tap blm terangkat ada batuan jatuh | besok rencana spuling |  | 0
2026-03-03 | spuling pake air mata bor pdc 8" macet |  |  | 0
2026-03-04 | service dudukan dinamo |  |  | 0
2026-03-05 | angkat stang bor baru 2 batang |  |  | 0
2026-03-06 | rencana besok pumping tes
2026-03-07 | las stang bor biar lbih kuat
2026-03-08 | as gardan patah lagi
2026-03-09 | bor ulang ambrukan udh 16 M, total smentara kedalaman 78 M dr 81 M |  |  | 16 | 16
2026-03-10 | bor ulang ambrukan udh 30 M, total smentara kedalaman 78 M dr 81 M |  |  | 30 | 14
2026-03-11 | bor ulang ambrukan udh 32 M, total smentara kedalaman 78 M dr 81 M |  |  | 32 | 2
2026-03-12 | as gardan patah lagi |  |  |  | -32
2026-03-13 | perbaikan as gardan |  |  |  | 0
2026-03-14 | persiapan pulang libur lebaran |  |  |  | 0
2026-03-15 | team pulang alat dititipkan di keamanan pt jemla |  |  |  | 0
2026-03-16 | Libur
2026-03-17 | Libur
2026-03-18 | Libur
2026-03-19 | Libur
2026-03-20 | Libur
2026-03-21 | Libur
2026-03-22 | Libur
2026-03-23 | Libur
2026-03-24 | Libur
2026-03-25 | Libur
2026-03-26 | Libur
2026-03-27 | Libur
2026-03-28 | Libur
2026-03-29 | Libur
2026-03-30 | Libur
2026-03-31 | Libur
2026-04-01 | Libur
2026-04-02 | Libur
2026-04-03 | Libur
2026-04-04 | Libur
2026-04-05 | Libur
2026-04-06 | Las Peralatan
2026-04-07 | betulin ns. Sama sepul kop
2026-04-08 | Bersihin Bak
2026-04-09 | Baru turunin bor
2026-04-10 | Baru turunin bor
2026-04-11 | nunggu helper
2026-04-12 | kedalaman 16 meter ambruk |  | 16 | 16
2026-04-13 | masuk 30 cm. Mata bor terikon 6 inc |  | 16.03 | 0.03
2026-04-14 | gardan kedala | servic gardan | 16.03 | 0
2026-04-15 | gigi nanas rontok |  | 16.03 | 0
2026-04-16 | kedalaman 27 meter |  | 27.03 | 11
2026-04-17 | kedalaman 30 meter |  | 30 | 2.97
2026-04-18 | kedalaman 32 |  | 32 | 2
2026-04-19 | angkat batu | lokasi | 32 | 0
2026-04-20 | turunun serbuk kayu |  | 32 | 0
2026-04-21 | kedalaman 17 meter mata bor pdc 8 inch | reming | 36 | 4
2026-04-22 | pake koring 4 in baru 36 meter./pake 6 in baru 17 m |  | 36 | 0
2026-04-23 | mata bor koring 6,in |  | 36 | 0
2026-04-24 | kedalaman 21 meter koring 6 inch |  | 36 | 0
2026-04-25 | libur | acara keluarga | 36 | 0
2026-04-26 | libur | acara keluarga | 36 | 0
2026-04-27 | libur | acara keluarga | 36 | 0
2026-04-28 | libur |  | 36 | 0
2026-04-29 | tertutup serbuk gergarji air encer terus | pak ifan ke lokasi | 36 | 0
2026-04-30 | kedalaman 35,53 meter mata bor pdc 8 inch |  | 35.5 | -0.5
2026-05-01 | kedalaman 40 meter mata bor coring 4 inch |  | 40 | 4.5
2026-05-02 | kedalaman 40 meter mata bor coring 4 inch | buat swipel baru & masukin lempung | 40 | 0
2026-05-03 | masih masukin lempung ke sepul bak campur bentonic & semen |  | 40 | 0
2026-05-04 | tambah semen 2 sak air msh encer (masih los) mata bor coring 4 inch |  | 40 | 0
2026-05-05 | kedalaman 40,50 meter mata bor coring 4 inch |  | 40.5 | 0.5
2026-05-06 | kedalaman 41 meter mata bor coring 4 inch |  | 41 | 0.5
2026-05-07 | masukin stang bor 11 batang, aduk lempung, ganti ns 80 ke 100 & ganti seal swipel |  | 41 | 0
2026-05-08 | angkutin lempung, angkat stang bor, kentelin air di spul bak |  | 41 | 0
2026-05-09 | masukin lempung trs bor ulang pake mata bor tricon gigi 6" air blm naik |  |  | -41
2026-05-10 | las stang bor karena banyak yang retak, terus dikasih kupingan |  |  | 0
2026-05-11 | bukain mata bor yg msh nempel di stang bor |  |  | 0
2026-05-12 | robohin menanra & bongkar2 |  |  | 0
2026-05-13 | beres2 mesin dan bersihin mesin | mesin dth sudah dilokasi |  | 0
2026-05-14 | langsir alat yg bisa dibawa 2 org |  |  | 0
2026-05-15 | masih langsir alat yg bisa dibawa 2 org | butuh team untuk bantu langsir alat |  | 0
2026-05-16 |  |  |  | 0
2026-05-17 |  |  |  | 0
2026-05-18 | beres2 alat dan seting alat |  |  | 0 |  | Kedalaman
2026-05-19 | baru selesai seting alat | besok mulai pengeboran |  | 0 |  | 0 | 8 | Tawar
2026-05-20 | sudah mulai ngebor bru kedalaman 4 M ngatasin msh ngtasun urugan krn kurang padat | minta cotring 8" | 4 | 4 |  | 8 | 12 | Karang dan ada asin
2026-05-21 | masih ngtasin urugan atas pakai coring 8" baru kedalaman 7 M |  | 7 | 3 |  | 12 | 30 | Asin
2026-05-22 | pasang pipa galpanis 8 inch 8 M utuk hindari ambrukan tanah | lanjut bsk | 8 | 1 |  | 30 | 40 | Air berubah agak payau
2026-05-23 | lanjut sambung pipa galpanis kedalaman 12 M |  | 8 | 0 |  | 40 | 63 | Air berubah agak payau, dan kadang tawar
2026-05-24 | proses pengeboran kedalaman 63 M sebelum lembur di kedalaman 58 M | kompresor treble | 63 | 63 |  | 63 | 90 | Pasir merah asin
2026-05-25 | pergantian compresor |  |  | -63
2026-05-26 | service compresor |  |  | 0
2026-05-27 | service compresor |  |  | 0
2026-05-28 | service compresor |  |  | 0
2026-05-29 | service compresor | compresor sudah oke |  | 0
2026-05-30 | mobilisasi alat compresor |  |  | 0
2026-05-31 | libur |  |  | 0
2026-06-01 | turunin stang bor bru 4 btng, lubang longsor | sama ganti trek DTH |  | 0
2026-06-02 | posisi di kedalaman 15 M longsor terus | mnta pipa galvanis 6 M ukuran 8" |  | 0
2026-06-03 | pasang pipa galpanis 8 inch dan borhole kamera lihat lubang bor |  |  | 0
2026-06-04 | masukin pipa galvanis 10" |  |  | 0
2026-06-05 | masukin pipa galvanis 10" |  |  | 0
2026-06-06 | masukin pipa galvanis 10" selesai |  |  | 0
2026-06-07 | trobel seal swipel angin bawah rusak | Bersihin lubang | 30 | 30
2026-06-08 | proses pengeboran kedalaman 64 M | minta kirim solar | 64 | 34
2026-06-09 | proses pengeboran kedalaman 70 M |  | 70 | 6
2026-06-10 | team jeting ditangerang |  | 70 | 0
2026-06-11 | proses pengeboran kedalaman 90 M |  | 90 | 20
2026-06-12 | kirim chasing, pompa, tambang, kabel, pipa HDPE |  |  | -90
2026-06-13 | nimbun sumur dengan tanah |  |  | 0
2026-06-14 | libur | pak likin standby dilokasi doni, gatra sakit |  | 0
2026-06-15 | libur |  |  | 0
2026-06-16 | libur |  |  | 0
2026-06-17 | buat scren |  |  | 0
2026-06-18 | kontuksi |  |  | 0
2026-06-19 | demob |  |  | 0
2026-06-20 | finis |  |  | 0
2026-06-21 | tinggal pasang pompa |  |  | 0
2026-06-22 | tinggal pasang pompa |  |  | 0
2026-06-23 | tinggal pasang pompa |  |  | 0
2026-06-24 | tinggal pasang pompa
2026-06-25 | tinggal pasang pompa
2026-06-26 | Finishing buat panel pompa
2026-06-27 | Persiapan panel star delta, pipa untuk balikan
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03 | Beli part untuk panel (Finishing pasang pompa permanent)
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11 | Pasang Pompa permanent
2026-07-12 | Pasang Pompa permanent selesai
2026-07-13 | tinggal konek kabel pompa ke panel permanen
2026-07-14 | tinggal konek kabel pompa ke panel permanen
2026-07-15 | tinggal konek kabel pompa ke panel permanen
2026-07-16 | Kordinasi holil persiapan pasangan finishing pasangan pompa
2026-07-17 | nunggu tahap kesepakatan
2026-07-18 | tunggu team
2026-07-19 | tunggu team
2026-07-20 | tunggu team
2026-07-21 | team pak amin konekin kabel pompa ke KWH | belum selesai
2026-07-22 | dilanjut utk konek kabel pompa ke KWH
2026-07-23 | indikasi pompa terbakar | angkat pompa
2026-07-24 | angkat pompa
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05 | pasang pompa permanen selesai air aman tdk tekor
2026-08-06 | Pumping
2026-08-07 | ganti WLC karena korsleting
2026-08-08 | Perbaikan Panel utama
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13

## Agincourt (2) (hidden)
Team Pak Epul Kaltim |  | Target kedalaman | 180 M | 11.5
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-09-24 | persiapan alat/seting alat di workshop
2025-09-25 | persiapan alat/seting alat di workshop
2025-09-26
2025-09-27
2025-09-28
2025-09-29 | mobilisasi
2025-09-30
2025-10-01
2025-10-02 | pemberian label untuk alat yang dibawa
2025-10-03
2025-10-04
2025-10-05
2025-10-06 | mcu team di rs jannah
2025-10-07 | berangkat team
2025-10-08 | usg abdomen
2025-10-09
2025-10-10 | induction
2025-10-11 | masih traening
2025-10-12 | cek alat2 ada yang sebagian rusak
2025-10-13 | moving alat ke lokasi bor
2025-10-14 | ngumpulin alat ke titik lokasi bor
2025-10-15 | ratakan tanah buat rakit dudukan menara
2025-10-16 | seting alat
2025-10-17 | seting alat baru bagian bawah
2025-10-18 | baru selesai naikin menara
2025-10-19 | baru selesai seting alat
2025-10-20 | bikin dudukan poly
2025-10-21 | baru selesai seting alat
2025-10-22 | proses kedalaman 16 M, mata bor porwing 6" |  | 16 | 16
2025-10-23 | pelurusan lubang baru kedalaman 8 M mata bor PDC 8" | gati mata bor PDC 8" | 8 | -8
2025-10-24 | pelurusan lubang baru kedalaman 10 M mata bor PDC 8" | minta mata bor tricon 6" atau 8" | 10 | 2
2025-10-25 | proses kedalaman 18 M, mata bor fourwing 6" |  | 18 | 8
2025-10-26 | proses kedalaman 22 M, mata bor tricon 6" | kirim matabor pdc 5" dan tricon gigi 8" | 22 | 4
2025-10-27 | proses kedalaman 28 M, mata bor tricon 6" |  | 28 | 6
2025-10-28 | proses kedalaman 29.50 M, mata bor tricon 6" |  | 29.5 | 1.5
2025-10-29 | proses kedalaman 32.50 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 32.5 | 3
2025-10-30 | proses kedalaman 35 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 35 | 2.5
2025-10-31 | proses kedalaman 39.50 M, mata bor tricon gigi 6" | minta mata bor tricon 6" | 39.5 | 4.5
2025-11-01 | proses kedalaman 46 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 46 | 6.5
2025-11-02 | proses kedalaman 47 M, mata bor tricon gigi 6" | waterlos dikedalaman 45 M | 47 | 1
2025-11-03 | proses kedalaman 49.50 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 49.5 | 2.5
2025-11-04 | proses kedalaman 50 M, mata bor tricon gigi 6" | stang bor patah dikedalaman 15 M | 50 | 0.5
2025-11-05 | nyabut stang bor kejepit |  | 50 | 0
2025-11-06 | masih nyabut stang bor kejepit |  |  | -50
2025-11-07 | masih nyabut stang bor kejepit | stang bor nempel dibatuan runtuh dikedalaman 15 M |  | 0
2025-11-08 | pindah titik kedalaman 5 M untuk pasang pipa 10" |  |  | 0
2025-11-09 | libur |  |  | 0
2025-11-10 | proses kedalaman 5 M, mata bor tricon gigi 8" | kirim pipa yang 2 1/2" + SDD SDL yang baru 10 batang mata bor tricon jagung 8" | 5 | 5
2025-11-11 | proses kedalaman 8 M, mata bor PDC 8" | hari ini pasngang kondukto yang 10" | 8 | 3
2025-11-12 | pasang konduktor yang 10" dikedalaman 4 M |  | 8 | 0
2025-11-13 | proses kedalaman 15.50 M, mata bor tricon gigi 8" | kirim stang bor, pipa, sdd sdl uk 2,5" | 15.5 | 7.5
2025-11-14 | proses kedalaman 16 M, mata bor tricon gigi 8" | as patah | 16 | 0.5
2025-11-15 | baru selesai perbaikan as |  | 16 | 0
2025-11-16 | proses kedalaman 16 M, mata bor tricon gigi 8" |  | 16 | 0
2025-11-17 | proses kedalaman 16 M, mata bor PDC 8" | matabor tricon gigi 8" habis batuan keras | 16 | 0
2025-11-18 | pergantian mata bor tricon gigi 5" |  | 16 | 0
2025-11-19 | pilot hole kedalaman 10 M, mata bor PDC 8" | pindah titik | 10 | -6
2025-11-20 | ganti mata bor PDC 8" ke PDC 6" |  | 10 | 0
2025-11-21 | proses kedalaman 10 M, mata bor susun 8" ke 6" | kondisi hujan | 10 | 0
2025-11-22 | proses kedalaman 10 M, mata bor susun 8" ke 6" | batuan keras, kondisi hujan | 10 | 0
2025-11-23 | proses kedalaman 10 M, mata bor PDC 8" | batuan keras & licin | 10 | 0
2025-11-24 | proses kedalaman 10 M, mata bor PDC 8" | hujan deres dari tadi pagi | 10 | 0
2025-11-25 | hujan dari pagi sampai sore |  | 10 | 0
2025-11-26 | proses kedalaman 11 M, mata bor PDC 5" | lapisan masih keras | 11 | 1
2025-11-27 | buat alat coring |  |  | -11
2025-11-28 | buat alat coring 6" baru dapat 3 unit |  |  | 0
2025-11-29 | proses kedalaman 11.50 M, mata bor PDC susun 8x6" |  | 11.5 | 11.5
2025-11-30 | proses kedalaman 11.50 M, mata bor coring 6" |  | 11.5 | 0
2025-12-01 | proses kedalaman 12 M, mata bor coring 6" | betulin motor penggerak | 12 | 0.5
2025-12-02 | beres2 alat untuk pindah lokasi |  |  | -12
2025-12-03 | persiapan pindah lokasi besok |  |  | 0
2025-12-04 | masih persiapan pindah lokasi besok |  |  | 0
2025-12-05 | seting alat | hujan |  | 0
2025-12-06 | selesai seting alat tinggal nunggu elektrikal listrik |  |  | 0
2025-12-07 | pemasangan listrik dg team elrktickal |  |  | 0
2025-12-08 | nunggu acesment pengeboran titik baru |  |  | 0
2025-12-09 | baru selesai asesmenet | besok mulai pengeboran |  | 0
2025-12-10 | proses kedalaman 9 M, mata bor tricon gigi 6" |  | 9 | 9
2025-12-11 | beres2 alat |  |  | -9
2025-12-12 | persiapan pulang |  |  | 0
2025-12-13 | pemesanan tiket pesawat |  |  | 0
2025-12-14 | sudah dibandara medan berangkat jam 6.30 |  |  | 0
2025-12-15 | libur |  |  | 0
2025-12-16 | libur |  |  | 0
2025-12-17 | ngurus sertifikan lewat p.heri atau pak niko |  |  | 0
2025-12-18 | libur |  |  | 0
2025-12-19 | libur |  |  | 0
2025-12-20 | libur |  |  | 0
2025-12-21 | libur |  |  | 0
2025-12-22 | libur |  |  | 0
2025-12-23 |  |  |  | 0
2025-12-24 |  |  |  | 0
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09 | persiapan pemberangkatan team
2026-01-10 | permberangkatan team
2026-01-11 | beres beres alat
2026-01-12 | tinggal nunggu konfirmasi dr pihak agin
2026-01-13 | masih nunggu konfirmasi dr pihak agin
2026-01-14 | ratakan tanah buat rakit dudukan menara
2026-01-15 | masih ratakan tanah buat rakit dudukan menara
2026-01-16 | baru selesai bikin landasan & spul bak
2026-01-17 | langsir alat
2026-01-18 | masih langsir alat
2026-01-19 | seting alat, tinggal naikin menara | tinggal tunggu team electrikal
2026-01-20 | masih seting alat, tinggal naikin menara
2026-01-21 | baru pasnag menara ada kendala dibawah ada pipa HDPE | sedang dimetingkan dahulu
2026-01-22 | baru selesai galian untuk buat dudukan menara
2026-01-23 | seting alat sudah selesai, pengeboran ditunda samapai hari rabu | ada kunjungan dari KLH hr selasa
2026-01-24 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran
2026-01-25 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran | hari selasa ada kunjungan KLH
2026-01-26 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran
2026-01-27 | masih menunggu sampai hari rabu mulai pengeboran
2026-01-28 | proses kedalaman 2 M mata bor corong 6" | AS copel gardan patah | 2 | 2
2026-01-29 | proses kedalaman 3 M mata bor corong 6" | AS copel gardan patah team blm bs las sendiri | 3 | 1
2026-01-30 | proses kedalaman 3 M mata bor corong 6" | bru selesai service as sopel | 3 | 0
2026-01-31 | proses kedalaman 8 M mata bor Tricon 8" |  | 8 | 5
2026-02-01 | proses kedalaman 15 M mata bor Tricon 8" |  | 15 | 7
2026-02-02 | proses kedalaman 20 M mata bor Tricon 8" |  | 20 | 5
2026-02-03 | proses kedalaman 21 M mata bor Tricon 8" | pergantian matabor PDC pagoda | 21 | 1
2026-02-04 | proses kedalaman 26 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 26 | 5
2026-02-05 | proses kedalaman 31 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 31 | 5
2026-02-06 | proses kedalaman 36 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 36 | 5
2026-02-07 | proses kedalaman 38.5 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 38.5 | 2.5
2026-02-08 | proses kedalaman 39.5 M mata bor PDC Pagoda 8" | bering gi2 nanas patah | 39.5 | 1
2026-02-09 | proses kedalaman 39.5 M mata bor PDC Pagoda 8" | perbaikan gardan | 39.5 | 0
2026-02-10 | proses kedalaman 40 M mata bor PDC Pagoda 8" | batuan keras | 40 | 0.5
2026-02-11 | baru selesai ngelas AS yg patah tinggal dipasang |  | 40 | 0
2026-02-12 | proses kedalaman 41 M mata bor PDC Pagoda 8" | stang bor kejepit stngah hari | 41 | 1
2026-02-13 | proses kedalaman 42 M mata bor PDC Pagoda 8" | AS pinyon patah lagi, mw diservice lagi | 42 | 1
2026-02-14 | proses kedalaman 43 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 43 | 1
2026-02-15 | proses kedalaman 47 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 47 | 4
2026-02-16 | proses kedalaman 47.50 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 47.5 | 0.5
2026-02-17 | proses kedalaman 48.50 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 48.5 | 1
2026-02-18 | proses kedalaman 49.50 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 49.5 | 1
2026-02-19 | proses kedalaman 58 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 58 | 8.5
2026-02-20 | proses kedalaman 59 M mata bor PDC Pagoda 8" |  | 59 | 1
2026-02-21 | proses kedalaman 60 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 60 | 1
2026-02-22 | proses kedalaman 61 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 61 | 1
2026-02-23 | proses kedalaman 63 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 63 | 2
2026-02-24 | proses kedalaman 65 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 65 | 2
2026-02-25 | proses kedalaman 66. 5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 66.5 | 1.5
2026-02-26 | proses kedalaman 68.5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 68.5 | 2
2026-02-27 | proses kedalaman 70 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 70 | 1.5
2026-02-28 | proses kedalaman 72.5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 72.5 | 2.5
2026-03-01 | proses kedalaman 73.5 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 73.5 | 1
2026-03-02 | proses kedalaman 75 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 75 | 1.5
2026-03-03 | proses kedalaman 76.50 M mata bor PDC 5 x 8" |  | 76.5 | 1.5
2026-03-04 | proses kedalaman 78.50 M mata bor PDC 8" |  | 78.5 | 2
2026-03-05 | proses kedalaman 80.50 M mata bor PDC 8" |  | 80.5 | 2
2026-03-06 | proses kedalaman 82 M mata bor PDC 8" |  | 82 | 1.5
2026-03-07 | proses kedalaman 82 M mata bor PDC 8" | angkat stang bor persiapan mw libur | 82 | 0
2026-03-08 | beres2 dan rapihkan alat |  |  | -82
2026-03-09 | team sudah ada di WS |  |  | 0
2026-03-10 |  |  |  | 0
2026-03-11 |  |  |  | 0
2026-03-12 |  |  |  | 0
2026-03-13 |  |  |  | 0
2026-03-14 |  |  |  | 0
2026-03-15 |  |  |  | 0
2026-03-16 |  |  |  | 0
2026-03-17 |  |  |  | 0
2026-03-18 |  |  |  | 0
2026-03-19 |  |  |  | 0
2026-03-20 |  |  |  | 0
2026-03-21 |  |  |  | 0
2026-03-22 |  |  |  | 0
2026-03-23 |  |  |  | 0
2026-03-24 |  |  |  | 0
2026-03-25 |  |  |  | 0
2026-03-26 |  |  |  | 0
2026-03-27 |  |  |  | 0
2026-03-28 |  |  |  | 0
2026-03-29 |  |  |  | 0
2026-03-30 |  |  |  | 0
2026-03-31 | Berangkat team dari serang-medan |  |  | 0
2026-04-01 | Sampai Di Lokasi |  |  | 0
2026-04-02 | posisi hujan terus panel listrik bermasalah | Sedang Di perbaiki pihak Agincount | 82 | 82
2026-04-03 | Kedalaman botm 83 mata bor pdc 8' |  | 83 | 1
2026-04-04 | Kedalaman botm 83 mata bor pdc 8' |  | 83 | 0
2026-04-05 | kedalaman 85 matabor 8' masih keras |  | 85 | 2
2026-04-06 | kedalaman 85 matabor 8' masih keras |  |  | -85
2026-04-07 | Kdlmn baru 86 matabor pdc 8" kras trus |  | 86 | 86
2026-04-08 | Kedalaman 48 Meter Patah | D perbaiki |  | -86
2026-04-09 | lubangnya ga ada tertimbun total yg ada cuma 12 MTR |  |  | 0
2026-04-10 | Ambruk / Longsor | via PT.Agicourt metingkan oasis |  | 0
2026-04-11 | Ambruk / Longsor |  |  | 0
2026-04-12 | Ambruk / Longsor |  |  | 0
2026-04-13 | Menunggu keputusan dri prusahaan |  |  | 0
2026-04-14 | Menunggu keputusan dri prusahaan |  |  | 0
2026-04-15 | Menunggu keputusan dri prusahaan |  |  | 0
2026-04-16 | Menunggu keputusan dri prusahaan |  |  | 0
2026-04-17 | Menunggu keputusan dri prusahaan |  |  | 0
2026-04-18 | Menunggu keputusan dri prusahaan |  |  | 0
2026-04-19 | Menunggu keputusan dri prusahaan |  |  | 0
2026-04-20 | Persiapan Pekcing alat-alat bor
2026-04-21 | Pekcing alat-alat bor | sling,bok dari triplek 3,mm
2026-04-22 | Pekcing alat-alat bor | sling,bok dari triplek 3,mm
2026-04-23 | nunggu kordinasi tim alat pak juliuandi
2026-04-24 | angkut alat ke lahan parkir kontener
2026-04-25 | angkut alat belum beres crentruk gk ada
2026-04-26 | angkut alat belum beres crentruk gk ada
2026-04-27 | angkut alat
2026-04-28 | team sudah ada di WS
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07

## PT. CEP (2)
Team Hidayat-Kalimatan (Target 130M)
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-11-03 | turunin alat ke lokasi pengeboran & pembuatan spul bak
2025-11-04 | seting alat | nunggu power listrik biar bisa naik menara |  | 0
2025-11-05 | pasang power listrik, naikan menara |  |  | 0
2025-11-06 | proses kedalaman 11 M pilot hole 7" |  | 11 | 11
2025-11-07 | proses kedalaman 33 M pilot hole 7" |  | 33 | 22
2025-11-08 | proses kedalaman 42 M pilot hole 7" |  | 42 | 9
2025-11-09 | proses kedalaman 72 M pilot hole 7" |  | 72 | 30
2025-11-10 | proses kedalaman 93 M pilot hole 7" |  | 93 | 21
2025-11-11 | proses kedalaman 114 M pilot hole 7" |  | 114 | 21
2025-11-12 | angkat stang bor sambil nunggu chasing |  | 114 | 0
2025-11-13 | perbaikan NS, ganti AS, pasang SDL & buat saringan |  | 114 | 0
2025-11-14 | buat screen, pasang SDL cassing 10" |  |  | -114
2025-11-15 | bor ulang pilot hole 7" kedalaman 30 M | pemasangan pipa konduktor, timbun bekas longsoran | 30 | 30
2025-11-16 | bor ulang pilot hole 7" kedalaman 60 M | timbun longsoran | 60 | 30
2025-11-17 | bor ulang pilot hole 7" kedalaman 96 M |  | 96 | 36
2025-11-18 | cabut stang bor kejepit, baru 17 batang |  | 96 | 0
2025-11-19 | masih cabut stang bor kejepit sama timbung longsoran | bsk lanjut timbun longsoran |  | -96
2025-11-20 | pekerjaan distop sementara, saefty induction belum lengkap | order saefty induction |  | 0
2025-11-21 | cek kesehatan |  |  | 0
2025-11-22 | nunggu hasil tes kesehatan |  |  | 0
2025-11-23 | masih nunggu hasil tes kesehatan |  |  | 0
2025-11-24 | proses ulang kedalaman 81 M pilot hole 7" |  | 81 | 81
2025-11-25 | proses ulang kedalaman 111 M pilot hole 7" |  | 111 | 30
2025-11-26 | proses ulang kedalaman 120 M pilot hole 7" | stang bor kejepit | 120 | 9
2025-11-27 | lapisan atas terkendala ambruk pasiran halus |  | 120 | 0
2025-11-28 | kontrol lubang bor dikedalaman 99 M |  |  | -120
2025-11-29 | cor lubang luar chasing |  |  | 0
2025-11-30 | perbaikan jalur air stop kran hancur |  |  | 0
2025-12-01 | proses bor ulang kedalaman 90 M pilot hole 7" |  | 90 | 90
2025-12-02 | proses ulang kedalaman 117 M pilot hole 7" |  | 117 | 27
2025-12-03 | proses ulang kedalaman 120 M pilot hole 7" | perbaikan shipel | 120 | 3
2025-12-04 | proses ulang kedalaman 126 M pilot hole 7" |  | 126 | 6
2025-12-05 | proses ulang kedalaman 135 M pilot hole 7" |  | 135 | 9
2025-12-06 | kondisi hujan, tambah longsoran pasiran halus |  | 135 | 0
2025-12-07 | kontrol lubang bor dikedalaman 102 M |  |  | -135
2025-12-08 | proses ulang kedalaman 138 M pilot hole 7" |  | 138 | 138
2025-12-09 | proses ulang kedalaman 147 M pilot hole 7" |  | 147 | 9
2025-12-10 | proses ulang kedalaman 147 M pilot hole 7" | stang bor kejepit | 147 | 0
2025-12-11 | akalin stang bor kejepit, baru 24 batang yang tercabaut |  |  | -147
2025-12-12 | kontrol lubang baru di kedalaman 80 M |  | 80 | 80
2025-12-13 | cor lubang luar chasing |  | 80 | 0
2025-12-14 | timbun tanah longsor, betulin menara yg miring |  | 80 | 0
2025-12-15 | stang bor kejepit sudah teratasi, kontrol lubang bor di kedalaman 80 M |  | 80 | 0
2025-12-16 | kontrol lubang bor sdh dikedalaman 84 M |  | 84 | 4
2025-12-17 | membuat dudukan menara semalam ambas karena hujan |  | 84 | 0
2025-12-18 | masih membuat dudukan menara tambah balok, sama buat adukan semen |  | 84 | 0
2025-12-19 | masih perbaikan yang ambrukan sekitar lubang bor |  | 84 | 0
2025-12-20 | masih perbaikan yang ambrukan sekitar lubang bor |  | 84 | 0
2025-12-21 | kontrol lubang sdh dikedalaman 70 M |  |  | -84
2025-12-22 | kontrol lubang sdh dikedalaman 120 M |  | 70 | 70
2025-12-23 | kontrol lubang sdh dikedalaman 141 M |  | 141 | 71
2025-12-24 | sanping lubang bor ambruk lagi |  |  | -141
2025-12-25 | perbaikan dudukan mesin dan rakit kombinasi mata bor |  |  | 0
2025-12-26 | cabut stang bor kejepit, baru 16 batang
2025-12-27 | perbaikan dudukan mesin dan rakit kombinasi mata bor
2025-12-28 | baru selesai perbaikan yg ambruk
2025-12-29 | cabut stang bor sisa 14 batang keburu hujan
2025-12-30 | persiapan kontruksi
2025-12-31 | nambal air yang bocor dari samping
2026-01-01 | baru selesai nambal air yang bocor dari samping
2026-01-02 | kontruksi baru 9 batang
2026-01-03 | kontruksi baru 11 batang | air encer, aduk lempung
2026-01-04 | kontruksi baru 12 batang | mesin NS rusak,
2026-01-05 | longsoran dinding atas longsor lg di kedalaman 12 M | perbaikan mesin NS
2026-01-06 | masih akalin longsoran dinding atas
2026-01-07 | masih akalin longsoran dinding atas
2026-01-08 | cabut satng bor dan chasing 6" sisa 6 batang
2026-01-09 | pindah titik lokasi pengeboran
2026-01-10 | baru selesai pindah mesin bor
2026-01-11 | perapihan alat alat
2026-01-12 | plester lubang bor baru 4 meter
2026-01-13 | aduk lumpur, bor kering kedalaman 4 M
2026-01-14 | bor kering
2026-01-15 | kedalaman 12 M pilot hole 11" |  | 12 | 12
2026-01-16 | kedalaman 22 M pilot hole 11" |  | 22 | 10
2026-01-17 | kedalaman 24 M pilot hole 9" | ganti mata bor yg 9" | 24 | 2
2026-01-18 | kedalaman 30 M pilot hole 9" |  | 30 | 6
2026-01-19 | kedalaman 35 M pilot hole 9" |  | 35 | 5
2026-01-20 | kedalaman 39 M pilot hole 9" |  | 39 | 4
2026-01-21 | kedalaman 43 M pilot hole 9" | besok pasang chasing 10" | 43 | 4
2026-01-22 | kedalaman 48 M pilot hole 9" | pemasngan pipa 10" bru 3 btg | 48 | 5
2026-01-23 | kedalaman 53 M pilot hole 9" |  | 53 | 5
2026-01-24 | kedalaman 60 M pilot hole 9" |  | 60 | 7
2026-01-25 | perbiakan gear box |  | 60 | 0
2026-01-26 | kedalaman 70 M pilot hole 9" |  | 70 | 10
2026-01-27 | kedalaman 87 M pilot hole 9" |  | 87 | 17
2026-01-28 | kedalaman 96 M pilot hole 9" |  | 96 | 9
2026-01-29 | kedalaman 114 M pilot hole 9" | angkat pasiran dr spul bak | 114 | 18
2026-01-30 | kedalaman 126 M pilot hole 9" |  | 126 | 12
2026-01-31 | kedalaman 129 M pilot hole 9" | service AS suipel | 129 | 3
2026-02-01 | kedalaman 135 M pilot hole 9" |  | 135 | 6
2026-02-02 | kedalaman 144 M pilot hole 9" |  | 144 | 9
2026-02-03 | kedalaman 159 M pilot hole 9" |  | 159 | 15
2026-02-04 | kedalaman 153 M pilot hole 9" | aduk lumpur air bening terus | 153 | -6
2026-02-05 | angkut lumpur, aduk lumpur, spuling utk bersikan lubang bor |  | 153 | 0
2026-02-06 | kedalaman 156 M pilot hole 9" |  | 156 | 3
2026-02-07 | kontruksi |  |  | -156
2026-02-08 | pasang grevel |  |  | 0
2026-02-09 | masih pasng grevel |  |  | 0
2026-02-10 | pasang pompa dikedalaman 52 M | air mash keruh |  | 0
2026-02-11 | pasang pompa dikedalaman 60 M | persiapan pindah titik pengeborang sumur 2
2026-02-12 | pasang pompa dikedalaman 76 M
2026-02-13 | kuras air & beresin alat utk pindah titik
2026-02-14 | ngecor bikin kombinasian, tutup sumur, bikin spul bak titik 2
2026-02-15 | masih nguras, bikin spul bak titik 2
2026-02-16 | rapihin alat, pindah titik ke lokasi pengeboran 2
2026-02-17 | masih nunggu mobil utk demob ke lokasi titik yg ke 2
2026-02-18 | rapihkan spul bak titik lokasi ke 2
2026-02-19 | mobilisasi alat baru stengah | kendala hujan
2026-02-20 | masih mobilisasi alat | masih kendala hujan |  |  |  | 8
2026-02-21 | selesai mobilisasi ke lokasi titik 2
2026-02-22 | persiapan, seting alat
2026-02-23 | bongkar terpal lokasi titik 1 | kendala hujan dr pagi sampai sore
2026-02-24 | seting alat selesai, tinggal tunggu konek listrik
2026-02-25 | pemasangan kabel power
2026-02-26 | pilot hole 11" 2 M, pilot hole 9" 12 M rencana pemasangan pipa konduktor 28 M |  | 12 | 12
2026-02-27 | proses kedalaman 24 M pilot hole 9" | besok rencana ganti mata bor 11" | 24 | 12
2026-02-28 | lansir cesing 10", remeng 11" kedalaman 24 M |  | 24 | 0
2026-03-01 | cabut mata bor 11", pasang pipa konduktor, pasang mata bor 9", ngebor kedalaman 27 M |  | 27 | 3
2026-03-02 | tambah pipa konduktor jadi 7 btng, proses kedalaman 30 M pilot hole 9" |  | 30 | 3
2026-03-03 | proses kedalaman 33 M pilot hole 9" | lapisan pasir halus, ngelos terus | 33 | 3
2026-03-04 | proses kedalaman 45 M pilot hole 9" | masih lapisan pasir halus | 45 | 12
2026-03-05 | proses kedalaman 48 M pilot hole 9" |  | 48 | 3
2026-03-06 | proses kedalaman 51 M pilot hole 9" |  | 51 | 3
2026-03-07 | water los, ditambah hujan dari pagi sampe siang |  | 51 | 0
2026-03-08 | proses kedalaman 54 M pilot hole 9" | perbaikan spul bak, longsor cama cor samping - | 54 | 3
2026-03-09 | cabut stang bor, ngecor luar pipa konduktor, yg water Los, perapihan alat | pipa konduktor 10" |  | -54
2026-03-10 | persiapan pulang liburan |  |  | 0
0
2026-03-30 | kontrol lobang baru 36 meter |  | 36 | 36
2026-03-31 | Kontrol Lubang Kedalaman 42 Meter ,pipa konduktor longsor |  | 42 | 6
2026-04-01 | Kontrol Lubang Kedalaman 48 Meter | Hujan Deras | 48 | 6
2026-04-02 | Kontrol Lubang Kedalaman 48 Meter |  | 48 | 0
2026-04-03 | Kedalaman 57,Pilot hole 9 in |  | 57 | 9
2026-04-04 | kedalaman 60 M pilot hole 9" |  | 60 | 3
2026-04-05 | kedalaman 63 M pilot hole 9'' |  | 63 | 3
2026-04-06 | kedalaman 65 meter, pilot hole 9 in formasi tufaan |  | 65 | 2
2026-04-07 | kedalaman 69 meter pilot hole 9 in |  | 69 | 4
2026-04-08 | Kedalaman 72 Meter pilot hole 9 in |  | 72 | 3
2026-04-09 | kedalaman 74 meter pilot hole 9 in formasi tufaan batu bara |  | 74 | 2
2026-04-10 | kedalaman 74 meter pilot hole 9 in |  | 74 | 0
2026-04-11 | kedalaman 75 meter pilot hole 9 in formasi batu bara |  | 75 | 1
2026-04-12 | kedalaman 79 meter pilot hole 9 in |  | 79 | 4
2026-04-13 | 50 cm keras |  | 79.05 | 0.05
2026-04-14 | 50 cm keras |  | 80 | 0.95
2026-04-15 | kedalaman 81 meter |  | 81 | 1
2026-04-16 | kedalaman 84 meter |  | 84 | 3 |  | Target Kedalaman | 130
2026-04-17 | kedalaman 86 |  | 86 | 2 |  | Kedalaman Sekarang | 98
2026-04-18 | kedalaman 89 |  | 89 | 3 |  | Sisa | 32
2026-04-19 | kedalaman 92 mata bor ?? |  | 92 | 3 |  | Kecepatan /Hari | 2
2026-04-20 | kedalaman 95 |  | 95 | 3 |  | Sisah Hari | 16
2026-04-21 | kedalaman 96 M pilot hole 9 inch |  | 96 | 1
2026-04-22 | kedalaman 98 meter, pilot hole 9 in, |  | 98 | 2
2026-04-23 | kedalaman 99 meter pilot hole 9,in |  | 99 | 1
2026-04-24 | kedalaman 99,5 meter pilot hole 9,in | Servis Swivel sampai jam 3 | 99.5 | 0.5
2026-04-25 | kedalaman 102 meter pilot hole 9,in |  | 102 | 2.5
2026-04-26 | kedalaman 105 meter pilot hole 9,in |  | 105 | 3
2026-04-27 | kedalaman 111 meter pilot hole 9 in |  | 111 | 6
2026-04-28 | kedalaman 117 meter pilot hole 9 in |  | 117 | 6
2026-04-29 | kedalaman 120 meter pilot hole 9 in |  | 120 | 3
2026-04-30 | kedalaman 123 meter pilot hole 9 in |  | 123 | 3
2026-05-01 | kedalaman 126 meter pilot hole 9 in |  | 126 | 3
2026-05-02 | kedalaman 129 meter pilot hole 9 in |  | 129 | 3
2026-05-03 | kedalaman 132 meter pilot hole 9 in |  | 132 | 3
2026-05-04 | spuling persiapan loging |  | 132 | 0
2026-05-05 | spuling persiapan loging |  | 132 | 0
2026-05-06 | masih proses spuling |  | 132 | 0
2026-05-07 | masih proses spuling sambil tunggu loging |  | 132 | 0
2026-05-08 | loging selesai, kontrol lubang baru kedalaman 70 M | mata bor rusak harus diperbaikin dahulu | 70 | -62
2026-05-09 | kontrol ubang baru kedalaman 100 M |  | 100 | 30
2026-05-10 | kontrol ubang baru kedalaman 115 M |  | 115 | 15
2026-05-11 | kontrol ubang baru kedalaman 125 M |  | 125 | 10
2026-05-12 | cabut stang bor utk bersihkan mata bor, lanjut bor lagi kedalaman 60 M | formasi tanah lempung | 60 | -65
2026-05-13 | kontrol ubang baru kedalaman 125 M |  | 125 | 65
2026-05-14 | Libur |  |  | -125
2026-05-15 | Konstruksi beres 30 btg |  |  | 0
2026-05-16 | Konstruksi beres 30 btg baru masuk 1 M | kondisi hujan lanjut besok
2026-05-17 | Konstruksi beres 30 btg baru nambah 30 CM | formasi tanah lempung hidup
2026-05-18 | proses spuling
2026-05-19 | masih spuling sambil angkat grevel
2026-05-20 | masukin batu grevel sama cabut stang bor
2026-05-21 | pasang pompa permanen, pompa baru dikedalaman 52 M
2026-05-22 | pompa baru dikedalaman 60 M, lanjut angkutin grevel tinggal 13 karung | kendala hujan angin,
2026-05-23 | pompa baru dikedalaman 64 M, lanjut pasng grevel | panel sudah dipasang jarak dr sumur 20 M
2026-05-24 | pumping tes dan perapihan alat, pengecoran titik bor blm kemungkinan bsk | lanjut lembur
2026-05-25 | pengecoran titik bor dan rapih2 alat, pompa masih aktif | lanjut lembur
2026-05-26 | cabut pompa, pompa bermasalah
2026-05-27 | service pompa, kipas pompa yg bermasalah
2026-05-28 | masih proses draining/nguras sumur
2026-05-29 | Libur
2026-05-30 | air sudah bening
2026-05-31 | rubuhkan menara, geser mesin
2026-06-01 | ff
2026-06-02 | baru selesai mobilisasi ke titik lokasi 3
2026-06-03 | perapihan alat bor lokasi titik 3
2026-06-04 | masih perapihan alat utk persiapan ngebor
2026-06-05 | masih persiapan ngebor
2026-06-06 | persiapan ngebor tinggal konekin listrik nunggu PLN
2026-06-07 | baru selesai konekin listrik PLN datang jam 2 karena hujan
2026-06-08 | progres hari ini kedalaman 9 meter pilot hole 9" | formasi batu bolder kecil | 9 | 9
2026-06-09 | progres hari ini kedalaman 15 meter pilot hole 9" | formasi pasir, batu bolder | 15 | 6
2026-06-10 | progres hari ini kedalaman 17 meter pilot hole 9" | formasi pasiran kasar | 17 | 2
2026-06-11 | progres hari ini kedalaman 21 meter pilot hole 9" | formasi pasiran kasar | 21 | 4
2026-06-12 | progres hari ini kedalaman 24 meter pilot hole 9" | formasi pasiran kasar | 24 | 3
2026-06-13 | progres hari ini kedalaman meter pilot hole 9" | formasi pasiran halus | 33 | 9
2026-06-14 | progres hari ini kedalaman 42 meter pilot hole 9" | formasi pasiran halus | 42 | 9
2026-06-15 | progres hari ini kedalaman 54 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 54 | 12
2026-06-16 | progres hari ini kedalaman 60 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 60 | 6
2026-06-17 | progres hari ini kedalaman 63 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan (pagi perbaikan NS/stop kran) | 63 | 3
2026-06-18 | progres hari ini kedalaman 65 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan (pagi ganti as/bering ns jebol) | 65 | 2
2026-06-19 | progres hari ini kedalaman 67 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 67 | 2
2026-06-20 | progres hari ini kedalaman 69 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 69 | 2
2026-06-21 | progres hari ini kedalaman 72 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 72 | 3
2026-06-22 | progres hari ini kedalaman 81 meter pilot hole 9" | formasi lempung pasiran | 81 | 9
2026-06-23 | progres hari ini kedalaman 84 meter pilot hole 9" | formasi lempung abu2 | 84 | 3
2026-06-24 | progres hari ini kedalaman 87 meter pilot hole 9" | formasi lempung | 87 | 3
2026-06-25 | progres hari ini kedalaman 96 meter pilot hole 9" | formasi lempung pasiran | 96 | 9
2026-06-26 | progres hari ini kedalaman 105 meter pilot hole 9" | formasi lempung pasiran | 105 | 9
2026-06-27 | progres hari ini kedalaman 108 meter pilot hole 9" | formasi lempung pasiran (perbaikan NS jebol) | 108 | 3
2026-06-28 | progres hari ini kedalaman 111 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 111 | 3
2026-06-29 | progres hari ini kedalaman 117 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 117 | 6
2026-06-30 | progres hari ini kedalaman 121 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 121 | 4
2026-07-01 | progres hari ini kedalaman 126 meter pilot hole 9" | formasi pasiran tufan | 126 | 5
2026-07-02 | cabut stang bor dan buat saringan/screen |  |  | -126
2026-07-03 | cabut stang bor lanjut loging |  |  | 0
2026-07-04 | bikin saringan 6", pasang sdl 2 in
2026-07-05 | bikin saringan 6", pasang sdl 2 in
2026-07-06 | bikin saringan 6", pasang sdl 2 in
2026-07-07 | bikin saringan 6", pasang sdl 2 in
2026-07-08 | Kontruksi ada kendala NS pompa mati |  |  |  |  | 19
2026-07-09 | lanjut Konstruksi penambahan 3 batang total 22 batang | Kirim ulang barepump |  |  |  | 22
2026-07-10 | penambahan kontruksi hanya 3 batang, ada kendala di mata bor 5 1/2" yg untuk pengantar kontruksi mampet, jadi di cabut dulu besok cek mata bor, |  |  |  |  | 25
2026-07-11 | progres hari ini cabut mata bor yg tersumbat, pasang lagi mata bor
2026-07-12 | progres hari ini penambahan pipa kontruksi dapat pas yg sumber artesis pasir halus makin besar aja air |  |  |  |  | 25
2026-07-13 | penambahan 1 batang air makin deras break dulu |  |  |  |  | 26
2026-07-14 | ngedalemin lubang bor, tadi sempat mampet mata bor nya | [5 empty] | 30
2026-07-15 | Kedalaman Sudah mencaoai 128 m | kurang 1 batang
2026-07-16 | Karna Mampet, harus cabur stang bor
2026-07-17 | persiapan nyambung kabel pompa, masukin batu grevel kurang batu grevel nya dan pesan lg
2026-07-18 | pasang pompa permanen, dan pemasangan grevel
2026-07-19 | pumping tes | FINISH
2026-07-20 | persiapan bongkar alat | cuaca gerimis
2026-07-21 | bongkar alat | kondisi masih hujan
2026-07-22 | alat sudah rapih tinggal pindah lokasi | tinggal tunggu travel
2026-07-23 | pemberangkatan team ke lokasi balik papan
2026-07-24 | team sudah dbandara tinggal pemberangkatan ke lokasi
2026-07-25 | Libur | team pulang k ws
2026-07-26 | Libur
2026-07-27 | Libur
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03

## PDAM Malang (2) (hidden)
No | Team | Volume | Nominal
1 | Joko Pranowo | 1 | 5000000 |  |  | Pembersihan dengan mata bor
2 | Mahesa |  | 4500000 |  |  | Compressor
3 | Internal |  | 10000000 |  |  | Bongkar Pasang Pompa untuk pumping test
4
5
6
7
No | Deskripsi | Team 1 | Team 2 | Satus |  |  | Team | Status
1 | Mobilisasi | Oasis |  | Done |  |  | Oasis | Done
2 | Turunkan Alat | Oasis | Lokal | Done |  |  | Rulli | Onggoing
3 | Setting Alat rig | Oasis | Lokal | Done |  |  | Lokal | Pending
4 | Megger Motor sebelum di sambung | Rulli | Oasis | Done |  |  | Mahesa
5 | Sambung Kabel Powe dan Elektroda | Rulli | Oasis | Done |  |  | Holil
6 | Megger motor setelah di sambung | Rulli | Oasis | Done |  |  | PDAM
7 | Pasang pompa di kedalaman 60 meter | Oasis | Lokal | Done |  |  | Budi Pompa
8 | Pasang pipa piezometer | Oasis | Lokal | Done
9 | Megger motor setelah di turunkan | Rulli |  | Done | harus di atas 50 Mega
10 | Siapkan Bak V Noth | Oasis | Lokal | Done
11 | Pumping test | Oasis | Lokal | Done
12 | Ukur SW | Oasis | Lokal
13 | Ukur PWL | Oasis | Lokal
14 | Ukur Debit | Oasis | Lokal
15 | Tgu minimal 3 jam sampai 24 jam | Oasis | Lokal
16
| Kordinator | Holil |  |  | PDAM, Wahyu rizal, Budi, ruli, team internal, mahesa

## Pasie Mae 1 Civil (2) (hidden)
Team Mang Tono
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-12-10 | datang barang material
2025-12-11 | pengukuran lokasi tanah
2025-12-12 | galian ceker ayam
2025-12-13 | masih galian ceker ayam dan pengukuran galian
2025-12-14 | cor galian ceker ayam
2025-12-15 | pemasangan besi sloop
2025-12-16 | masih pemasangan besi sloop
2025-12-17 | masih pemasangan besi sloop
2025-12-18 | libur
2025-12-19 | masih diliburkan kondisi hujan terus
2025-12-20 | mulai pasang baut bata
2025-12-21 | masih mulai pasang baut bata
2025-12-22 | pasang baut bata dan cor tiang
2025-12-23 | pasang baut bata dan galian pipa
2025-12-24 | pengecoran kolam dan galian pipanisasi
2025-12-25 | pemasangan begisting atas dan materialnya
2025-12-26 | masih pemasangan begisting atas
2025-12-27 | masih pemasangan begisting atas
2025-12-28
2025-12-29 | persiapan pengecoran dak atas
2025-12-30 | masih persiapan pengecoran dak atas
2025-12-31 | masih persiapan pengecoran dak atas
2026-01-01 | pemasangan besi cor dan triplek utk cor dak atas
2026-01-02 | persiapan pengecoran dak atas | kondisi hujan terus
2026-01-03 | pemasangan mesi cor atap
2026-01-04 | pembuatan bak pembagi
2026-01-05 | mulai pengecoran dak atas
2026-01-06 | mulai pengecoran dak atas dan pembuatan pagar panel
2026-01-07 | libur
2026-01-08 | pemasangan pagar rumah pompa
2026-01-09 | libur
2026-01-10 | pengacian tembok luar & dalam
2026-01-11 | pengacian tembok, penguruguan dalam & pemasangan pagar
2026-01-12 | pengacian tembok, penguruguan dalam
2026-01-13 | pemasangan kramik dalam, perataan tanah halaman & pengacian bak pembagi
2026-01-14 | finishing buat bak pembagi & perataan tanah halaman
2026-01-15 | libur
2026-01-16 | libur
2026-01-17 | lepas begisting, pengacian bak pembagi & perataan tanah halaman
2026-01-18 | proses pengacian
2026-01-19 | pengecoran dak atas & pengacian
2026-01-20 | masih pengacian dinding
2026-01-21 | pengacian tiang dan balokan
2026-01-22 | libur
2026-01-23 | libur
2026-01-24 | libur
2026-01-25 | libur
2026-01-26 | libur
2026-01-27 | libur
2026-01-28 | libur
2026-01-29 | libur
2026-01-30 | libur
2026-01-31 | libur
2026-02-01 | libur
2026-02-02 | libur
2026-02-03 | libur
2026-02-04 | libur
2026-02-05 | libur
2026-02-06 | libur
2026-02-07 | libur
2026-02-08 | libur
2026-02-09 | libur
2026-02-10 | libur
2026-02-11 | libur
2026-02-12 | libur
2026-02-13 | libur
2026-02-14 | libur
2026-02-15 | libur
2026-02-16 | libur
2026-02-17 | libur
2026-02-18 | libur
2026-02-19 | libur
2026-02-20 | libur
2026-02-21 | libur
2026-02-22 | libur
2026-02-23 | libur
2026-02-24 | libur
2026-02-25 | libur
2026-02-26 | libur
2026-02-27 | libur
2026-02-28 | libur
2026-03-01 | libur
2026-03-02 | libur
2026-03-03 | libur
2026-03-04 | libur
2026-03-05 | libur
2026-03-06 | libur
2026-03-07 | libur
2026-03-08 | libur
2026-03-09 | libur
2026-03-10 | libur
2026-03-11 | libur
2026-03-12 | libur
2026-03-13 | libur
2026-03-14 | libur
2026-03-15 | libur
2026-03-16 | libur
2026-03-17 | libur
2026-03-18 | libur
2026-03-19 | libur
2026-03-20 | libur
2026-03-21 | libur
2026-03-22 | libur
2026-03-23 | libur
2026-03-24 | libur
2026-03-25 | libur
2026-03-26 | libur
2026-03-27 | libur
2026-03-28 | libur
2026-03-29 | libur
2026-03-30 | libur
2026-03-31 | libur
2026-04-01 | Finising/Rapih-rapih
2026-04-02 | Proses Pemasangan Pompa
2026-04-03 | Ganti Saringan
2026-04-04 | finising
2026-04-05 | finising /Done
2026-04-06 | finising
2026-04-07 | finising
2026-04-08 | finising
2026-04-09 | finising
2026-04-10 | finising
2026-04-11 | finising
2026-04-12 | finising
2026-04-13 | finising
2026-04-14 | finising
2026-04-15 | finising
2026-04-16 | finising
2026-04-17 | finising
2026-04-18 | finising
2026-04-19 | finising
2026-04-20 | finising
2026-04-21 | nunggu stop kran giv 2 inch sekalian bongkar ulang paping blok yg ambruk
2026-04-22 | Proses pemesanan alat2 instalasi lampu
2026-04-23 | pemasangan instalasi lampu dan listrik | Buat sok drat 2 inch 15 biji
2026-04-24 | perlengkapan toolkit, tangga, dll belum siap semua
2026-04-25 | Buat sok drat 2 inch 15 buah
2026-04-26 | Buat sok drat 2 inch 15 buah
2026-04-27 | stok drat 2 inch 15 buah | beres tinggal nunggu tangga
2026-04-28 | stok drat 2 inch 15 buah | beres tinggal nunggu tangga
2026-04-29 | kabel konsleting listkrik
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05 | perlengkapan toolkit, tangga, dll sudah dilokasi | dokumentasi terlampir di group pekerjaan kantor
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10

## PT. SCNP (hidden)
Team Pak.muhidin 110.M
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-04-21 | seting alat bor
2026-04-22 | pasang kesing temporary 10in. |  | 2 | 2
2026-04-23 | kedalaman 50 mmeter mata bor 6 inch triwing |  | 50 | 48
2026-04-24 | kedalaman 85 mmeter mata bor 6 inch triwing |  | 85 | 35
2026-04-25 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-04-26 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-04-27 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-04-28 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-04-29 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-04-30 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-01 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-02 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-03 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-04 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-05 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-06 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-07 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-08 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-09 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-10 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-11 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-12 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-13 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-14 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-15 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-16 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-17 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-18 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-19 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-20 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-21 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-22 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-23 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-24 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-25 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-26 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-27 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-28 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-29 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-30 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-05-31 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-01 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-02 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-03 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-04 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-05 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-06 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-07 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-08 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-09 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-10 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-11 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-12 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-13 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-14 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-15 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-16 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-17 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-18 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-19 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-20 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-21 | Libur nunggu SIPA |  | 85 | 0
2026-06-22 | proses pengeboran kedalaman 90 M |  | 90 | 5
2026-06-23 | proses pengeboran kedalaman 100 M |  | 100 | 10
2026-06-24 | proses pengeboran kedalaman 115 M |  | 115 | 15
2026-06-25 | Libur |  |  | -115
2026-06-26 | Libur |  |  | 0
2026-06-27 | Libur |  |  | 0
2026-06-28 | pengeboran sama reaming sudah selesai | hari senin loging lanjut kontuksi |  | 0
2026-06-29 | loging, lanjut kontruksi |  |  | 0
2026-06-30 | Libur |  |  | 0
2026-07-01 | Libur |  |  | 0
2026-07-02 | Libur |  |  | 0
2026-07-03 | Tinggal finishing pasang pompa (BAST) |  |  | 0
2026-07-04 | Libur |  |  | 0
2026-07-05 | Libur |  |  | 0
2026-07-06 | Libur |  |  | 0
2026-07-07 | Libur |  |  | 0
2026-07-08 | Libur
2026-07-09 | Libur
2026-07-10 | Pumping test dan pembersihan sumur
2026-07-11 | opsi, di compressor, dan pumping test, ke depannya perlu di saksikan pas uji pompa
2026-07-12 | Libur
2026-07-13 | jetting Batu pada naik, posisi kedaman 90 mtr
2026-07-14 | Libur
2026-07-15 | Libur
2026-07-16 | Menunggu konfirmasi untuk tambahan anggaran | nambah kedalaman dari 100 -140 m |  |  |  | kordinasikan dengan pa anton/pa holil
2026-07-17 | Menunggu konfirmasi untuk tambahan anggaran
2026-07-18 | Menunggu konfirmasi untuk tambahan anggaran
2026-07-19 | Menunggu konfirmasi untuk tambahan anggaran
2026-07-20 | Menunggu konfirmasi untuk tambahan anggaran
2026-07-21 | mobilisasi alat
2026-07-22 | seting alat bor
2026-07-23 | beres seting alat, lanjut gali spul bak | minta majicom dan kasur lipat
2026-07-24 | baru selesai buat galian spul bak | besok sudah mulai pengeboran
2026-07-25 | proses pendalaman mentok di 89 M kendala NS macet
2026-07-26 | perbaikan mesin NS
2026-07-27 | spuling sudah dikedalaman 115 M |  | 115 | 115
2026-07-28 | spuling sudah dikedalaman 129 M |  | 129 | 14
2026-07-29 | spuling sudah dikedalaman 136 M | MAT Pagi 1 M | 136 | 7
2026-07-30 | spuling sudah dikedalaman 142 M | MAT Pagi 1 M | 142 | 6
2026-07-31 | spuling sudah dikedalaman 147 M | MAT Pagi 1 M | 147 | 5
2026-08-01 | spuling sudah dikedalaman 147 M (angkat stang bor karena manpet) | masukin lg stang bor star jam 16.00 | 147 | 0
2026-08-02 | Libur k ws |  | 147 | 0
2026-08-03 | ambil pipa dan stang bor dr ws |  | 147 | 0
2026-08-04 | spuling sudah dikedalaman 148.5 M |  | 148.5 | 1.5
2026-08-05 | spuling sudah dikedalaman 160 M | besok cabut satng bor lanjut kontrksi | 160 | 11.5
2026-08-06 | proses spuling dan angkat stang bor ada trabel NS jebol tp sudah dioerbaiki | besok kontruksi |  | -160
2026-08-07 | kontuksi | besok sepuling |  | 0
2026-08-08 | pengurasan sumur |  |  | 0
2026-08-09 | masih pengurasan sumur dikedalaman 120 M | besok rencana pasang pompa
2026-08-10 | pumping test air dinyalakan dr jam 4 sore samape malam air masih aman
2026-08-11 | pompa dtutukan dikedalaman 112 M setelah 4 jam air tekor sedikit | demob hari sabtu
2026-08-12 | tinggal perapihan alat, pasng Lbow dan stop kran
2026-08-13 | demob hari sabtu
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19 | Pumping tes 2x24 jam
2026-08-20 | Pumping tes 2x24 jam
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-10 | penyambungan otomatis dr toren ke pompa dan ambil sample air
2026-09-11 | Done
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18

## Kandang Kmbg Smntra (hidden)
Irfan
Buat kandang Kambing sementara
Buat Tempat Pakan rumput
Buat Gantungan Ranyap kambing
Buat Jaringan Air
Buat Atap
Team Pak. Irfan | Target 15 Kavling
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Progres | Target | MAT Pagi
2026-05-07
2026-05-08 | Pemasangan Patok
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11 | Persiapan material bambu
2026-05-12 | Buat Sample Kandang sementara dg jarak kandang 1 M
2026-05-13 | Buat Sample Kandang sementara baru 4 lokal | target pembuatan kandang |  | 15
2026-05-14 | 4 kavling sudah finis dr 15 kavling | Perairan | 4 | 11
2026-05-15 | 6 kavling sudah finis dr 15 kavling |  | 6 | 5
2026-05-16 | Pipa jaringan, pompa dorong, otomtais radar, kran, dll |  | 0 | 5
2026-05-17 | finis, kavling sudah 15 | Done | 5 | 0
2026-05-18 | pembuatan kandang dan pintu 100% | target pembuatan gantungan pengulitan |  | 30
2026-05-19 | pembuatan gantungan pengulitan baru 5 dari 30 unit |  | 5 | 25
2026-05-20 | pembuatan gantungan pengulitan sudah 26 dari 30 unit |  | 21 | 4
2026-05-21 | Portal utk pengulitan Sudah selesai 30 unit |  | 4 | 0
2026-05-21 | Lubang penyembelihan 18 lubang dr target 60 lubang |  |  | 0
2026-05-21 | tempat pakan 3 bh dr target 30 bh. |  |  | 0
2026-05-21 | Pemasangan pompa boster dan penyambungan kabel pompa Sible selesai 2 unit |  |  | 0
2026-05-21 | pemasangan kran + selang p.3 m selesai @ 30 set.
2026-05-21 | pemasangan pipa inlet dan outlet selesai @ 2 set.
2026-05-21 | pembersihan matrial sisa.
2026-05-22
2026-05-23 | sudah selesai, ada perubahan utk lubang penyembelihan dr 60 jd 30 lubang tp diperbesar
2026-05-23 | tempat pakan sudah selesai 30 pcs
2026-05-23 | Tambahan pekerjaan:
2026-05-23 | - Buat tiang penanda Limbah cair dan Limbah padat. | hari ini dikerjakan
2026-05-23 | - pembesaran lubang penyembelihan.
2026-05-23 | - penambahan sedot kolam yg penuh akibat hujan.
2026-05-23 | - pembersihan lokasi kandang.
2026-05-23 | - penambahan selang utk cuci dan pemberian minum kambing
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30 | Pembongkaran dan pembersihan
2026-05-31 | Pembongkaran dan pembersihan
2026-06-01 | ngurug lubang bekes penyembelihan hewan kurban
2026-06-02 | msih ngurug lubang bekes penyembelihan hewan kurban
2026-06-03 | msih ngurug lubang bekes penyembelihan hewan kurban
2026-06-04 | Ngurug dengan urugan dari luar (Halabi) dan di ratakan dengan beko
2026-06-05 | Mindahkan batu dari bawah (biflok) ke lokasi rencana bangun rumah
2026-06-06 | Ratakan jalan lebar 4 meter panjuang 100 m
2026-06-07 | Ratakan tempat buat asrama putra lebar 15m panjang 100m
2026-06-08 | Ratakan tempat buat asrama putra lebar 15m panjang 100m
2026-06-09 | Buat lubang cakar ayam di lokasi lands cape awal
2026-06-10
2026-06-11 | finish
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17 | Buat RAP unuk semua pengeluaran
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30

## Civil Makam Brgn Syamun (hidden)
Irfan
Datangkan Material
Pemasangan Rangka
Pemasangan ACV
Team Pak. Irfan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-05-11 | Meeting dengan pelaksana sebelumnya (Pak de)
2026-05-12 |  |  |  | 0
2026-05-13 |  |  |  | 0
2026-05-14 |  |  |  | 0
2026-05-15 | Kirim Material ke Loaksi, hand over dengan pak ade H mumu |  |  | 0
2026-05-16 | Kirim Material ke Loaksi, hand over dengan pak ade H mumu |  |  | 0
2026-05-17 | baru kirim material |  |  | 0
2026-05-18 | Bawa material ke lokasi |  |  | 0
2026-05-19 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-20 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-21 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-22 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-23 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-24 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-25 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-26 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-27 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-28 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-29 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-30 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing |  |  | 0
2026-05-31 | tahap kordinasi terkait gambar shop drawing
2026-06-01 | Mulai pekerjaan bongkaran atap
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04 | Bongkar Atap lama
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10 | baru mulai pembongkaran atap
2026-06-11 | mulai pembongkaran kubah
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17 | persiapan material
2026-06-18 | persiapan material
2026-06-19 | bongkar kusen lama dan keramik lantai
2026-06-20 | bongkar ring balok lama & buat ring balok baru ukuran 15x25 cm
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24 | Pembesian ring balok selesai, besok tahap pengecoran.
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03 | Progres pengerjaan kusen almunium & pek. Cor balok
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06 | Progres Pengerjaan Pengikisan Cat dinding existing, pek. Pedestal tiang utama
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13 | Pek. Banding pipa (done)
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27

## RS BUN
Team Pak Unyil | PERBAIKAN SUMUR BOR TEAM UNYIL
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19 | mobilisasi alat pak unyil
2026-05-20 | seting alat
2026-05-21 | turunin stang bor bru dikedalaman 150 M |  | 150 | 150
2026-05-22 | lokasi sumur sudah bersih, tinggal kirim pompa |  |  | -150
2026-05-23 | pemasangan pompa |  |  | 0
2026-05-24 | air masih keruh |  |  | 0
2026-05-25 | pompa bermasalah kesumbat pasiran |  |  | 0
2026-05-26 |  |  |  | 0
2026-05-27 |  |  |  | 0
2026-05-28 |  |  |  | 0
2026-05-29 |  |  |  | 0
2026-05-30 | Bongkar pasang pompa, ganti motor pake yg 5,5 hp |  |  | 0
2026-05-31 |  |  |  | 0
2026-06-01 |  |  |  | 0
2026-06-02 |  |  |  | 0
2026-06-03 |  |  |  | 0
2026-06-04 | Servis Pompa |  |  |  |  | 174
2026-06-05 | [5 empty] | 4
2026-06-06 | [5 empty] | 43.5 | btg
2026-06-07 | [5 empty] | 6 | Awal
2026-06-08 | [5 empty] | 6 | dengan alat
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12 | Hasil bore hole camera Pipa 1 1/4 numpuk bersama an dikedalaman 13 M
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23 | kabel power sudah putus dr sambungan pompa, pipa yg sdh terangkat baru 2 btg dikedalaman 64 m, pipa yg terlihat dr camera tinggal 1 btg lg
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28 | RS Bun pipa yang patah baru 1 yang ke angkat,, pipa lepas terus dari jebakannya
2026-06-29 | pipa sudah terangkat 4 batang lagi, kendala air penuh
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02 | pipa sudah terangkat 29 batang, pipa (kesing pecah) tertinbun, ujung pipa trlihat dikedalamn 129 M,
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16 | Rencana pak doni yang akan ke lokasi | Nunggu besok, doni sembuh
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26 | nunggu team
2026-07-27 | nunggu team
2026-07-28 | nunggu team
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05 | bor hole camera disaksikan team RS BUN
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20 | pasang pompa hcl 3-25 3HP dikedalaman 80 M air belum keluar diidentifikasi ada 2 faktor, 1. ada kemungkina ada pipa yg pecah menyebabkan air keluar dr rongga yg pecah, 2. ada kemungkinan dr kabel karena dilihat secara fisik sdah agak gosong | besok melakuan pengecekan 2 faktor yg teridentifikasi
2026-08-21 | masih pasang pompa ada kemungkinan tidak ada sumber air
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24 | angkat pompa
2026-08-25 | bor ulang
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
Team Pak Sobirin
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-16 | Demobilisasi alat
2026-09-17 | seting alat & tutup terpal titik pengeboran
2026-09-18 | baru selesai seting alat | besok sudah mulai pengeboran
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23 | Proses kedalaman 105 M |  | 105 | 105
2026-09-24 | Proses kedalaman 108 M | formasi tanah lempung lengket | 108 | 3
2026-09-25 |  |  |  | -108
2026-09-26 |  |  |  | 0
2026-09-27 |  |  |  | 0
2026-09-28 | Loging test |  |  | 0
2026-09-29 | proses spuling |  |  | 0
2026-09-30 |  |  |  | 0
2026-10-01 |  |  |  | 0
2026-10-02 |  |  |  | 0
2026-10-03 |  |  |  | 0
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13 |  |  |  | 0
2026-10-14 |  |  |  | 0
2026-10-15 |  |  |  | 0
2026-10-16 |  |  |  | 0
2026-10-17 |  |  |  | 0
2026-10-18 |  |  |  | 0
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01

## PT. JAPFA
Team Pak Sobirin |  | Target Kedalaman | 100
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-26 | Mobilisasi
2026-09-27 | buat penampung air dari terpal |  |  | 0
2026-09-28 | seting alat |  |  | 0
2026-09-29 | Proses pengeboran kedalaman 10 M |  | 10 | 10
2026-09-30 |  |  |  | -10
2026-10-01 |  |  |  | 0
2026-10-02 | Proses pengeboran kedalaman 40 M | stang bor patah | 40 | 40 |  | besok akalin stang bor yang patah
2026-10-03 |  |  |  | -40
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13 |  |  |  | 0
2026-10-14 |  |  |  | 0
2026-10-15 |  |  |  | 0

## Bendung (hidden)
Team Pak Sobirin | PERBAIKAN SUMUR BOR TEAM ADUL
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2025-06-24 | mobilisasi alat |  | 0
2025-06-25 | progres kedalaman 60 M |  | 60 | 60
2025-06-26 | progres kedalaman 70 M |  | 70 | 10
2025-06-27 | progres kedalaman 90 M | minta vanbelt B51 2bh | 90 | 20
2025-06-28 | progres kedalaman 100 M dan logging |  | 100 | 10
2025-06-29 |  | pending | 0 | -100
2025-06-30 |  |  | 0 | 0
2025-07-01 |  |  | 0 | 0
2025-07-02 |  |  | 0 | 0
2025-07-03 |  |  | 0 | 0
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14 | kontruksi | pasang pompa kuras
2026-05-23 | mobilisasi alat
2026-05-24 | seting alat
2026-05-25 | tinggal tarik kabel pwer
2026-05-26 | masih seting alat, karena masih ada sedikit yg diperbaiki
2026-05-27
2026-05-28 | seting alat dah selesai, air dpake dulu buat penuhin bak | besok star saklian angkat pompa
2026-05-29 | blm bisa beroprasi krna posisi gensen dsebelah rumah org yg lagi sakik | genset harus digeser (Yanto ST Bendung)
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23 | Progres hari ini. Pindah jenset. Cabut pompa. Lanjut seting seting
2026-06-24
2026-06-25 | cabut chasing, bru masukin mata bor lanjut di kurek | cari swipel d ws
2026-06-26 | Pipa casing 4 inch satu btg tertimbun, maka harus di sentor terlebih dahulu
2026-06-27
2026-06-28 | pipa casing 4 inch baru keangkat 3 btang |  |  |  |  | 3
2026-06-29 | Ngurek ke bawah sampai 100 meter . Cabut lanjut benerin pancingan, buat cabut pipa 4 inch ketingalan 4 btg |  |  |  |  | 4
2026-06-30 | msh akalin pipa yg 4 inch sisa 2 batang lagi
2026-07-01 | msh akalin pipa yg 4 inch sisa 2 batang lagi
2026-07-02 | msh akalin pipa yg 4 inch sambil buat alat jebakan
2026-07-03 | libur
2026-07-04 | lanjur ngurek sudah dikedalaman 96 M
2026-07-05 | lanjur ngurek sudah dikedalaman 100 M
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09 | Pasang kesing 4 inch. Lanjut d sepul | besok lanjut spuling
2026-07-10 | finis
2026-07-11 | Finalisasi pemasangan pompa
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16 | tinnggal ngonek dari pompa ke bak penampungan air | Finishing, kordinasikan dengan mang adang
2026-07-17 | finish
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24

## Sayar AMDK H Agus (hidden)
Pak Iyus
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-05-24 | Mobilisasi Alat
2026-05-25 | Pasang Listrik Sementara
2026-05-26 | seting alat mesin bor | butuh kendaraan utk oprasional
2026-05-27 | nunggu pemasangan listrik
2026-05-28 | nunggu pemasangan listrik
2026-05-29 | nunggu pemasangan listrik | buat spul bak sudah selesai
2026-05-30 | nunggu pemasangan listrik | blm bisa ditinggal, dilokasi rawan
2026-05-31 | nunggu pemasangan listrik
2026-06-01 | nunggu pemasangan listrik
2026-06-02 | nunggu pemasangan listrik
2026-06-03 | nunggu pemasangan listrik | segera akan kirim genset
2026-06-04 | nunggu pemasangan listrik
2026-06-05 | listrik sudah terpasang | besok mulai pengeboran
2026-06-06 | panel listrik masih bermasalah
2026-06-07 | panel listrik sudah berfungsi | pasang pipa konduktor
2026-06-08 | tanah longsor lubang tambah besar, cari lempung utk nutup lubang
2026-06-09 | proses kedalaman 20 M matanor PDC 6" | sambil ngurug lugab yg longsor | 20 | 20
2026-06-10 | langsir lempung utk ngurug lubang yg longsor |  | 20 | 0
2026-06-11 | proses kedalaman 23 M matanor PDC 6" |  | 23 | 3
2026-06-12 | kabel listrik PLN kebakar |  | 23 | 0
2026-06-13 | ambil dinamo k WS | lanjut malam proses kedalaman 25 M | 25 | 2
2026-06-14 | stang bor kejepit di kedalaman 25 M (Sudah teratasi) |  | 25 | 0
2026-06-15 | perbaikan mesin bor |  | 25 | 0
2026-06-16 | masih perbaikan mesin bor |  | 25 | 0
2026-06-17 | proses kedalaman 28 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 28 | 3
2026-06-18 | proses kedalaman 31,5 M matanor Tricon Gigi 6" | akalin kunci pass jatuh dilubang bor | 31.5 | 3.5
2026-06-19 | proses kedalaman 32 M matanor Tricon Gigi 6" | kepala babi gear box rusak | 32 | 0.5
2026-06-20 | proses kedalaman 34 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 34 | 2
2026-06-21 | proses kedalaman 34,5 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 34.5 | 0.5
2026-06-22 | proses kedalaman 40 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 40 | 5.5
2026-06-23 | proses kedalaman 42 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 42 | 2
2026-06-24 | proses kedalaman 44 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 44 | 2
2026-06-25 | proses kedalaman 46 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 46 | 2
2026-06-26 | proses kedalaman 49 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 49 | 3
2026-06-27 | proses kedalaman 53 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 53 | 4
2026-06-28 | ganti swifel, mati lampu |  | 53 | 0
2026-06-29 | proses kedalaman 55 M matanor Tricon Gigi 6" | perbaikan gardan | 55 | 2
2026-06-30 | proses kedalaman 56 M matanor Tricon Gigi 6" | plat kopling pecah | 56 | 1
2026-07-01 | proses kedalaman 56 M matanor Tricon Gigi 6" | masih perbaikan plat koplinf | 56 | 0
2026-07-02 | proses kedalaman 56,5 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 56.5 | 0.5
2026-07-03 | proses kedalaman 59 M matanor Tricon Gigi 6" | formasi masih batuan | 59 | 2.5
2026-07-04 | proses kedalaman 62 M matanor Tricon Gigi 6" | formasi masih batuan | 62 | 3
2026-07-05 | proses kedalaman 63 M matanor Tricon Gigi 6" | masih keras | 63 | 1
2026-07-06 | proses kedalaman 64 M matabor PDC |  | 64 | 1
2026-07-07 | proses kedalaman 66 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 66 | 2
2026-07-08 | proses kedalaman 68 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 68 | 2
2026-07-09 | proses kedalaman 77 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 77 | 9
2026-07-10 | proses kedalaman 80 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 80 | 3
2026-07-11 | proses kedalaman 83 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 83 | 3
2026-07-12 | proses kedalaman 87 M matanor Tricon Gigi 6" | minta kirim kesing, sama matabor PDC 8" utk reaming | 87 | 4
2026-07-13 | proses kedalaman 89 M matanor Tricon Gigi 6" | perbaikan dinamo | 89 | 2
2026-07-14 | proses kedalaman 93 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 93 | 4
2026-07-15 | proses kedalaman 93 M matanor Tricon Gigi 6" | Cabut stang bor, ganti mata bor | 93 | 0
2026-07-16 | proses kedalaman 95 M matanor Tricon Gigi 6" | Cabut stang bor, ganti mata bor | 95 | 2
2026-07-17 | perbaikan NS jebol |  | 95 | 0
2026-07-18 | proses kedalaman 98 M matanor Tricon Gigi 6" |  | 98 | 3
2026-07-19 | proses kedalaman 100 M matanor Tricon Gigi 6" | senin habis dzuhur loging | 100 | 2
2026-07-20 | loging |  |  | -100
2026-07-21 | reaming baru dikedalaman 64 M | sisa 12 batang | 64 | 64
2026-07-22 | persiapan kontruksi | cabut stang bor |  | -64
2026-07-23 | kontruksi |  |  | 0
2026-07-24 | cabut pipa konduktor, pengecoran samping sumur | besok beres2 alat hari senin mobilisasi |  | 0
2026-07-25 | pumping test |  |  | 0
2026-07-26 | demob | pekerjaan finish |  | 0
2026-07-27 |  |  |  | 0
2026-07-28 |  |  |  | 0
2026-07-29 |  |  |  | 0
2026-07-30 |  |  |  | 0
2026-07-31 |  |  |  | 0

## Cihara (hidden)
Team Pak Epul
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-06-02 | Persiapan alat
2026-06-03 | mobilisasi alat
2026-06-04 | seting alat
2026-06-05 | masih seting alat | ada pemadaman listrik | 0
2026-06-06 | acara selametan buat star pengeboran |  | 0
2026-06-07 | Kdlmn baru 3 MTR matabor 8" | gigi matahari rontok | 3 | 3
2026-06-08 | perbaikan mesin gearbox | Batuan | 3 | 0
2026-06-09 | Kdlmn baru 11 MTR matabor 8" | Batu pasiran | 11 | 8
2026-06-10 | Kdlmn baru 13 MTR matabor tricon 6" |  | 13 | 2
2026-06-11 | Kdlmn baru 17 MTR matabor tricon 6" |  | 17 | 4
2026-06-12 | kipas NS rusak |  | 17 | 0
2026-06-13 | ambil kipas NS di WS |  | 17 | 0
2026-06-14 | Kdlmn baru 22 MTR matabor tricon 6" |  | 22 | 5
2026-06-15 | Kdlmn baru 27 MTR matabor PDC 5" |  | 27 | 5
2026-06-16 | Kdlmn baru 39 MTR matabor PDC 5" | kendala AS gardan patah | 39 | 12
2026-06-17 | Kdlmn baru 50 MTR matabor PDC 5" |  | 50 | 11
2026-06-18 | Kdlmn baru 55 MTR matabor PDC 5" |  | 55 | 5
2026-06-19 | Kdlmn baru 60 MTR matabor PDC 5" | listrik sering mati dr PLN | 60 | 5
2026-06-20 | Kdlmn baru 70 MTR matabor PDC 5" |  | 70 | 10
2026-06-21 | Kdlmn baru 80 MTR matabor coring 4" |  | 80 | 10
2026-06-22 | Kdlmn baru 80 MTR matabor coring 4" | proses pengelasan, barang datang jam 5 sore | 80 | 0
2026-06-23 | proses reaming kedalaman 45 M |  | 45 | -35
2026-06-24 | proses reaming kedalaman 70 M |  | 70 | 25
2026-06-25 | kontruksi |  | 80 | 10
2026-06-26 | Pasang Pompa, sudah di pumping dari jam 1 malam | pompa baru dikedalaman 46 M |  | -80
2026-06-27 | bongkar alat |  |  | 0
2026-06-28 | demobilisasi |  |  | 0
2026-06-29 | finish
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08

## Bojonegara (hidden)
Team Waslim
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-06-02
2026-06-03 |  | Com rusak (air radiator bocor, pemutus aki, dinamo starter, oli comp, )
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06 | Mobilasi Alat buat setor muka (DTH Merah)
2026-06-07
2026-06-08 | Mobilasi Alat buat setor muka (DTH Merah)
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17 | Mobilisasi Compressor , siapkan dan ngu pak waslim
2026-06-18 | Mobilisasi Compressor , siapkan dan ngu pak waslim
2026-06-19 | Mobilisasi compressor dan team
2026-06-20 | kirim alat2 perlengkapan mesin bor DTH
2026-06-21 | seting alat, perbaikan dinamo starter compresor & pasang pipa konduktor | pengeboran baru 2 m | 2 | 2
2026-06-22 | proses pengeboran kedalaman 30 M | dalam kurleb 3,5 jam 1 btg makan waktu 15 menit | 30 | 28
2026-06-23 | proses pengeboran kedalaman 45 M |  | 45 | 15
2026-06-24 | proses pengeboran kedalaman 76 M |  | 76 | 31
2026-06-25 | proses pengeboran kedalaman 93 M |  | 93 | 17
2026-06-26 | Logging hasilnya ada endapan di 80m |  |  | -93
2026-06-27 | screen PVC, bikin clam PVC lanjut buat dudukan puli |  |  | 0
2026-06-28 | gali tanah samping buat ganti pipa conduktor, lanjut buat mata bor coring 8" |  |  | 0
2026-06-29 | buat mata bor coring progres 80%, lanjut reaming |  | 6 | 6
2026-06-30 | buat mata bor coring , lanjut reaming |  | 49 | 43
2026-07-01 | reaming 8" |  | 84 | 35
2026-07-02 | Lanjut reaming dari (84- 90mtr) finish, Cabut stang bor , Kontruksi PVC 6" Dari 0-90, Masukin grapel
2026-07-03 | pumping tes dan beres2 alat persiapan demob
2026-07-04 | demob
2026-07-05 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-06 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-07 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-08 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-09 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-10 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-11 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-12 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-13 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-14 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-15 | Menunggu Instruksi Dinas PUPR Kab. Serang_Pak DEDE
2026-07-16 | tinggal pemasangan pompa | Sudah selesai pengeboran nya, hanya menunggu kordinasi dari dinas
2026-07-17 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-18 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-19 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-20 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-21 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-22 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-23 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-24 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-25 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-26 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-27 | tunggu keputusan orang dinas
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07 | dijadwalkan utk pemasangan pompa permaen
2026-08-08 | pemasangan pompa permanen | pekerjaan Finish
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24

## Karoya Sajira YBM (hidden)
Team Muhidin/Zaman
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-07-03 | Mobilisasi Alat ke lokasi |  |  | 0
2026-07-04 | Ngu Listrik |  |  | 0
2026-07-05 | Ngu Listrik |  |  | 0
2026-07-06 | Ngu Listrik |  |  | 0
2026-07-07 | Setting alat dan ngu listrik |  |  | 0
2026-07-08 | Pasang Lsitrik PP KWH Sementara |  |  | 0
2026-07-09 | Mulai ngebor jam 9, atas masukan dari ustad proses kedalaman 40 M | Tanyakan ukuran mata bor, jenis mata bor, lapisan, mat kalau pagi | 40 | 40
2026-07-10 | Mulai ngebor jam 9, atas masukan dari ustad proses kedalaman 50 M |  | 50 | 10
2026-07-11 | Mulai ngebor jam 9, atas masukan dari ustad proses kedalaman 75 M |  | 75 | 25
2026-07-12 | Mulai ngebor jam 9, atas masukan dari ustad proses kedalaman 75 M | air habis | 75 | 0
2026-07-13 | Mulai ngebor jam 9, atas masukan dari ustad proses kedalaman 81 M | dinding lubang ambruk, stang bor kejepit | 81 | 6
2026-07-14 | angkat stang bor yang kejepit | Besok beli air beraih 1 tangki hrg 450rb | 81 | 0
2026-07-15 | Ambil air untuk kerja dari pagi s/d jam 11 dapat 4 rit/4.000 ltr trs Kontrol lubang yg ambruk dari 0 s/d 81 meter dengan mata bor treewing 6" | proses kedalaman masih 81 M mata bor triwing 6" MAT 15 M | 81 | 0 | 15 M
2026-07-16 | progres kedalam 90 M, mata bor triwing 6" |  | 90 | 9 | 15 M
2026-07-17 | progres kedalam 93 M, mata bor triwing 6" | langsir air utk kerja, lapisan tanah lempung hijau | 93 | 3 | 15 M
2026-07-18 | progres kedalam 95 M, mata bor triwing 6" | pagi langsir air utk kerja, lapisan tanah lempung hijau | 95 | 2 | 15 M
2026-07-19 | progres kedalam 102 M, mata bor triwing 6" | pagi langsir air utk kerja, lapisan tanah lempung hijau | 102 | 7 | 15 M
2026-07-20 | progres kedalam 110 M, mata bor fourwing 6" | mat 12 M | 110 | 8
2026-07-21 | progres kedalam 115 M, mata bor fourwing 6" | mat 12 M | 115 | 5
2026-07-22 | progres kedalam 121 M, mata bor fourwing 6" | mat 13 M | 121 | 6
2026-07-23 | progres kedalam 128 M, mata bor fourwing 6" | mat 13 M | 128 | 7
2026-07-24 | progres kedalam 134 M, mata bor fourwing 6" | mat 8 M | 134 | 6
2026-07-25 | progres kedalam 140 M, mata bor fourwing 6" | mat 4 M | 140 | 6
2026-07-26 | libur |  |  | -140
2026-07-27 | reaming baru dikedalaman 83 M | mat 8 M | 83 | 83
2026-07-28 | masih reaming kurang 6 M | lembur biar besok kontruksi |  | -83
2026-07-29 | kontuksi |  |  | 0
2026-07-30 | spuling dan pasang grevel |  |  | 0
2026-07-31 | pumping test |  |  | 0
2026-08-01 | pumping test pompa dikedalaman 118 M air masih sedikit |  |  | 0
2026-08-02 | nayalakan pompa teiap 1 jam air masih tekor per 8 menit |  |  | 0
2026-08-03 | turunin pompa dikedalaman 140 M air masih tekor |  |  | 0
2026-08-04 | masih penanganan team teknik |  |  | 0
2026-08-05 | rencana didalamin sampai 160 M, bersikan lumpur yg menyumbat di chasing |  |  | 0
2026-08-06 |  |  |  | 0
2026-08-07 | cabut pompa kuras besok mulai pengeboran tambah kedalaman |  |  | 0
2026-08-08 |  |  |  | 0
2026-08-09 | proses pengeboran baru dapat 1/2 M formasi lempung mampet ke matabor |  |  | 0
2026-08-10 | pergantian mata bor triwing 4"
2026-08-11
2026-08-12 | progres kedalam 154 M, mata bor triwing 4"
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22 | pumping tes dikedalam 140 M 1 jam 8 menit air masih stabil
2026-08-23 | pumping sdh 3 jam airnya ayun ambing | uji coba malam air msh ayun ambing
2026-08-24 | angkt pompa pumping persiapan pasang pompa permanen
2026-08-25
2026-08-26 | Demob alat dari buyut mekar
2026-08-27 | libur
2026-08-28 | libur
2026-08-29 | libur
2026-08-30 | persiapan butuh team
2026-08-31 | nunggu air
2026-09-01 | langsir air
2026-09-02 | baru mulai pengeboran masuk 2 batng air hampir habis
2026-09-03 | suntik pipa 4"
2026-09-04 | spuling lanjut pumping test
2026-09-05 | persiapan masukin stag bor utk tekan pipa 4"
2026-09-06 | pipa 4' sudah masuk dikedalaman 141 M
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12

## Buyut Mekar YBM
Team Jaman/irfan
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-07-03 | Mobilisasi Alat ke lokasi |  |  | 0
2026-07-04 | Ngu Listrik |  |  | 0
2026-07-05 | Ngu Listrik |  |  | 0
2026-07-06 | Ngu Listrik |  |  | 0
2026-07-07 | Setting alat dan ngu listrik |  |  | 0
2026-07-08 | Pasang Lsitrik PP KWH Sementara |  |  | 0
2026-07-09 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-10 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-11 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-12 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-13 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-14 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-15 | Tahapan kordinasi dengan dinas | Pak Irfan harus ngirim DED & Rab |  | 0
2026-07-16 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-17 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-18 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-19 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-20 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-21 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-22 | Tahapan kordinasi dengan dinas |  |  | 0
2026-07-23 | Menunggu tayang pekerjaan/tender | mulai pengeboran |  | 0
2026-07-24 | Menunggu tayang pekerjaan/tender |  |  | 0
2026-07-25 | Menunggu tayang pekerjaan/tender |  |  | 0
2026-07-26 | Menunggu tayang pekerjaan/tender |  |  | 0
2026-07-27 | Menunggu tayang pekerjaan/tender |  |  | 0
2026-07-28 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-07-29 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-07-30 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-07-31 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-08-01 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-08-02 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-08-03 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-08-04 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-08-05 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-08-06 | menunggu pemasangan listrik |  |  | 0
2026-08-07 | Mobilisasi Alat ke lokasi |  |  | 0
2026-08-08 | Angkut alat dan rapihkan alat |  |  | 0
2026-08-09 | seting Alat | hari senis konek listrik ke PLN |  | 0
2026-08-10 | pembuatan spul bak dan konek listrik PLN |  |  | 0
2026-08-11 | mulai pengeboran tp listrik naik turun NS cpt panas |  |  | 0
2026-08-12 | Proses kedalaman 15 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi |  | 15 | 15
2026-08-13 | Proses kedalaman 31 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi |  | 31 | 16
2026-08-14 | Proses kedalaman 31 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi | listrik belum setabil | 31 | 0
2026-08-15 | perbaikan listrik |  | 31 | 0
2026-08-16 | Proses kedalaman 52 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi |  | 52 | 21
2026-08-17 | Proses kedalaman 62 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi |  | 62 | 10
2026-08-18 | Proses kedalaman 96 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi |  | 96 | 34
2026-08-19 | Proses kedalaman 113 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi | besok kirim material | 113 | 17
2026-08-20 | Proses kedalaman 120 M mata bor Fourwing 8" Kombinasi | besok reaming | 120 | 7
2026-08-21 | reaming sudah dikedalaman 60 M |  |  | -120
2026-08-22 | reaming selesai | besok kontruksi |  | 0
2026-08-23 | kontruksi sisa 3batang ada endapan pasir halus | besok mw disentor pakai stangbor |  | 0
2026-08-24 | kontruksi sisa 1 batang lg | lanjut mlm pumping pompa dikedalaman 32 M |  | 0
2026-08-25 | pasang grevel air aman masih setabil dan pasang pompa permanen |  |  | 0
2026-08-26 | peresiapan demobilisasi |  |  | 0
2026-08-27 | FINISH |  |  | 0
CIVIL |  |  |  | 0
2026-09-13 | batu split dan pasir sudah dilokasi |  |  | 0
2026-09-14 | cor sloof |  |  | 0
2026-09-15 |  |  |  | 0
2026-09-16 |  |  |  | 0
2026-09-17 |  |  |  | 0
2026-09-18 |  |  |  | 0
2026-09-19 |  |  |  | 0
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23 | Hr ini bongkar bekisting sloof, pembesian kolom, urugan kembali pondasi foot plat + pemadatan.
2026-09-24 | Urug pondasi
2026-09-25 | proses pemasangan besi tiang dan pemadatan urugan
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28 | pasang bekisting kolom dan balok.
2026-09-29 | cor tiang + balok elv. 3 m
2026-09-30 | pengecoran kolom dan balok elv. 3 m
2026-10-01 | Cor kolom dan balok elv. 300 cm udah selesai. | Pek. Selanjutnya pengerjaan kolom elv. 600 cm.
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05

## PKS Ayau Bjg (hidden)
Team Waslim
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-07-08 | Mobilisasi Alat compressor ke lokasi
2026-07-09 | Mobilisasi Alat rig dll ke lokasi, lanjut seting alat |  |  | 0
2026-07-10 | Mobilisasi dansetting alat ke titik loaksi |  |  | 0
2026-07-11 | proses kedalaman 12 M, mata bor coring 10" |  | 12 | 12
2026-07-12 | proses kedalaman 30 M, mata bor DTH 6" | pasang pipa conduktor dikedalaman 15,5 M | 30 | 18
2026-07-13 | proses kedalaman 66 M, mata bor DTH 6" |  | 66 | 36
2026-07-14 | PVC konduktor turun dari permukaan jdi harus gali tanah 60 cm, Untuk nyambung | mulai ngebor jam 14,00 dapat 16 M | 82 | 16
2026-07-15 | Ngeles mata bor coring yg 6" sambil nunggu polymer |  | 82 | 0
2026-07-16 | Kirim polymer min. 5 liter, foam agen 1 liter, kirim pakai mobil bis lewat saketi |  | 82 | 0
2026-07-17 | proses kedalaman 106 M, mata bor DTH 6" |  | 106 | 24
2026-07-18 | proses kedalaman 118 M, mata bor DTH 6" | filter solar pecah | 118 | 12
2026-07-19 | proses kedalaman 130 M, mata bor DTH 6" | cabut stang bor lanjut reaming baru 18 M | 130 | 12
2026-07-20 | reaming kedalaman 18,20 M | modifikasi mata bor DTH | 18.2 | -111.8
2026-07-21 | reaming kedalaman 30 M mata bor DTH 8" |  | 30 | 11.8
2026-07-22 | reaming kedalaman 75 M mata bor DTH 8" |  | 75 | 45
2026-07-23 | reaming kedalaman 106 M mata bor DTH 8" |  | 106 | 31
2026-07-24 | reaming kedalaman 120 M mata bor DTH 8" | besok kontruksi | 120 | 14
2026-07-25 | kontuksi | tambah kedalaman 10 M dg DTH 4" |  | -120
2026-07-26 | pumping tes |  |  | 0
2026-07-27 | demob |  |  | 0
2026-07-28 | Tinggal nunggu pasang pompa permanent, kordinaskina untuk materialny ke owner |  |  | 0
2026-07-29 |  |  |  | 0
2026-07-30 |  |  |  | 0
2026-07-31 |  |  |  | 0
2026-08-01 |  |  |  | 0
2026-08-02 |  |  |  | 0
2026-08-03 |  |  |  | 0
2026-08-04 |  |  |  | 0
2026-08-05 | rencana pak ayau besok tinjau lokasi dan mw siapkan pompa |  |  | 0
2026-08-06 |  |  |  | 0
2026-08-07 |  |  |  | 0
2026-08-08 |  |  |  | 0
2026-08-09 |  |  |  | 0
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24 | pumping tes
2026-08-25 | pumping tes air masih keruh | tinggal pasang grevel
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29 | pemasangan poma permanen
2026-08-30 | masih pemasangan poma permanen | pemasangan pompa selesai
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08

## Sukabumi
Team Pak Epul |  | Target Kedalaman | 200
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-08-15 | mobiliasi
2026-08-16 | langsir alat k lokasi |  |  | 0
2026-08-17 | seting alat |  |  | 0
2026-08-18 | pembutan spulbak harus disemen |  |  | 0
2026-08-19 | baru selesai pembuatan spul bak | besok sudah mulai ngebor |  | 0
2026-08-20 | Proses pengeboran kedalaman 12 M mata bor Fourwing 5" |  | 12 | 12
2026-08-21 | Proses pengeboran kedalaman 22 M mata bor Fourwing 5" | butuh mata bor PDC 5" (sudah mulai keras) | 22 | 10
2026-08-22 | Proses pengeboran kedalaman 24 M mata bor Fourwing 5" |  | 24 | 2
2026-08-23 | Proses pengeboran kedalaman 25 M mata bor Fourwing 5" | nunggu mata bor baru | 25 | 1
2026-08-24 | lubang bor ketimbun akibat air ga bisa naik, airnya encer terus | butuh bentonic 5 sak | 25 | 0
2026-08-25 | Air belum bisa naik masih encer |  | 25 | 0
2026-08-26 | Proses pengeboran kedalaman 38 M mata bor Fourwing 5" |  | 38 | 13
2026-08-27 | Proses pengeboran kedalaman 40 M mata bor PDC 3x5" |  | 40 | 2
2026-08-28 | Proses pengeboran kedalaman 50 M mata bor PDC 3x5" |  | 50 | 10
2026-08-29 | Proses pengeboran kedalaman 60 M mata bor PDC 3x5" | formasi batuan keras | 60 | 10
2026-08-30 | Proses pengeboran kedalaman 62 M mata bor PDC 3x5" | besok cek mata bor | 62 | 2
2026-08-31 | Proses pengeboran kedalaman 69.70 M mata bor PDC 3x5" | formasi batuan keras | 69.7 | 7.7
2026-09-01 | Proses pengeboran kedalaman 72 M mata bor PDC 3x5" | formasi batuan keras | 72 | 2.3
2026-09-02 | Proses pengeboran kedalaman 72.50 M mata bor PDC 3x5" | formasi batuan keras | 72.5 | 0.5
2026-09-03 | Proses pengeboran kedalaman 72.50 M mata bor PDC 3x5" | perbaikan alat as gardan patah | 72.5 | 0
2026-09-04 | Proses pengeboran kedalaman 72.50 M mata bor PDC 3x5" | Bering bubuk nypet | 72.5 | 0
2026-09-05 | Proses pengeboran kedalaman 73 M mata bor PDC 3x5" |  | 73 | 0.5
2026-09-06 | Proses pengeboran kedalaman 73.20 M mata bor PDC 3x5" |  | 73.2 | 0.2
2026-09-07 | libur |  | 73.2 | 0
2026-09-08 | libur |  | 73.2 | 0
2026-09-09 | tunggu peralatan pesesan dr ws |  | 73.2 | 0
2026-09-10 | libur |  | 73.2 | 0
2026-09-11 | service alat |  | 73.2 | 0
2026-09-12 | baru selsai bongkar stang bor kedalaman mash 73.20 M |  | 73.2 | 0
2026-09-13 | Proses pengeboran kedalaman 74.50 M mata bor PDC 5" |  | 74.5 | 1.3
2026-09-14 | Proses pengeboran kedalaman 76.50 M mata bor PDC 5" |  | 76.5 | 2
2026-09-15 | Proses pengeboran kedalaman 80 M mata bor PDC 5" |  | 80 | 3.5
2026-09-16 | Proses pengeboran kedalaman 83 M mata bor PDC 5" | formasi batuan keras | 83 | 3
2026-09-17 | Proses pengeboran kedalaman 85 M mata bor PDC 5" |  | 85 | 2
2026-09-18 | Proses pengeboran kedalaman 85 M mata bor PDC 5" |  | 85 | 0
2026-09-19 | Proses pengeboran kedalaman 90 M mata bor PDC 5" |  | 90 | 5
2026-09-20 | Proses pengeboran kedalaman 90 M mata bor PDC 5" | ganti gigi nanas sama Bering nya PDA hancur | 90 | 0
2026-09-21 | Proses pengeboran kedalaman 91 M mata bor PDC 5" |  | 91 | 1
2026-09-22 | Proses pengeboran kedalaman 92 M mata bor PDC 5" |  | 92 | 1
2026-09-23 | Proses pengeboran kedalaman 92 M mata bor PDC 5" | stang bor patah dikedalaman di 84 M | 92 | 0 |  | ada trobel putus pipa di kdlmn 84 mungkin bsok mau ngaklin dllu
2026-09-24 | akalin stang bor yang patah |  | 92 | 0
2026-09-25 | masih akalin stang bor yang patah | kontaktor'y pada hangus | 92 | 0
2026-09-26 | Libur |  | 92 | 0
2026-09-27 | Libur |  | 92 | 0
2026-09-28 | Cabut stang bor karena water los lg |  | 92 | 0
2026-09-29 | Kdlmn reming tabung 6" baru 17 MTR sambil nutup yg waterlos nya dllu blm ketutup |  | 92 | 0
2026-09-30 | Proses pengeboran kedalaman 93 M mata bor PDC 5" |  | 93 | 1
2026-10-01 | Proses reaming 6" baru dikedalaman 30 M |  | 30 | -63
2026-10-02 | Proses reaming 6" baru dikedalaman 35 M | waterlos | 35 | 5
2026-10-03 |  |  |  | -35
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13 |  |  |  | 0
2026-10-14 |  |  |  | 0
2026-10-15 |  |  |  | 0
2026-10-16 |  |  |  | 0
2026-10-17 |  |  |  | 0
2026-10-18 |  |  |  | 0

## Caringin
Team Pak Dayat |  | Target Kedalaman | 200
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi | Keterangan
2026-08-26 | mobilisasi
2026-08-27 | proses pengeboran kedalaman 3 M mata bor coring 10" | butuh hammer bit dth 12" dan pipa 10" 4 btng | 3 | 3
2026-08-28 | proses pengeboran kedalaman 6 M mata bor coring 10" |  | 6 | 3
2026-08-29 | proses pengeboran kedalaman 6 M mata bor coring 12" | pasang pipa konduktor 10" | 6 | 0
2026-08-30 | proses pengeboran kedalaman 9 M mata bor coring 12" | pasang pipa konduktor 8" 2 btng, stang bor kejepit batu boulder | 9 | 3
2026-08-31 | proses pengeboran kedalaman 12 M mata bor coring 12" | mesin DTH mati | 12 | 3
2026-09-01 | geser rig dth merah sambil tunggu rig dth kuning |  | 12 | 0
2026-09-02 | distop sementara intruksi owner, mw diskusi dg warga sekitar |  | 12 | 0
2026-09-03 | proses pengeboran kedalaman 15 M mata bor coring 12" | dinamo starter mati | 15 | 3
2026-09-04 | proses pengeboran kedalaman 16 M mata bor coring 12" | batu border longsor | 16 | 1
2026-09-05 | proses pengeboran kedalaman 17 M mata bor coring 12" | batu border longsor | 17 | 1
2026-09-06 | proses pengeboran kedalaman 19 M mata bor coring 12" | batu border longsor | 19 | 2
2026-09-07 | proses pengeboran kedalaman 21 M mata bor coring 12" | perkiraan batu boulder sampai 19 M | 21 | 2
2026-09-08 | proses pengeboran kedalaman 21 M mata bor coring 12" | nyambung pipa conductor dan beli solar | 21 | 0
2026-09-09 | gali samping pipa conductor turun mata bit 8" pengeboran dr 10 M urug terus |  | 21 | 0
2026-09-10 | ngoring 6", turun mata bor pvc 6" ketinggalan 1 btng |  | 21 | 0
2026-09-11 | ngoring 6",beli & isi solar, koring 6" ambas kedalam lubang bor |  |  | -21
2026-09-12 | beli dan tabur tawas utk keperluan BHC, service winch macet, BHC |  |  | 0
2026-09-13 | pindah titik pengeboran berjarak 2 M dr sebelum'y masuik pipa konduksi 10" 3 M |  |  | 0
2026-09-14 | coring 8" & 10" utk pasang pipa conduktor dikedalaman 7 M |  | 7 | 7
2026-09-15 | proses pengeboran kedalaman 11 M mata bit DTH 8" |  | 11 | 4
2026-09-16 | proses pengeboran kedalaman 11 M mata bit DTH 8" | Kendala batuan longsor | 11 | 0
2026-09-17 | proses pengeboran kedalaman 12 M mata bor coring 8" |  | 12 | 1
2026-09-18 | proses pengeboran kedalaman 13 M mata bor coring 8" | batuan longsor | 13 | 1
2026-09-19 | proses pengeboran kedalaman 13 M mata bor coring 8" | buat coring 10 Inch | 13 | 0
2026-09-20 | proses pengeboran kedalaman 13 M mata bor coring 8" | buat coring 10 Inch | 13 | 0 |  | di karenakan urug terus, maka di cor atau grouting dari pinggir casing
2026-09-21 | proses pengeboran kedalaman 16 M mata bor coring 8" |  | 16 | 3 |  | ngebor sudah di 16 M ngurug terus
2026-09-22 | proses pengeboran kedalaman 19 M mata bor coring 8" |  | 19 | 3
2026-09-23 | proses pengeboran kedalaman 19 M mata bor coring 8" | kontak rig rusak | 19 | 0
2026-09-24 | perbaikan mesin compresor |  | 19 | 0
2026-09-25 | perbaikan mesin compresor |  | 19 | 0
2026-09-26 | proses pengeboran kedalaman 20 M mata bor coring 8" | pasang filter dan pergantian oli saparator | 20 | 1
2026-09-27 | nyambung yg ke 7 batang cuma setiap nyambung kejepit, lobang nutup lagi di 6 batang |  | 20 | 0
2026-09-28 | proses coring menuju 20 M lanjut pasang pipa konduktor 8" | lubang bor runtuh terus | 20 | 0
2026-09-29 | lanjut coring masukin pipa conduktor 8" pengeboran DTH maru masuk 6 btg |  | 21 | 1
2026-09-30 | cabut pipa conduktor, lanjut reaming mata bor coring 8" masuk 5 batang |  |  | -21
2026-10-01 |  |  |  | 0
2026-10-02 |  |  |  | 0
2026-10-03 |  |  |  | 0
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20

## PT. Cosmax
Team Pak Solikin |  | Target Kedalaman | 200
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-07 | Mobilisasi
2026-09-08 | rapihkan alat |  |  | 0
2026-09-09 | seting alat |  |  | 0
2026-09-10 | gali spul bak tanah batuan keras bekas urugan |  |  | 0
2026-09-11 | gali spul bak tanah batuan keras bekas urugan |  |  | 0
2026-09-12 | lansir air dan konek listrik |  |  | 0
2026-09-13 | seting rig lantut pengeboran baru kedalaman 3 M |  | 3 | 3
2026-09-14 | Proses pengeboran kedalaman 3 M mata bor triwing 5" |  | 6 | 3
2026-09-15 | Proses pengeboran kedalaman 15 M mata bor triwing 5" |  | 15 | 9
2026-09-16 | Proses pengeboran kedalaman 27 M mata bor triwing 5" |  | 27 | 12
2026-09-17 | Proses pengeboran kedalaman 33 M mata bor triwing 5" |  | 33 | 6
2026-09-18 | Proses pengeboran kedalaman 37 M mata PDC Pagoda 5" |  | 37 | 4
2026-09-19 | Proses pengeboran kedalaman 40 M mata PDC Pagoda 5" |  | 40 | 3
2026-09-20 | Proses pengeboran kedalaman 45 M mata PDC Pagoda 5" |  | 45 | 5
2026-09-21 | Proses pengeboran kedalaman 45.25 M mata PDC Pagoda 5" |  | 45.25 | 0.25
2026-09-22 | Proses pengeboran kedalaman 48.25 M mata PDC Pagoda 5" |  | 48.25 | 3
2026-09-23 | Proses pengeboran kedalaman 51.25 M mata PDC Pagoda 5" |  | 51.25 | 3
2026-09-24 | Proses pengeboran kedalaman 57 M mata PDC Pagoda 5" | masuk 19 batang+1 meter | 57 | 5.75
2026-09-25 | Proses pengeboran kedalaman 61 M mata PDC Pagoda 5" |  | 61 | 4
2026-09-26 | Proses pengeboran kedalaman 67 M mata PDC Pagoda 5" |  | 65 | 4
2026-09-27 | Proses pengeboran kedalaman 70 M mata PDC Pagoda 5" |  | 70 | 5
2026-09-28 | Proses pengeboran kedalaman 75 M mata PDC Pagoda 5" |  | 75 | 5
2026-09-29 | Proses pengeboran kedalaman 78 M mata PDC Pagoda 5" |  | 78 | 3
2026-09-30 | Proses pengeboran kedalaman 80 M mata PDC Pagoda 5" |  | 80 | 2
2026-10-01 | Proses pengeboran kedalaman 82 M mata PDC Pagoda 5" | nyambung kabel yg putus kena axa | 82 | 2
2026-10-02 | Proses pengeboran kedalaman 86 M mata PDC Pagoda 5" |  | 86 | 4
2026-10-03 |  |  |  | -86
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13

## Ciomas
Team Pak Amin |  | Target Kedalaman | 130
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-09 | Mobilisasi
2026-09-10 | rapihkan alat |  |  | 0
2026-09-11 | Pindah titik lokasi titik awal zona terlalu terjal |  |  | 0
2026-09-12 | rapihkan alat |  |  | 0
2026-09-13 | gali spul bax |  |  | 0
2026-09-14 | gali spul bax dan berdiriin menara rig |  |  | 0
2026-09-15 | Pelur spul bak, las alat & langsir air | besok mulai pengeboran |  | 0
2026-09-16 | Proses pengeboran kedalaman 3 M mata bor Fourwing 6" |  | 3 | 3
2026-09-17 | Proses pengeboran kedalaman 4 M mata bor Fourwing 6" |  | 4 | 1
2026-09-18 | perbaikan alat |  | 4 | 0
2026-09-19 | perbaikan alat |  | 4 | 0
2026-09-20 | Proses pengeboran kedalaman 4 M mata bor coring 6" |  | 5 | 1
2026-09-21 | Proses pengeboran kedalaman 5 M mata bor coring 6" |  | 5 | 0
2026-09-22 | pindah titik lokasi |  |  | -5
2026-09-23 | Proses pengeboran kedalaman 5 M mata bor coring 6" | mata bor sdh tdk bisa masuk permukaan terlalu keras bautan | 5 | 5
2026-09-24 | rencana pindah area tunggu alat DTH | pengeboran msh berjalan kedalaman 6 M | 6 | 1
2026-09-25 | Proses pengeboran kedalaman 10 M mata bor coring 6" |  | 10 | 4
2026-09-26 |  |  |  | -10
2026-09-27 |  |  |  | 0
2026-09-28 |  |  |  | 0
2026-09-29 | mobilisasi alat DTH |  |  | 0
2026-09-30 | lanjutkan lubang bekas pak iyus dengan coring 6 inch |  |  | 0
2026-10-01 | proses pengeboran kedalaman 4.5 M mata bor coring 10" | utk masukan pipa conduktor 10" | 4.5 | 4.5
2026-10-02 | pilot hole kedalaman 9 M mata bit dth 8 inch |  | 9 | 4.5
2026-10-03 |  |  |  | -9
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15

## cigeulis jendi
Team Pak jendi |  | Target Kedalaman | 100
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-23 | Mobilisasi
2026-09-24 | rapihkan alat dan seting alat |  |  | 0
2026-09-25 | alat rig sudah berdiri
2026-09-26 | nunggu listrik
2026-09-27 | nunggu listrik
2026-09-28 | tinggal nunggu air dr clien
2026-09-29 | dinamo kebakar | nunggu kiriman dinamo
2026-09-30 | nunggu dinamo
2026-10-01 | genset gakuat harus diservice dulu
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11

## YBM kabayan jaman
Team Pak jaman |  | Target Kedalaman
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-19 | Mobilisasi
2026-09-20 | aetting alat |  |  | 0
2026-09-21 | aetting alat
2026-09-22 | gali bak sirkulasi
2026-09-23 | Proses pengeboran kedalaman 6 M mata bor PDC 8" |  | 6 | 6 |  | Pertama turun triwing 1.50 centi.. gk turun2 ..ganti pdc 8 in.
2026-09-24 | Proses pengeboran kedalaman 9 M mata bor PDC 8" |  | 9 | 3
2026-09-25 | poli gear box pecah dr tambalan | sedang di order | 9 | 0
2026-09-26 | perbaikan mesin gear box |  | 9 | 0
2026-09-27 | ambil poli gerbok di wa |  | 9 | 0
2026-09-28 | Proses pengeboran kedalaman 12 M mata bor coring 6" | isian coring jatuh mskin pdc baru 6 m | 12 | 3
2026-09-29 | Proses pengeboran kedalaman 15 M mata bor coring 6" |  | 15 | 3
2026-09-30 | Las AS suwivel yg patah, lanjut malam bor pakai pdc yg bekas di coring |  | 15 | 0
2026-10-01 | Proses pengeboran kedalaman 16 M mata bor coring 6" |  | 15 | 0
2026-10-02 | Proses pengeboran kedalaman 17 M mata bor coring 6" |  | 17 | 2
2026-10-03 |  |  |  | -17
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0

## PT SKI
Team Pak Maman |  | Target Kedalaman
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-26 | Mobilisasi
2026-09-27 | Rapihkan alat |  |  | 0
2026-09-28 | langsir alat ke titik pengeboran | dibantu team mg tono
2026-09-29 | seting alat
2026-09-30 | berdirikan menara, konek kabel ke panel & buat spul bak |  |  | 0
2026-10-01 | pilot hole kedalaman 3.06 M | formasi pasiran putih | 3.6 | 3.6
2026-10-02 |  |  |  | -3.6
2026-10-03 |  |  |  | 0
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13 |  |  |  | 0
2026-10-14 |  |  |  | 0

## Cibarual
Team Pak Unyil |  | Target Kedalaman
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-24 | Mobilisasi
2026-09-25 | seting alat |  |  | 0
2026-09-26 | buat spul bak | nunggulistrik
2026-09-27 | nunggu listrik
2026-09-28 | Proses pengeboran kedalaman 40 M | formasi tanah pasiran | 40 | 40 |  | cabut stang bor krena water los dan tanah pasiran sempet nguruk
2026-09-29 | Proses pengeboran kedalaman 42 M |  | 42 | 2
2026-09-30 | Proses pengeboran kedalaman 45 M |  | 45 | 3
2026-10-01 | Proses pengeboran kedalaman 48 M |  | 48 | 3
2026-10-02 | Proses pengeboran kedalaman 51 M |  | 51 | 3
2026-10-03 |  |  |  | -51
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0

## Cibaliung
Team Pak Iyus |  | Target Kedalaman
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-29 | Mobilisasi
2026-09-30 | Langsir alat lanjut buat spul bak |  |  | 0
2026-10-01 | Masih dalam perakitan sambil ngelangsir barang
2026-10-02 | alat sudah berdiri tinggal di las, buat penampung air belum ada terpal & kaso'y
2026-10-03 |  |  |  | 0
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13 |  |  |  | 0
2026-10-14 |  |  |  | 0
2026-10-15 |  |  |  | 0
2026-10-16 |  |  |  | 0
2026-10-17 |  |  |  | 0

## Pasir Kadu
Team Pak Jenal |  | Target Kedalaman
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-26 | Mobilisasi
2026-09-27 | Langsir alat sambil nunggu beres pengecoran |  |  | 0
2026-09-28 | Alat blm bisa kepasang masih proses urugan coran
2026-09-29 | seting alat dan buat spul bak
2026-09-30 | seting alat selesai tinggal tunggu air |  |  | 0
2026-10-01 | pilot hole kedalaman 7 M mata bor belimbing 4-8 inch |  |  | 0
2026-10-02 |  |  |  | 0
2026-10-03 |  |  |  | 0
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13 |  |  |  | 0
2026-10-14 |  |  |  | 0

## Paraklima
Team Pak |  | Target Kedalaman
TANGGAL | LANGKAH LANGKAH YANG SUDAH DAN SEDANG DILAKUKAN | LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN | Kedalaman | Progres | MAT Pagi
2026-09-26
2026-09-27 |  |  |  | 0
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30 |  |  |  | 0
2026-10-01 |  |  |  | 0
2026-10-02 |  |  |  | 0
2026-10-03 |  |  |  | 0
2026-10-04 |  |  |  | 0
2026-10-05 |  |  |  | 0
2026-10-06 |  |  |  | 0
2026-10-07 |  |  |  | 0
2026-10-08 |  |  |  | 0
2026-10-09 |  |  |  | 0
2026-10-10 |  |  |  | 0
2026-10-11 |  |  |  | 0
2026-10-12 |  |  |  | 0
2026-10-13 |  |  |  | 0
2026-10-14 |  |  |  | 0

## Sheet2
[10 empty] | Star Date | End Date | Warna
4/15/2026 | PT PETROSEA | TUMBANG PASAK TALAWANG KAPUAS KALIMANTAN TIMUR | 1 Pengeboran | 01 Bor Dalam AI | IKLAN | Gads 9253 | 1361010426 | 647345950 | Persiapan | 2026-07-18 | 2026-10-18 | 92
4/15/2026 | PT PETROSEA | TUMBANG PASAK TALAWANG KAPUAS KALIMANTAN TIMUR | 2 Perijinan | 01 Izin Baru | IKLAN | Gads 9253 | 1372010426 | 70000000 | Persiapan
2026-12-02 | PT Mayasari Bhakti | Bekasi Jawa Barat | 2 Perijinan | 02 Izin Baru Penataan | IKLAN | Gads 9253 | 2412020226 | 20000000 | Persiapan
2026-01-05 | Kandang Kambing Bai Mahdi | Ponpes Bai Mahdi Pabuaran | 5 Civil Consultan | 01 Bagungan Gedung | REKANAN |  | 1025010526 | 1000 | Persiapan
2026-01-01 | Oasis Teknik Air Minum | Kubang Kemiri. Serang, Banten | 4 Umum Lain - Lain | 08 Oasis Teknik | REKANAN |  | 3654080126 | 1000 | Persiapan
2026-01-01 | Oasis Teknik Makan Siang | Kubang Kemiri, Serang, Banten | 4 Umum Lain - Lain | 08 Oasis Teknik | REKANAN |  | 3644080126 | 1000 | Persiapan
2026-01-01 | OASIS TEKNIK | Jl. Lebak Gempol Kubang Kemiri, Panancangan | 4 Umum Lain - Lain | 08 Oasis Teknik | REKANAN | oasis teknik | 3634080126 | 1000 | Persiapan
5/21/2026 | Oasis Teknik | Kubang kemiri, sukawana , Serang | 2 Perijinan | 09 PBG | REKANAN |  | 1092090526 | 1000 | Persiapan
1/26/2026 | PT Monaspermata Persada | Jatiuwung Tangerang Banten | 2 Perijinan | 02 Izin Baru Penataan | IKLAN | G-OTID 9253 | 2692020126 | 13934630 | Pengerjaan
2026-10-03 | PT. AGGRA Ruma Developer | Vasa Aurora, Bogor | 2 Perijinan | 01 Izin Baru | IKLAN |  | 1762010326 | 1000 | Persiapan
2026-03-04 | Makam KH. TB. Syamun | Kecamatan Cinangka, Cinangka, Cinangka, Kab. Serang, Banten | 5 Civil Consultan | 01 Bagungan Gedung | REKANAN | DPUPR Kab Serang | 3685010426 | 1000 | Pengerjaan

## Tambahan Pekerjaan
| kendala lokasi | keterangan masalah | team | deskripsi | tindakan
1 | pompa pangarengan mati |  |  | diganti mcb/ dikuatkan setelah lebaran
|  |  |  | pompa harus di angkat untuk cek kabel power | pakai hcl
|  |  |  | dan motor | pasang hari kamis
hari ini di kerjakan sama pak uje dan pak adang
2 | trumbu | angkat pakai takel |  | di jadwalkan setelah selesai pangarengan
jika putus bor ulang
3 | Curug Sulanjana | mesin lemah air tidak naik |  | di jadwalkan setelah pangarengan selesai
| , |  |  | sudah di lakukan pengecekan | harus ganti overload
| oasis teknik |  | tono | rapihkan belokan depan toko
|  |  | tono | bikin tempat rak pipa
|  |  | tono | benerin jalur wc
|  |  | tono | jalur cucian piring di rapihkan
|  |  | tono | lengkapin parkiran motor
4 | puloampel |  |  | pompa mati | sabtu
5 | pompa pangarengan mati |  |  | minta di cek ke mang adang | hari senin